## Лист1
| Утвержденно ______________________ | [24 empty] | Согласованно _________________
ПЛАН-ГРАФИК
Название ОБЬЕКТА : Изменение технологической схемы реакторного блока олигомеризации.
[16 empty] | ИЮНЬ | [29 empty] | ИЮЛЬ | [29 empty] | АВГУСТ
№ | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Длительность дней | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | КЖ
2 | Фундомент ФОм1
3 | Бетонирование (Бетон В 7,5) | м3 | 0.30 | 1 | bar: 5
4 | Армирование | кг | 112.4 | 3 | bar: 6 to 8
5 | Изготовление и монтаж закладных деталей 1 шт. | кг | 7.1 | 1 | bar: 7
6 | Изготовление и монтаж поддерживающих каркасов 3 шт | кг | 2.9 | 1 | bar: 8
7 | Монтаж Болтов 1.1 М24х800 | шт | 4 | 1 | bar: 8
8 | Монтаж опалубки и бетонирование нижней части фундамента ( В25) | м3 | 1 | 1 | bar: 9
9 | Монтаж опалубки и бетонирование колон фундамента (В25) | м3 | 1.4 | 2 | bar: 10; 12
10 | Покрытие горячим битумом за два раза железобетонной конструкции | м2 |  | 1 | bar: 13
11 | Обратная засыпка грунтом | м3
12 | Фундамент Фм1 (2 шт)
13 | Бетонирование (Бетон В 7,5) | м3 | 0.4 | 1 | bar: 5
14 | Армирование | кг | 50.16 | 3 | bar: 6 to 8
15 | Монтаж Болтов 1.1 М20х710 | шт | 8 | 2 | bar: 8 to 9
16 | Монтаж опалубки и бетонирование нижней части фундамента (В25) | м3 | 1 | 1 | bar: 10
17 | Монтаж опалубки и бетонирование колон фундамента (В25) | м3 | 0.6 | 1 | bar: 12
18 | Покрытие горячим битумом за два раза железобетонной конструкции | м2 |  | 1 | bar: 13
19 | Обратная засыпка грунтом | м3
20 | Фундамент Фм2 ( 2 ШТ)
21 | Бетонирование (Бетон В 7,5) | м3 | 0.4 | 1 | bar: 5
22 | Армирование | кг | 50.16 | 3 | bar: 6 to 8
23 | Монтаж Болтов 1.1 М20х710 | шт | 8 | 1 | bar: 8
24 | Монтаж опалубки и бетонирование нижней части фундамента (В25) | м3 | 1 | 1 | bar: 9
25 | Монтаж опалубки и бетонирование колон фундамента (В25) | м3 | 0.6 | 2 | bar: 10; 12
26 | Покрытие горячим битумом за два раза железобетонной конструкции | м2 |  | 1 | bar: 13
27 | Обратная засыпка грунтом | м3
28 | Фундамент Фм3
29 | Бетонирование (Бетон В 7,5) | м3 | 0.29 | 1 | bar: 5
30 | Армирование | кг | 40.28 | 3 | bar: 6 to 8
31 | Изготовление и монтаж закладных деталей МН 150-2 1 шт | кг | 8.3 | 1 | bar: 7
32 | Монтаж Болтов 1.1 М20х710 | шт | 4 | 1 | bar: 8
33 | Монтаж опалубки и бетонирование нижней части фундамента ( В25) | м3 | 1.2 | 1 | bar: 9
34 | Монтаж опалубки и бетонирование колон фундамента (В25) | м3 | 1 | 1 | bar: 10
35 | Покрытие горячим битумом за два раза железобетонной конструкции | м2 |  | 1 | bar: 12
36 | Обратная засыпка грунтом | м3
37 | ОПм1 (10 шт)
38 | Бетонирование (Бетон В 7,5) | м3 | 0.9 | 1 | bar: 5
39 | Армирование | кг | 128.6 | 4 | bar: 9 to 10; 12 to 13
40 | Изготовление и монтаж закладных деталей МН 150-2 10 шт | кг | 83 | 2 | bar: 12 to 13
41 | Монтаж опалубки и бетонирование нижней части фундамента ( В25) | м3 | 1.7 | 2 | bar: 14 to 15
42 | Монтаж опалубки и бетонирование колон фундамента (В25) | м3 | 2.4 | 2 | bar: ИЮНЬ 16 to ИЮНЬ 17
43 | Покрытие горячим битумом за два раза железобетонной конструкции | м2 |  | 2 | bar: ИЮНЬ 19 to ИЮНЬ 20
44 | Обратная засыпка грунтом | м3 |  | 1 | bar: ИЮНЬ 21
45 | ОПм2 (1 шт)
46 | Бетонирование (Бетон В 7,5) | м3 | 0.13 | 1 | bar: 5
47 | Армирование | кг | 14.65 | 2 | bar: 13 to 14
48 | Изготовление и монтаж закладных деталей МН 150-2 1 шт | кг | 8.3 | 1 | bar: 14
49 | Монтаж опалубки и бетонирование нижней части фундамента ( В25) | м3 | 0.3 | 1 | bar: 15
50 | Монтаж опалубки и бетонирование колон фундамента (В25) | м3 | 0.2 | 1 | bar: ИЮНЬ 16
51 | Покрытие горячим битумом за два раза железобетонной конструкции | м2 |  | 1 | bar: ИЮНЬ 17
52 | Обратная засыпка грунтом | м3 |  | 1 | bar: ИЮНЬ 19
КМ
53 | Изготовление стальных элементов Ст1,Оп1,Оп3,Оп8,Оп9
54 | Труба профильная 120х120х6 | кг | 140 | 4 | bar: 5 to 8
55 | Швелер 12П | кг | 20 | 4 | bar: 5 to 8
56 | Метал - t4 | кг | 10 | 4 | bar: 5 to 8
57 | Метал - t6 | кг | 5 | 4 | bar: 5 to 8
58 | Метал - t8 | кг | 5 | 4 | bar: 5 to 8
59 | Метал - t20 | кг | 120 | 4 | bar: 5 to 8
60 | Покраска стальных элиментов Ст1,Оп1,Оп3,Оп8,Оп9 | шт | 5
61 | Грунтовка ГФ-020 в 2 слоя | шт | 5 | 2 | bar: 7 to 8
62 | ХВ-124 в 3 слоя | шт | 5 | 3 | bar: 9 to 10; 12
63 | Монтаж стальных элиментов Ст1,Оп1,Оп3,Оп8,Оп9 | шт | 5 | 3 | bar: ИЮНЬ 22 to ИЮНЬ 24
ТХ Технологическая часть
64 | ББФ от Т-402 в Т-402/1 от Т-402/1 в печь П-401
65 | Труба 108х5 (11 м.) | стык | 2 | 6 | bar: ИЮНЬ 26 to ИЮНЬ 31
66 | Отвод П90-108х6 (6 шт) | стык | 12 | 6 | bar: ИЮНЬ 26 to ИЮНЬ 31
67 | Переход ПК-159х8-108х6 | стык | 2 | 6 | bar: ИЮНЬ 26 to ИЮНЬ 31
68 | Переход ПЭ-108х8-57х5 | стык | 2 | 6 | bar: ИЮНЬ 26 to ИЮНЬ 31
69 | Тройник П108х8 | стык | 3 | 6 | bar: ИЮНЬ 26 to ИЮНЬ 31
70 | Задвижка фланцевая 30с15нж(ЗКЛ2-40) DN 50 | стык | 2 | 6 | bar: ИЮНЬ 26 to ИЮНЬ 31
71 | Задвижка фланцевая 30с15нж(ЗКЛ2-40) DN 100 (2 шт) | стык | 4 | 6 | bar: ИЮНЬ 26 to ИЮНЬ 31
72 | Тепловая изоляция трубопроводов | м2 | 13.46 | 6 | bar: ИЮНЬ 2 to ИЮНЬ 7
73 | И ТОГО 114 дюйм диаметров
74 | ББФ от Т-402/1 в печь П-401 в линию 401/3
75 | Труба57х5 (0.25 м.) | стык | 2 | 6 | bar: ИЮНЬ 26 to ИЮНЬ 31
76 | Труба 108х6+тройник (9.23м.) | стык | 3 | 6 | bar: ИЮНЬ 26 to ИЮНЬ 31
77 | Труба 32х4 (0.20 м) | стык | 3 | 6 | bar: ИЮНЬ 26 to ИЮНЬ 31
78 | Отвод П90-108х7 (8 шт) | стык | 16 | 6 | bar: ИЮНЬ 26 to ИЮНЬ 31
79 | Переход ПК-159х8-108х6 | стык | 2 | 6 | bar: ИЮНЬ 26 to ИЮНЬ 31
80 | Заглушка фланцевая 2-25-4.0 DN25 | стык | 1 | 6 | bar: ИЮНЬ 26 to ИЮНЬ 31
81 | Заглушка фланцевая 2-50-4.0 DN50 | стык | 1 | 6 | bar: ИЮНЬ 26 to ИЮНЬ 31
82 | Фланец 50-40-11-1-F-IV | стык | 1 | 6 | bar: ИЮНЬ 26 to ИЮНЬ 31
83 | Задвижка фланцевая 30с15нж(ЗКЛ2-40) DN 100 | стык | 2 | 6 | bar: ИЮНЬ 26 to ИЮНЬ 31
84 | Клапан запорный фланцевый 15с57бк | стык | 2 | 6 | bar: ИЮНЬ 26 to ИЮНЬ 31; ИЮНЬ 2 to ИЮНЬ 7
85 | Тепловая изоляция трубопроводов | м2 | 14.49 | 6
86 | И ТОГО 110 дюйм диаметров
87 | ББФ от П401 в реактор Р-401/1,2,P-402/1,2P403
88 | Труба 108х6+тройник (19.50м.) | стык | 2 | 6 | bar: ИЮНЬ 26 to ИЮНЬ 31
89 | Отвод П90-108х5 (3 шт) | стык | 6 | 6 | bar: ИЮНЬ 26 to ИЮНЬ 31
90 | Задвижка фланцевая 30с15нж(ЗКЛ2-40) DN 100 (5шт) | стык | 10 | 6 | bar: ИЮНЬ 26 to ИЮНЬ 31
91 | Затвор обратный фланцевый 19нж53нж | стык | 2 | 6 | bar: ИЮНЬ 26 to ИЮНЬ 31
92 | Труба 32х3 (0.30 м.) | стык | 2 | 6 | bar: ИЮНЬ 26 to ИЮНЬ 31
93 | Задвижка фланцевая 31с15нж(ЗКС 160-40) DN 25 | стык | 2 | 6 | bar: ИЮНЬ 26 to ИЮНЬ 31
94 | Тепловая изоляция трубопроводов | м2 | 30.51 | 6 | bar: ИЮНЬ 9 to ИЮНЬ 14
95 | И ТОГО 82 дюйм диаметров
96 | ББФ от П-401 в реактор Р-401/1 из линии 402/1
97 | Труба 108х4+тройник (8.68м.) | стык | 3 | 6 | bar: ИЮНЬ 2 to ИЮНЬ 7
98 | Труба 32х3(0.50 м) | стык | 2 | 6 | bar: ИЮНЬ 2 to ИЮНЬ 7
99 | Отвод 90-32х4 | стык | 2 | 6 | bar: ИЮНЬ 2 to ИЮНЬ 7
100 | Отвод 90-108х5 (9шт) | стык | 18 | 6 | bar: ИЮНЬ 2 to ИЮНЬ 7
101 | Заглушка фланцевая 2-25-4.0 DN25 (2шт) | стык | 2 | 6 | bar: ИЮНЬ 2 to ИЮНЬ 7
102 | Задвижка фланцевая 30с15нж(ЗКЛ2-40 нж) DN 100 (3шт) | стык | 6 | 6 | bar: ИЮНЬ 2 to ИЮНЬ 7
103 | Клапан запорный фланцевый 15нж57бк (2шт) | стык | 4 | 6 | bar: ИЮНЬ 2 to ИЮНЬ 7
104 | Труба 32х3 (0.30 м.) | стык | 2 | 6 | bar: ИЮНЬ 2 to ИЮНЬ 7
105 | Задвижка фланцевая 31с15нж(ЗКС 160-40) DN 25 | стык | 2 | 6 | bar: ИЮНЬ 2 to ИЮНЬ 7
106 | Тепловая изоляция трубопроводов | м2 | 19.4 | 6 | bar: ИЮЛЬ 16 to ИЮЛЬ 21
107 | И ТОГО 100 дюйм диаметров
108 | ББф от П-401 в реактор Р-401/2 из линии 402/1
109 | Труба 108х4+тройник (8.68м.) | стык | 3 | 6 | bar: ИЮНЬ 2 to ИЮНЬ 7
110 | Труба 32х3(0.50 м) | стык | 2 | 6 | bar: ИЮНЬ 2 to ИЮНЬ 7
111 | Отвод 90-32х4 | стык | 2 | 6 | bar: ИЮНЬ 2 to ИЮНЬ 7
112 | Отвод 90-108х5 (9шт) | стык | 18 | 6 | bar: ИЮНЬ 2 to ИЮНЬ 7
113 | Заглушка фланцевая 2-25-4.0 DN25 (2шт) | стык | 2 | 6 | bar: ИЮНЬ 2 to ИЮНЬ 7
114 | Клапан запорный фланцевый 15нж57бк DN25 (2шт) | стык | 4 | 6 | bar: ИЮНЬ 2 to ИЮНЬ 7
115 | Труба 32х3 (0.30 м.) | стык | 2 | 6 | bar: ИЮНЬ 2 to ИЮНЬ 7
116 | Задвижка фланцевая 31с15нж(ЗКС 160-40) DN 25 | стык | 2 | 6 | bar: ИЮНЬ 2 to ИЮНЬ 7
117 | Тепловая изоляция трубопроводов | м2 | 19.4 | 6 | bar: ИЮЛЬ 23 to ИЮЛЬ 28
118 | И ТОГО 100 дюйм диаметров
119 | ББФ от П-401 в реактор Р-402/1 из линии 402/1
120 | Труба 108х4+тройник (8.68м.) | стык | 3 | 6 | bar: ИЮНЬ 2 to ИЮНЬ 7
121 | Труба 32х3(0.50 м) | стык | 2 | 6 | bar: ИЮНЬ 2 to ИЮНЬ 7
122 | Отвод 90-32х4 | стык | 2 | 6 | bar: ИЮНЬ 2 to ИЮНЬ 7
123 | Отвод 90-108х5 (9шт) | стык | 18 | 6 | bar: ИЮНЬ 2 to ИЮНЬ 7
124 | Заглушка фланцевая 2-25-4.0 DN25 (2шт) | стык | 4 | 6 | bar: ИЮНЬ 2 to ИЮНЬ 7
125 | Задвижка фланцевая 30с15нж(ЗКЛ2-40 нж) DN 100 (3шт) | стык | 6 | 6 | bar: ИЮНЬ 2 to ИЮНЬ 7
126 | Клапан запорный фланцевый 15нж57бк DN25 (2шт) | стык | 4 | 6 | bar: ИЮНЬ 2 to ИЮНЬ 7
127 | Труба 32х3 (0.30 м.) | стык | 2 | 6 | bar: ИЮНЬ 2 to ИЮНЬ 7
128 | Задвижка фланцевая 31с15нж(ЗКС 160-40) DN 25 | стык | 2 | 6 | bar: ИЮНЬ 2 to ИЮНЬ 7
129 | Тепловая изоляция трубопроводов | м2 | 19.4 | bar: ИЮЛЬ 30 to ИЮЛЬ 5
130 | И ТОГО 100 дюйм диаметров
131 | ББФ от П-401 в реактор Р-402/1 из линии 402/2 из линии 402/1
132 | Труба 108х4+тройник (8.68м.) | стык | 3 | 9 | bar: ИЮНЬ 9 to ИЮНЬ 14; ИЮЛЬ 16 to ИЮЛЬ 18
133 | Труба 32х3(0.50 м) | стык | 2 | 9 | bar: ИЮНЬ 9 to ИЮНЬ 14; ИЮЛЬ 16 to ИЮЛЬ 18
134 | Отвод 90-32х4 | стык | 2 | 9 | bar: ИЮНЬ 9 to ИЮНЬ 14; ИЮЛЬ 16 to ИЮЛЬ 18
135 | Отвод 90-108х5 (9шт) | стык | 18 | 9 | bar: ИЮНЬ 9 to ИЮНЬ 14; ИЮЛЬ 16 to ИЮЛЬ 18
136 | Заглушка фланцевая 2-25-4.0 DN25 (2шт) | стык | 2 | 9 | bar: ИЮНЬ 9 to ИЮНЬ 14; ИЮЛЬ 16 to ИЮЛЬ 18
137 | Задвижка фланцевая 30с15нж(ЗКЛ2-40 нж) DN 100 (3шт) | стык | 6 | 9 | bar: ИЮНЬ 9 to ИЮНЬ 14; ИЮЛЬ 16 to ИЮЛЬ 18
138 | Клапан запорный фланцевый 15нж57бк DN25 (2шт) | стык | 4 | 9 | bar: ИЮНЬ 9 to ИЮНЬ 14; ИЮЛЬ 16 to ИЮЛЬ 18
139 | Труба 32х3 (0.30 м.) | стык | 2 | 9 | bar: ИЮНЬ 9 to ИЮНЬ 14; ИЮЛЬ 16 to ИЮЛЬ 18
140 | Задвижка фланцевая 31с15нж(ЗКС 160-40) DN 25 | стык | 2 | 9 | bar: ИЮНЬ 9 to ИЮНЬ 14; ИЮЛЬ 16 to ИЮЛЬ 18
141 | Труба 108х4+тройник (14.68м.) | стык | 2 | 9 | bar: ИЮНЬ 9 to ИЮНЬ 14; ИЮЛЬ 16 to ИЮЛЬ 18
142 | Труба 32х3(0.50 м) | стык | 2 | 9 | bar: ИЮНЬ 9 to ИЮНЬ 14; ИЮЛЬ 16 to ИЮЛЬ 18
143 | Отвод 90-108х5 (8шт) | стык | 16 | 9 | bar: ИЮНЬ 9 to ИЮНЬ 14; ИЮЛЬ 16 to ИЮЛЬ 18
144 | Заглушка фланцевая 2-25-4.0 DN25 (2шт) | стык | 2 | 9 | bar: ИЮНЬ 9 to ИЮНЬ 14; ИЮЛЬ 16 to ИЮЛЬ 18
145 | Задвижка фланцевая 30с15нж(ЗКЛ2-40 нж) DN 100 (3шт) | стык | 6 | 9 | bar: ИЮНЬ 9 to ИЮНЬ 14; ИЮЛЬ 16 to ИЮЛЬ 18
146 | Клапан запорный фланцевый 15нж57бк DN25 (2шт) | стык | 4 | 9 | bar: ИЮНЬ 9 to ИЮНЬ 14; ИЮЛЬ 16 to ИЮЛЬ 18
147 | Труба 32х3(0.30 м) | стык | 2 | 9 | bar: ИЮНЬ 9 to ИЮНЬ 14; ИЮЛЬ 16 to ИЮЛЬ 18
148 | Задвижка фланцевая 31с15нж(ЗКС 160-40) DN 25 | стык | 2 | 9 | bar: ИЮНЬ 9 to ИЮНЬ 14; ИЮЛЬ 16 to ИЮЛЬ 18
149 | Тепловая изоляция трубопроводов | м2 | 38.27 | 9 | bar: ИЮЛЬ 7 to ИЮЛЬ 12
150 | И ТОГО 227 дюйм диаметров
151 | Продуктовая смесь от реактора Р-401/1 в линии 403/3,403/7,403/10
152 | Труба 108х4+тройник (6.68м.) | стык | 3 | 6 | bar: ИЮНЬ 9 to ИЮНЬ 14
153 | Труба 32х3(0.60 м) | стык | 2 | 6 | bar: ИЮНЬ 9 to ИЮНЬ 14
154 | Отвод 90-32х4 ( 2шт) | стык | 4 | 6 | bar: ИЮНЬ 9 to ИЮНЬ 14
155 | Отвод 90-108х5 (8шт) | стык | 16 | 6 | bar: ИЮНЬ 9 to ИЮНЬ 14
156 | Заглушка фланцевая 2-25-4.0 DN25 (2шт) | стык | 2 | 6 | bar: ИЮНЬ 9 to ИЮНЬ 14
157 | Задвижка фланцевая 30с15нж(ЗКЛ2-40 нж) DN 100 (3шт) | стык | 6 | 6 | bar: ИЮНЬ 9 to ИЮНЬ 14
158 | Клапан запорный фланцевый 15нж57бк DN25 (2шт) | стык | 4 | 6 | bar: ИЮНЬ 9 to ИЮНЬ 14
159 | Труба 32х3 (0.30 м.) | стык | 2 | 6 | bar: ИЮНЬ 9 to ИЮНЬ 14
160 | Задвижка фланцевая 31с15нж(ЗКС 160-40) DN 25 | стык | 2 | 6 | bar: ИЮНЬ 9 to ИЮНЬ 14
161 | Тепловая изоляция трубопроводов | м2 | 23.92 | bar: ИЮЛЬ 14 to АВГУСТ 19
162 | И ТОГО дюйм диаметров
163 | Продуктовая смесь от реактора Р-401/2 в линии 403/5,403/7,403/10
164 | Труба 108х4+тройник (6.68м.) | стык | 3 | 6 | bar: ИЮНЬ 9 to ИЮНЬ 14
165 | Труба 32х3(0.60 м) | стык | 2 | 6 | bar: ИЮНЬ 9 to ИЮНЬ 14
166 | Отвод 90-32х4 ( 2шт) | стык | 4 | 6 | bar: ИЮНЬ 9 to ИЮНЬ 14
167 | Отвод 90-108х5 (8шт) | стык | 16 | 6 | bar: ИЮНЬ 9 to ИЮНЬ 14
168 | Заглушка фланцевая 2-25-4.0 DN25 (2шт) | стык | 2 | 6 | bar: ИЮНЬ 9 to ИЮНЬ 14
169 | Задвижка фланцевая 30с15нж(ЗКЛ2-40 нж) DN 100 (3шт) | стык | 6 | 6 | bar: ИЮНЬ 9 to ИЮНЬ 14
170 | Клапан запорный фланцевый 15нж57бк DN25 (2шт) | стык | 4 | 6 | bar: ИЮНЬ 9 to ИЮНЬ 14
171 | Труба 32х3 (0.30 м.) | стык | 2 | 6 | bar: ИЮНЬ 9 to ИЮНЬ 14
172 | Задвижка фланцевая 31с15нж(ЗКС 160-40) DN 25 | стык | 2 | 6 | bar: ИЮНЬ 9 to ИЮНЬ 14
173 | Тепловая изоляция трубопроводов | м2 | 23.92 | 6
174 | И ТОГО 120 дюйм диаметров
175 | Продуктовая смесь от реактора Р-401/1 в линии 403/5,403/7,403/10 | bar: ИЮЛЬ 19 to ИЮЛЬ 21; ИЮЛЬ 23 to ИЮЛЬ 24
176 | Труба 108х4+тройник (6.68м.) | стык | 3 | 5 | bar: ИЮЛЬ 19 to ИЮЛЬ 21; ИЮЛЬ 23 to ИЮЛЬ 24
177 | Труба 32х3(0.60 м) | стык | 2 | 5 | bar: ИЮЛЬ 19 to ИЮЛЬ 21; ИЮЛЬ 23 to ИЮЛЬ 24
178 | Отвод 90-32х4 ( 2шт) | стык | 4 | 5 | bar: ИЮЛЬ 19 to ИЮЛЬ 21; ИЮЛЬ 23 to ИЮЛЬ 24
179 | Отвод 90-108х5 (8шт) | стык | 16 | 5 | bar: ИЮЛЬ 19 to ИЮЛЬ 21; ИЮЛЬ 23 to ИЮЛЬ 24
180 | Заглушка фланцевая 2-25-4.0 DN25 (2шт) | стык | 4 | 5 | bar: ИЮЛЬ 19 to ИЮЛЬ 21; ИЮЛЬ 23 to ИЮЛЬ 24
181 | Задвижка фланцевая 30с15нж(ЗКЛ2-40 нж) DN 100 (3шт) | стык | 6 | 5 | bar: ИЮЛЬ 19 to ИЮЛЬ 21; ИЮЛЬ 23 to ИЮЛЬ 24
182 | Клапан запорный фланцевый 15нж57бк DN25 (2шт) | стык | 4 | 5 | bar: ИЮЛЬ 19 to ИЮЛЬ 21; ИЮЛЬ 23 to ИЮЛЬ 24
183 | Труба 32х3 (0.30 м.) | стык | 2 | 5 | bar: ИЮЛЬ 19 to ИЮЛЬ 21; ИЮЛЬ 23 to ИЮЛЬ 24
184 | Задвижка фланцевая 31с15нж(ЗКС 160-40) DN 25 | стык | 2 | 5 | bar: ИЮЛЬ 19 to ИЮЛЬ 21; ИЮЛЬ 23 to ИЮЛЬ 24
185 | Тепловая изоляция трубопроводов | м2 | 23.92 | 6 | bar: ИЮЛЬ 25 to ИЮЛЬ 28; ИЮЛЬ 30 to ИЮЛЬ 1
186 | И ТОГО 120 дюйм диаметров
187 | Продуктовая смесь от реактора Р-402/2 в линии 403/5,403/7,403/10
188 | Труба 108х4+тройник (6.68м.) | стык | 3 | 6 | bar: ИЮЛЬ 16 to ИЮЛЬ 21
189 | Труба 32х3(0.60 м) | стык | 2 | 6 | bar: ИЮЛЬ 16 to ИЮЛЬ 21
190 | Отвод 90-32х4 ( 2шт) | стык | 4 | 6 | bar: ИЮЛЬ 16 to ИЮЛЬ 21
191 | Отвод 90-108х5 (8шт) | стык | 16 | 6 | bar: ИЮЛЬ 16 to ИЮЛЬ 21
192 | Заглушка фланцевая 2-25-4.0 DN25 (2шт) | стык | 4 | 6 | bar: ИЮЛЬ 16 to ИЮЛЬ 21
193 | Задвижка фланцевая 30с15нж(ЗКЛ2-40 нж) DN 100 (3шт) | стык | 6 | 6 | bar: ИЮЛЬ 16 to ИЮЛЬ 21
194 | Клапан запорный фланцевый 15нж57бк DN25 (2шт) | стык | 4 | 6 | bar: ИЮЛЬ 16 to ИЮЛЬ 21
195 | Труба 32х3 (0.30 м.) | стык | 2 | 6 | bar: ИЮЛЬ 16 to ИЮЛЬ 21
196 | Задвижка фланцевая 31с15нж(ЗКС 160-40) DN 25 | стык | 2 | 6 | bar: ИЮЛЬ 16 to ИЮЛЬ 21
197 | Тепловая изоляция трубопроводов | м2 | 23.92 | 6 | bar: ИЮЛЬ 2 to ИЮЛЬ 5; ИЮЛЬ 7
198 | И ТОГО 120 дюйм диаметров
199 | Продуктовая смесь от реактора Р401/1,2Р-403 в Т-402
200 | Труба 108х4+тройник (32.81м.) | стык | 3 | 6 | bar: ИЮЛЬ 16 to ИЮЛЬ 21
201 | Труба 32х3(0.50 м) | стык | 2 | 6 | bar: ИЮЛЬ 16 to ИЮЛЬ 21
202 | Отвод 90-32х4 | стык | 2 | 6 | bar: ИЮЛЬ 16 to ИЮЛЬ 21
203 | Отвод 90-108х5 (16шт) | стык | 32 | 6 | bar: ИЮЛЬ 16 to ИЮЛЬ 21
204 | Заглушка фланцевая 2-25-4.0 DN25 (2шт) | стык | 4 | 6 | bar: ИЮЛЬ 16 to ИЮЛЬ 21
205 | Задвижка фланцевая 30с15нж(ЗКЛ2-40 нж) DN 100 (11шт) | стык | 22 | 6 | bar: ИЮЛЬ 16 to ИЮЛЬ 21
206 | Клапан запорный фланцевый 15нж57бк DN25 (2шт) | стык | 4 | 6 | bar: ИЮЛЬ 16 to ИЮЛЬ 21
207 | Клапан регулирующий DN100 (2шт) | стык | 4 | 6 | bar: ИЮЛЬ 16 to ИЮЛЬ 21
208 | Тепловая изоляция трубопроводов | м2 | 85.47 | 6 | bar: ИЮЛЬ 8 to ИЮЛЬ 12; ИЮЛЬ 14 to АВГУСТ 19
209 | И ТОГО 236 дюйм диаметров
210 | Продуктовая смесь от реактора Р-403 в линии 403/5,403/7,403/10
211 | Труба 108х4+тройник (11.68м.) | стык | 3 | 6 | bar: ИЮЛЬ 23 to ИЮЛЬ 28
212 | Труба 32х3(0.60 м) | стык | 2 | 6 | bar: ИЮЛЬ 23 to ИЮЛЬ 28
213 | Отвод 90-32х4 ( 2шт) | стык | 4 | 6 | bar: ИЮЛЬ 23 to ИЮЛЬ 28
214 | Отвод 90-108х5 (10шт) | стык | 20 | 6 | bar: ИЮЛЬ 23 to ИЮЛЬ 28
215 | Заглушка фланцевая 2-25-4.0 DN25 (2шт) | стык | 4 | 6 | bar: ИЮЛЬ 23 to ИЮЛЬ 28
216 | Задвижка фланцевая 30с15нж(ЗКЛ2-40 нж) DN 100 (3шт) | стык | 6 | 6 | bar: ИЮЛЬ 23 to ИЮЛЬ 28
217 | Клапан запорный фланцевый 15нж57бк DN25 (2шт) | стык | 4 | 6 | bar: ИЮЛЬ 23 to ИЮЛЬ 28
218 | Труба 32х3 (0.30 м.) | стык | 2 | 6 | bar: ИЮЛЬ 23 to ИЮЛЬ 28
219 | Задвижка фланцевая 31с15нж(ЗКС 160-40) DN 25 | стык | 2 | 6 | bar: ИЮЛЬ 23 to ИЮЛЬ 28
220 | Тепловая изоляция трубопроводов | м2 | 30.96 | 6 | bar: АВГУСТ 21 to АВГУСТ 26
221 | И ТОГО 134 дюйм диаметров
222 | Продуктовая смесь от Т-402 в Р-401/1,2Р-402/1,2Р403
223 | Труба 57х4 (0.25м) | стык | 2 | 6 | bar: ИЮЛЬ 23 to ИЮЛЬ 28
224 | Труба 108х4+тройник (31.36м.) | стык | 4 | 6 | bar: ИЮЛЬ 23 to ИЮЛЬ 28
225 | Труба 32х3(0.50 м) | стык | 2 | 6 | bar: ИЮЛЬ 23 to ИЮЛЬ 28
226 | Отвод 90-32х4 | стык | 2 | 6 | bar: ИЮЛЬ 23 to ИЮЛЬ 28
227 | Отвод 90-108х5 (9шт) | стык | 18 | 6 | bar: ИЮЛЬ 23 to ИЮЛЬ 28
228 | Заглушка фланцевая 2-25-4.0 DN25 | стык | 1 | 6 | bar: ИЮЛЬ 23 to ИЮЛЬ 28
229 | Заглушка фланцевая 2-50-4.0 DN50 | стык | 1 | 6 | bar: ИЮЛЬ 23 to ИЮЛЬ 28
230 | Фланец 50-40-11-1-F-IV | стык | 1 | 6 | bar: ИЮЛЬ 23 to ИЮЛЬ 28
231 | Задвижка фланцевая 30с15нж(ЗКЛ2-40 нж) DN 100 (6шт) | стык | 2 | 6 | bar: ИЮЛЬ 23 to ИЮЛЬ 28
232 | Клапан запорный фланцевый 15нж57бк DN25 | стык | 2 | 6 | bar: ИЮЛЬ 23 to ИЮЛЬ 28
233 | Тепловая изоляция трубопроводов | м2 | 49.66 | 6 | bar: ИЮЛЬ 30 to ИЮЛЬ 5
234 | И ТОГО 111 дюйм диаметров
235 | Продуктовая смесь от реактора Р401/1,2Р-402/1,2Р403 в Т-406
236 | Труба 108х4+тройник (24.36м.) | стык | 3 | 6 | bar: ИЮЛЬ 25 to ИЮЛЬ 28; ИЮЛЬ 30 to ИЮЛЬ 1
237 | Труба 32х3(0.50 м) | стык | 2 | 6 | bar: ИЮЛЬ 25 to ИЮЛЬ 28; ИЮЛЬ 30 to ИЮЛЬ 1
238 | Отвод 90-32х4 | стык | 2 | 6 | bar: ИЮЛЬ 25 to ИЮЛЬ 28; ИЮЛЬ 30 to ИЮЛЬ 1
239 | Отвод 90-108х5 (10шт) | стык | 20 | 6 | bar: ИЮЛЬ 25 to ИЮЛЬ 28; ИЮЛЬ 30 to ИЮЛЬ 1
240 | Заглушка фланцевая 2-25-4.0 DN25 (2шт) | стык | 1 | 6 | bar: ИЮЛЬ 25 to ИЮЛЬ 28; ИЮЛЬ 30 to ИЮЛЬ 1
241 | Заглушка фланцевая 2-50-4.0 DN50 | стык | 1 | 6 | bar: ИЮЛЬ 25 to ИЮЛЬ 28; ИЮЛЬ 30 to ИЮЛЬ 1
242 | Задвижка фланцевая 30с15нж(ЗКЛ2-40 нж) DN 100 (9шт) | стык | 2 | 6 | bar: ИЮЛЬ 25 to ИЮЛЬ 28; ИЮЛЬ 30 to ИЮЛЬ 1
243 | Клапан запорный фланцевый 15нж57бк DN25 (2шт) | стык | 2 | 6 | bar: ИЮЛЬ 25 to ИЮЛЬ 28; ИЮЛЬ 30 to ИЮЛЬ 1
244 | Клапан регулирующий DN100 | стык | 2 | 6 | bar: ИЮЛЬ 25 to ИЮЛЬ 28; ИЮЛЬ 30 to ИЮЛЬ 1
245 | Тепловая изоляция трубопроводов | м2 | 64.47 | 6 | bar: ИЮЛЬ 7 to ИЮЛЬ 12
246 | И ТОГО 111 дюйм диаметров
247 | Продуктовая смесь от реактора Р401/1,2Р-402/1,2Р403 в Т-402/1
248 | Труба 108х4+тройник (34.08м.) | стык | 3 | 6 | bar: ИЮЛЬ 30 to ИЮЛЬ 5
249 | Труба 32х3(1.00 м) | стык | 2 | 6 | bar: ИЮЛЬ 30 to ИЮЛЬ 5
250 | Отвод 90-32х4 | стык | 2 | 6 | bar: ИЮЛЬ 30 to ИЮЛЬ 5
251 | Отвод 90-108х5 (9шт) | стык | 18 | 6 | bar: ИЮЛЬ 30 to ИЮЛЬ 5
252 | Заглушка фланцевая 2-25-4.0 DN25 (2шт) | стык | 1 | 6 | bar: ИЮЛЬ 30 to ИЮЛЬ 5
253 | Переход ПК 159х6-108х6 | стык | 2 | 6 | bar: ИЮЛЬ 30 to ИЮЛЬ 5
254 | Задвижка фланцевая 30с15нж(ЗКЛ2-40 нж) DN 100 (9шт) | стык | 18 | 6 | bar: ИЮЛЬ 30 to ИЮЛЬ 5
255 | Клапан запорный фланцевый 15нж57бк DN25 (2шт) | стык | 2 | 6 | bar: ИЮЛЬ 30 to ИЮЛЬ 5
256 | Клапан регулирующий DN100 | стык | 2 | 6 | bar: ИЮЛЬ 30 to ИЮЛЬ 5
257 | Тепловая изоляция трубопроводов | м2 | 77.25 | 6 | bar: ИЮЛЬ 14 to АВГУСТ 19
258 | И ТОГО 113 дюйм диаметров
259 | Продуктовая смесь отТ-402/1 в реакторы Р-401/1,2Р-403
260 | Труба 57х4 (0.45м) | стык | 2 | 9 | bar: ИЮЛЬ 30 to ИЮЛЬ 5; ИЮЛЬ 7 to ИЮЛЬ 9
261 | Труба 108х4+тройник (42.81м.) | стык | 3 | 9 | bar: ИЮЛЬ 30 to ИЮЛЬ 5; ИЮЛЬ 7 to ИЮЛЬ 9
262 | Труба 32х3(1.00 м) | стык | 2 | 9 | bar: ИЮЛЬ 30 to ИЮЛЬ 5; ИЮЛЬ 7 to ИЮЛЬ 9
263 | Отвод 90-32х4 | стык | 2 | 9 | bar: ИЮЛЬ 30 to ИЮЛЬ 5; ИЮЛЬ 7 to ИЮЛЬ 9
264 | Отвод 90-57х5 | стык | 2 | 9 | bar: ИЮЛЬ 30 to ИЮЛЬ 5; ИЮЛЬ 7 to ИЮЛЬ 9
265 | Отвод 90-108х5 (15шт) | стык | 30 | 9 | bar: ИЮЛЬ 30 to ИЮЛЬ 5; ИЮЛЬ 7 to ИЮЛЬ 9
266 | Заглушка фланцевая 2-25-4.0 DN25 (2шт) | стык | 4 | 9 | bar: ИЮЛЬ 30 to ИЮЛЬ 5; ИЮЛЬ 7 to ИЮЛЬ 9
267 | Переход ПК 159х6-108х6 | стык | 2 | 9 | bar: ИЮЛЬ 30 to ИЮЛЬ 5; ИЮЛЬ 7 to ИЮЛЬ 9
268 | Перереход ПЭ 108х6-57х4 | стык | 2 | 9 | bar: ИЮЛЬ 30 to ИЮЛЬ 5; ИЮЛЬ 7 to ИЮЛЬ 9
269 | Заглушка фланцевая 2-50-4.0 DN50 | стык | 1 | 9 | bar: ИЮЛЬ 30 to ИЮЛЬ 5; ИЮЛЬ 7 to ИЮЛЬ 9
270 | Заглушка ЗЭ 108х4 | стык | 1 | 9 | bar: ИЮЛЬ 30 to ИЮЛЬ 5; ИЮЛЬ 7 to ИЮЛЬ 9
271 | Фланец 50-40-11-1-F-IV | стык | 1 | 9 | bar: ИЮЛЬ 30 to ИЮЛЬ 5; ИЮЛЬ 7 to ИЮЛЬ 9
272 | Задвижка фланцевая 30с15нж(ЗКЛ2-40 нж) DN 50 | стык | 2 | 9 | bar: ИЮЛЬ 30 to ИЮЛЬ 5; ИЮЛЬ 7 to ИЮЛЬ 9
273 | Задвижка фланцевая 30с15нж(ЗКЛ2-40 нж) DN 100 (9шт) | стык | 18 | 9 | bar: ИЮЛЬ 30 to ИЮЛЬ 5; ИЮЛЬ 7 to ИЮЛЬ 9
274 | Клапан запорный фланцевый 15нж57бк DN25 (2шт) | стык | 2 | 9 | bar: ИЮЛЬ 30 to ИЮЛЬ 5; ИЮЛЬ 7 to ИЮЛЬ 9
275 | Клапан регулирующий DN100 | стык | 2 | 9 | bar: ИЮЛЬ 30 to ИЮЛЬ 5; ИЮЛЬ 7 to ИЮЛЬ 9
276 | Тепловая изоляция трубопроводов | м2 | 73.17 | 6 | bar: АВГУСТ 21 to АВГУСТ 26
277 | И ТОГО 256 дюйм диаметров
278 | Продуктовая смесь от Т-401 в ХВ-401
279 | Труба 57х4 (0.25м) | стык | 2 | 7 | bar: ИЮЛЬ 2 to ИЮЛЬ 5; ИЮЛЬ 7 to ИЮЛЬ 9
280 | Труба 108х5 (8.00 м) | стык | 2 | 7 | bar: ИЮЛЬ 2 to ИЮЛЬ 5; ИЮЛЬ 7 to ИЮЛЬ 9
281 | Труба 32х4(0.50 м) | стык | 2 | 7 | bar: ИЮЛЬ 2 to ИЮЛЬ 5; ИЮЛЬ 7 to ИЮЛЬ 9
282 | Отвод П 90-32х4 | стык | 2 | 7 | bar: ИЮЛЬ 2 to ИЮЛЬ 5; ИЮЛЬ 7 to ИЮЛЬ 9
283 | Отвод П 90-108х6 (5шт) | стык | 10 | 7 | bar: ИЮЛЬ 2 to ИЮЛЬ 5; ИЮЛЬ 7 to ИЮЛЬ 9
284 | Тройник П108х8 | стык | 3 | 7 | bar: ИЮЛЬ 2 to ИЮЛЬ 5; ИЮЛЬ 7 to ИЮЛЬ 9
285 | Заглушка фланцевая 2-25-4.0 DN25 | стык | 1 | 7 | bar: ИЮЛЬ 2 to ИЮЛЬ 5; ИЮЛЬ 7 to ИЮЛЬ 9
286 | Заглушка фланцевая 2-50-4.0 DN50 | стык | 1 | 7 | bar: ИЮЛЬ 2 to ИЮЛЬ 5; ИЮЛЬ 7 to ИЮЛЬ 9
287 | Задвижка фланцевая 30с15нж(ЗКЛ2-40 нж) DN 100 (3шт) | стык | 6 | 7 | bar: ИЮЛЬ 2 to ИЮЛЬ 5; ИЮЛЬ 7 to ИЮЛЬ 9
288 | Клапан запорный фланцевый 15нж57бк DN25 | стык | 2 | 7 | bar: ИЮЛЬ 2 to ИЮЛЬ 5; ИЮЛЬ 7 to ИЮЛЬ 9
289 | Клапан регулирующий DN100 | стык | 2 | 7 | bar: ИЮЛЬ 2 to ИЮЛЬ 5; ИЮЛЬ 7 to ИЮЛЬ 9
290 | Фланец 50-40-11-1-F-IV | стык | 1 | 7 | bar: ИЮЛЬ 2 to ИЮЛЬ 5; ИЮЛЬ 7 to ИЮЛЬ 9
291 | Тепловая изоляция трубопроводов | м2 | 13.56 | 4 | bar: АВГУСТ 28 to АВГУСТ 31
292 | И ТОГО 93 дюйм диаметров
293 | Газо-воздушная смесь от П-402 на регенерацию в реактор Р-404/1,2Р-403
294 | Труба 108х4+тройник (32.90м.) | стык | 3 | 9 | bar: ИЮЛЬ 10 to ИЮЛЬ 12; ИЮЛЬ 14 to АВГУСТ 19
295 | Труба 32х3(2.00 м) | стык | 2 | 9 | bar: ИЮЛЬ 10 to ИЮЛЬ 12; ИЮЛЬ 14 to АВГУСТ 19
296 | Отвод 90-32х4 (5шт) | стык | 10 | 9 | bar: ИЮЛЬ 10 to ИЮЛЬ 12; ИЮЛЬ 14 to АВГУСТ 19
297 | Отвод 90-108х5 (20шт) | стык | 40 | 9 | bar: ИЮЛЬ 10 to ИЮЛЬ 12; ИЮЛЬ 14 to АВГУСТ 19
298 | Заглушка фланцевая 2-25-4.0 DN25 (5шт) | стык | 10 | 9 | bar: ИЮЛЬ 10 to ИЮЛЬ 12; ИЮЛЬ 14 to АВГУСТ 19
299 | Задвижка фланцевая 30нж41нж(ЗКЛ2-16 нж) DN 100 (5шт) | стык | 10 | 9 | bar: ИЮЛЬ 10 to ИЮЛЬ 12; ИЮЛЬ 14 to АВГУСТ 19
300 | Клапан запорный фланцевый 15нж57бк DN25 (5шт) | стык | 10 | 9 | bar: ИЮЛЬ 10 to ИЮЛЬ 12; ИЮЛЬ 14 to АВГУСТ 19
301 | Тепловая изоляция трубопроводов | м2 | 68.83 | 10 | bar: АВГУСТ 21 to АВГУСТ 26; АВГУСТ 28 to АВГУСТ 31
302 | И ТОГО 330 дюйм диаметров
303 | Газо-воздушная смесь от реактора Р-401/1,2Р402/1,2Р-403 в дымовую трубу печи П-401
304 | Труба 108х4+тройник (24.13м.) | стык | 3 | 9 | bar: ИЮЛЬ 10 to ИЮЛЬ 12; ИЮЛЬ 14 to АВГУСТ 19
305 | Труба 32х3(2.00 м) | стык | 2 | 9 | bar: ИЮЛЬ 10 to ИЮЛЬ 12; ИЮЛЬ 14 to АВГУСТ 19
306 | Отвод 90-32х4 (5шт) | стык | 10 | 9 | bar: ИЮЛЬ 10 to ИЮЛЬ 12; ИЮЛЬ 14 to АВГУСТ 19
307 | Отвод 90-108х5 (17шт) | стык | 34 | 9 | bar: ИЮЛЬ 10 to ИЮЛЬ 12; ИЮЛЬ 14 to АВГУСТ 19
308 | Заглушка фланцевая 2-25-4.0 DN25 (5шт) | стык | 5 | 9 | bar: ИЮЛЬ 10 to ИЮЛЬ 12; ИЮЛЬ 14 to АВГУСТ 19
309 | Задвижка фланцевая 30нж41нж(ЗКЛ2-16 нж) DN 100 (5шт) | стык | 10 | 9 | bar: ИЮЛЬ 10 to ИЮЛЬ 12; ИЮЛЬ 14 to АВГУСТ 19
310 | Клапан запорный фланцевый 15нж57бк DN25 (5шт) | стык | 10 | 9 | bar: ИЮЛЬ 10 to ИЮЛЬ 12; ИЮЛЬ 14 to АВГУСТ 19
311 | Тепловая изоляция трубопроводов | м2 | 75.06 | 6 | bar: АВГУСТ 25 to АВГУСТ 26; АВГУСТ 28 to АВГУСТ 31
312 | И ТОГО 207 дюйм диаметров
313 | Дренаж от Т-402/1 в линию Др/109
314 | Труба 57х4 (8.00м) | стык | 2 | 2 | bar: ИЮЛЬ 7 to ИЮЛЬ 8
315 | Труба 32х3(1.00 м) | стык | 2 | 2 | bar: ИЮЛЬ 7 to ИЮЛЬ 8
316 | Отвод П90-57х5 (3шт) | стык | 6 | 2 | bar: ИЮЛЬ 7 to ИЮЛЬ 8
317 | Заглушка фланцевая 1-25-4.0 DN25 (2шт) | стык | 1 | 2 | bar: ИЮЛЬ 7 to ИЮЛЬ 8
318 | Задвижка фланцевая 30нж41нж(ЗКЛ2-16 нж) DN 50 (2шт) | стык | 2 | 2 | bar: ИЮЛЬ 7 to ИЮЛЬ 8
319 | Клапан запорный фланцевый 15нж57бк DN25 (2шт) | стык | 2 | 2 | bar: ИЮЛЬ 7 to ИЮЛЬ 8
320 | И ТОГО 31 дюйм диаметров
321 | Пар на пропарку Т-402/1
322 | Труба 57х4 (15.00м) | стык | 2 | 3 | bar: ИЮЛЬ 9 to ИЮЛЬ 11
323 | Труба 32х3(1.00 м) | стык | 2 | 3 | bar: ИЮЛЬ 9 to ИЮЛЬ 11
324 | Отвод П90-57х5 (6шт) | стык | 12 | 3 | bar: ИЮЛЬ 9 to ИЮЛЬ 11
325 | Переход ПК-57х5-32х3 | стык | 2 | 3 | bar: ИЮЛЬ 9 to ИЮЛЬ 11
326 | Переход ПКТ-2-32х3-25х3 (4шт) | стык | 2 | 3 | bar: ИЮЛЬ 9 to ИЮЛЬ 11
327 | Фланец 25-25-11-1-F-IV (4шт) | стык | 4 | 3 | bar: ИЮЛЬ 9 to ИЮЛЬ 11
328 | Клапан запорный фланцевый 15нж57бк DN25 (2шт) | стык | 2 | 3 | bar: ИЮЛЬ 9 to ИЮЛЬ 11
329 | И ТОГО 43 дюйм диаметров
330 | Монтаж опор
331 | 57-КП-А11 | шт | 7 | bar: ИЮЛЬ 4 to ИЮЛЬ 5; ИЮЛЬ 7 to ИЮЛЬ 8; ИЮЛЬ 10 to ИЮЛЬ 12
332 | 108-КП-А11 | шт | 5
333 | 108-КХ-А11 | шт | 4
334 | 108-ТО-А1 | шт | 1
335 | 108-ТО-А1 12х18Н10Т | шт | 9
336 | 32-ХБ-А | шт | 6
337 | 57-ХБ-А | шт | 1
338 | Опора постоянного усилия ОПУ-1 :ОПУ-42 | шт | 42
339 | Пружинная опора ПО-1:ПО-3 | шт | 3
340 | Подвеска ПМ-108 L=2м | шт | 1
341
АТХ
4 | ЭМ Электрическая часть
* Сроки могут быть откорректированнаы в связи с поствкой материалов (заказчика).
** Сроки могут быть откорректированнаы в связи с запретом проведения работ в общем и огневых работ в частности, (со стороны заказчика)
** Сроки могут быть откорректированнаы в связи с задержками в оформлении наряд-допусков (со стороны заказчика)
Бригада
|  |  | Мастер ТТ | Мастер СМР | 5: Мастер ЭМУ
| ИТР | 3 | 1 | 1 | bar: 5
| итого | 0 | 0 | 0 | 5: 0
Монт ТТ
Свар ТТ
Монт МК
Свар МК
Раз-раб
Плот. Бетон
| Монт ЭМУ | 0
| итого без ИТР | 0
| итого с ИТР | 3
Разработал ________________