## Sheet1
СПП элемент | Название проекта | Номер плана | Номер лота | Заявка подр. | Гр.зак. | Материал | Материал Имя | Кол-во к закупу, БЕИ | Базисная ЕИ | Предварительыне сроки поставки | Комментарий | Критика
156804.222.12-09-99-FW92 | Монтаж дополнительного теплообменника на установке МТБЭ и оптимизация режима работы реакторов | 5680.230.09.15.000-215 | 2022/12/16-1472 | 11351767 | 482 | 770001356906 | Теплообменник поз.Т-402/1 | 1 | КТ | 2023-10-30
156804.222.12-09-99-FW92 | Монтаж дополнительного теплообменника на установке МТБЭ и оптимизация режима работы реакторов | 5680.230.09.08.000-32 | 2022/12/15-1122 | 11354033 | 428 | 770001356864 | Клапан поз.PV498/1 КОФ | 1 | КТ | 2023-12-30
156804.222.12-09-99-FW92 | Монтаж дополнительного теплообменника на установке МТБЭ и оптимизация режима работы реакторов | 5680.230.09.08.000-32 | 2022/12/15-1122 | 11354033 | 428 | 770001356858 | Клапан поз.TV416/1А КОФ | 1 | КТ | 2023-12-30
156804.222.12-09-99-FW92 | Монтаж дополнительного теплообменника на установке МТБЭ и оптимизация режима работы реакторов | 5680.230.09.08.000-32 | 2022/12/15-1122 | 11354033 | 428 | 770001356861 | Клапан поз.TV416/1В КОФ | 1 | КТ | 2023-12-30
156804.222.12-09-99-FW92 | Монтаж дополнительного теплообменника на установке МТБЭ и оптимизация режима работы реакторов | 5680.230.09.08.000-32 | 2022/12/15-1122 | 11354033 | 428 | 770001356859 | Клапан поз.TV416А КОФ | 1 | КТ | 2023-12-30
156804.222.12-09-99-FW92 | Монтаж дополнительного теплообменника на установке МТБЭ и оптимизация режима работы реакторов | 5680.230.09.08.000-32 | 2022/12/15-1122 | 11354033 | 428 | 770001356860 | Клапан поз.TV416В КОФ | 1 | КТ | 2023-12-30
156804.222.12-09-99-FW92 | Монтаж дополнительного теплообменника на установке МТБЭ и оптимизация режима работы реакторов | 5680.230.09.08.000-32 | 2022/12/15-1122 | 11354033 | 428 | 770001356863 | Клапан поз.TV669/1 КОФ | 1 | КТ | 2023-12-30
156804.222.12-09-99-FW92 | Монтаж дополнительного теплообменника на установке МТБЭ и оптимизация режима работы реакторов | 5680.230.09.08.000-30 | 2023/02/16-1935 | 11352401 | W33 | 770001357413 | Система электрообогрева | 1 | КТ | 2023-09-01
156804.222.12-09-99-FW92 | Монтаж дополнительного теплообменника на установке МТБЭ и оптимизация режима работы реакторов | 5680.230.09.08.000-32 | 2022/12/14-1247 | 11353894 | 43K | 770001356612 | Датчик поз.TE411/1 | 1 | ШТ | 2023-08-30
156804.222.12-09-99-FW92 | Монтаж дополнительного теплообменника на установке МТБЭ и оптимизация режима работы реакторов | 5680.230.09.08.000-32 | 2022/12/14-1247 | 11353894 | 43K | 770001356610 | Датчик поз.TE416/1 | 1 | ШТ | 2023-08-30
156804.222.12-09-99-FW92 | Монтаж дополнительного теплообменника на установке МТБЭ и оптимизация режима работы реакторов | 5680.230.09.08.000-32 | 2022/12/14-1249 | 11353894 | 43K | 770001356622 | Датчик давления | 6 | ШТ | 2023-09-30 |  | К
156804.222.12-09-99-FW92 | Монтаж дополнительного теплообменника на установке МТБЭ и оптимизация режима работы реакторов | 5680.230.09.08.000-32 | 2022/12/14-1249 | 11353894 | 43K | 770001356620 | Датчик давления | 7 | ШТ | 2023-09-30 |  | К
156804.222.12-09-99-FW92 | Монтаж дополнительного теплообменника на установке МТБЭ и оптимизация режима работы реакторов | 5680.230.09.08.000-32 |  | 11354033 | W12 | 770001356793 | Задвижка 30нж15нж 50-40 КОФ | 1 | КТ | 2023-07-15
156804.222.12-09-99-FW92 | Монтаж дополнительного теплообменника на установке МТБЭ и оптимизация режима работы реакторов | 5680.230.09.08.000-32 |  | 11354033 | W12 | 770001357650 | Задвижка 30нж15нж 100-40 КОФ | 64 | КТ | 2023-07-15
156804.222.12-09-99-FW92 | Монтаж дополнительного теплообменника на установке МТБЭ и оптимизация режима работы реакторов | 5680.230.09.08.000-32 |  | 11354033 | W12 | 770001357651 | Задвижка 30нж15нж 100-40 КОФ | 15 | КТ | 2023-07-15
156804.222.12-09-99-FW92 | Монтаж дополнительного теплообменника на установке МТБЭ и оптимизация режима работы реакторов | 5680.230.09.08.000-32 |  | 11354033 | W12 | 770001357653 | Задвижка 30нж41нж 100-16 КОФ | 5 | КТ | 2023-07-15
156804.222.12-09-99-FW92 | Монтаж дополнительного теплообменника на установке МТБЭ и оптимизация режима работы реакторов | 5680.230.09.08.000-32 |  | 11354033 | W12 | 770001357654 | Задвижка 30нж41нж 100-16 КОФ | 5 | КТ | 2023-07-15
156804.222.12-09-99-FW92 | Монтаж дополнительного теплообменника на установке МТБЭ и оптимизация режима работы реакторов | 5680.230.09.08.000-32 |  | 11354033 | W12 | 770001356812 | Задвижка 50-16 30с41нж КОФ | 2 | КТ | 2023-07-15
156804.222.12-09-99-FW92 | Монтаж дополнительного теплообменника на установке МТБЭ и оптимизация режима работы реакторов | 5680.230.09.08.000-32 |  | 11354033 | W12 | 770001356808 | Задвижка 50-40 30с15нж КОФ | 1 | КТ | 2023-07-15
156804.222.12-09-99-FW92 | Монтаж дополнительного теплообменника на установке МТБЭ и оптимизация режима работы реакторов | 5680.230.09.08.000-32 |  | 11354033 | W12 | 770001356814 | Задвижка 100-40 30с15нж КОФ | 6 | КТ | 2023-07-15
156804.222.12-09-99-FW92 | Монтаж дополнительного теплообменника на установке МТБЭ и оптимизация режима работы реакторов | 5680.230.09.08.000-32 |  | 11354033 | W12 | 770001356823 | Затвор 19нж53нж 100-40 КОФ | 1 | КТ | 2023-07-15
156804.222.12-09-99-FW92 | Монтаж дополнительного теплообменника на установке МТБЭ и оптимизация режима работы реакторов | 5680.230.09.08.000-32 | 2022/09/22-1629 | 11354033 | W12 | 770001357675 | Кран 15-16 Мф | 6 | ШТ | 2023-07-15
156804.222.12-09-99-FW92 | Монтаж дополнительного теплообменника на установке МТБЭ и оптимизация режима работы реакторов | 5680.230.09.08.000-32 |  | 11354033 | W12 | 770001357659 | Клапан 15нж57бк 25-16 КОФ | 10 | КТ | 2023-07-15
156804.222.12-09-99-FW92 | Монтаж дополнительного теплообменника на установке МТБЭ и оптимизация режима работы реакторов | 5680.230.09.08.000-32 |  | 11354033 | W12 | 770001357662 | Клапан 15нж57бк 25-40 КОФ | 6 | КТ | 2023-07-15
156804.222.12-09-99-FW92 | Монтаж дополнительного теплообменника на установке МТБЭ и оптимизация режима работы реакторов | 5680.230.09.08.000-32 |  | 11354033 | W12 | 770001357664 | Клапан 15нж57бк 25-40 КОФ | 23 | КТ | 2023-07-15
156804.222.12-09-99-FW92 | Монтаж дополнительного теплообменника на установке МТБЭ и оптимизация режима работы реакторов | 5680.230.09.08.000-32 |  | 11354033 | W12 | 770001357666 | Клапан 15с57бк 25-40 КОФ | 1 | КТ | 2023-07-15
156804.222.12-09-99-FW92 | Монтаж дополнительного теплообменника на установке МТБЭ и оптимизация режима работы реакторов | 5680.230.09.08.000-32 |  | 11354033 | W12 | 770001357667 | Клапан 15с57бк 25-40 КОФ | 1 | КТ | 2023-07-15
156804.222.12-09-99-FW92 | Монтаж дополнительного теплообменника на установке МТБЭ и оптимизация режима работы реакторов | 5680.230.09.08.000-32 |  | 11354033 | W12 | 770001357668 | Клапан 15с57бк 25-25 КОФ | 1 | КТ | 2023-07-15
156804.222.12-09-99-FW92 | Монтаж дополнительного теплообменника на установке МТБЭ и оптимизация режима работы реакторов | 5680.230.09.08.000-32 |  | 11354033 | W12 | 770001357669 | Клапан 15с57бк 25-16 КОФ | 2 | КТ | 2023-07-15
156804.222.12-09-99-FW92 | Монтаж дополнительного теплообменника на установке МТБЭ и оптимизация режима работы реакторов | 5680.230.09.08.000-32 |  | 11354064 | W32 | 770000157538 | Труба 108х4-12Х18Н10Т | 312.1 | М | 2023-05-30
156804.222.12-09-99-FW92 | Монтаж дополнительного теплообменника на установке МТБЭ и оптимизация режима работы реакторов | 5680.230.09.08.000-32 |  | 11354064 | W32 | 770000149960 | Труба 108х5 В-20 | 19 | М | 2023-05-30
156804.222.12-09-99-FW92 | Монтаж дополнительного теплообменника на установке МТБЭ и оптимизация режима работы реакторов | 5680.230.09.08.000-32 |  | 11354064 | W32 | 770001136092 | Труба 32х3 В-20 | 31 | М | 2023-05-30
156804.222.12-09-99-FW92 | Монтаж дополнительного теплообменника на установке МТБЭ и оптимизация режима работы реакторов | 5680.230.09.08.000-32 |  | 11354064 | W32 | 000001177603 | Труба 32х3-12Х18Н10Т | 16.3 | М | 2023-05-30
156804.222.12-09-99-FW92 | Монтаж дополнительного теплообменника на установке МТБЭ и оптимизация режима работы реакторов | 5680.230.09.08.000-33 |  | 11354064 | W32 | 770000081905 | Труба 108х6 В-20 | 9 | М | 2023-05-30
156804.222.12-09-99-FW92 | Монтаж дополнительного теплообменника на установке МТБЭ и оптимизация режима работы реакторов | 5680.230.09.08.000-33 |  | 11354592 | W43 | 770001359199 | Заглушка ЗЭ 108х4-12Х18Н10Т | 1 | ШТ | 2023-05-30
156804.222.12-09-99-FW92 | Монтаж дополнительного теплообменника на установке МТБЭ и оптимизация режима работы реакторов | 5680.230.09.08.000-33 |  | 11354592 | W43 | 770001359260 | Заглушка З.П.(I) 50-16 ст.20К S=12 мм | 2 | ШТ | 2023-05-30
156804.222.12-09-99-FW92 | Монтаж дополнительного теплообменника на установке МТБЭ и оптимизация режима работы реакторов | 5680.230.09.08.000-33 |  | 11354592 | W43 | 770001359240 | Заглушка З.П.(II) 100-16 ст.12Х18Н10Т | 5 | ШТ | 2023-05-30
156804.222.12-09-99-FW92 | Монтаж дополнительного теплообменника на установке МТБЭ и оптимизация режима работы реакторов | 5680.230.09.08.000-33 |  | 11354592 | W43 | 770001359254 | Заглушка З.П.(II) 100-40 ст.12Х18Н10Т | 15 | ШТ | 2023-05-30
156804.222.12-09-99-FW92 | Монтаж дополнительного теплообменника на установке МТБЭ и оптимизация режима работы реакторов | 5680.230.09.08.000-33 |  | 11354592 | W43 | 770000460639 | Заглушка 2-25-4,0-12Х18Н9Т | 39 | ШТ | 2023-05-30
156804.222.12-09-99-FW92 | Монтаж дополнительного теплообменника на установке МТБЭ и оптимизация режима работы реакторов | 5680.230.09.08.000-33 |  | 11354592 | W43 | 000001126651 | Заглушка 2-25-4,0-20 | 2 | ШТ | 2023-05-30
156804.222.12-09-99-FW92 | Монтаж дополнительного теплообменника на установке МТБЭ и оптимизация режима работы реакторов | 5680.230.09.08.000-33 |  | 11354592 | W43 | 770001359044 | Заглушка 2-50-4-12Х18Н9Т | 2 | ШТ | 2023-05-30
156804.222.12-09-99-FW92 | Монтаж дополнительного теплообменника на установке МТБЭ и оптимизация режима работы реакторов | 5680.230.09.08.000-33 |  | 11354592 | W43 | 770001359060 | Заглушка 2-50-4-20 | 2 | ШТ | 2023-05-30
156804.222.12-09-99-FW92 | Монтаж дополнительного теплообменника на установке МТБЭ и оптимизация режима работы реакторов | 5680.230.09.08.000-33 |  | 11354592 | W43 | 770001358872 | Отвод 90-108x5-12Х18Н10Т | 185 | ШТ | 2023-05-30
156804.222.12-09-99-FW92 | Монтаж дополнительного теплообменника на установке МТБЭ и оптимизация режима работы реакторов | 5680.230.09.08.000-33 |  | 11354592 | W43 | 770001358834 | Отвод 90-32х4-12Х18Н10Т | 29 | ШТ | 2023-05-30
156804.222.12-09-99-FW92 | Монтаж дополнительного теплообменника на установке МТБЭ и оптимизация режима работы реакторов | 5680.230.09.08.000-33 |  | 11354592 | W43 | 770001358848 | Отвод 90-57х5-12Х18Н10Т | 1 | ШТ | 2023-05-30
156804.222.12-09-99-FW92 | Монтаж дополнительного теплообменника на установке МТБЭ и оптимизация режима работы реакторов | 5680.230.09.08.000-33 |  | 11354592 | W43 | 000001166607 | Отвод П 90-108х6 | 11 | ШТ | 2023-05-30
156804.222.12-09-99-FW92 | Монтаж дополнительного теплообменника на установке МТБЭ и оптимизация режима работы реакторов | 5680.230.09.08.000-33 |  | 11354592 | W43 | 000001166611 | Отвод П 90-108х7 | 8 | ШТ | 2023-05-30
156804.222.12-09-99-FW92 | Монтаж дополнительного теплообменника на установке МТБЭ и оптимизация режима работы реакторов | 5680.230.09.08.000-33 |  | 11354592 | W43 | 000001128445 | Отвод П 90-32х4 | 9 | ШТ | 2023-05-30
156804.222.12-09-99-FW92 | Монтаж дополнительного теплообменника на установке МТБЭ и оптимизация режима работы реакторов | 5680.230.09.08.000-92 |  | 11354592 | W43 | 000001166716 | Отвод П 90-57х5 | 3 | ШТ | 2023-05-30
156804.222.12-09-99-FW92 | Монтаж дополнительного теплообменника на установке МТБЭ и оптимизация режима работы реакторов | 5680.230.09.08.000-33 |  | 11354592 | W43 | 000001168825 | Переход П К-57х5-32х3 | 1 | ШТ | 2023-05-30
156804.222.12-09-99-FW92 | Монтаж дополнительного теплообменника на установке МТБЭ и оптимизация режима работы реакторов | 5680.230.09.08.000-33 |  | 11354592 | W43 | 770000012977 | Переход П Э-108х8-57х5 | 1 | ШТ | 2023-05-30
156804.222.12-09-99-FW92 | Монтаж дополнительного теплообменника на установке МТБЭ и оптимизация режима работы реакторов | 5680.230.09.08.000-33 |  | 11354592 | W43 | 770001358893 | Переход ПК 159х6-108х6-12Х18Н10Т | 2 | ШТ | 2023-05-30
156804.222.12-09-99-FW92 | Монтаж дополнительного теплообменника на установке МТБЭ и оптимизация режима работы реакторов | 5680.230.09.08.000-33 |  | 11354592 | W43 | 770001358959 | Переход ПЭ 108х6-57х4-12Х18Н10Т | 1 | ШТ | 2023-05-30
156804.222.12-09-99-FW92 | Монтаж дополнительного теплообменника на установке МТБЭ и оптимизация режима работы реакторов | 5680.230.09.08.000-92 |  | 11354592 | W43 | 000001168151 | Переход П К-159х8-108х6 | 1 | ШТ | 2023-05-30
156804.222.12-09-99-FW92 | Монтаж дополнительного теплообменника на установке МТБЭ и оптимизация режима работы реакторов | 5680.230.09.08.000-92 |  | 11354592 | W43 | 770001360271 | Переход ПКТ-2-32х3-25х3-1,6-20-2 | 2 | ШТ | 2023-05-30
156804.222.12-09-99-FW92 | Монтаж дополнительного теплообменника на установке МТБЭ и оптимизация режима работы реакторов | 5680.230.09.08.000-33 |  | 11354592 | W43 | 770001359029 | Тройник ТБ 108х6-12Х18Н10Т | 78 | ШТ | 2023-05-30
156804.222.12-09-99-FW92 | Монтаж дополнительного теплообменника на установке МТБЭ и оптимизация режима работы реакторов | 5680.230.09.08.000-33 |  | 11354592 | W43 | 000001128690 | Тройник П 108х8 | 6 | ШТ | 2023-05-30
156804.222.12-09-99-FW92 | Монтаж дополнительного теплообменника на установке МТБЭ и оптимизация режима работы реакторов | 5680.230.09.08.000-33 |  | 11354592 | W43 | 770000811488 | Фланец 25-25-11-1-F-Ст 20-IV | 4 | ШТ | 2023-05-30
156804.222.12-09-99-FW92 | Монтаж дополнительного теплообменника на установке МТБЭ и оптимизация режима работы реакторов | 5680.230.09.08.000-33 |  | 11354592 | W43 | 770000461002 | Фланец 50-40-11-1-F-Ст 12Х18Н9Т-IV | 2 | ШТ | 2023-05-30
156804.222.12-09-99-FW92 | Монтаж дополнительного теплообменника на установке МТБЭ и оптимизация режима работы реакторов | 5680.230.09.08.000-33 |  | 11354592 | W43 | 770000514954 | Фланец 50-40-11-1-F-Ст 20-IV | 2 | ШТ | 2023-05-30
156804.222.12-09-99-FW92 | Монтаж дополнительного теплообменника на установке МТБЭ и оптимизация режима работы реакторов | 5680.230.09.08.000-42 | 2023/02/17-1308 | 11359199 | W33 | 770001365409 | Кабель Инсил-ОЭмвзнг(А)-LS 1х2х1,5-660 | 0.171 | КМ | 2023-05-30
156804.222.12-09-99-FW92 | Монтаж дополнительного теплообменника на установке МТБЭ и оптимизация режима работы реакторов | 5680.230.09.08.000-42 | 2023/02/17-1308 | 11359199 | W33 | 770001365436 | Кабель Инсил-ОЭмвзнг(А)-LS 4х2х1,5-660 | 0.82 | КМ | 2023-05-30
156804.222.12-09-99-FW92 | Монтаж дополнительного теплообменника на установке МТБЭ и оптимизация режима работы реакторов | 5680.230.09.08.000-42 | 2023/02/17-1308 | 11359199 | W33 | 770001356706 | Провод МГ 4 49х0,32 мм2 | 0.082 | КМ | 2023-05-30
Formulas:
Предварительыне сроки поставки = VLOOKUP([Материал],[1]FW92!$L2:V78,11,0)