## Лист1
СПП-элемент | СПП-элем.: Имя | Спецификация/ОЛ | Подгруппа МТР | Материал | Материал скорректированный | Код МТР (текущий) | Краткий текст материала | ЗатрКол | ЕИ | Ожидаемая дата поставки | Статус поставки (ручной) | Статус поставки | Комментарий ОК (ручной) | № плана МТО | Номер лота | Статус поставки | Примечание к дате поставки | Кол-во в Заказах, БЕИ | Оприходовано на ЦС, БЕИ | Ожидаемая дата поставки | Срок поставки | Дата поставки по приложению | Оплата, год месяц Формулы | Цена без НДС 1 = не расценен | План.сумма без НДС | Сумма заказов без НДС | Сумма по Сч/ф без НДС (поставлено) | Поставщик имя | Комментарий
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-ТК.ОЛ | Шланги | 770001356741 |  | 770001356741 | Шланг металлический DN 25 Опросный лист МНЗ-22/07200/00137/Р-ТК.ОЛ | 2 | ШТ | 2023-07-30 | нет ТП | в проработке | перезаявлено | 5680.232.09.08.000-62 | 2023/05/22-1244 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2023-11-15 | 0 |  | 50000 | 100000 | 0 | 0
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/0700/00137/Р-ТХ.ТЗ Т-402/1 | Теплообменники | 770001356906 | 770001501199 | 770001501199 | Теплообменник Т-402/1 | 1 | КТ | 2023-09-30 | РКД согласовано | законтрактовано | РКД Бормаш - согласовано 10.05.2023 (RE: ЭС-03/7450) | 5680.230.09.15.000-215 | 2023/03/23-1145 | Законтрактовано/РКД согласована 10.05 |  | 1 | 0 | 2023-09-30 | 2023-12-24 | 2023-09-30 |  | 10192266.67 | 10192266.67 | 10190000 | 0 | ООО "БорМаш"
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22-07200-00137-Р-ТХ.ЗТП2 | Электрообогрев | 770001357413 | 770001547137 | 770001547137 | Система электрообогрева | 1 | КТ | 2023-09-01 | РКД предоставлено | законтрактовано | РКД Квант - на согласовании с 23.05.2023 (ЭС №67063-ОК) | 5680.230.09.08.000-30 | 2023/02/16-1935 | Законтрактовано |  | 1 | 0 | 2023-09-28 | 2023-09-30 | 2023-09-30 |  | 645434.43 | 645434.43 | 633467.36 | 0 | ООО ПО "Квант"
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-АТХ.ОЛ1 | Датчики температуры | 770001356612 | 770001526753 | 770001526753 | Датчик поз.TE411/1 | 1 | ШТ | 2023-08-30 | законтрактовано | законтрактовано | ТП "ЭЛЕМЕР" - согласовано 27.03.2023 (ЭС №67008-ОК) ТП "ТЕСЕЙ" - согласовано 27.03.2023 (ЭС №67009-ОК ) ТП "СУЭР" - согласовано 27.03.2023 (ЭС №67011-ОК) Срок поставки - 19 недель после размещения заказа | 5680.230.09.08.000-32 | 2023/04/18-1674 | ЗКО 2022/12/14-1247, законтрактовано. |  | 1 | 0 | 2023-09-03 | 2023-09-03 | 2023-09-03 |  | 37039.2 | 37039.2 | 32650 | 0 | ООО "ПК "ТЕСЕЙ"
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-АТХ.ОЛ1 | Датчики температуры | 770001356610 | 770001526705 | 770001526705 | Датчик поз.TE416/1 | 1 | ШТ | 2023-08-30 | законтрактовано | законтрактовано | ТП "ЭЛЕМЕР" - согласовано 27.03.2023 (ЭС №67008-ОК) ТП "ТЕСЕЙ" - согласовано 27.03.2023 (ЭС №67009-ОК ) ТП "СУЭР" - согласовано 27.03.2023 (ЭС №67011-ОК) Срок поставки - 19 недель после размещения заказа | 5680.230.09.08.000-32 | 2023/04/18-1674 | ЗКО 2022/12/14-1247, законтрактовано. |  | 1 | 0 | 2023-09-03 | 2023-09-03 | 2023-09-03 |  | 37039.2 | 37039.2 | 32650 | 0 | ООО "ПК "ТЕСЕЙ"
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-АТХ.ОЛ2 | Датчики давления | 770001356620 | 770001533904 | 770001533904 | Датчик давления позиции РT498/1, PT480/1, PT482/1, PT676A, PT483/1, PT485/1, резерв | 7 | ШТ | 2023-09-15 | законтрактовано | законтрактовано | Поставщик: Теплоприбор-Сенсор | 5680.230.09.08.000-32 | 2023/05/04-1010 | ЗКО 2022/12/14-1249 (НМЦ 2022/10/11-1872), законтрактовано. |  | 7 | 0 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2023-09-13 |  | 237776.51 | 1664435.57 | 771960 | 0 | ООО "Теплоприбор-Сенсор"
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-АТХ.ОЛ2 | Датчики давления | 770001356622 | 770001531908 | 770001531908 | Датчик давления позиции РT480/2, PT482, PT676B, PT483/2, PT485, резерв | 6 | ШТ | 2023-09-15 | законтрактовано | законтрактовано | Поставщик: АГАТ | 5680.230.09.08.000-32 | 2023/05/04-1010 | ЗКО 2022/12/14-1249 (НМЦ 2022/10/11-1872), законтрактовано. |  | 6 | 0 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2023-09-13 |  | 237776.51 | 1426659.06 | 561366 | 0 | ООО "НПО "АГАТ"
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22_07200_00137_Р-АТХ.ОЛ3 | Шкафы КИП | 770001365327 | 00-507443 | 00-507443 | Шкаф приборный Ш-482/1, Ш-485/1, Ш-498/1 | 3 | шт | 2023-07-30 | законтрактовано | законтрактовано | ТП Коболд, МК-НН - согласовано от 05.05.2023 (ЭС №67053-ОК) ТП ХСМЕ - согласовано от 02.05.2023 (ЭС №67048-ОК) | 5680.230.09.08.000-42 | 2023/03/13-1288 | с 17.05.23 АС на согл. в SAP. РФ | КР 2023 | 0 | 0 | 2023-07-31 | 2023-05-31 | 0 |  | 57893 | 173679 | 0 | 0
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | ТУ 27.33.13-033-72453807-2017 МНЗ-22/07200/00137/Р-АТХ.СО | Коробки электрические | 770001356732 | 770001542782 | 770001542782 | Коробка зажимов 1ExiaIICT6T4 Gb, IP68, Tокр.=-46/+37 град.С, УХЛ1 | 4 | ШТ | 2023-06-15 | законтрактовано | законтрактовано | ТП Д8-тех - согласовано 25.04.2023* ТП Горэлтех - согласовано 17.04.2023 (ЭС №67042-ОК) | 5680.230.09.08.000-32 | 2023/03/06-1801 | Законтрактовано |  | 4 | 0 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  | 25000 | 100000 | 68704 | 0 | ООО "ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ"
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-АТХ.СО | Трубки SS | 770001367623 | 770001559010 | 770001559010 | Труба стальная коррозионностойкая 10х1,0 (SDTAT-10-1,0 Tungum) | 30 | М | 2023-07-30 | законтрактовано | законтрактовано | ТП Коболд, МК-НН - согласовано от 05.05.2023 (ЭС №67053-ОК) ТП ХСМЕ - согласовано от 02.05.2023 (ЭС №67048-ОК) | 5680.230.09.08.000-84 | 2023/03/13-1288 | с 17.05.23 АС на согл. в SAP. РФ | КР 2023 | 0 | 0 | 2023-07-31 | 2023-08-29 | 0 |  | 879.19 | 26375.7 | 0 | 0
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-АТХ.СО | Фитинги SS | 770001381021 | 770001559498 | 770001559498 | Соединитель для трубы (Штуцер) коррозионностойкой (DMC10M-8G-SA) | 6 | ШТ | 2023-07-30 | законтрактовано | законтрактовано | ТП Коболд, МК-НН - согласовано от 05.05.2023 (ЭС №67053-ОК) ТП ХСМЕ - согласовано от 02.05.2023 (ЭС №67048-ОК) | 5680.230.09.08.000-84 | 2023/03/13-1288 | с 17.05.23 АС на согл. в SAP. РФ | КР 2023 | 0 | 0 | 2023-07-31 | 2023-05-31 | 0 |  | 2175.13 | 13050.78 | 0 | 0
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-АТХ.СО | Гильзы | 770001356748 | 770001542490 | 770001542490 | Гильза защитная цельноточеная 12ХН10Т, d=23 мм, DN 50 | 1 | ШТ | 2023-06-15 | законтрактовано | законтрактовано | ТП - согласовано 11.04.2023 (ЭС №67037-ОК) | 5680.230.09.08.000-32 | 2023/05/04-1648 | с 22.05.23 Законтрактовано. РФ | КР 2023 | 1 | 0 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 2023-08-14 |  | 26892.29 | 26892.29 | 14210 | 0 | ООО "МК-НН"
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-ТК.СО | Запорная арматура НЖ | 770001356793 | 770001543975 | 770001543975 | Задвижка 30нж15нж 50-40 КОФ | 1 | КТ | 2023-09-30 | законтрактовано | законтрактовано | 120 дней (FW: ЭС № 5009 от 02.05.2023) | 5680.230.09.08.000-32 | 2023/05/22-1230 | заказ размещен, перекодировка с 02.05.23/ срок поставки 60-210 дней/ЛОТ 1903 | УКС/ГПЗ | 0 | 0 | 2023-09-15 | 2023-12-26 | 0 |  | 118201.36 | 118201.36 | 0 | 0
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-ТК.СО | Запорная арматура НЖ | 770001357650 | 770001547825 | 770001547825 | Задвижка 30нж15нж 100-40 КОФ | 64 | КТ | 2023-10-01 | законтрактовано | законтрактовано | Срок поставки указан из ЭС FW: ЭС № 7025 от 30.05.2023 | 5680.230.09.08.000-32 | 2023/05/22-1230 | заказ размещен, перекодировка с 02.05.23/ срок поставки 60-210 дней/ЛОТ 1903 | УКС/ГПЗ | 0 | 0 | 2023-10-01 | 2023-12-26 | 0 |  | 231419.61 | 14810855.04 | 0 | 0 |  | Прорабатывается поставка ответных фланцев и катушек для возможности выполения работ по префабрикации
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-ТК.СО | Запорная арматура НЖ | 770001357651 | 770001547825 | 770001547825 | Задвижка 30нж15нж 100-40 КОФ | 15 | КТ | 2023-10-01 | законтрактовано | законтрактовано | Срок поставки указан из ЭС FW: ЭС № 7025 от 30.05.2023 | 5680.230.09.08.000-32 | 2023/05/22-1230 | заказ размещен, перекодировка с 02.05.23/ срок поставки 60-210 дней/ЛОТ 1903 | УКС/ГПЗ | 0 | 0 | 2023-10-01 | 2023-12-26 | 0 |  | 231419.61 | 3471294.15 | 0 | 0 |  | Прорабатывается поставка ответных фланцев и катушек для возможности выполения работ по префабрикации
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-ТК.СО | Запорная арматура НЖ | 770001357653 | 770001543319 | 770001543319 | Задвижка 30нж15нж 100-16 КОФ | 5 | КТ | 2023-06-30 | законтрактовано | законтрактовано | Срок поставки указан из ЭС FW: ЭС № 7025 от 30.05.2023 | 5680.230.09.08.000-32 | 2023/05/22-1230 | заказ размещен, перекодировка с 02.05.23/ срок поставки 60-210 дней/ЛОТ 1903 | УКС/ГПЗ | 0 | 0 | 2023-09-15 | 2023-12-25 | 0 |  | 181175.41 | 905877.05 | 0 | 0
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-ТК.СО | Запорная арматура НЖ | 770001357654 | 770001543978 | 770001543978 | Задвижка 30нж15нж 100-16 КОФ | 5 | КТ | 2023-06-30 | законтрактовано | законтрактовано | Срок поставки указан из ЭС FW: ЭС № 7025 от 30.05.2023 | 5680.230.09.08.000-32 | 2023/05/22-1230 | заказ размещен, перекодировка с 02.05.23/ срок поставки 60-210 дней/ЛОТ 1903 | УКС/ГПЗ | 0 | 0 | 2023-09-15 | 2023-12-26 | 0 |  | 181175.41 | 905877.05 | 0 | 0
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-ТК.СО | Запорная арматура | 770001356812 | 770001549977 | 770001549977 | Задвижка 50-16 30с41нж КОФ | 2 | КТ | 2023-08-30 | законтрактовано | законтрактовано | 30-120 дней (FW: ЭС № 5009 от 02.05.2023) | 5680.230.09.08.000-32 | 2023/05/22-1634 | заказ размещен, перекодировка с 02.05.23/ срок поставки 60-210 дней/ЛОТ 1903 | УКС/ГПЗ | 0 | 0 | 2023-08-31 | 2023-12-26 | 0 |  | 33300.44 | 66600.88 | 0 | 0
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-ТК.СО | Запорная арматура | 770001356808 | 770001544549 | 770001544549 | Задвижка 50-40 30с15нж КОФ | 1 | КТ | 2023-08-30 | законтрактовано | законтрактовано | 30-120 дней (FW: ЭС № 5009 от 02.05.2023) | 5680.230.09.08.000-32 | 2023/05/22-1230 | заказ размещен, перекодировка с 02.05.23/ срок поставки 60-210 дней/ЛОТ 1903 | УКС/ГПЗ | 0 | 0 | 2023-09-15 | 2023-12-26 | 0 |  | 39785.85 | 39785.85 | 0 | 0
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-ТК.СО | Запорная арматура | 770001356814 | 770001543332 | 770001543332 | Задвижка 100-40 30с15нж КОФ | 6 | КТ | 2023-07-14 | законтрактовано | законтрактовано | Срок поставки указан из ЭС FW: ЭС № 7025 от 30.05.2023 | 5680.230.09.08.000-32 | 2023/05/22-1230 | заказ размещен, перекодировка с 02.05.23/ срок поставки 60-210 дней/ЛОТ 1903 | УКС/ГПЗ | 0 | 0 | 2023-09-15 | 2023-12-26 | 0 |  | 77170.94 | 463025.64 | 0 | 0
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-ТК.СО | Запорная арматура НЖ | 770001356823 | 770001549988 | 770001549988 | Затвор 19нж53нж 100-40 КОФ | 1 | КТ | 2023-06-30 | законтрактовано | законтрактовано | Срок поставки указан из ЭС FW: ЭС № 7025 от 30.05.2023 | 5680.230.09.08.000-32 | 2023/05/22-1634 | заказ размещен, перекодировка с 02.05.23/ срок поставки 60-210 дней/ЛОТ 1903 | УКС/ГПЗ | 0 | 0 | 2023-08-31 | 2023-12-26 | 0 |  | 125361.46 | 125361.46 | 0 | 0
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-ТК.СО | Клапаны (вентили) | 770001357659 | 770001548229 | 770001548229 | Клапан 15нж57бк 25-16 КОФ | 10 | КТ | 2023-07-20 | законтрактовано | законтрактовано | срок поставки 60 дней (FW: ЭС № 5009 от 02.05.2023) | 5680.230.09.08.000-32 | 2023/05/22-1230 | заказ размещен, перекодировка с 02.05.23/ срок поставки 60-210 дней/ЛОТ 1903 | УКС/ГПЗ | 0 | 0 | 2023-06-30 | 2023-12-26 | 0 |  | 36286.61 | 362866.1 | 0 | 0
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-ТК.СО | Клапаны (вентили) | 770001357662 | 770001548655 | 770001548655 | Клапан 15нж57бк 25-40 КОФ | 6 | КТ | 2023-07-20 | законтрактовано | законтрактовано | срок поставки 60 дней (FW: ЭС № 5009 от 02.05.2023) | 5680.230.09.08.000-32 | 2023/05/22-1230 | заказ размещен, перекодировка с 02.05.23/ срок поставки 60-210 дней/ЛОТ 1903 | УКС/ГПЗ | 0 | 0 | 2023-06-30 | 2023-12-26 | 0 |  | 38092.74 | 228556.44 | 0 | 0
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-ТК.СО | Клапаны (вентили) | 770001357664 | 770001548274 | 770001548274 | Клапан 15нж57бк 25-40 КОФ | 23 | КТ | 2023-07-20 | законтрактовано | законтрактовано | срок поставки 60 дней (FW: ЭС № 5009 от 02.05.2023) | 5680.230.09.08.000-32 | 2023/05/22-1230 | заказ размещен, перекодировка с 02.05.23/ срок поставки 60-210 дней/ЛОТ 1903 | УКС/ГПЗ | 0 | 0 | 2023-06-30 | 2023-12-26 | 0 |  | 37224.41 | 856161.43 | 0 | 0
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-ТК.СО | Клапаны (вентили) | 770001357666 | 770001548304 | 770001548304 | Клапан 15с57бк 25-40 КОФ | 1 | КТ | 2023-07-20 | законтрактовано | законтрактовано | срок поставки 60 дней (FW: ЭС № 5009 от 02.05.2023) | 5680.230.09.08.000-32 | 2023/05/22-1230 | заказ размещен, перекодировка с 02.05.23/ срок поставки 60-210 дней/ЛОТ 1903 | УКС/ГПЗ | 0 | 0 | 2023-06-30 | 2023-12-26 | 0 |  | 9024.41 | 9024.41 | 0 | 0
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-ТК.СО | Клапаны (вентили) | 770001357667 | 770001548663 | 770001548663 | Клапан 15с57бк 25-40 КОФ | 1 | КТ | 2023-07-20 | законтрактовано | законтрактовано | срок поставки 60 дней (FW: ЭС № 5009 от 02.05.2023) | 5680.230.09.08.000-32 | 2023/05/22-1230 | заказ размещен, перекодировка с 02.05.23/ срок поставки 60-210 дней/ЛОТ 1903 | УКС/ГПЗ | 0 | 0 | 2023-06-30 | 2023-12-26 | 0 |  | 9403.36 | 9403.36 | 0 | 0
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-ТК.СО | Клапаны (вентили) | 770001357668 | 770001548299 | 770001548299 | Клапан 15с57бк 25-25 КОФ | 1 | КТ | 2023-07-20 | законтрактовано | законтрактовано | срок поставки 60 дней (FW: ЭС № 5009 от 02.05.2023) | 5680.230.09.08.000-32 | 2023/05/22-1230 | заказ размещен, перекодировка с 02.05.23/ срок поставки 60-210 дней/ЛОТ 1903 | УКС/ГПЗ | 0 | 0 | 2023-06-30 | 2023-12-26 | 0 |  | 9345.7 | 9345.7 | 0 | 0
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-ТК.СО | Клапаны (вентили) | 770001357669 | 770001548659 | 770001548659 | Клапан 15с57бк 25-16 КОФ | 2 | КТ | 2023-07-20 | законтрактовано | законтрактовано | срок поставки 60 дней (FW: ЭС № 5009 от 02.05.2023) | 5680.230.09.08.000-32 | 2023/05/22-1230 | заказ размещен, перекодировка с 02.05.23/ срок поставки 60-210 дней/ЛОТ 1903 | УКС/ГПЗ | 0 | 0 | 2023-06-30 | 2023-12-26 | 0 |  | 18615.68 | 37231.36 | 0 | 0
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-ТК.СО | Краны шаровые | 770001357675 | 770001548666 | 770001548666 | Кран 15-16 Мф | 6 | КТ | 2023-07-20 | законтрактовано | законтрактовано | срок поставки 60 дней (FW: ЭС № 5009 от 02.05.2023) | 5680.230.09.08.000-32 | 2023/05/22-1230 | заказ размещен, перекодировка с 02.05.23/ срок поставки 60-210 дней/ЛОТ 1903 | УКС/ГПЗ | 0 | 0 | 2023-06-30 | 2023-08-28 | 0 |  | 4525.06 | 27150.36 | 0 | 0
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-ТХ.ОЛ1 МНЗ-22_07200_00137_Р-ТХ. ЗТП1 МНЗ-22/07200/00137/Р-ТК.СО | Клапаны регулирующие | 770001522622 | 770001548692 | 770001548692 | Клапан поз.ТV416/1А КОФ | 1 | КТ | 2023-11-10 | законтрактовано | законтрактовано |  | 5680.230.09.08.000-32 | 2023/05/19-1239 | ранее ОТКАЗ от подписания ДД; АС по смене победителя на согласовании |  | 0 | 0 | 2023-11-10 | 2023-12-20 | 0 |  | 3960250.05 | 3960250.05 | 0 | 0
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-ТХ.ОЛ1 МНЗ-22_07200_00137_Р-ТХ. ЗТП1 МНЗ-22/07200/00137/Р-ТК.СО | Клапаны регулирующие | 770001522631 | 770001548694 | 770001548694 | Клапан поз.ТV416А КОФ | 1 | КТ | 2023-11-10 | законтрактовано | законтрактовано |  | 5680.230.09.08.000-32 | 2023/05/19-1239 | ранее ОТКАЗ от подписания ДД; АС по смене победителя на согласовании |  | 0 | 0 | 2023-11-10 | 2023-12-20 | 0 |  | 3960250.05 | 3960250.05 | 0 | 0
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-ТХ.ОЛ1 МНЗ-22_07200_00137_Р-ТХ. ЗТП1 МНЗ-22/07200/00137/Р-ТК.СО | Клапаны регулирующие | 770001522635 | 770001548695 | 770001548695 | Клапан поз.ТV416В КОФ | 1 | КТ | 2023-11-10 | законтрактовано | законтрактовано |  | 5680.230.09.08.000-32 | 2023/05/19-1239 | ранее ОТКАЗ от подписания ДД; АС по смене победителя на согласовании |  | 0 | 0 | 2023-11-10 | 2023-12-20 | 0 |  | 3960250.05 | 3960250.05 | 0 | 0
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-ТХ.ОЛ1 МНЗ-22_07200_00137_Р-ТХ. ЗТП1 МНЗ-22/07200/00137/Р-ТК.СО | Клапаны регулирующие | 770001522629 | 770001548693 | 770001548693 | Клапан поз.ТV416/1В КОФ | 1 | КТ | 2023-11-10 | законтрактовано | законтрактовано |  | 5680.230.09.08.000-32 | 2023/05/19-1239 | ранее ОТКАЗ от подписания ДД; АС по смене победителя на согласовании |  | 0 | 0 | 2023-11-10 | 2023-12-20 | 0 |  | 3960250.05 | 3960250.05 | 0 | 0
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-ТХ.ОЛ1 МНЗ-22_07200_00137_Р-ТХ. ЗТП1 МНЗ-22/07200/00137/Р-ТК.СО | Клапаны регулирующие | 770001522637 | 770001548696 | 770001548696 | Клапан поз.ТV669/1 КОФ | 1 | КТ | 2023-11-10 | законтрактовано | законтрактовано |  | 5680.230.09.08.000-32 | 2023/05/19-1239 | ранее ОТКАЗ от подписания ДД; АС по смене победителя на согласовании |  | 0 | 0 | 2023-11-10 | 2023-12-20 | 0 |  | 3960250.05 | 3960250.05 | 0 | 0
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-ТХ.ОЛ1 МНЗ-22_07200_00137_Р-ТХ. ЗТП1 МНЗ-22/07200/00137/Р-ТК.СО | Клапаны регулирующие | 770001356864 | 770001522602 | 770001522602 | Клапан поз.РV498/1 КОФ | 1 | КТ | 2023-12-20 | РКД согласовано | законтрактовано | РКД ВЭЛВ - согласовано о 29.05.2023 (FW: ЭС № 6822) | 5680.230.09.08.000-32 | 2023/04/13-1394 | размещение заказа, поставка до 20.12.2023; проработка до 15.06.23 по сокращению срока поставки |  | 1 | 0 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 |  | 3328831.4 | 3328831.4 | 2810000 | 0 | ООО "НТ Вэлв"
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-ТК.СО | Трубы | 770000149960 |  | 770000149960 | Труба бесшовная 108х5 ГОСТ 8732-78 В-20 ГОСТ 8731-74 | 19 | М | 2023-05-30 | законтрактовано | законтрактовано | Законтратовано 02.05.2023 (поставка до 16.05.2023) | 5680.230.09.08.000-32 | 2023/02/27-1928 | заказ размещен 25.04.2023 АС 1928, срок поставки 45 дней | РФ поставка подтверждена | 18.976 | 0 | 2023-05-30 | 2023-07-27 | 2023-07-27 |  | 2537.28 | 48208.32 | 28519.94 | 0 | ООО НПК "Миратех"
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-ТК.СО | Трубы | 770000081905 |  | 770000081905 | Труба бесшовная 108х6 ГОСТ 8732-78 В-20 ГОСТ 8731-74 | 9 | М | 2023-05-30 | законтрактовано | законтрактовано | Законтратовано 02.05.2023 (поставка до 16.05.2023) | 5680.230.09.08.000-33 | 2023/02/27-1928 | ГПЗ проект АС 1928 на согл 28.03.2023, срок поставки 45 дней | РФ в проработке | 9.013 | 0 | 2023-05-30 | 2023-07-27 | 2023-07-27 |  | 3715.36 | 33438.24 | 16094.24 | 0 | ООО НПК "Миратех"
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-ТК.СО | Трубы | 770001136092 |  | 770001136092 | Труба бесшовная 32х3 ГОСТ 8734-75 В-20 ГОСТ 8733-74 | 31 | М | 2023-05-30 | законтрактовано | законтрактовано | Законтратовано 02.05.2023 (поставка до 16.05.2023) | 5680.230.09.08.000-32 | 2023/02/27-1928 | заказ размещен 25.04.2023 АС 1928, срок поставки 45 дней | РФ поставка подтверждена | 31.221 | 0 | 2023-05-30 | 2023-07-27 | 2023-07-27 |  | 1063.76 | 32976.56 | 12384.28 | 0 | ООО НПК "Миратех"
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-ТК.СО | Детали трубопроводов | 770001358834 | 770001520618 | 770001520618 | Отвод крутоизогнутый 90-32х4-12Х18Н10Т ТУ 1400-001-62226329-2012 | 29 | ШТ | 2023-06-15 | законтрактовано | законтрактовано | ТП согласовано 29.03.2023 (ЭС №67016-ОК) | 5680.230.09.08.000-33 | 0000.00.00-33 | ГПЗ2023. АС 1343 на утверждении с 31.03.23 | ГПЗ2023. АС 1343 на утверждении с 31.03.23 | 0 | 0 | 2023-04-30 | 2023-06-28 | 0 |  | 1866.25 | 54121.25 | 0 | 0
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-ТК.СО | Детали трубопроводов НЖ | 770001358848 | 770001520623 | 770001520623 | Отвод крутоизогнутый 90-57х5-12Х18Н10Т ТУ 1400-001-62226329-2012 | 1 | ШТ | 2023-06-15 | законтрактовано | законтрактовано | ТП согласовано 29.03.2023 (ЭС №67016-ОК) | 5680.230.09.08.000-33 | 0000.00.00-33 | ГПЗ2023. АС 1343 на утверждении с 31.03.23 | ГПЗ2023. АС 1343 на утверждении с 31.03.23 | 0 | 0 | 2023-04-30 | 2023-06-28 | 0 |  | 2271.48 | 2271.48 | 0 | 0
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-ТК.СО | Детали трубопроводов НЖ | 770001358872 | 770001520605 | 770001520605 | Отвод крутоизогнутый 90-108x5-12Х18Н10Т ТУ 1400-001-62226329-2012 | 185 | ШТ | 2023-06-15 | законтрактовано | законтрактовано | ТП согласовано 29.03.2023 (ЭС №67016-ОК) | 5680.230.09.08.000-33 | 0000.00.00-33 | ГПЗ2023. АС 1343 на утверждении с 31.03.23 | ГПЗ2023. АС 1343 на утверждении с 31.03.23 | 0 | 0 | 2023-04-30 | 2023-06-28 | 0 |  | 8942.77 | 1654412.45 | 0 | 0
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-ТК.СО | Детали трубопроводов | 000001128445 |  | 000001128445 | Отвод П 90-32х4 ГОСТ 17375-2001 | 9 | ШТ | 2023-06-15 | законтрактовано | законтрактовано | ТП согласовано 29.03.2023 (ЭС №67016-ОК) | 5680.230.09.08.000-33 | 2023/02/28-1343 | ГПЗ2023. АС 1343 на утверждении с 31.03.23 | ГПЗ2023. АС 1343 на утверждении с 31.03.23 | 0 | 0 | 2023-04-30 | 2023-06-28 | 0 |  | 361.75 | 3255.75 | 0 | 0
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-ТК.СО | Детали трубопроводов | 000001166716 |  | 000001166716 | Отвод П 90-57х5 ГОСТ 17375-2001 | 3 | ШТ | 2023-06-15 | законтрактовано | законтрактовано | ТП согласовано 29.03.2023 (ЭС №67016-ОК) | 5680.230.09.08.000-92 | 2023/02/28-1343 | ГПЗ2023. АС 1343 на утверждении с 31.03.23 | ГПЗ2023. АС 1343 на утверждении с 31.03.23 | 0 | 0 | 2023-04-30 | 2023-06-28 | 0 |  | 427.11 | 1281.33 | 0 | 0
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-ТК.СО | Детали трубопроводов | 000001166607 |  | 000001166607 | Отвод П 90-108х6 ГОСТ 17375-2001 | 11 | ШТ | 2023-06-15 | законтрактовано | законтрактовано | ТП согласовано 29.03.2023 (ЭС №67016-ОК) | 5680.230.09.08.000-33 | 2023/02/28-1343 | ГПЗ2023. АС 1343 на утверждении с 31.03.23 | ГПЗ2023. АС 1343 на утверждении с 31.03.23 | 0 | 0 | 2023-04-30 | 2023-06-28 | 0 |  | 1368.3 | 15051.3 | 0 | 0
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-ТК.СО | Детали трубопроводов | 000001166611 |  | 000001166611 | Отвод П 90-108х7 ГОСТ 17375-2001 | 8 | ШТ | 2023-06-15 | законтрактовано | законтрактовано | ТП согласовано 29.03.2023 (ЭС №67016-ОК) | 5680.230.09.08.000-33 | 2023/02/28-1343 | ГПЗ2023. АС 1343 на утверждении с 31.03.23 | ГПЗ2023. АС 1343 на утверждении с 31.03.23 | 0 | 0 | 2023-04-30 | 2023-06-28 | 0 |  | 2213.76 | 17710.08 | 0 | 0
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-ТК.СО | Детали трубопроводов НЖ | 770001358893 | 770001520631 | 770001520631 | Переход ПК 159х6-108х6-12Х18Н10Т ТУ 1400-001-62226329-2012 | 2 | ШТ | 2023-06-15 | законтрактовано | законтрактовано | ТП согласовано 29.03.2023 (ЭС №67016-ОК) | 5680.230.09.08.000-33 | 0000.00.00-33 | ГПЗ2023. АС 1343 на утверждении с 31.03.23 | ГПЗ2023. АС 1343 на утверждении с 31.03.23 | 0 | 0 | 2023-04-30 | 2023-06-28 | 0 |  | 11733.7 | 23467.4 | 0 | 0
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-ТК.СО | Детали трубопроводов | 000001168825 |  | 000001168825 | Переход П К-57х4-32х3 ГОСТ 17378-2001 | 1 | ШТ | 2023-06-15 | законтрактовано | законтрактовано | ТП согласовано 29.03.2023 (ЭС №67016-ОК) | 5680.230.09.08.000-33 | 2023/02/28-1343 | ГПЗ2023. АС 1343 на утверждении с 31.03.23 | ГПЗ2023. АС 1343 на утверждении с 31.03.23 | 0 | 0 | 2023-04-30 | 2023-06-28 | 0 |  | 302.77 | 302.77 | 0 | 0
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-ТК.СО | Детали трубопроводов | 000001168151 |  | 000001168151 | Переход П К-159х8-108х6 ГОСТ 17378- 2001 | 1 | ШТ | 2023-06-15 | законтрактовано | законтрактовано | ТП согласовано 29.03.2023 (ЭС №67016-ОК) | 5680.230.09.08.000-92 | 2023/02/28-1343 | ГПЗ2023. АС 1343 на утверждении с 31.03.23 | ГПЗ2023. АС 1343 на утверждении с 31.03.23 | 0 | 0 | 2023-04-30 | 2023-06-28 | 0 |  | 1844.65 | 1844.65 | 0 | 0
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-ТК.СО | Детали трубопроводов | 770001360271 | 770001360271 | 770001360271 | Переход концентрический ПКТ-2-32х3-25х3-ст.20 (ГОСТ 1050-2013) | 2 | ШТ | 2023-06-15 | законтрактовано | законтрактовано | ТП согласовано 29.03.2023 (ЭС №67016-ОК) | 5680.230.09.08.000-92 | 0000.00.00-92 | ГПЗ2023. АС 1343 на утверждении с 31.03.23 | ГПЗ2023. АС 1343 на утверждении с 31.03.23 | 0 | 0 | 2023-04-30 | 2023-06-28 | 0 |  | 2959.28 | 5918.56 | 0 | 0
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-ТК.СО | Детали трубопроводов НЖ | 770001358959 | 770001520633 | 770001520633 | Переход ПЭ 108х6-57х4-12Х18Н10Т ТУ 1400-001-62226329-2012 | 1 | ШТ | 2023-06-15 | законтрактовано | законтрактовано | ТП согласовано 29.03.2023 (ЭС №67016-ОК) | 5680.230.09.08.000-33 | 0000.00.00-33 | ГПЗ2023. АС 1343 на утверждении с 31.03.23 | ГПЗ2023. АС 1343 на утверждении с 31.03.23 | 0 | 0 | 2023-04-30 | 2023-06-28 | 0 |  | 5011.17 | 5011.17 | 0 | 0
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-ТК.СО | Детали трубопроводов | 770000012977 |  | 770000012977 | Переход П Э-108х8-57х5 ГОСТ 17378-2001 | 1 | ШТ | 2023-06-15 | законтрактовано | законтрактовано | ТП согласовано 29.03.2023 (ЭС №67016-ОК) | 5680.230.09.08.000-33 | 2023/02/28-1343 | ГПЗ2023. АС 1343 на утверждении с 31.03.23 | ГПЗ2023. АС 1343 на утверждении с 31.03.23 | 0 | 0 | 2023-04-30 | 2023-06-28 | 0 |  | 1479.11 | 1479.11 | 0 | 0
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-ТК.СО | Детали трубопроводов НЖ | 770001359029 | 770001523404 | 770001523404 | Тройник бесшовный ТБ 108х6-12Х18Н10Т ТУ 1400-001-62226329-2012 | 78 | ШТ | 2023-06-15 | законтрактовано | законтрактовано | ТП согласовано 29.03.2023 (ЭС №67016-ОК) | 5680.230.09.08.000-33 | 0000.00.00-33 | ГПЗ2023. АС 1343 на утверждении с 31.03.23 | ГПЗ2023. АС 1343 на утверждении с 31.03.23 | 0 | 0 | 2023-04-30 | 2023-06-28 | 0 |  | 9510.92 | 741851.76 | 0 | 0
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-ТК.СО | Детали трубопроводов | 000001128690 |  | 000001128690 | Тройник П 108х8 ГОСТ 17376-2001 | 6 | ШТ | 2023-06-15 | законтрактовано | законтрактовано | ТП согласовано 29.03.2023 (ЭС №67016-ОК) | 5680.230.09.08.000-33 | 2023/02/28-1343 | ГПЗ2023. АС 1343 на утверждении с 31.03.23 | ГПЗ2023. АС 1343 на утверждении с 31.03.23 | 0 | 0 | 2023-04-30 | 2023-07-28 | 0 |  | 5690.89 | 34145.34 | 0 | 0
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-ТК.СО | Детали трубопроводов НЖ | 770000460639 |  | 770000460639 | Заглушка фланцевая 2-25-4,0-12Х18Н9Т АТК 24.200.02-90 | 39 | ШТ | 2023-06-15 | законтрактовано | законтрактовано | ТП согласовано 29.03.2023 (ЭС №67016-ОК) | 5680.230.09.08.000-33 | 0000.00.00-33 | ГПЗ2023. АС 1343 на утверждении с 31.03.23 | ГПЗ2023. АС 1343 на утверждении с 31.03.23 | 0 | 0 | 2023-04-30 | 2023-05-29 | 0 |  | 3835.32 | 149577.48 | 0 | 0
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-ТК.СО | Детали трубопроводов НЖ | 770001359044 |  | 770001359044 | Заглушка фланцевая 2-50-4-12Х18Н9Т АТК 24.200.02-90 | 2 | ШТ | 2023-06-15 | законтрактовано | законтрактовано | ТП согласовано 29.03.2023 (ЭС №67016-ОК) | 5680.230.09.08.000-33 | 0000.00.00-33 | ГПЗ2023. АС 1343 на утверждении с 31.03.23 | ГПЗ2023. АС 1343 на утверждении с 31.03.23 | 0 | 0 | 2023-04-30 | 2023-05-29 | 0 |  | 7358.48 | 14716.96 | 0 | 0
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-ТК.СО | Детали трубопроводов | 000001126651 |  | 000001126651 | Заглушка фланцевая 2-25-4,0-20 АТК 24.200.02-90 | 2 | ШТ | 2023-06-15 | законтрактовано | законтрактовано | ТП согласовано 29.03.2023 (ЭС №67016-ОК) | 5680.230.09.08.000-33 | 2023/02/28-1343 | ГПЗ2023. АС 1343 на утверждении с 31.03.23 | ГПЗ2023. АС 1343 на утверждении с 31.03.23 | 0 | 0 | 2023-04-30 | 2023-05-29 | 0 |  | 1532.18 | 3064.36 | 0 | 0
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-ТК.СО | Детали трубопроводов | 770001359060 |  | 770001359060 | Заглушка фланцевая 2-50-4-20 АТК 24.200.02-90 | 2 | ШТ | 2023-06-15 | законтрактовано | законтрактовано | ТП согласовано 29.03.2023 (ЭС №67016-ОК) | 5680.230.09.08.000-33 | 2023/02/28-1343 | ГПЗ2023. АС 1343 на утверждении с 31.03.23 | ГПЗ2023. АС 1343 на утверждении с 31.03.23 | 0 | 0 | 2023-04-30 | 2023-05-29 | 0 |  | 1902.61 | 3805.22 | 0 | 0
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-ТК.СО | Детали трубопроводов НЖ | 770001359199 | 770001520564 | 770001520564 | Заглушка ЗЭ 108х4-12Х18Н10Т ТУ 1400-001-62226329-2012 | 1 | ШТ | 2023-06-15 | законтрактовано | законтрактовано | ТП согласовано 29.03.2023 (ЭС №67016-ОК) | 5680.230.09.08.000-33 | 0000.00.00-33 | ГПЗ2023. АС 1343 на утверждении с 31.03.23 | ГПЗ2023. АС 1343 на утверждении с 31.03.23 | 0 | 0 | 2023-04-30 | 2023-07-28 | 0 |  | 4446.38 | 4446.38 | 0 | 0
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-ТК.СО | Детали трубопроводов НЖ | 770001359240 |  | 770001359240 | Заглушка поворотная З.П.(II) 100-16 ст.12Х18Н10Т S=15мм, чертеж Т-ММ-25-2017-06-02 | 5 | ШТ | 2023-06-15 | законтрактовано | законтрактовано | ТП согласовано 29.03.2023 (ЭС №67016-ОК) | 5680.230.09.08.000-33 | 2023/02/28-1343 | ГПЗ2023. АС 1343 на утверждении с 31.03.23 | ГПЗ2023. АС 1343 на утверждении с 31.03.23 | 0 | 0 | 2023-04-30 | 2023-05-29 | 0 |  | 15229.13 | 76145.65 | 0 | 0
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-ТК.СО | Детали трубопроводов НЖ | 770001359254 |  | 770001359254 | Заглушка поворотная З.П.(II) 100-40 ст.12Х18Н10Т S=18мм, чертеж Т-ММ-25-2017-06-02 | 15 | ШТ | 2023-06-15 | законтрактовано | законтрактовано | ТП согласовано 29.03.2023 (ЭС №67016-ОК) | 5680.230.09.08.000-33 | 2023/02/28-1343 | ГПЗ2023. АС 1343 на утверждении с 31.03.23 | ГПЗ2023. АС 1343 на утверждении с 31.03.23 | 0 | 0 | 2023-04-30 | 2023-05-29 | 0 |  | 15594.83 | 233922.45 | 0 | 0
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-ТК.СО | Детали трубопроводов | 770001359260 |  | 770001359260 | Заглушка поворотная З.П.(I) 50-16 ст.20К S=12 мм, чертеж Т-ММ-25-2017-06-01 | 2 | ШТ | 2023-06-15 | законтрактовано | законтрактовано | ТП согласовано 29.03.2023 (ЭС №67016-ОК) | 5680.230.09.08.000-33 | 2023/02/28-1343 | ГПЗ2023. АС 1343 на утверждении с 31.03.23 | ГПЗ2023. АС 1343 на утверждении с 31.03.23 | 0 | 0 | 2023-04-30 | 2023-05-29 | 0 |  | 3402.17 | 6804.34 | 0 | 0
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-ТК.СО | Детали трубопроводов НЖ | 770000461002 |  | 770000461002 | Фланец стальной приварной встык 50-40-11-1-F-Ст 12Х18Н9Т-IV ГОСТ 33259-2015 | 2 | ШТ | 2023-06-15 | законтрактовано | законтрактовано | ТП согласовано 29.03.2023 (ЭС №67016-ОК) | 5680.230.09.08.000-33 | 0000.00.00-33 | ГПЗ2023. АС 1343 на утверждении с 31.03.23 | ГПЗ2023. АС 1343 на утверждении с 31.03.23 | 0 | 0 | 2023-04-30 | 2023-06-28 | 0 |  | 5123.71 | 10247.42 | 0 | 0
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-ТК.СО | Детали трубопроводов | 770000811488 |  | 770000811488 | Фланец стальной приварной встык 25-25-11-1-F-Ст 20-IV ГОСТ 33259-2015 | 4 | ШТ | 2023-06-15 | законтрактовано | законтрактовано | ТП согласовано 29.03.2023 (ЭС №67016-ОК) | 5680.230.09.08.000-33 | 2023/02/28-1343 | ГПЗ2023. АС 1343 на утверждении с 31.03.23 | ГПЗ2023. АС 1343 на утверждении с 31.03.23 | 0 | 0 | 2023-04-30 | 2023-06-28 | 0 |  | 1021.59 | 4086.36 | 0 | 0
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-ТК.СО | Детали трубопроводов | 770000514954 |  | 770000514954 | Фланец стальной приварной встык 50-40-11-1-F-Ст 20-IV ГОСТ 33259-2015 | 2 | ШТ | 2023-06-15 | законтрактовано | законтрактовано | ТП согласовано 29.03.2023 (ЭС №67016-ОК) | 5680.230.09.08.000-33 | 2023/02/28-1343 | ГПЗ2023. АС 1343 на утверждении с 31.03.23 | ГПЗ2023. АС 1343 на утверждении с 31.03.23 | 0 | 0 | 2023-04-30 | 2023-06-28 | 0 |  | 3741.38 | 7482.76 | 0 | 0
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-АТХ.ТЗ | АСУТП | 770001355084 |  | 770001355084 | Расширение АСУТП | 1 | КТ | 2023-09-30 | резервирование | поставлено | Вовлечение сущ.резерва Срок поставки до 9 мес. |  | 0000.00.00-б.н. |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | #N/A
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | ТУ16-705.466-87 МНЗ-22/07200/00137/Р-АТХ.СО | Кабель КИП | 770001365409 | 770001413359 | 770001413359 | Кабель ИнСил-ОЭмвзнг(А)-LS 1х2х1,5-660 синий | 0.171 | КМ | 2023-06-30 | поставлено | поставлено | ТП ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, ДНК Энерго, Режкабель, Большой Урал, ИНТЕХ - заключение от 30.03.2023 (ЭС №67018-ОК ) | 5680.230.09.08.000-42 | 2023/02/17-1308 | Поставлено |  | 0.171 | 0 | 2023-06-15 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  | 315731.2865 | 53990.05 | 32189.72 | 0 | ООО "Режкабель"
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | ТУ16-705.466-87 МНЗ-22/07200/00137/Р-АТХ.СО | Кабель КИП | 770001365436 | 770001413407 | 770001413407 | Кабель ИнСил-ОЭмвзнг(А)-LS 4х2х1,5-660 синий | 0.82 | КМ | 2023-06-30 | поставлено | поставлено | ТП ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, ДНК Энерго, Режкабель, Большой Урал, ИНТЕХ - заключение от 30.03.2023 (ЭС №67018-ОК ) | 5680.230.09.08.000-42 | 2023/02/17-1308 | Поставлено |  | 0.82 | 0 | 2023-06-15 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  | 700887.4512 | 574727.71 | 441857 | 0 | ООО "Режкабель"
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | ТУ16-705.466-87 МНЗ-22/07200/00137/Р-АТХ.СО | Кабель электрический | 770001356706 |  | 770001356706 | Провод МГ 4 49х0,32 мм2 | 0.082 | КМ | 2023-06-30 | поставлено | поставлено | ТП ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, ДНК Энерго, Режкабель, Большой Урал, ИНТЕХ - заключение от 30.03.2023 (ЭС №67018-ОК ) | 5680.230.09.08.000-42 | 2023/02/17-1308 | Законтрактовано |  | 0.082 | 0.082 | 2023-06-15 | 2023-06-30 | 2023-06-30 |  | 114229.3902 | 9366.81 | 17220 | 0 | ООО "ТФК "Большой Урал"
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-ТК.СО | Запорная арматура НЖ | 770000289604 |  | 770000289604 | Задвижка 31нж15нж 25-40 КОФ -> Задвижка 31нж16нж(Г) 25-100 КОФ ис.7 | 11 | КТ | 2022-12-08 | резервирование | поставлено | Согласовано от 08.12.2022 Re: И-ЭС/СЗ-904 |  | 0000.00.00-б.н. |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | #N/A
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-ТК.СО | Трубы НЖ | 770000158413 |  | 770000158413 | Труба 57х4-12Х18Н10Т бесшовная горячедеформированная (ГОСТ 5632-2014/ГОСТ 9940-81) | 0.7 | М | 2023-02-28 | резервирование | поставлено |  |  | 0000.00.00-б.н. |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | #N/A
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-ТК.СО | Трубы НЖ | 770000157538 |  | 770000157538 | Труба 108х4-12Х18Н10Т бесшовная горячедеформированная (ГОСТ 5632-2014/ГОСТ 9940-81) | 312.1 | М | 2023-05-30 | поставлено | поставлено | Законтратовано 02.05.2023 (поставка до 16.05.2023) | 5680.230.09.08.000-32 | 2023/02/27-1928 | поставлено упд 599 от 15.05.2023 заказ размещен 25.04.2023 АС 1928, срок поставки 45 дней | РФ поставлено | 312.139 | 0 | 2023-05-30 | 2023-07-27 | 2023-07-27 |  | 14382.56 | 4488796.98 | 1710682.5 | 0 | ООО "Инком-металл"
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-ТК.СО | Трубы | 770000107839 |  | 770000107839 | Труба бесшовная 57х6 В-20 ГОСТ 8732-78 | 38 | М | 2023-05-30 | резервирование | поставлено | Согласовано от 01.12.2022 (ПИ Могильный М.) |  | 0000.00.00-б.н. |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | #N/A
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-ТК.СО | Трубы | 770000154690 |  | 770000154690 | Труба бесшовная 57х5 ГОСТ 8732-78 В-20 ГОСТ 8731-74 | 0.5 | М | 2023-05-30 | резервирование | поставлено |  |  | 0000.00.00-б.н. |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | #N/A
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-ТК.СО | Трубы НЖ | 000001177603 |  | 000001177603 | Труба бесшовная 32х3-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 16.3 | М | 2023-05-30 | поставлено | поставлено | Законтратовано 02.05.2023 (поставка до 16.05.2023) | 5680.230.09.08.000-32 | 2023/02/27-1928 | поставлено упд 599 от 15.05.2023 заказ размещен 25.04.2023 АС 1928, срок поставки 45 дней | РФ поставлено | 16.129 | 0 | 2023-05-30 | 2023-07-27 | 2023-07-27 |  | 3416.1202 | 55682.76 | 20741.58 | 0 | ООО "Инком-металл"
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-ТК.СО | Трубы | 770000150527 |  | 770000150527 | Труба бесшовная 22х5 ГОСТ 8734-75 В-20 ГОСТ 8733-74 | 5 | М | 2023-05-30 | резервирование | поставлено | из SZ без возврата |  | 0000.00.00-б.н. |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | #N/A
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-ТК.СО | Трубы | 770000152948 |  | 770000152948 | Труба бесшовная 32х4 ГОСТ 8734-75 В-20 ГОСТ 8733-74 | 1.7 | М | 2023-02-28 | резервирование | поставлено |  |  | 0000.00.00-б.н. |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | #N/A
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-ТК.СО | Детали трубопроводов | 000001166716 |  | 000001166716 | Отвод П 90-57х5 ГОСТ 17375-2001 | 10 | ШТ | 2023-04-30 | резервирование | поставлено | Согласовано от 01.12.2022 (ПИ Могильный М.) |  | 0000.00.00-б.н. |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | #N/A
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-ТК.СО | Детали трубопроводов | 000001168147 |  | 000001168147 | Переход П К-159х10-108х8 ГОСТ 17378 -2001 | 1 | ШТ | 2023-04-30 | резервирование | поставлено | Согласовано от 01.12.2022 (ПИ Могильный М.) |  | 0000.00.00-б.н. |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | #N/A
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-ТК.СО | Детали трубопроводов | 770001147390 |  | 770001147390 | Переход К-32х4-25х4-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | 2 | ШТ | 2023-04-30 | резервирование | поставлено | Согласовано от 01.12.2022 (ПИ Могильный М.) |  | 0000.00.00-б.н. |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | #N/A
156804.222.12-09-99-FW92 | МТБЭ. Монтаж дополнительного теплообменника и оптимизация режима работы реакторов | МНЗ-22/07200/00137/Р-ТК.СО | Детали трубопроводов | 000001203067 |  | 000001203067 | Заглушка фланцевая 1-25-4,0-20 АТК 24.200.02-90 | 2 | ШТ | 2023-02-28 | резервирование | поставлено |  |  | 0000.00.00-б.н. |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | #N/A