## Начальная
№ | Наименование параметра | Значение
1 | Шифр | 156804.112.12-09-99-OT55
2 | Наменоваение обекта(договора) | Перевод существующего контура охлаждения насосных агрегатов на замкнутый контур с циркуляцией охлаждающей низкозамерзающей жидкостью (антифриз)» на установке МТБЭ.
3 | Нименоваение подобъекта | Замена реакторов Р-201, Р-202

## Ведомость_общая
Начало | 2023-06-05 |  | Раб. смена. | 10 |  |  | Отвественный: | [5 empty] | Длит. смены. |  | 10
Окончание | 2024-01-01
РАЗДЕЛЫ |  | МСГ | [10 empty] | ВОВР | [5 empty] | КС-2 | [6 empty] | Табель учета выполненных работ
№ | Наименование раздела | № | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Трудоемкость чел. ч на ед из. | Начало | Окончание | № | Профессия | Кол.во. Раб. | № | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Трудоемкость на ед. изм. | № | Код | Расценка | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Трудоемкость на ед. изм. | № | Код | Расценка | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Доля в трудоемкости | Трудоемкость на ед. изм. | № | Ранее вып. объемы
 | time axis 2023-06-05 to 2029-06-29
1 | КЖ | 1.1 | Устройство ФОм1 | шт | 1 | 0 | 53.7567 | 05.06.2023 | 13.06.2023 | 1.1.1 | ИТР | 1 | 1.1.1 | Устройство котлована | м3 | 55.25 | 0 | 0.068135 | 1.1.1.1 | ФЕР01-01-022-20 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 51 | 0 | 0.0483 | 1.1.1.1.1 | ФЕР01-01-022-20 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.1 | 0 | 2023-06-05: 51; 2024-01-01: 51
[10 empty] | 1.1.2 | Строители (общестрой) | 3 | [13 empty] | 1.1.1.1.2 | ФЕР01-02-060-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.2 | 0 | 2023-06-06: 4.25; 2024-01-01: 4.25
[10 empty] | 1.1.3 | Разнорабочие | 3 | [13 empty] | 1.1.1.1.3 | ФЕР01-02-060-0 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | м3 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.3 | 0 | 2023-06-07: 4.25; 2024-01-01: 4.25
[26 empty] | 1.1.1.1.4 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1.1.2.1 | 0 | 2023-06-07: 0.29; 2024-01-01: 0.29
[13 empty] | 1.1.2 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.29 | 0 | 1.55 | 1.1.2.1 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.29 | 0 | 1.55 | 1.1.2.1.1 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3.1 | 0 | 2023-06-08: 0.05; 2023-06-13: 6; 2024-01-01: 0.05
[26 empty] | 1.1.2.1.2 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.1 | 0 | 2023-06-08: 5
[26 empty] | 1.1.2.1.3 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.2 | 0 | 2023-06-10: 6
[26 empty] | 1.1.2.1.4 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.3 | 0 | 2023-06-07: 5; 2023-06-12: 6
[26 empty] | 1.1.2.1.5 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4.4 | 0 | 2023-06-06: 5; 2023-06-14: 7
[13 empty] | 1.1.3 | Армирование | т | 0.134 | 0 | 0.2626 | 1.1.3.1 | ФЕР06-02-001-04(04) | Армирование | т | 0.1339 | 0 | 0.2628 | 1.1.3.1.1 | ФЕР06-02-001-04(04) | Армирование | т | 0.1339 | 0 | 0 | 0 | 1.1.5.1 | 0
[26 empty] | 1.1.3.1.2 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 1.1.5.2 | 0
[13 empty] | 1.1.4 | Изготовление и монтаж закладных деталей | кг | 20.78 | 0 | 0.24221 | 1.1.4.1 | ФЕР06-03-004-10 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | кг | 7.1 | 0 | 0.0667 | 1.1.4.1.1 | ФЕР06-03-004-10 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | кг | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 1.1.6.1 | 0
[26 empty] | 1.1.4.1.2 | ФЕР06-03-004-01 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | кг | 13.68 | 0 | 0 | 0 | 1.1.7.1 | 0
[26 empty] | 1.1.4.1.3 | ФЕР06-03-004-01 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | кг | 13.68 | 0 | 0 | 0 | 1.1.7.2 | 0
[19 empty] | 1.1.4.2 | ФЕР06-03-004-01 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | кг | 13.68 | 0 | 0.332 | 1.1.4.2.2 | ФЕР06-03-004-01 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | кг | 13.68 | 0 | 0 | 0 | 1.1.7.3 | 0
[19 empty] | 1.1.4.3 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (прим.ГФ-020) | м2 | 0.0182 | 0 | 0.12 | 1.1.4.3.2 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (прим.ГФ-020) | м2 | 0.0182 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 1.1.4.4 | ФЕР13-03-004-06 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124 в 3 слоя.) | м2 | 0.0182 | 0 | 0.852 | 1.1.4.4.3 | ФЕР13-03-004-06 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124 в 3 слоя.) | м2 | 0.0182 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 1.1.5 | Бетонировани фундамента | м3 | 2.34 | 0 | 0.0292 | 1.1.5.1 | ФЕР06-02-001-04(05) | Укладка бетонной смеси | м3 | 2.34 | 0 | 0.0292 | 1.1.5.1.1 | ФЕР06-02-001-04(05) | Укладка бетонной смеси | м3 | 2.34 | 0 | 0 | 0 |  | 0.05
[19 empty] | 1.1.5.2 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетон | м2 | 12.6 | 0 | 0.24 | 1.1.5.2.1 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетон | м2 | 12.6 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 1.1.6 | Гидроизоляция горячим битумом за два раза железобетонной конструкции | м2 | 12.6 | 0 | 0.24 | 1.1.6.1 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетон | м2 | 12.6 | 0 | 0.24 | 1.1.6.1.1 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетон | м2 | 12.6 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 1.1.6.1.2 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.29 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 1.1.7 | Обратная засыпка пазух | м3 | 53.5 | 0 | 0.7735 | 1.1.7.1 | ФЕР01-01-034-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | м3 | 39.25 | 0 | 0.61755 | 1.1.7.1.1 | ФЕР01-01-034-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | м3 | 39.25 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 1.1.7.2 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 39.25 | 0 | 0.2262 | 1.1.7.2.2 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 39.25 | 0 | 0 | 0 | bar: 2023-06-06
[19 empty] | 1.1.7.3 | ФЕР01-02-061-01 | Устройство ЖБ фнудаментов | м3 | 10 | 0 | 10 | 1.1.7.3.3 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 14.25 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 1.1.7.3.3 | ФЕР01-02-061-01 | Армирование | т | 0.1 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 1.1.7.3.3 | ФЕР01-02-061-01 | Бетонирование | м3 | 10 | 0 | 0 | 0

## Люди_общая
№ | Нименование | time axis 2023-06-05 to 2026-01-16
1 | ИТР
2 | Рабочий персонал
3 | Сварщики
4 | Монтажники
5 | Строители (общестрой)
6 | Маляры
7 | Изолировщики
8 | Разнорабочие
9 | Термисты
10 | Электромонтажники
11 | Механизаторы
12 | Общее количество

## Ведомость_1 (hidden)
Начало | 2023-06-05 |  | Раб. смена. | 10 |  |  | Отвественный: | [5 empty] | Длит. смены. |  | 10
Окончание | 2024-01-01
РАЗДЕЛЫ |  | МСГ | [10 empty] | ВОВР | [5 empty] | КС-2
№ | Наименование раздела | № | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Трудоемкость чел. ч на ед из. | Начало | Окончание | № | Профессия | Кол.во. Раб. | № | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Трудоемкость на ед. изм. | № | Код | Расценка | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Трудоемкость на ед. изм. | № | Ранее вып. объемы
 | time axis 2023-06-05 to 2029-06-29
1 | КЖ | 1.1 | Устройство ФОм1 | шт | 1 | 0 | 53.7567 | 05.06.2023 | 13.06.2023 | 1.1.1 | ИТР | 1 | 1.1.1 | Устройство котлована | м3 | 55.25 | 0 | 0.068135 | 1.1.1.1 | ФЕР01-01-022-20 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 51 | 0 | 0.0483 | 1.1.1.1 | 0 | 2023-06-05: 51
[10 empty] | 1.1.2 | Строители (общестрой) | 3 | 1.1.2 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.29 | 0 | 1.55 | 1.1.1.2 | ФЕР01-02-060-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 4.25 | 0 | 0.3 | 1.1.1.2 | 0 | 2023-06-06: 4.25
[10 empty] | 1.1.3 | Разнорабочие | 3 | 1.1.3 | Армирование | т | 0.134 | 0 | 0.2626 | 1.1.1.3 | ФЕР01-02-060-0 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | м3 | 4.25 | 0 | 0.006159 | 1.1.1.3 | 0 | 2023-06-07: 4.25
[13 empty] | 1.1.4 | Изготовление и монтаж закладных деталей | кг | 20.78 | 0 | 0.24221 | 1.1.2.1 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.29 | 0 | 1.55 | 1.1.2.1 | 4 | 2023-06-07: 0.29
[13 empty] | 1.1.5 | Бетонировани фундамента | м3 | 2.34 | 0 | 0.0292 | 1.1.3.1 | ФЕР06-02-001-04(04) | Армирование | т | 0.1339 | 0 | 0.2628 | 1.1.3.1 | 0 | 2023-06-08: 0.05
[13 empty] | 1.1.6 | Гидроизоляция горячим битумом за два раза железобетонной конструкции | м2 | 12.6 | 0 | 0.24 | 1.1.4.1 | ФЕР06-03-004-10 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | кг | 7.1 | 0 | 0.0667 | 1.1.4.1 | 5
[13 empty] | 1.1.7 | Обратная засыпка пазух | м3 | 53.5 | 0 | 0.7735 | 1.1.4.2 | ФЕР06-03-004-01 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | кг | 13.68 | 0 | 0.332 | 1.1.4.2 | 0
[19 empty] | 1.1.4.3 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (прим.ГФ-020) | м2 | 0.0182 | 0 | 0.12 | 1.1.4.3 | 5
[19 empty] | 1.1.4.4 | ФЕР13-03-004-06 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124 в 3 слоя.) | м2 | 0.0182 | 0 | 0.852 | 1.1.4.4 | 0
[19 empty] | 1.1.5.1 | ФЕР06-02-001-04(05) | Укладка бетонной смеси | м3 | 2.34 | 0 | 0.0292 | 1.1.6.1 | 0
[19 empty] | 1.1.5.2 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетон | м2 | 12.6 | 0 | 0.24 | 1.1.5.2 | 5
[19 empty] | 1.1.6.1 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетон | м2 | 12.6 | 0 | 0.24 | 1.1.5.1 | 0
[19 empty] | 1.1.7.1 | ФЕР01-01-034-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | м3 | 39.25 | 0 | 0.61755 | 1.1.7.1 | 0
[19 empty] | 1.1.7.2 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 39.25 | 0 | 0.2262 | 1.1.7.2 | 0
[19 empty] | 1.1.7.3 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 14.25 | 0 | 0.58 | 1.1.7.3
[26 empty] | 1.2.1.1 | 0
|  | 1.2 | Устройство ФОм1 | шт | 1 | 0 | 53.7567 | 05.06.2023 | 13.06.2023 | 1.2.1 | ИТР | 1 | 1.2.1 | Устройство ФОм1 | шт | 1 | 0 | 53.7567 | 1.2.1.1 | ФЕР01-01-022-20 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 51 | 0 | 0.0483 | 1.2.1.2 | 0
[10 empty] | 1.2.2 | Строители (общестрой) | 3 | [6 empty] | 1.2.1.2 | ФЕР01-02-060-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 4.25 | 0 | 0.3 | 1.2.1.3 | 0 | bar: 2023-06-06
[10 empty] | 1.2.3 | Разнорабочие | 3 | [6 empty] | 1.2.1.3 | ФЕР01-02-060-0 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | м3 | 4.25 | 0 | 0.006159 | 1.2.1.4 | 0
[19 empty] | 1.2.1.4 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.29 | 0 | 1.55 | 1.2.1.5 | 0 | 2023-06-06: 2; 2023-06-08: 2; 2023-06-09: 3
[19 empty] | 1.2.1.5 | ФЕР06-02-001-04(04) | Армирование | т | 0.1339 | 0 | 0.2628 | 1.2.1.6 | 0
[19 empty] | 1.2.1.6 | ФЕР06-03-004-10 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | кг | 7.1 | 0 | 0.0667 | 1.2.1.7 | 0 | 2023-06-07: 2
[19 empty] | 1.2.1.7 | ФЕР06-03-004-01 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | кг | 13.68 | 0 | 0.332 | 1.2.1.8 | 0
[19 empty] | 1.2.1.8 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (прим.ГФ-020) | м2 | 0.0182 | 0 | 0.12 | 1.2.1.9 | 0 | 2023-06-08: 3; 2023-06-09: 4
[19 empty] | 1.2.1.9 | ФЕР13-03-004-06 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124 в 3 слоя.) | м2 | 0.0182 | 0 | 0.852 | 1.2.1.10 | 0 | 2023-06-08: 5
[19 empty] | 1.2.1.10 | ФЕР06-02-001-04(05) | Укладка бетонной смеси | м3 | 2.34 | 0 | 0.0292 | 1.2.1.11 | 0
[19 empty] | 1.2.1.11 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетон | м2 | 12.6 | 0 | 0.24 | 1.2.1.12 | 0
[19 empty] | 1.2.1.12 | ФЕР01-01-034-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | м3 | 39.25 | 0 | 0.61755 | 1.2.1.13 | 0
[19 empty] | 1.2.1.13 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 39.25 | 0 | 0.2262 | 1.2.1.14 | 0
[19 empty] | 1.2.1.14 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 14.25 | 0 | 0.58
0
2 | КМ | 2.1 | Устройство ФОм1 | шт | 1 | 0 | 53.7567 | 05.06.2023 | 13.06.2023 | 2.1.1 | ИТР | 1 | 2.1.1 | Устройство ФОм1 | шт | 1 | 0 | 53.7567 | 2.1.1.1 | ФЕР01-01-022-20 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 51 | 0 | 0.0483 |  | 0
[10 empty] | 2.1.2 | Строители (общестрой) | 3 | [6 empty] | 2.1.1.2 | ФЕР01-02-060-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 4.25 | 0 | 0.3 |  | 0
[10 empty] | 2.1.3 | Разнорабочие | 3 | [6 empty] | 2.1.1.3 | ФЕР01-02-060-0 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | м3 | 4.25 | 0 | 0.006159 |  | 0
[19 empty] | 2.1.1.4 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.29 | 0 | 1.55 |  | 0
[19 empty] | 2.1.1.5 | ФЕР06-02-001-04(04) | Армирование | т | 0.1339 | 0 | 0.2628 |  | 0
[19 empty] | 2.1.1.6 | ФЕР06-03-004-10 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | кг | 7.1 | 0 | 0.0667 |  | 0
[19 empty] | 2.1.1.7 | ФЕР06-03-004-01 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | кг | 13.68 | 0 | 0.332 |  | 0
[19 empty] | 2.1.1.8 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (прим.ГФ-020) | м2 | 0.0182 | 0 | 0.12 |  | 0
[19 empty] | 2.1.1.9 | ФЕР13-03-004-06 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124 в 3 слоя.) | м2 | 0.0182 | 0 | 0.852 |  | 0
[19 empty] | 2.1.1.10 | ФЕР06-02-001-04(05) | Укладка бетонной смеси | м3 | 2.34 | 0 | 0.0292 |  | 0
[19 empty] | 2.1.1.11 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетон | м2 | 12.6 | 0 | 0.24 |  | 0
[19 empty] | 2.1.1.12 | ФЕР01-01-034-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | м3 | 39.25 | 0 | 0.61755 |  | 0
[19 empty] | 2.1.1.13 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 39.25 | 0 | 0.2262 |  | 0
[19 empty] | 2.1.1.14 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 14.25 | 0 | 0.58

## Люди_1 (hidden)
№ | Нименование | time axis 2023-06-05 to 2026-01-16
1 | ИТР
2 | Рабочий персонал
3 | Сварщики
4 | Монтажники
5 | Строители (общестрой)
6 | Маляры
7 | Изолировщики
8 | Разнорабочие
9 | Термисты
10 | Электромонтажники
11 | Механизаторы
12 | Общее количество

## Ведомость_шаблон (hidden)
Начало | 2023-01-01 |  | Раб. смена. | 10
Окончание | 2023-01-01
МСГ | [7 empty] | ВОВР | [5 empty] | КС-2
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Трудоемкость чел. ч на ед из. | Начало | Окончание | № | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Трудоемкость | № | Код | Расценка | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Трудоемкость | №
 | time axis 2023-01-01 to 2023-08-11

## Ответственные (hidden)
№ | Ф.И.О. | Должность
1 | Иванов Иван Иванович | Прораб
2 | Петров Василий Иванович | Мастер СМР
3 | Сидрово Иван Васильевич | Прораб

## Должности (hidden)
№ | Наименоваени
1 | ИТР
2 | Рабочий персонал
3 | Сварщики
4 | Монтажники
5 | Строители (общестрой)
6 | Маляры
7 | Изолировщики
8 | Разнорабочие
9 | Термисты
10 | Электромонтажники
11 | Механизаторы
12 | Общее количество

## Ед_изм (hidden)
№ | Наименование
1 | м
2 | км
3 | кг
4 | т
5 | м2
6 | м3
7 | шт
8 | %
9 | п. м
10 | стыков
11 | 1000м3