## Начальная
№ | Наименование параметра | Значение
1 | Шифр | 156804.112.12-09-99-OT55
2 | Наменоваение обекта(договора) | Перевод существующего контура охлаждения насосных агрегатов на замкнутый контур с циркуляцией охлаждающей низкозамерзающей жидкостью (антифриз)» на установке МТБЭ.
3 | Нименоваение подобъекта | Замена реакторов Р-201, Р-202

## Ведомость_1 (hidden)
Начало | 2023-06-05 |  | Раб. смена. | 10 |  |  | Отвественный: | [5 empty] | Длит. смены. |  | 10
Окончание
РАЗДЕЛЫ |  | МСГ | [10 empty] | ВОВР | [5 empty] | КС-2 | [6 empty] | Табель учета выполненных работ
№ | Наименование раздела | № | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Трудоемкость чел. ч на ед из. | Начало | Окончание | № | Профессия | Кол.во. Раб. | № | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Трудоемкость на ед. изм. | № | Код | Расценка | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Трудоемкость на ед. изм. | № | Код | Расценка | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Доля в трудоемкости | Трудоемкость на ед. изм. | № | Ранее вып. объемы
 | time axis 2023-06-05 to 2029-06-29
1 | КЖ | 1.1 | Устройство ФОм1 | % | 100 | 99.9825 | 1.27 | 05.06.2023 | 15.06.2023 | 1.1.1 | ИТР | 1 | 1.1.1 | Земляные работы | м3 | 55.25 | 54.0222 | 0.0181 | 1.1.1.1 | ФЕР01-01-022-20 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 5 | 4.8889 | 0.2 | 1.1.1.1.1 | ФЕР01-01-022-20 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 4 | 4 | 0.2 | 0.044444 | 1.1.1.1.1 | 0 | 2023-06-05: 4
[8 empty] | 20.06.2023 | 25.06.2023 | 1.1.2 | Строители (общестрой) | 3 | [13 empty] | 1.1.1.1.2 | ФЕР01-01-022-20 | Ручная доработка откосов | м3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 1.1.1.1.2 | 0 | 2023-06-05: 0.5
[10 empty] | 1.1.3 | Разнорабочие | 2 | 1.1.2 | Бетонные работы | м3 | 0.29 | 0.29 | 434.4828 | 1.1.2.1 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.2 | 0.2 | 5 | 1.1.2.1.1 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.2 | 0.2 | 1 | 5 | 1.1.2.1.1 | 0 | 2023-06-05: 0.2
[19 empty] | 1.1.2.2 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство ЖБ фундамента | м3 | 5 | 5 | 25 | 1.1.2.2.1 | - | Армирование | т | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 175 | 1.1.2.2.1 | 0 | 2023-06-06: 0.2; 2023-06-07: 0.2; 2023-06-08: 0.1
[26 empty] | 1.1.2.2.2 | - | Опалубка | м2 | 20 | 20 | 0.2 | 1.25 | 1.1.2.2.2 | 0 | 2023-06-08: 10; 2023-06-09: 10
[26 empty] | 1.1.2.2.3 | - | Уставновка анкерных болтов | шт | 5 | 5 | 0.05 | 1.25 | 1.1.2.2.3 | 0 | 2023-06-10: 5
[26 empty] | 1.1.2.2.4 | - | Бетониррование | м3 | 5 | 5 | 0.05 | 1.25 | 1.1.2.2.4 | 0 | 2023-06-11: 5
2 | КЖ | 2.1 | Устройство ФОм1 | % | 100 | 153.4303 | 2.52 | 05.06.2023 | 15.06.2023 | 2.1.1 | ИТР | 1 | 2.1.1 | Земляные работы | м3 | 55.25 | 90.8556 | 0.0181 | 2.1.1.1 | ФЕР01-01-022-20 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 5 | 8.2222 | 0.2 | 2.1.1.1.1 | ФЕР01-01-022-20 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 3 | 1 | 0.2 | 0.044444 | 2.1.1.1.1 | 0 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[8 empty] | 20.06.2023 | 25.06.2023 | 2.1.2 | Строители (общестрой) | 3 | [13 empty] | 2.1.1.1.2 | ФЕР01-01-022-20 | Ручная доработка откосов | м3 | 0.5 | 1 | 0.8 | 1.6 | 2.1.1.1.2 | 0 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[10 empty] | 2.1.3 | Разнорабочие | 2 | 2.1.2 | Бетонные работы | м3 | 0.29 | 0.88611 | 434.4828 | 2.1.2.1 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.2 | 3 | 5 | 2.1.2.1.1 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.2 | 3 | 1 | 5 | 2.1.2.1.1 | 0 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[19 empty] | 2.1.2.2 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство ЖБ фундамента | м3 | 5 | 14.8 | 25 | 2.1.2.2.1 | - | Армирование | т | 0.5 | 2 | 0.7 | 175 | 2.1.2.2.1 | 0 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[26 empty] | 2.1.2.2.2 | - | Опалубка | м2 | 20 | 15 | 0.2 | 1.25 | 2.1.2.2.2 | 0 | 2023-06-07: 1; 2023-06-08: 1; 2023-06-14: 11; 2023-06-15: 1; 2023-06-17: 1
[26 empty] | 2.1.2.2.3 | - | Уставновка анкерных болтов | шт | 5 | 1 | 0.05 | 1.25 | 2.1.2.2.3 | 0 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[26 empty] | 2.1.2.2.4 | - | Бетониррование | м3 | 5 | 0 | 0.05 | 1.25 | 2.1.2.2.4 | 0 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[13 empty] | 2.1.3 | Бетонные работы | м3 | 0.29 | 0 | 431.0345 | 2.1.3.3 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство ЖБ фундамента | м3 | 5 | 0 | 25 | 2.1.3.3.1 | - | Опалубка | м2 | 20 | 0 | 0.2 | 1.25 | 2.1.3.3.1 | 0 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[26 empty] | 2.1.3.3.2 | - | Опалубка | м2 | 20 | 0 | 0.2 | 1.25 | 2.1.3.3.2 | 0 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[26 empty] | 2.1.3.3.3 | - | Опалубка | м2 | 20 | 0 | 0.2 | 1.25 | 2.1.3.3.3 | 0 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
|  | 2.2 | Устройство ФОм1 | % | 100 | 146.3255 | 1.27 | 05.06.2023 | 15.06.2023 | 2.2.1 | ИТР | 1 | 2.2.1 | Земляные работы | м3 | 55.25 | 184.1667 | 0.0181 | 2.2.1.1 | ФЕР01-01-022-20 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 5 | 16.6667 | 0.2 | 2.2.1.1.1 | ФЕР01-01-022-20 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 4.5 | 3 | 0.2 | 0.044444 | 2.2.1.1.1 | 0 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[8 empty] | 20.06.2023 | 25.06.2023 | 2.2.2 | Строители (общестрой) | 3 | [13 empty] | 2.2.1.1.2 | ФЕР01-01-022-20 | Ручная доработка откосов | м3 | 0.5 | 2 | 0.8 | 1.6 | 2.2.1.1.2 | 0 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[10 empty] | 2.2.3 | Разнорабочие | 2 | 2.2.2 | Бетонные работы | м3 | 0.29 | 0.42004 | 434.4828 | 2.2.2.1 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.2 | 0 | 5 | 2.2.2.1.1 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.2 | 0 | 1 | 5 | 2.2.2.1.1 | 0 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[19 empty] | 2.2.2.2 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство ЖБ фундамента | м3 | 5 | 7.3 | 25 | 2.2.2.2.1 | - | Армирование | т | 0.5 | 1 | 0.7 | 175 | 2.2.2.2.1 | 0 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[26 empty] | 2.2.2.2.2 | - | Опалубка | м2 | 20 | 3 | 0.2 | 1.25 | 2.2.2.2.2 | 0 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[26 empty] | 2.2.2.2.3 | - | Уставновка анкерных болтов | шт | 5 | 3 | 0.05 | 1.25 | 2.2.2.2.3 | 0 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[26 empty] | 2.2.2.2.4 | - | Бетониррование | м3 | 5 | 0 | 0.05 | 1.25 | 2.2.2.2.4 | 0 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
|  | 2.3 | Устройство ФОм1 | % | 100 | 7.2003 | 1.27 | 05.06.2023 | 15.06.2023 | 2.3.1 | ИТР | 1 | 2.3.1 | Земляные работы | м3 | 55.25 | 90.8556 | 0.0181 | 2.3.1.1 | ФЕР01-01-022-20 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 5 | 8.2222 | 0.2 | 2.3.1.1.1 | ФЕР01-01-022-20 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 4.5 | 1 | 0.2 | 0.044444 | 2.3.1.1.1 | 0 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[8 empty] | 20.06.2023 | 25.06.2023 | 2.3.2 | Строители (общестрой) | 3 | [13 empty] | 2.3.1.1.2 | ФЕР01-01-022-20 | Ручная доработка откосов | м3 | 0.5 | 1 | 0.8 | 1.6 | 2.3.1.1.2 | 0 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[10 empty] | 2.3.3 | Разнорабочие | 2 | 2.3.2 | Бетонные работы | м3 | 0.29 | 0.017262 | 434.4828 | 2.3.2.1 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.2 | 1 | 5 | 2.3.2.1.1 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.2 | 1 | 1 | 5 | 2.3.2.1.1 | 0 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[19 empty] | 2.3.2.2 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство ЖБ фундамента | м3 | 5 | 0.1 | 25 | 2.3.2.2.1 | - | Армирование | т | 0.5 | 0 | 0.7 | 175 | 2.3.2.2.1 | 0 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[26 empty] | 2.3.2.2.2 | - | Опалубка | м2 | 20 | 0 | 0.2 | 1.25 | 2.3.2.2.2 | 0 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[26 empty] | 2.3.2.2.3 | - | Уставновка анкерных болтов | шт | 5 | 1 | 0.05 | 1.25 | 2.3.2.2.3 | 0 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[26 empty] | 2.3.2.2.4 | - | Бетониррование | м3 | 5 | 1 | 0.05 | 1.25 | 2.3.2.2.4 | 0 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24

## Ведомость_2 (hidden)
Начало | 2023-06-05 |  | Раб. смена. | 10 |  |  | Отвественный: | [5 empty] | Длит. смены. |  | 10
Окончание
РАЗДЕЛЫ |  | МСГ | [10 empty] | ВОВР | [5 empty] | КС-2 | [6 empty] | Табель учета выполненных работ
№ | Наименование раздела | № | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Трудоемкость чел. ч на ед из. | Начало | Окончание | № | Профессия | Кол.во. Раб. | № | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Трудоемкость на ед. изм. | № | Код | Расценка | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Трудоемкость на ед. изм. | № | Код | Расценка | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Доля в трудоемкости | Трудоемкость на ед. изм. | № | Ранее вып. объемы
 | time axis 2023-06-05 to 2029-06-29
1 | КЖ | 1.1 | Устройство ФОм1 | % | 100 | 556.1024 | 1.27 | 05.06.2023 | 15.06.2023 | 1.1.1 | ИТР | 1 | 1.1.1 | Земляные работы | м3 | 55.25 | 0 | 0.0181 | 1.1.1.1 | ФЕР01-01-022-20 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 5 | 0 | 0.2 | 1.1.1.1.1 | ФЕР01-01-022-20 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 4.5 | 0 | 0.2 | 0.044444 | 1.1.1.1.1 | 0 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[8 empty] | 20.06.2023 | 25.06.2023 | 1.1.2 | Строители (общестрой) | 3 | [13 empty] | 1.1.1.1.2 | ФЕР01-01-022-20 | Ручная доработка откосов | м3 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.6 | 1.1.1.1.2 | 0 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[10 empty] | 1.1.3 | Разнорабочие | 2 | 1.1.2 | Бетонные работы | м3 | 0.29 | 1.6255 | 434.4828 | 1.1.2.1 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.2 | 0 | 5 | 1.1.2.1.1 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.2 | 0 | 1 | 5 | 1.1.2.1.1 | 0 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[19 empty] | 1.1.2.2 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство ЖБ фундамента | м3 | 5 | 28.25 | 25 | 1.1.2.2.1 | - | Армирование | т | 0.5 | 4 | 0.7 | 175 | 1.1.2.2.1 | 0 | 2023-06-07: 2; 2023-06-08: 2
[26 empty] | 1.1.2.2.2 | - | Опалубка | м2 | 20 | 3 | 0.2 | 1.25 | 1.1.2.2.2 | 0 | 2023-06-06: 1; 2023-06-09: 2
[26 empty] | 1.1.2.2.3 | - | Уставновка анкерных болтов | шт | 5 | 2 | 0.05 | 1.25 | 1.1.2.2.3 | 0 | 2023-06-10: 2
[26 empty] | 1.1.2.2.4 | - | Бетониррование | м3 | 5 | 0 | 0.05 | 1.25 | 1.1.2.2.4 | 0 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
2 | КЖ | 2.1 | Устройство ФОм1 | % | 100 | 589.2038 | 1.27 | 05.06.2023 | 15.06.2023 | 2.1.1 | ИТР | 1 | 2.1.1 | Земляные работы | м3 | 55.25 | 181.7111 | 0.0181 | 2.1.1.1 | ФЕР01-01-022-20 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 5 | 16.4444 | 0.2 | 2.1.1.1.1 | ФЕР01-01-022-20 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 4.5 | 2 | 0.2 | 0.044444 | 2.1.1.1.1 |  | 2023-06-08: 2
[8 empty] | 20.06.2023 | 25.06.2023 | 2.1.2 | Строители (общестрой) | 3 | [13 empty] | 2.1.1.1.2 | ФЕР01-01-022-20 | Ручная доработка откосов | м3 | 0.5 | 2 | 0.8 | 1.6 | 2.1.1.1.2 |  | 2023-06-07: 2
[10 empty] | 2.1.3 | Разнорабочие | 2 | 2.1.2 | Бетонные работы | м3 | 0.29 | 1.7147 | 434.4828 | 2.1.2.1 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.2 | 2 | 5 | 2.1.2.1.1 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.2 | 2 | 1 | 5 | 2.1.2.1.1 |  | 2023-06-06: 2
[19 empty] | 2.1.2.2 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство ЖБ фундамента | м3 | 5 | 29.4 | 25 | 2.1.2.2.1 | - | Армирование | т | 0.5 | 4 | 0.7 | 175 | 2.1.2.2.1 |  | 2023-06-06: 2; 2023-06-07: 2
[26 empty] | 2.1.2.2.2 | - | Опалубка | м2 | 20 | 24 | 0.2 | 1.25 | 2.1.2.2.2 |  | 2023-06-09: 22; 2023-06-10: 2
[26 empty] | 2.1.2.2.3 | - | Уставновка анкерных болтов | шт | 5 | 4 | 0.05 | 1.25 | 2.1.2.2.3 |  | 2023-06-06: 2; 2023-06-08: 2
[26 empty] | 2.1.2.2.4 | - | Бетониррование | м3 | 5 | 0 | 0.05 | 1.25 | 2.1.2.2.4 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
|  | 2.2 | Устройство ФОм1 | % | 100 | 36.0542 | 1.27 | 05.06.2023 | 15.06.2023 | 2.2.1 | ИТР | 1 | 2.2.1 | Земляные работы | м3 | 55.25 | 181.7111 | 0.0181 | 2.2.1.1 | ФЕР01-01-022-20 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 5 | 16.4444 | 0.2 | 2.2.1.1.1 | ФЕР01-01-022-20 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 4.5 | 2 | 0.2 | 0.044444 | 2.2.1.1.1 |  | 2023-06-06: 2
[8 empty] | 20.06.2023 | 25.06.2023 | 2.2.2 | Строители (общестрой) | 3 | [13 empty] | 2.2.1.1.2 | ФЕР01-01-022-20 | Ручная доработка откосов | м3 | 0.5 | 2 | 0.8 | 1.6 | 2.2.1.1.2 |  | 2023-06-06: 2
[10 empty] | 2.2.3 | Разнорабочие | 2 | 2.2.2 | Бетонные работы | м3 | 0.29 | 0.097817 | 434.4828 | 2.2.2.1 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.2 | 2 | 5 | 2.2.2.1.1 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.2 | 2 | 1 | 5 | 2.2.2.1.1 |  | 2023-06-05: 2
[19 empty] | 2.2.2.2 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство ЖБ фундамента | м3 | 5 | 1.3 | 25 | 2.2.2.2.1 | - | Армирование | т | 0.5 | 0 | 0.7 | 175 | 2.2.2.2.1 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[26 empty] | 2.2.2.2.2 | - | Опалубка | м2 | 20 | 2 | 0.2 | 1.25 | 2.2.2.2.2 |  | 2023-06-07: 2
[26 empty] | 2.2.2.2.3 | - | Уставновка анкерных болтов | шт | 5 | 22 | 0.05 | 1.25 | 2.2.2.2.3 |  | 2023-06-05: 22
[26 empty] | 2.2.2.2.4 | - | Бетониррование | м3 | 5 | 2 | 0.05 | 1.25 | 2.2.2.2.4 |  | 2023-06-08: 2
|  | 2.3 | Устройство ФОм1 | % | 100 | 4.4882 | 1.27 | 05.06.2023 | 15.06.2023 | 2.3.1 | ИТР | 1 | 2.3.1 | Земляные работы | м3 | 55.25 | 176.8 | 0.0181 | 2.3.1.1 | ФЕР01-01-022-20 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 5 | 16 | 0.2 | 2.3.1.1.1 | ФЕР01-01-022-20 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 4.5 | 0 | 0.2 | 0.044444 | 2.3.1.1.1 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[8 empty] | 20.06.2023 | 25.06.2023 | 2.3.2 | Строители (общестрой) | 3 | [13 empty] | 2.3.1.1.2 | ФЕР01-01-022-20 | Ручная доработка откосов | м3 | 0.5 | 2 | 0.8 | 1.6 | 2.3.1.1.2 |  | 2023-06-09: 2
[10 empty] | 2.3.3 | Разнорабочие | 2 | 2.3.2 | Бетонные работы | м3 | 0.29 | 0.005754 | 434.4828 | 2.3.2.1 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.2 | 0 | 5 | 2.3.2.1.1 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.2 | 0 | 1 | 5 | 2.3.2.1.1 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[19 empty] | 2.3.2.2 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство ЖБ фундамента | м3 | 5 | 0.1 | 25 | 2.3.2.2.1 | - | Армирование | т | 0.5 | 0 | 0.7 | 175 | 2.3.2.2.1 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[26 empty] | 2.3.2.2.2 | - | Опалубка | м2 | 20 | 2 | 0.2 | 1.25 | 2.3.2.2.2 |  | 2023-06-06: 2
[26 empty] | 2.3.2.2.3 | - | Уставновка анкерных болтов | шт | 5 | 0 | 0.05 | 1.25 | 2.3.2.2.3 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[26 empty] | 2.3.2.2.4 | - | Бетониррование | м3 | 5 | 0 | 0.05 | 1.25 | 2.3.2.2.4 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24

## Ведомость_3 (hidden)
Начало | 2023-06-05 |  | Раб. смена. | 10 |  |  | Отвественный: | [5 empty] | Длит. смены. |  | 10
Окончание
РАЗДЕЛЫ |  | МСГ | [10 empty] | ВОВР | [5 empty] | КС-2 | [6 empty] | Табель учета выполненных работ
№ | Наименование раздела | № | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Трудоемкость чел. ч на ед из. | Начало | Окончание | № | Профессия | Кол.во. Раб. | № | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Трудоемкость на ед. изм. | № | Код | Расценка | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Трудоемкость на ед. изм. | № | Код | Расценка | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Доля в трудоемкости | Трудоемкость на ед. изм. | № | Ранее вып. объемы
 | time axis 2023-06-05 to 2029-06-29
1 | КЖ | 1.1 | Устройство ФОм1 | % | 100 | 143.9764 | 1.27 | 05.06.2023 | 15.06.2023 | 1.1.1 | ИТР | 1 | 1.1.1 | Земляные работы | м3 | 55.25 | 88.4 | 0.0181 | 1.1.1.1 | ФЕР01-01-022-20 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 5 | 8 | 0.2 | 1.1.1.1.1 | ФЕР01-01-022-20 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 4.5 | 0 | 0.2 | 0.044444 | 1.1.1.1.1 | 0 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[8 empty] | 20.06.2023 | 25.06.2023 | 1.1.2 | Строители (общестрой) | 3 | [13 empty] | 1.1.1.1.2 | ФЕР01-01-022-20 | Ручная доработка откосов | м3 | 0.5 | 1 | 0.8 | 1.6 | 1.1.1.1.2 | 0 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[10 empty] | 1.1.3 | Разнорабочие | 2 | 1.1.2 | Бетонные работы | м3 | 0.29 | 0.41716 | 434.4828 | 1.1.2.1 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.2 | 1 | 5 | 1.1.2.1.1 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.2 | 1 | 1 | 5 | 1.1.2.1.1 | 0 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[19 empty] | 1.1.2.2 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство ЖБ фундамента | м3 | 5 | 7.05 | 25 | 1.1.2.2.1 | - | Армирование | т | 0.5 | 1 | 0.7 | 175 | 1.1.2.2.1 | 0 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[26 empty] | 1.1.2.2.2 | - | Опалубка | м2 | 20 | 1 | 0.2 | 1.25 | 1.1.2.2.2 | 0 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[26 empty] | 1.1.2.2.3 | - | Уставновка анкерных болтов | шт | 5 | 0 | 0.05 | 1.25 | 1.1.2.2.3 | 0 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[26 empty] | 1.1.2.2.4 | - | Бетониррование | м3 | 5 | 0 | 0.05 | 1.25 | 1.1.2.2.4 | 0 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
2 | КЖ | 2.1 | Устройство ФОм1 | % | 100 | 278.5433 | 1.27 | 05.06.2023 | 15.06.2023 | 2.1.1 | ИТР | 1 | 2.1.1 | Земляные работы | м3 | 55.25 | 0 | 0.0181 | 2.1.1.1 | ФЕР01-01-022-20 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 5 | 0 | 0.2 | 2.1.1.1.1 | ФЕР01-01-022-20 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 4.5 | 0 | 0.2 | 0.044444 | 2.1.1.1.1 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[8 empty] | 20.06.2023 | 25.06.2023 | 2.1.2 | Строители (общестрой) | 3 | [13 empty] | 2.1.1.1.2 | ФЕР01-01-022-20 | Ручная доработка откосов | м3 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.6 | 2.1.1.1.2 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[10 empty] | 2.1.3 | Разнорабочие | 2 | 2.1.2 | Бетонные работы | м3 | 0.29 | 0.81419 | 434.4828 | 2.1.2.1 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.2 | 0 | 5 | 2.1.2.1.1 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.2 | 0 | 1 | 5 | 2.1.2.1.1 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[19 empty] | 2.1.2.2 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство ЖБ фундамента | м3 | 5 | 14.15 | 25 | 2.1.2.2.1 | - | Армирование | т | 0.5 | 2 | 0.7 | 175 | 2.1.2.2.1 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[26 empty] | 2.1.2.2.2 | - | Опалубка | м2 | 20 | 2 | 0.2 | 1.25 | 2.1.2.2.2 | 1 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[26 empty] | 2.1.2.2.3 | - | Уставновка анкерных болтов | шт | 5 | 0 | 0.05 | 1.25 | 2.1.2.2.3 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[26 empty] | 2.1.2.2.4 | - | Бетониррование | м3 | 5 | 1 | 0.05 | 1.25 | 2.1.2.2.4 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
|  | 2.2 | Устройство ФОм1 | % | 100 | 1656.5311 | 1.27 | 05.06.2023 | 15.06.2023 | 2.2.1 | ИТР | 1 | 2.2.1 | Земляные работы | м3 | 55.25 | 2.4556 | 0.0181 | 2.2.1.1 | ФЕР01-01-022-20 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 5 | 0.22222 | 0.2 | 2.2.1.1.1 | ФЕР01-01-022-20 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 4.5 | 1 | 0.2 | 0.044444 | 2.2.1.1.1 | 1 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[8 empty] | 20.06.2023 | 25.06.2023 | 2.2.2 | Строители (общестрой) | 3 | [13 empty] | 2.2.1.1.2 | ФЕР01-01-022-20 | Ручная доработка откосов | м3 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.6 | 2.2.1.1.2 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[10 empty] | 2.2.3 | Разнорабочие | 2 | 2.2.2 | Бетонные работы | м3 | 0.29 | 4.842 | 434.4828 | 2.2.2.1 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.2 | 0 | 5 | 2.2.2.1.1 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.2 | 0 | 1 | 5 | 2.2.2.1.1 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[19 empty] | 2.2.2.2 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство ЖБ фундамента | м3 | 5 | 84.15 | 25 | 2.2.2.2.1 | - | Армирование | т | 0.5 | 12 | 0.7 | 175 | 2.2.2.2.1 | 1 | 2023-06-07: 11
[26 empty] | 2.2.2.2.2 | - | Опалубка | м2 | 20 | 1 | 0.2 | 1.25 | 2.2.2.2.2 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[26 empty] | 2.2.2.2.3 | - | Уставновка анкерных болтов | шт | 5 | 1 | 0.05 | 1.25 | 2.2.2.2.3 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[26 empty] | 2.2.2.2.4 | - | Бетониррование | м3 | 5 | 1 | 0.05 | 1.25 | 2.2.2.2.4 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
|  | 2.3 | Устройство ФОм1 | % | 100 | 5.9055 | 1.27 | 05.06.2023 | 15.06.2023 | 2.3.1 | ИТР | 1 | 2.3.1 | Земляные работы | м3 | 55.25 | 0 | 0.0181 | 2.3.1.1 | ФЕР01-01-022-20 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 5 | 0 | 0.2 | 2.3.1.1.1 | ФЕР01-01-022-20 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 4.5 | 0 | 0.2 | 0.044444 | 2.3.1.1.1 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[8 empty] | 20.06.2023 | 25.06.2023 | 2.3.2 | Строители (общестрой) | 3 | [13 empty] | 2.3.1.1.2 | ФЕР01-01-022-20 | Ручная доработка откосов | м3 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.6 | 2.3.1.1.2 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[10 empty] | 2.3.3 | Разнорабочие | 2 | 2.3.2 | Бетонные работы | м3 | 0.29 | 0.017262 | 434.4828 | 2.3.2.1 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.2 | 1 | 5 | 2.3.2.1.1 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.2 | 1 | 1 | 5 | 2.3.2.1.1 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[19 empty] | 2.3.2.2 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство ЖБ фундамента | м3 | 5 | 0.1 | 25 | 2.3.2.2.1 | - | Армирование | т | 0.5 | 0 | 0.7 | 175 | 2.3.2.2.1 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[26 empty] | 2.3.2.2.2 | - | Опалубка | м2 | 20 | 0 | 0.2 | 1.25 | 2.3.2.2.2 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[26 empty] | 2.3.2.2.3 | - | Уставновка анкерных болтов | шт | 5 | 2 | 0.05 | 1.25 | 2.3.2.2.3 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[26 empty] | 2.3.2.2.4 | - | Бетониррование | м3 | 5 | 0 | 0.05 | 1.25 | 2.3.2.2.4 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24

## Ведомость_4 (hidden)
Начало | 2023-06-05 |  | Раб. смена. | 10 |  |  | Отвественный: | [5 empty] | Длит. смены. |  | 10
Окончание
РАЗДЕЛЫ |  | МСГ | [10 empty] | ВОВР | [5 empty] | КС-2 | [6 empty] | Табель учета выполненных работ
№ | Наименование раздела | № | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Трудоемкость чел. ч на ед из. | Начало | Окончание | № | Профессия | Кол.во. Раб. | № | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Трудоемкость на ед. изм. | № | Код | Расценка | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Трудоемкость на ед. изм. | № | Код | Расценка | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Доля в трудоемкости | Трудоемкость на ед. изм. | № | Ранее вып. объемы
 | time axis 2023-06-05 to 2029-06-29
1 | КЖ | 1.1 | Устройство ФОм1 | % | 100 | 1796.2598 | 1.27 | 05.06.2023 | 15.06.2023 | 1.1.1 | ИТР | 1 | 1.1.1 | Земляные работы | м3 | 55.25 | 0 | 0.0181 | 1.1.1.1 | ФЕР01-01-022-20 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 5 | 0 | 0.2 | 1.1.1.1.1 | ФЕР01-01-022-20 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 4.5 | 0 | 0.2 | 0.044444 | 1.1.1.1.1 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[8 empty] | 20.06.2023 | 25.06.2023 | 1.1.2 | Строители (общестрой) | 3 | [13 empty] | 1.1.1.1.2 | ФЕР01-01-022-20 | Ручная доработка откосов | м3 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.6 | 1.1.1.1.2 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[10 empty] | 1.1.3 | Разнорабочие | 2 | 1.1.2 | Бетонные работы | м3 | 0.29 | 5.2505 | 434.4828 | 1.1.2.1 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.2 | 1 | 5 | 1.1.2.1.1 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.2 | 1 | 1 | 5 | 1.1.2.1.1 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[19 empty] | 1.1.2.2 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство ЖБ фундамента | м3 | 5 | 91.05 | 25 | 1.1.2.2.1 | - | Армирование | т | 0.5 | 13 | 0.7 | 175 | 1.1.2.2.1 |  | 2023-06-06: 11; 2023-06-08: 1; 2023-06-09: 1
[26 empty] | 1.1.2.2.2 | - | Опалубка | м2 | 20 | 1 | 0.2 | 1.25 | 1.1.2.2.2 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[26 empty] | 1.1.2.2.3 | - | Уставновка анкерных болтов | шт | 5 | 0 | 0.05 | 1.25 | 1.1.2.2.3 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[26 empty] | 1.1.2.2.4 | - | Бетониррование | м3 | 5 | 0 | 0.05 | 1.25 | 1.1.2.2.4 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
2 | КЖ | 2.1 | Устройство ФОм1 | % | 100 | 552.1654 | 1.27 | 05.06.2023 | 15.06.2023 | 2.1.1 | ИТР | 1 | 2.1.1 | Земляные работы | м3 | 55.25 | 0 | 0.0181 | 2.1.1.1 | ФЕР01-01-022-20 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 5 | 0 | 0.2 | 2.1.1.1.1 | ФЕР01-01-022-20 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 4.5 | 0 | 0.2 | 0.044444 | 2.1.1.1.1 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[8 empty] | 20.06.2023 | 25.06.2023 | 2.1.2 | Строители (общестрой) | 3 | [13 empty] | 2.1.1.1.2 | ФЕР01-01-022-20 | Ручная доработка откосов | м3 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.6 | 2.1.1.1.2 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[10 empty] | 2.1.3 | Разнорабочие | 2 | 2.1.2 | Бетонные работы | м3 | 0.29 | 1.614 | 434.4828 | 2.1.2.1 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.2 | 0 | 5 | 2.1.2.1.1 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.2 | 0 | 1 | 5 | 2.1.2.1.1 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[19 empty] | 2.1.2.2 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство ЖБ фундамента | м3 | 5 | 28.05 | 25 | 2.1.2.2.1 | - | Армирование | т | 0.5 | 4 | 0.7 | 175 | 2.1.2.2.1 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[26 empty] | 2.1.2.2.2 | - | Опалубка | м2 | 20 | 1 | 0.2 | 1.25 | 2.1.2.2.2 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[26 empty] | 2.1.2.2.3 | - | Уставновка анкерных болтов | шт | 5 | 0 | 0.05 | 1.25 | 2.1.2.2.3 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[26 empty] | 2.1.2.2.4 | - | Бетониррование | м3 | 5 | 0 | 0.05 | 1.25 | 2.1.2.2.4 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
|  | 2.2 | Устройство ФОм1 | % | 100 | 1.9685 | 1.27 | 05.06.2023 | 15.06.2023 | 2.2.1 | ИТР | 1 | 2.2.1 | Земляные работы | м3 | 55.25 | 0 | 0.0181 | 2.2.1.1 | ФЕР01-01-022-20 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 5 | 0 | 0.2 | 2.2.1.1.1 | ФЕР01-01-022-20 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 4.5 | 0 | 0.2 | 0.044444 | 2.2.1.1.1 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[8 empty] | 20.06.2023 | 25.06.2023 | 2.2.2 | Строители (общестрой) | 3 | [13 empty] | 2.2.1.1.2 | ФЕР01-01-022-20 | Ручная доработка откосов | м3 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.6 | 2.2.1.1.2 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[10 empty] | 2.2.3 | Разнорабочие | 2 | 2.2.2 | Бетонные работы | м3 | 0.29 | 0.005754 | 434.4828 | 2.2.2.1 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.2 | 0 | 5 | 2.2.2.1.1 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.2 | 0 | 1 | 5 | 2.2.2.1.1 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[19 empty] | 2.2.2.2 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство ЖБ фундамента | м3 | 5 | 0.1 | 25 | 2.2.2.2.1 | - | Армирование | т | 0.5 | 0 | 0.7 | 175 | 2.2.2.2.1 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[26 empty] | 2.2.2.2.2 | - | Опалубка | м2 | 20 | 1 | 0.2 | 1.25 | 2.2.2.2.2 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[26 empty] | 2.2.2.2.3 | - | Уставновка анкерных болтов | шт | 5 | 1 | 0.05 | 1.25 | 2.2.2.2.3 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[26 empty] | 2.2.2.2.4 | - | Бетониррование | м3 | 5 | 0 | 0.05 | 1.25 | 2.2.2.2.4 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
|  | 2.3 | Устройство ФОм1 | % | 100 | 5.9055 | 1.27 | 05.06.2023 | 15.06.2023 | 2.3.1 | ИТР | 1 | 2.3.1 | Земляные работы | м3 | 55.25 | 0 | 0.0181 | 2.3.1.1 | ФЕР01-01-022-20 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 5 | 0 | 0.2 | 2.3.1.1.1 | ФЕР01-01-022-20 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 4.5 | 0 | 0.2 | 0.044444 | 2.3.1.1.1 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[8 empty] | 20.06.2023 | 25.06.2023 | 2.3.2 | Строители (общестрой) | 3 | [13 empty] | 2.3.1.1.2 | ФЕР01-01-022-20 | Ручная доработка откосов | м3 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1.6 | 2.3.1.1.2 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[10 empty] | 2.3.3 | Разнорабочие | 2 | 2.3.2 | Бетонные работы | м3 | 0.29 | 0.017262 | 434.4828 | 2.3.2.1 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.2 | 1 | 5 | 2.3.2.1.1 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.2 | 1 | 1 | 5 | 2.3.2.1.1 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[19 empty] | 2.3.2.2 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство ЖБ фундамента | м3 | 5 | 0.1 | 25 | 2.3.2.2.1 | - | Армирование | т | 0.5 | 0 | 0.7 | 175 | 2.3.2.2.1 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[26 empty] | 2.3.2.2.2 | - | Опалубка | м2 | 20 | 2 | 0.2 | 1.25 | 2.3.2.2.2 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[26 empty] | 2.3.2.2.3 | - | Уставновка анкерных болтов | шт | 5 | 0 | 0.05 | 1.25 | 2.3.2.2.3 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24
[26 empty] | 2.3.2.2.4 | - | Бетониррование | м3 | 5 | 0 | 0.05 | 1.25 | 2.3.2.2.4 | bar: 2023-06-05 to 2023-06-24

## Ведомость_общая
Начало | 2023-06-05 |  | Раб. смена. | 10 |  |  | Отвественный: | [5 empty] | Длит. смены. |  | 10
Окончание
РАЗДЕЛЫ |  | МСГ | [10 empty] | ВОВР | [5 empty] | КС-2 | [6 empty] | Табель учета выполненных работ
№ | Наименование раздела | № | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Трудоемкость чел. ч на ед из. | Начало | Окончание | № | Профессия | Кол.во. Раб. | № | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Трудоемкость на ед. изм. | № | Код | Расценка | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Трудоемкость на ед. изм. | № | Код | Расценка | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Доля в трудоемкости | Трудоемкость на ед. изм. | № | Ранее вып. объемы
 | time axis 2023-06-05 to 2029-06-29
1 | КЖ | 1.1 | Устройство ФОм1 | % | 100 | 2596.3211 | 1.27 | 05.06.2023 | 15.06.2023 | 1.1.1 | ИТР | 1 | 1.1.1 | Земляные работы | м3 | 55.25 | 142.4222 | 0.0181 | 1.1.1.1 | ФЕР01-01-022-20 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 5 | 12.8889 | 0.2 | 1.1.1.1.1 | ФЕР01-01-022-20 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 4 | 4 | 0.2 | 0.044444 | 1.1.1.1.1 | 0 | 2023-06-05: 4; 2023-06-06: 0; 2023-06-07: 0; 2023-06-08: 0; 2023-06-09: 0; 2023-06-10: 0; 2023-06-11: 0; 2023-06-12: 0; 2023-06-13: 0; 2023-06-14: 0; 2023-06-15: 0; 2023-06-16: 0; 2023-06-17: 0; 2023-06-18: 0; 2023-06-19: 0; 2023-06-20: 0; 2023-06-21: 0; 2023-06-22: 0; 2023-06-23: 0; 2023-06-24: 0; 2023-06-25: 0; 2023-06-26: 0; 2023-06-27: 0; 2023-06-28: 0; 2023-06-29: 0; 2023-06-30: 0; 2023-07-01: 0; 2023-07-02: 0; 2023-07-03: 0; 2023-07-04: 0; 2023-07-05: 0; 2023-07-06: 0; 2023-07-07: 0; 2023-07-08: 0; 2023-07-09: 0; 2023-07-10: 0; 2023-07-11: 0; 2023-07-12: 0; 2023-07-13: 0; 2023-07-14: 0; 2023-07-15: 0; 2023-07-16: 0; 2023-07-17: 0; 2023-07-18: 0; 2023-07-19: 0; 2023-07-20: 0; 2023-07-21: 0; 2023-07-22: 0; 2023-07-23: 0; 2023-07-24: 0; 2023-07-25: 0; 2023-07-26: 0; 2023-07-27: 0; 2023-07-28: 0; 2023-07-29: 0; 2023-07-30: 0; 2023-07-31: 0; 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0; 2023-09-23: 0; 2023-09-24: 0; 2023-09-25: 0
[8 empty] | 20.06.2023 | 25.06.2023 | 1.1.2 | Строители (общестрой) | 3 | [13 empty] | 1.1.1.1.2 | ФЕР01-01-022-20 | Ручная доработка откосов | м3 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 1.6 | 1.1.1.1.2 | 0 | 2023-06-05: 0.5; 2023-06-06: 0; 2023-06-07: 1; 2023-06-08: 0; 2023-06-09: 0; 2023-06-10: 0; 2023-06-11: 0; 2023-06-12: 0; 2023-06-13: 0; 2023-06-14: 0; 2023-06-15: 0; 2023-06-16: 0; 2023-06-17: 0; 2023-06-18: 0; 2023-06-19: 0; 2023-06-20: 0; 2023-06-21: 0; 2023-06-22: 0; 2023-06-23: 0; 2023-06-24: 0; 2023-06-25: 0; 2023-06-26: 0; 2023-06-27: 0; 2023-06-28: 0; 2023-06-29: 0; 2023-06-30: 0; 2023-07-01: 0; 2023-07-02: 0; 2023-07-03: 0; 2023-07-04: 0; 2023-07-05: 0; 2023-07-06: 0; 2023-07-07: 0; 2023-07-08: 0; 2023-07-09: 0; 2023-07-10: 0; 2023-07-11: 0; 2023-07-12: 0; 2023-07-13: 0; 2023-07-14: 0; 2023-07-15: 0; 2023-07-16: 0; 2023-07-17: 0; 2023-07-18: 0; 2023-07-19: 0; 2023-07-20: 0; 2023-07-21: 0; 2023-07-22: 0; 2023-07-23: 0; 2023-07-24: 0; 2023-07-25: 0; 2023-07-26: 0; 2023-07-27: 0; 2023-07-28: 0; 2023-07-29: 0; 2023-07-30: 0; 2023-07-31: 0; 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0; 2023-09-23: 0; 2023-09-24: 0; 2023-09-25: 0
[10 empty] | 1.1.3 | Разнорабочие | 2 | 1.1.2 | Бетонные работы | м3 | 0.29 | 7.5832 | 434.4828 | 1.1.2.1 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.2 | 2.2 | 5 | 1.1.2.1.1 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.2 | 2.2 | 1 | 5 | 1.1.2.1.1 | 0 | 2023-06-05: 0.2; 2023-06-06: 0; 2023-06-07: 1; 2023-06-08: 0; 2023-06-09: 0; 2023-06-10: 1; 2023-06-11: 0; 2023-06-12: 0; 2023-06-13: 0; 2023-06-14: 0; 2023-06-15: 0; 2023-06-16: 0; 2023-06-17: 0; 2023-06-18: 0; 2023-06-19: 0; 2023-06-20: 0; 2023-06-21: 0; 2023-06-22: 0; 2023-06-23: 0; 2023-06-24: 0; 2023-06-25: 0; 2023-06-26: 0; 2023-06-27: 0; 2023-06-28: 0; 2023-06-29: 0; 2023-06-30: 0; 2023-07-01: 0; 2023-07-02: 0; 2023-07-03: 0; 2023-07-04: 0; 2023-07-05: 0; 2023-07-06: 0; 2023-07-07: 0; 2023-07-08: 0; 2023-07-09: 0; 2023-07-10: 0; 2023-07-11: 0; 2023-07-12: 0; 2023-07-13: 0; 2023-07-14: 0; 2023-07-15: 0; 2023-07-16: 0; 2023-07-17: 0; 2023-07-18: 0; 2023-07-19: 0; 2023-07-20: 0; 2023-07-21: 0; 2023-07-22: 0; 2023-07-23: 0; 2023-07-24: 0; 2023-07-25: 0; 2023-07-26: 0; 2023-07-27: 0; 2023-07-28: 0; 2023-07-29: 0; 2023-07-30: 0; 2023-07-31: 0; 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0; 2023-09-23: 0; 2023-09-24: 0; 2023-09-25: 0
[19 empty] | 1.1.2.2 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство ЖБ фундамента | м3 | 5 | 131.35 | 25 | 1.1.2.2.1 | - | Армирование | т | 0.5 | 18.5 | 0.7 | 175 | 1.1.2.2.1 | 0 | 2023-06-05: 0; 2023-06-06: 12.2; 2023-06-07: 2.2; 2023-06-08: 3.1; 2023-06-09: 1; 2023-06-10: 0; 2023-06-11: 0; 2023-06-12: 0; 2023-06-13: 0; 2023-06-14: 0; 2023-06-15: 0; 2023-06-16: 0; 2023-06-17: 0; 2023-06-18: 0; 2023-06-19: 0; 2023-06-20: 0; 2023-06-21: 0; 2023-06-22: 0; 2023-06-23: 0; 2023-06-24: 0; 2023-06-25: 0; 2023-06-26: 0; 2023-06-27: 0; 2023-06-28: 0; 2023-06-29: 0; 2023-06-30: 0; 2023-07-01: 0; 2023-07-02: 0; 2023-07-03: 0; 2023-07-04: 0; 2023-07-05: 0; 2023-07-06: 0; 2023-07-07: 0; 2023-07-08: 0; 2023-07-09: 0; 2023-07-10: 0; 2023-07-11: 0; 2023-07-12: 0; 2023-07-13: 0; 2023-07-14: 0; 2023-07-15: 0; 2023-07-16: 0; 2023-07-17: 0; 2023-07-18: 0; 2023-07-19: 0; 2023-07-20: 0; 2023-07-21: 0; 2023-07-22: 0; 2023-07-23: 0; 2023-07-24: 0; 2023-07-25: 0; 2023-07-26: 0; 2023-07-27: 0; 2023-07-28: 0; 2023-07-29: 0; 2023-07-30: 0; 2023-07-31: 0; 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0; 2023-09-23: 0; 2023-09-24: 0; 2023-09-25: 0
[26 empty] | 1.1.2.2.2 | - | Опалубка | м2 | 20 | 25 | 0.2 | 1.25 | 1.1.2.2.2 | 0 | 2023-06-05: 0; 2023-06-06: 1; 2023-06-07: 1; 2023-06-08: 11; 2023-06-09: 12; 2023-06-10: 0; 2023-06-11: 0; 2023-06-12: 0; 2023-06-13: 0; 2023-06-14: 0; 2023-06-15: 0; 2023-06-16: 0; 2023-06-17: 0; 2023-06-18: 0; 2023-06-19: 0; 2023-06-20: 0; 2023-06-21: 0; 2023-06-22: 0; 2023-06-23: 0; 2023-06-24: 0; 2023-06-25: 0; 2023-06-26: 0; 2023-06-27: 0; 2023-06-28: 0; 2023-06-29: 0; 2023-06-30: 0; 2023-07-01: 0; 2023-07-02: 0; 2023-07-03: 0; 2023-07-04: 0; 2023-07-05: 0; 2023-07-06: 0; 2023-07-07: 0; 2023-07-08: 0; 2023-07-09: 0; 2023-07-10: 0; 2023-07-11: 0; 2023-07-12: 0; 2023-07-13: 0; 2023-07-14: 0; 2023-07-15: 0; 2023-07-16: 0; 2023-07-17: 0; 2023-07-18: 0; 2023-07-19: 0; 2023-07-20: 0; 2023-07-21: 0; 2023-07-22: 0; 2023-07-23: 0; 2023-07-24: 0; 2023-07-25: 0; 2023-07-26: 0; 2023-07-27: 0; 2023-07-28: 0; 2023-07-29: 0; 2023-07-30: 0; 2023-07-31: 0; 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0; 2023-09-23: 0; 2023-09-24: 0; 2023-09-25: 0
[26 empty] | 1.1.2.2.3 | - | Уставновка анкерных болтов | шт | 5 | 7 | 0.05 | 1.25 | 1.1.2.2.3 | 0 | 2023-06-05: 0; 2023-06-06: 0; 2023-06-07: 0; 2023-06-08: 0; 2023-06-09: 0; 2023-06-10: 7; 2023-06-11: 0; 2023-06-12: 0; 2023-06-13: 0; 2023-06-14: 0; 2023-06-15: 0; 2023-06-16: 0; 2023-06-17: 0; 2023-06-18: 0; 2023-06-19: 0; 2023-06-20: 0; 2023-06-21: 0; 2023-06-22: 0; 2023-06-23: 0; 2023-06-24: 0; 2023-06-25: 0; 2023-06-26: 0; 2023-06-27: 0; 2023-06-28: 0; 2023-06-29: 0; 2023-06-30: 0; 2023-07-01: 0; 2023-07-02: 0; 2023-07-03: 0; 2023-07-04: 0; 2023-07-05: 0; 2023-07-06: 0; 2023-07-07: 0; 2023-07-08: 0; 2023-07-09: 0; 2023-07-10: 0; 2023-07-11: 0; 2023-07-12: 0; 2023-07-13: 0; 2023-07-14: 0; 2023-07-15: 0; 2023-07-16: 0; 2023-07-17: 0; 2023-07-18: 0; 2023-07-19: 0; 2023-07-20: 0; 2023-07-21: 0; 2023-07-22: 0; 2023-07-23: 0; 2023-07-24: 0; 2023-07-25: 0; 2023-07-26: 0; 2023-07-27: 0; 2023-07-28: 0; 2023-07-29: 0; 2023-07-30: 0; 2023-07-31: 0; 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0; 2023-09-23: 0; 2023-09-24: 0; 2023-09-25: 0
[26 empty] | 1.1.2.2.4 | - | Бетониррование | м3 | 5 | 5 | 0.05 | 1.25 | 1.1.2.2.4 | 0 | 2023-06-05: 0; 2023-06-06: 0; 2023-06-07: 0; 2023-06-08: 0; 2023-06-09: 0; 2023-06-10: 0; 2023-06-11: 5; 2023-06-12: 0; 2023-06-13: 0; 2023-06-14: 0; 2023-06-15: 0; 2023-06-16: 0; 2023-06-17: 0; 2023-06-18: 0; 2023-06-19: 0; 2023-06-20: 0; 2023-06-21: 0; 2023-06-22: 0; 2023-06-23: 0; 2023-06-24: 0; 2023-06-25: 0; 2023-06-26: 0; 2023-06-27: 0; 2023-06-28: 0; 2023-06-29: 0; 2023-06-30: 0; 2023-07-01: 0; 2023-07-02: 0; 2023-07-03: 0; 2023-07-04: 0; 2023-07-05: 0; 2023-07-06: 0; 2023-07-07: 0; 2023-07-08: 0; 2023-07-09: 0; 2023-07-10: 0; 2023-07-11: 0; 2023-07-12: 0; 2023-07-13: 0; 2023-07-14: 0; 2023-07-15: 0; 2023-07-16: 0; 2023-07-17: 0; 2023-07-18: 0; 2023-07-19: 0; 2023-07-20: 0; 2023-07-21: 0; 2023-07-22: 0; 2023-07-23: 0; 2023-07-24: 0; 2023-07-25: 0; 2023-07-26: 0; 2023-07-27: 0; 2023-07-28: 0; 2023-07-29: 0; 2023-07-30: 0; 2023-07-31: 0; 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0; 2023-09-23: 0; 2023-09-24: 0; 2023-09-25: 0
2 | КМ | 2.1 | Устройство ФОм1 | % | 100 | 872.4934 | 2.52 | 05.06.2023 | 15.06.2023 | 2.1.1 | ИТР | 1 | 2.1.1 | Земляные работы | м3 | 55.25 | 272.5667 | 0.0181 | 2.1.1.1 | ФЕР01-01-022-20 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 5 | 24.6667 | 0.2 | 2.1.1.1.1 | ФЕР01-01-022-20 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 3 | 3 | 0.2 | 0.044444 | 2.1.1.1.1 | 0 | 2023-06-05: 0; 2023-06-06: 1; 2023-06-07: 0; 2023-06-08: 2; 2023-06-09: 0; 2023-06-10: 0; 2023-06-11: 0; 2023-06-12: 0; 2023-06-13: 0; 2023-06-14: 0; 2023-06-15: 0; 2023-06-16: 0; 2023-06-17: 0; 2023-06-18: 0; 2023-06-19: 0; 2023-06-20: 0; 2023-06-21: 0; 2023-06-22: 0; 2023-06-23: 0; 2023-06-24: 0; 2023-06-25: 0; 2023-06-26: 0; 2023-06-27: 0; 2023-06-28: 0; 2023-06-29: 0; 2023-06-30: 0; 2023-07-01: 0; 2023-07-02: 0; 2023-07-03: 0; 2023-07-04: 0; 2023-07-05: 0; 2023-07-06: 0; 2023-07-07: 0; 2023-07-08: 0; 2023-07-09: 0; 2023-07-10: 0; 2023-07-11: 0; 2023-07-12: 0; 2023-07-13: 0; 2023-07-14: 0; 2023-07-15: 0; 2023-07-16: 0; 2023-07-17: 0; 2023-07-18: 0; 2023-07-19: 0; 2023-07-20: 0; 2023-07-21: 0; 2023-07-22: 0; 2023-07-23: 0; 2023-07-24: 0; 2023-07-25: 0; 2023-07-26: 0; 2023-07-27: 0; 2023-07-28: 0; 2023-07-29: 0; 2023-07-30: 0; 2023-07-31: 0; 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0; 2023-09-23: 0; 2023-09-24: 0; 2023-09-25: 0
[8 empty] | 20.06.2023 | 25.06.2023 | 2.1.2 | Строители (общестрой) | 3 | [13 empty] | 2.1.1.1.2 | ФЕР01-01-022-20 | Ручная доработка откосов | м3 | 0.5 | 3 | 0.8 | 1.6 | 2.1.1.1.2 | 0 | 2023-06-05: 0; 2023-06-06: 0; 2023-06-07: 2; 2023-06-08: 0; 2023-06-09: 0; 2023-06-10: 0; 2023-06-11: 0; 2023-06-12: 0; 2023-06-13: 0; 2023-06-14: 0; 2023-06-15: 0; 2023-06-16: 1; 2023-06-17: 0; 2023-06-18: 0; 2023-06-19: 0; 2023-06-20: 0; 2023-06-21: 0; 2023-06-22: 0; 2023-06-23: 0; 2023-06-24: 0; 2023-06-25: 0; 2023-06-26: 0; 2023-06-27: 0; 2023-06-28: 0; 2023-06-29: 0; 2023-06-30: 0; 2023-07-01: 0; 2023-07-02: 0; 2023-07-03: 0; 2023-07-04: 0; 2023-07-05: 0; 2023-07-06: 0; 2023-07-07: 0; 2023-07-08: 0; 2023-07-09: 0; 2023-07-10: 0; 2023-07-11: 0; 2023-07-12: 0; 2023-07-13: 0; 2023-07-14: 0; 2023-07-15: 0; 2023-07-16: 0; 2023-07-17: 0; 2023-07-18: 0; 2023-07-19: 0; 2023-07-20: 0; 2023-07-21: 0; 2023-07-22: 0; 2023-07-23: 0; 2023-07-24: 0; 2023-07-25: 0; 2023-07-26: 0; 2023-07-27: 0; 2023-07-28: 0; 2023-07-29: 0; 2023-07-30: 0; 2023-07-31: 0; 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0; 2023-09-23: 0; 2023-09-24: 0; 2023-09-25: 0
[10 empty] | 2.1.3 | Разнорабочие | 2 | 2.1.2 | Бетонные работы | м3 | 0.29 | 5.029 | 434.4828 | 2.1.2.1 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.2 | 5 | 5 | 2.1.2.1.1 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.2 | 5 | 1 | 5 | 2.1.2.1.1 | 0 | 2023-06-05: 0; 2023-06-06: 3; 2023-06-07: 0; 2023-06-08: 0; 2023-06-09: 0; 2023-06-10: 0; 2023-06-11: 0; 2023-06-12: 0; 2023-06-13: 1; 2023-06-14: 0; 2023-06-15: 0; 2023-06-16: 0; 2023-06-17: 1; 2023-06-18: 0; 2023-06-19: 0; 2023-06-20: 0; 2023-06-21: 0; 2023-06-22: 0; 2023-06-23: 0; 2023-06-24: 0; 2023-06-25: 0; 2023-06-26: 0; 2023-06-27: 0; 2023-06-28: 0; 2023-06-29: 0; 2023-06-30: 0; 2023-07-01: 0; 2023-07-02: 0; 2023-07-03: 0; 2023-07-04: 0; 2023-07-05: 0; 2023-07-06: 0; 2023-07-07: 0; 2023-07-08: 0; 2023-07-09: 0; 2023-07-10: 0; 2023-07-11: 0; 2023-07-12: 0; 2023-07-13: 0; 2023-07-14: 0; 2023-07-15: 0; 2023-07-16: 0; 2023-07-17: 0; 2023-07-18: 0; 2023-07-19: 0; 2023-07-20: 0; 2023-07-21: 0; 2023-07-22: 0; 2023-07-23: 0; 2023-07-24: 0; 2023-07-25: 0; 2023-07-26: 0; 2023-07-27: 0; 2023-07-28: 0; 2023-07-29: 0; 2023-07-30: 0; 2023-07-31: 0; 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0; 2023-09-23: 0; 2023-09-24: 0; 2023-09-25: 0
[19 empty] | 2.1.2.2 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство ЖБ фундамента | м3 | 5 | 86.4 | 25 | 2.1.2.2.1 | - | Армирование | т | 0.5 | 12 | 0.7 | 175 | 2.1.2.2.1 | 0 | 2023-06-05: 1; 2023-06-06: 4; 2023-06-07: 3; 2023-06-08: 0; 2023-06-09: 2; 2023-06-10: 1; 2023-06-11: 1; 2023-06-12: 0; 2023-06-13: 0; 2023-06-14: 0; 2023-06-15: 0; 2023-06-16: 0; 2023-06-17: 0; 2023-06-18: 0; 2023-06-19: 0; 2023-06-20: 0; 2023-06-21: 0; 2023-06-22: 0; 2023-06-23: 0; 2023-06-24: 0; 2023-06-25: 0; 2023-06-26: 0; 2023-06-27: 0; 2023-06-28: 0; 2023-06-29: 0; 2023-06-30: 0; 2023-07-01: 0; 2023-07-02: 0; 2023-07-03: 0; 2023-07-04: 0; 2023-07-05: 0; 2023-07-06: 0; 2023-07-07: 0; 2023-07-08: 0; 2023-07-09: 0; 2023-07-10: 0; 2023-07-11: 0; 2023-07-12: 0; 2023-07-13: 0; 2023-07-14: 0; 2023-07-15: 0; 2023-07-16: 0; 2023-07-17: 0; 2023-07-18: 0; 2023-07-19: 0; 2023-07-20: 0; 2023-07-21: 0; 2023-07-22: 0; 2023-07-23: 0; 2023-07-24: 0; 2023-07-25: 0; 2023-07-26: 0; 2023-07-27: 0; 2023-07-28: 0; 2023-07-29: 0; 2023-07-30: 0; 2023-07-31: 0; 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0; 2023-09-23: 0; 2023-09-24: 0; 2023-09-25: 0
[26 empty] | 2.1.2.2.2 | - | Опалубка | м2 | 20 | 42 | 0.2 | 1.25 | 2.1.2.2.2 | 1 | 2023-06-05: 1; 2023-06-06: 0; 2023-06-07: 1; 2023-06-08: 2; 2023-06-09: 22; 2023-06-10: 2; 2023-06-11: 0; 2023-06-12: 0; 2023-06-13: 0; 2023-06-14: 11; 2023-06-15: 1; 2023-06-16: 0; 2023-06-17: 1; 2023-06-18: 0; 2023-06-19: 0; 2023-06-20: 0; 2023-06-21: 0; 2023-06-22: 0; 2023-06-23: 0; 2023-06-24: 0; 2023-06-25: 0; 2023-06-26: 0; 2023-06-27: 0; 2023-06-28: 0; 2023-06-29: 0; 2023-06-30: 0; 2023-07-01: 0; 2023-07-02: 0; 2023-07-03: 0; 2023-07-04: 0; 2023-07-05: 0; 2023-07-06: 0; 2023-07-07: 0; 2023-07-08: 0; 2023-07-09: 0; 2023-07-10: 0; 2023-07-11: 0; 2023-07-12: 0; 2023-07-13: 0; 2023-07-14: 0; 2023-07-15: 0; 2023-07-16: 0; 2023-07-17: 0; 2023-07-18: 0; 2023-07-19: 0; 2023-07-20: 0; 2023-07-21: 0; 2023-07-22: 0; 2023-07-23: 0; 2023-07-24: 0; 2023-07-25: 0; 2023-07-26: 0; 2023-07-27: 0; 2023-07-28: 0; 2023-07-29: 0; 2023-07-30: 0; 2023-07-31: 0; 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0; 2023-09-23: 0; 2023-09-24: 0; 2023-09-25: 0
[26 empty] | 2.1.2.2.3 | - | Уставновка анкерных болтов | шт | 5 | 5 | 0.05 | 1.25 | 2.1.2.2.3 | 0 | 2023-06-05: 0; 2023-06-06: 2; 2023-06-07: 0; 2023-06-08: 2; 2023-06-09: 1; 2023-06-10: 0; 2023-06-11: 0; 2023-06-12: 0; 2023-06-13: 0; 2023-06-14: 0; 2023-06-15: 0; 2023-06-16: 0; 2023-06-17: 0; 2023-06-18: 0; 2023-06-19: 0; 2023-06-20: 0; 2023-06-21: 0; 2023-06-22: 0; 2023-06-23: 0; 2023-06-24: 0; 2023-06-25: 0; 2023-06-26: 0; 2023-06-27: 0; 2023-06-28: 0; 2023-06-29: 0; 2023-06-30: 0; 2023-07-01: 0; 2023-07-02: 0; 2023-07-03: 0; 2023-07-04: 0; 2023-07-05: 0; 2023-07-06: 0; 2023-07-07: 0; 2023-07-08: 0; 2023-07-09: 0; 2023-07-10: 0; 2023-07-11: 0; 2023-07-12: 0; 2023-07-13: 0; 2023-07-14: 0; 2023-07-15: 0; 2023-07-16: 0; 2023-07-17: 0; 2023-07-18: 0; 2023-07-19: 0; 2023-07-20: 0; 2023-07-21: 0; 2023-07-22: 0; 2023-07-23: 0; 2023-07-24: 0; 2023-07-25: 0; 2023-07-26: 0; 2023-07-27: 0; 2023-07-28: 0; 2023-07-29: 0; 2023-07-30: 0; 2023-07-31: 0; 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0; 2023-09-23: 0; 2023-09-24: 0; 2023-09-25: 0
[26 empty] | 2.1.2.2.4 | - | Бетониррование | м3 | 5 | 1 | 0.05 | 1.25 | 2.1.2.2.4 | 0 | 2023-06-05: 0; 2023-06-06: 1; 2023-06-07: 0; 2023-06-08: 0; 2023-06-09: 0; 2023-06-10: 0; 2023-06-11: 0; 2023-06-12: 0; 2023-06-13: 0; 2023-06-14: 0; 2023-06-15: 0; 2023-06-16: 0; 2023-06-17: 0; 2023-06-18: 0; 2023-06-19: 0; 2023-06-20: 0; 2023-06-21: 0; 2023-06-22: 0; 2023-06-23: 0; 2023-06-24: 0; 2023-06-25: 0; 2023-06-26: 0; 2023-06-27: 0; 2023-06-28: 0; 2023-06-29: 0; 2023-06-30: 0; 2023-07-01: 0; 2023-07-02: 0; 2023-07-03: 0; 2023-07-04: 0; 2023-07-05: 0; 2023-07-06: 0; 2023-07-07: 0; 2023-07-08: 0; 2023-07-09: 0; 2023-07-10: 0; 2023-07-11: 0; 2023-07-12: 0; 2023-07-13: 0; 2023-07-14: 0; 2023-07-15: 0; 2023-07-16: 0; 2023-07-17: 0; 2023-07-18: 0; 2023-07-19: 0; 2023-07-20: 0; 2023-07-21: 0; 2023-07-22: 0; 2023-07-23: 0; 2023-07-24: 0; 2023-07-25: 0; 2023-07-26: 0; 2023-07-27: 0; 2023-07-28: 0; 2023-07-29: 0; 2023-07-30: 0; 2023-07-31: 0; 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0; 2023-09-23: 0; 2023-09-24: 0; 2023-09-25: 0
[13 empty] | 2.1.3 | Бетонные работы | м3 | 0.29 | 0.0203 | 431.0345 | 2.1.3.3 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство ЖБ фундамента | м3 | 5 | 0.35 | 25 | 2.1.3.3.1 | - | Опалубка | м2 | 20 | 3 | 0.2 | 1.25 | 2.1.3.3.1 | 1 | 2023-06-05: 0; 2023-06-06: 2; 2023-06-07: 0; 2023-06-08: 0; 2023-06-09: 0; 2023-06-10: 0; 2023-06-11: 0; 2023-06-12: 0; 2023-06-13: 0; 2023-06-14: 0; 2023-06-15: 0; 2023-06-16: 0; 2023-06-17: 0; 2023-06-18: 0; 2023-06-19: 0; 2023-06-20: 0; 2023-06-21: 0; 2023-06-22: 0; 2023-06-23: 0; 2023-06-24: 0; 2023-06-25: 0; 2023-06-26: 0; 2023-06-27: 0; 2023-06-28: 0; 2023-06-29: 0; 2023-06-30: 0; 2023-07-01: 0; 2023-07-02: 0; 2023-07-03: 0; 2023-07-04: 0; 2023-07-05: 0; 2023-07-06: 0; 2023-07-07: 0; 2023-07-08: 0; 2023-07-09: 0; 2023-07-10: 0; 2023-07-11: 0; 2023-07-12: 0; 2023-07-13: 0; 2023-07-14: 0; 2023-07-15: 0; 2023-07-16: 0; 2023-07-17: 0; 2023-07-18: 0; 2023-07-19: 0; 2023-07-20: 0; 2023-07-21: 0; 2023-07-22: 0; 2023-07-23: 0; 2023-07-24: 0; 2023-07-25: 0; 2023-07-26: 0; 2023-07-27: 0; 2023-07-28: 0; 2023-07-29: 0; 2023-07-30: 0; 2023-07-31: 0; 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0; 2023-09-23: 0; 2023-09-24: 0; 2023-09-25: 0
[26 empty] | 2.1.3.3.2 | - | Опалубка | м2 | 20 | 2 | 0.2 | 1.25 | 2.1.3.3.2 | 0 | 2023-06-05: 0; 2023-06-06: 2; 2023-06-07: 0; 2023-06-08: 0; 2023-06-09: 0; 2023-06-10: 0; 2023-06-11: 0; 2023-06-12: 0; 2023-06-13: 0; 2023-06-14: 0; 2023-06-15: 0; 2023-06-16: 0; 2023-06-17: 0; 2023-06-18: 0; 2023-06-19: 0; 2023-06-20: 0; 2023-06-21: 0; 2023-06-22: 0; 2023-06-23: 0; 2023-06-24: 0; 2023-06-25: 0; 2023-06-26: 0; 2023-06-27: 0; 2023-06-28: 0; 2023-06-29: 0; 2023-06-30: 0; 2023-07-01: 0; 2023-07-02: 0; 2023-07-03: 0; 2023-07-04: 0; 2023-07-05: 0; 2023-07-06: 0; 2023-07-07: 0; 2023-07-08: 0; 2023-07-09: 0; 2023-07-10: 0; 2023-07-11: 0; 2023-07-12: 0; 2023-07-13: 0; 2023-07-14: 0; 2023-07-15: 0; 2023-07-16: 0; 2023-07-17: 0; 2023-07-18: 0; 2023-07-19: 0; 2023-07-20: 0; 2023-07-21: 0; 2023-07-22: 0; 2023-07-23: 0; 2023-07-24: 0; 2023-07-25: 0; 2023-07-26: 0; 2023-07-27: 0; 2023-07-28: 0; 2023-07-29: 0; 2023-07-30: 0; 2023-07-31: 0; 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0; 2023-09-23: 0; 2023-09-24: 0; 2023-09-25: 0
[26 empty] | 2.1.3.3.3 | - | Опалубка | м2 | 20 | 2 | 0.2 | 1.25 | 2.1.3.3.3 | 0 | 2023-06-05: 2; 2023-06-06: 0; 2023-06-07: 0; 2023-06-08: 0; 2023-06-09: 0; 2023-06-10: 0; 2023-06-11: 0; 2023-06-12: 0; 2023-06-13: 0; 2023-06-14: 0; 2023-06-15: 0; 2023-06-16: 0; 2023-06-17: 0; 2023-06-18: 0; 2023-06-19: 0; 2023-06-20: 0; 2023-06-21: 0; 2023-06-22: 0; 2023-06-23: 0; 2023-06-24: 0; 2023-06-25: 0; 2023-06-26: 0; 2023-06-27: 0; 2023-06-28: 0; 2023-06-29: 0; 2023-06-30: 0; 2023-07-01: 0; 2023-07-02: 0; 2023-07-03: 0; 2023-07-04: 0; 2023-07-05: 0; 2023-07-06: 0; 2023-07-07: 0; 2023-07-08: 0; 2023-07-09: 0; 2023-07-10: 0; 2023-07-11: 0; 2023-07-12: 0; 2023-07-13: 0; 2023-07-14: 0; 2023-07-15: 0; 2023-07-16: 0; 2023-07-17: 0; 2023-07-18: 0; 2023-07-19: 0; 2023-07-20: 0; 2023-07-21: 0; 2023-07-22: 0; 2023-07-23: 0; 2023-07-24: 0; 2023-07-25: 0; 2023-07-26: 0; 2023-07-27: 0; 2023-07-28: 0; 2023-07-29: 0; 2023-07-30: 0; 2023-07-31: 0; 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0; 2023-09-23: 0; 2023-09-24: 0; 2023-09-25: 0
|  | 2.2 | Устройство ФОм1 | % | 100 | 192.4497 | 1.27 | 05.06.2023 | 15.06.2023 | 2.2.1 | ИТР | 1 | 2.2.1 | Земляные работы | м3 | 55.25 | 2315.5889 | 0.0181 | 2.2.1.1 | ФЕР01-01-022-20 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 5 | 209.5556 | 0.2 | 2.2.1.1.1 | ФЕР01-01-022-20 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 4.5 | 7 | 0.2 | 0.044444 | 2.2.1.1.1 | 0 | 2023-06-05: 1; 2023-06-06: 0; 2023-06-07: 3; 2023-06-08: 0; 2023-06-09: 0; 2023-06-10: 2; 2023-06-11: 0; 2023-06-12: 0; 2023-06-13: 0; 2023-06-14: 1; 2023-06-15: 0; 2023-06-16: 0; 2023-06-17: 0; 2023-06-18: 0; 2023-06-19: 0; 2023-06-20: 0; 2023-06-21: 0; 2023-06-22: 0; 2023-06-23: 0; 2023-06-24: 0; 2023-06-25: 0; 2023-06-26: 0; 2023-06-27: 0; 2023-06-28: 0; 2023-06-29: 0; 2023-06-30: 0; 2023-07-01: 0; 2023-07-02: 0; 2023-07-03: 0; 2023-07-04: 0; 2023-07-05: 0; 2023-07-06: 0; 2023-07-07: 0; 2023-07-08: 0; 2023-07-09: 0; 2023-07-10: 0; 2023-07-11: 0; 2023-07-12: 0; 2023-07-13: 0; 2023-07-14: 0; 2023-07-15: 0; 2023-07-16: 0; 2023-07-17: 0; 2023-07-18: 0; 2023-07-19: 0; 2023-07-20: 0; 2023-07-21: 0; 2023-07-22: 0; 2023-07-23: 0; 2023-07-24: 0; 2023-07-25: 0; 2023-07-26: 0; 2023-07-27: 0; 2023-07-28: 0; 2023-07-29: 0; 2023-07-30: 0; 2023-07-31: 0; 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0; 2023-09-23: 0; 2023-09-24: 0; 2023-09-25: 0
[8 empty] | 20.06.2023 | 25.06.2023 | 2.2.2 | Строители (общестрой) | 3 | [13 empty] | 2.2.1.1.2 | ФЕР01-01-022-20 | Ручная доработка откосов | м3 | 0.5 | 26 | 0.8 | 1.6 | 2.2.1.1.2 | 0 | 2023-06-05: 22; 2023-06-06: 1; 2023-06-07: 0; 2023-06-08: 1; 2023-06-09: 0; 2023-06-10: 0; 2023-06-11: 1; 2023-06-12: 0; 2023-06-13: 1; 2023-06-14: 0; 2023-06-15: 0; 2023-06-16: 0; 2023-06-17: 0; 2023-06-18: 0; 2023-06-19: 0; 2023-06-20: 0; 2023-06-21: 0; 2023-06-22: 0; 2023-06-23: 0; 2023-06-24: 0; 2023-06-25: 0; 2023-06-26: 0; 2023-06-27: 0; 2023-06-28: 0; 2023-06-29: 0; 2023-06-30: 0; 2023-07-01: 0; 2023-07-02: 0; 2023-07-03: 0; 2023-07-04: 0; 2023-07-05: 0; 2023-07-06: 0; 2023-07-07: 0; 2023-07-08: 0; 2023-07-09: 0; 2023-07-10: 0; 2023-07-11: 0; 2023-07-12: 0; 2023-07-13: 0; 2023-07-14: 0; 2023-07-15: 0; 2023-07-16: 0; 2023-07-17: 0; 2023-07-18: 0; 2023-07-19: 0; 2023-07-20: 0; 2023-07-21: 0; 2023-07-22: 0; 2023-07-23: 0; 2023-07-24: 0; 2023-07-25: 0; 2023-07-26: 0; 2023-07-27: 0; 2023-07-28: 0; 2023-07-29: 0; 2023-07-30: 0; 2023-07-31: 0; 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0; 2023-09-23: 0; 2023-09-24: 0; 2023-09-25: 0
[10 empty] | 2.2.3 | Разнорабочие | 2 | 2.2.2 | Бетонные работы | м3 | 0.29 | 0.46607 | 434.4828 | 2.2.2.1 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.2 | 3 | 5 | 2.2.2.1.1 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.2 | 3 | 1 | 5 | 2.2.2.1.1 | 0 | 2023-06-05: 0; 2023-06-06: 1; 2023-06-07: 0; 2023-06-08: 2; 2023-06-09: 0; 2023-06-10: 0; 2023-06-11: 0; 2023-06-12: 0; 2023-06-13: 0; 2023-06-14: 0; 2023-06-15: 0; 2023-06-16: 0; 2023-06-17: 0; 2023-06-18: 0; 2023-06-19: 0; 2023-06-20: 0; 2023-06-21: 0; 2023-06-22: 0; 2023-06-23: 0; 2023-06-24: 0; 2023-06-25: 0; 2023-06-26: 0; 2023-06-27: 0; 2023-06-28: 0; 2023-06-29: 0; 2023-06-30: 0; 2023-07-01: 0; 2023-07-02: 0; 2023-07-03: 0; 2023-07-04: 0; 2023-07-05: 0; 2023-07-06: 0; 2023-07-07: 0; 2023-07-08: 0; 2023-07-09: 0; 2023-07-10: 0; 2023-07-11: 0; 2023-07-12: 0; 2023-07-13: 0; 2023-07-14: 0; 2023-07-15: 0; 2023-07-16: 0; 2023-07-17: 0; 2023-07-18: 0; 2023-07-19: 0; 2023-07-20: 0; 2023-07-21: 0; 2023-07-22: 0; 2023-07-23: 0; 2023-07-24: 0; 2023-07-25: 0; 2023-07-26: 0; 2023-07-27: 0; 2023-07-28: 0; 2023-07-29: 0; 2023-07-30: 0; 2023-07-31: 0; 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0; 2023-09-23: 0; 2023-09-24: 0; 2023-09-25: 0
[19 empty] | 2.2.2.2 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство ЖБ фундамента | м3 | 5 | 7.5 | 25 | 2.2.2.2.1 | - | Армирование | т | 0.5 | 1 | 0.7 | 175 | 2.2.2.2.1 | 0 | 2023-06-05: 0; 2023-06-06: 0; 2023-06-07: 1; 2023-06-08: 0; 2023-06-09: 0; 2023-06-10: 0; 2023-06-11: 0; 2023-06-12: 0; 2023-06-13: 0; 2023-06-14: 0; 2023-06-15: 0; 2023-06-16: 0; 2023-06-17: 0; 2023-06-18: 0; 2023-06-19: 0; 2023-06-20: 0; 2023-06-21: 0; 2023-06-22: 0; 2023-06-23: 0; 2023-06-24: 0; 2023-06-25: 0; 2023-06-26: 0; 2023-06-27: 0; 2023-06-28: 0; 2023-06-29: 0; 2023-06-30: 0; 2023-07-01: 0; 2023-07-02: 0; 2023-07-03: 0; 2023-07-04: 0; 2023-07-05: 0; 2023-07-06: 0; 2023-07-07: 0; 2023-07-08: 0; 2023-07-09: 0; 2023-07-10: 0; 2023-07-11: 0; 2023-07-12: 0; 2023-07-13: 0; 2023-07-14: 0; 2023-07-15: 0; 2023-07-16: 0; 2023-07-17: 0; 2023-07-18: 0; 2023-07-19: 0; 2023-07-20: 0; 2023-07-21: 0; 2023-07-22: 0; 2023-07-23: 0; 2023-07-24: 0; 2023-07-25: 0; 2023-07-26: 0; 2023-07-27: 0; 2023-07-28: 0; 2023-07-29: 0; 2023-07-30: 0; 2023-07-31: 0; 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0; 2023-09-23: 0; 2023-09-24: 0; 2023-09-25: 0
[26 empty] | 2.2.2.2.2 | - | Опалубка | м2 | 20 | 5 | 0.2 | 1.25 | 2.2.2.2.2 | 0 | 2023-06-05: 0; 2023-06-06: 0; 2023-06-07: 1; 2023-06-08: 0; 2023-06-09: 2; 2023-06-10: 1; 2023-06-11: 0; 2023-06-12: 0; 2023-06-13: 0; 2023-06-14: 1; 2023-06-15: 0; 2023-06-16: 0; 2023-06-17: 0; 2023-06-18: 0; 2023-06-19: 0; 2023-06-20: 0; 2023-06-21: 0; 2023-06-22: 0; 2023-06-23: 0; 2023-06-24: 0; 2023-06-25: 0; 2023-06-26: 0; 2023-06-27: 0; 2023-06-28: 0; 2023-06-29: 0; 2023-06-30: 0; 2023-07-01: 0; 2023-07-02: 0; 2023-07-03: 0; 2023-07-04: 0; 2023-07-05: 0; 2023-07-06: 0; 2023-07-07: 0; 2023-07-08: 0; 2023-07-09: 0; 2023-07-10: 0; 2023-07-11: 0; 2023-07-12: 0; 2023-07-13: 0; 2023-07-14: 0; 2023-07-15: 0; 2023-07-16: 0; 2023-07-17: 0; 2023-07-18: 0; 2023-07-19: 0; 2023-07-20: 0; 2023-07-21: 0; 2023-07-22: 0; 2023-07-23: 0; 2023-07-24: 0; 2023-07-25: 0; 2023-07-26: 0; 2023-07-27: 0; 2023-07-28: 0; 2023-07-29: 0; 2023-07-30: 0; 2023-07-31: 0; 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0; 2023-09-23: 0; 2023-09-24: 0; 2023-09-25: 0
[26 empty] | 2.2.2.2.3 | - | Уставновка анкерных болтов | шт | 5 | 5 | 0.05 | 1.25 | 2.2.2.2.3 | 0 | 2023-06-05: 0; 2023-06-06: 1; 2023-06-07: 2; 2023-06-08: 0; 2023-06-09: 0; 2023-06-10: 0; 2023-06-11: 1; 2023-06-12: 0; 2023-06-13: 1; 2023-06-14: 0; 2023-06-15: 0; 2023-06-16: 0; 2023-06-17: 0; 2023-06-18: 0; 2023-06-19: 0; 2023-06-20: 0; 2023-06-21: 0; 2023-06-22: 0; 2023-06-23: 0; 2023-06-24: 0; 2023-06-25: 0; 2023-06-26: 0; 2023-06-27: 0; 2023-06-28: 0; 2023-06-29: 0; 2023-06-30: 0; 2023-07-01: 0; 2023-07-02: 0; 2023-07-03: 0; 2023-07-04: 0; 2023-07-05: 0; 2023-07-06: 0; 2023-07-07: 0; 2023-07-08: 0; 2023-07-09: 0; 2023-07-10: 0; 2023-07-11: 0; 2023-07-12: 0; 2023-07-13: 0; 2023-07-14: 0; 2023-07-15: 0; 2023-07-16: 0; 2023-07-17: 0; 2023-07-18: 0; 2023-07-19: 0; 2023-07-20: 0; 2023-07-21: 0; 2023-07-22: 0; 2023-07-23: 0; 2023-07-24: 0; 2023-07-25: 0; 2023-07-26: 0; 2023-07-27: 0; 2023-07-28: 0; 2023-07-29: 0; 2023-07-30: 0; 2023-07-31: 0; 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0; 2023-09-23: 0; 2023-09-24: 0; 2023-09-25: 0
[26 empty] | 2.2.2.2.4 | - | Бетониррование | м3 | 5 | 0 | 0.05 | 1.25 | 2.2.2.2.4 | 0 | 2023-06-05: 0; 2023-06-06: 0; 2023-06-07: 0; 2023-06-08: 0; 2023-06-09: 0; 2023-06-10: 0; 2023-06-11: 0; 2023-06-12: 0; 2023-06-13: 0; 2023-06-14: 0; 2023-06-15: 0; 2023-06-16: 0; 2023-06-17: 0; 2023-06-18: 0; 2023-06-19: 0; 2023-06-20: 0; 2023-06-21: 0; 2023-06-22: 0; 2023-06-23: 0; 2023-06-24: 0; 2023-06-25: 0; 2023-06-26: 0; 2023-06-27: 0; 2023-06-28: 0; 2023-06-29: 0; 2023-06-30: 0; 2023-07-01: 0; 2023-07-02: 0; 2023-07-03: 0; 2023-07-04: 0; 2023-07-05: 0; 2023-07-06: 0; 2023-07-07: 0; 2023-07-08: 0; 2023-07-09: 0; 2023-07-10: 0; 2023-07-11: 0; 2023-07-12: 0; 2023-07-13: 0; 2023-07-14: 0; 2023-07-15: 0; 2023-07-16: 0; 2023-07-17: 0; 2023-07-18: 0; 2023-07-19: 0; 2023-07-20: 0; 2023-07-21: 0; 2023-07-22: 0; 2023-07-23: 0; 2023-07-24: 0; 2023-07-25: 0; 2023-07-26: 0; 2023-07-27: 0; 2023-07-28: 0; 2023-07-29: 0; 2023-07-30: 0; 2023-07-31: 0; 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0; 2023-09-23: 0; 2023-09-24: 0; 2023-09-25: 0
|  | 2.3 | Устройство ФОм1 | % | 100 | 7.2703 | 1.27 | 05.06.2023 | 15.06.2023 | 2.3.1 | ИТР | 1 | 2.3.1 | Земляные работы | м3 | 55.25 | 95.7667 | 0.0181 | 2.3.1.1 | ФЕР01-01-022-20 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 5 | 8.6667 | 0.2 | 2.3.1.1.1 | ФЕР01-01-022-20 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 4.5 | 3 | 0.2 | 0.044444 | 2.3.1.1.1 | 0 | 2023-06-05: 0; 2023-06-06: 1; 2023-06-07: 1; 2023-06-08: 1; 2023-06-09: 0; 2023-06-10: 0; 2023-06-11: 0; 2023-06-12: 0; 2023-06-13: 0; 2023-06-14: 0; 2023-06-15: 0; 2023-06-16: 0; 2023-06-17: 0; 2023-06-18: 0; 2023-06-19: 0; 2023-06-20: 0; 2023-06-21: 0; 2023-06-22: 0; 2023-06-23: 0; 2023-06-24: 0; 2023-06-25: 0; 2023-06-26: 0; 2023-06-27: 0; 2023-06-28: 0; 2023-06-29: 0; 2023-06-30: 0; 2023-07-01: 0; 2023-07-02: 0; 2023-07-03: 0; 2023-07-04: 0; 2023-07-05: 0; 2023-07-06: 0; 2023-07-07: 0; 2023-07-08: 0; 2023-07-09: 0; 2023-07-10: 0; 2023-07-11: 0; 2023-07-12: 0; 2023-07-13: 0; 2023-07-14: 0; 2023-07-15: 0; 2023-07-16: 0; 2023-07-17: 0; 2023-07-18: 0; 2023-07-19: 0; 2023-07-20: 0; 2023-07-21: 0; 2023-07-22: 0; 2023-07-23: 0; 2023-07-24: 0; 2023-07-25: 0; 2023-07-26: 0; 2023-07-27: 0; 2023-07-28: 0; 2023-07-29: 0; 2023-07-30: 0; 2023-07-31: 0; 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0; 2023-09-23: 0; 2023-09-24: 0; 2023-09-25: 0
[8 empty] | 20.06.2023 | 2023-07-25 | 2.3.2 | Строители (общестрой) | 3 | [13 empty] | 2.3.1.1.2 | ФЕР01-01-022-20 | Ручная доработка откосов | м3 | 0.5 | 1 | 0.8 | 1.6 | 2.3.1.1.2 | 0 | 2023-06-05: 0; 2023-06-06: 0; 2023-06-07: 0; 2023-06-08: 1; 2023-06-09: 0; 2023-06-10: 0; 2023-06-11: 0; 2023-06-12: 0; 2023-06-13: 0; 2023-06-14: 0; 2023-06-15: 0; 2023-06-16: 0; 2023-06-17: 0; 2023-06-18: 0; 2023-06-19: 0; 2023-06-20: 0; 2023-06-21: 0; 2023-06-22: 0; 2023-06-23: 0; 2023-06-24: 0; 2023-06-25: 0; 2023-06-26: 0; 2023-06-27: 0; 2023-06-28: 0; 2023-06-29: 0; 2023-06-30: 0; 2023-07-01: 0; 2023-07-02: 0; 2023-07-03: 0; 2023-07-04: 0; 2023-07-05: 0; 2023-07-06: 0; 2023-07-07: 0; 2023-07-08: 0; 2023-07-09: 0; 2023-07-10: 0; 2023-07-11: 0; 2023-07-12: 0; 2023-07-13: 0; 2023-07-14: 0; 2023-07-15: 0; 2023-07-16: 0; 2023-07-17: 0; 2023-07-18: 0; 2023-07-19: 0; 2023-07-20: 0; 2023-07-21: 0; 2023-07-22: 0; 2023-07-23: 0; 2023-07-24: 0; 2023-07-25: 0; 2023-07-26: 0; 2023-07-27: 0; 2023-07-28: 0; 2023-07-29: 0; 2023-07-30: 0; 2023-07-31: 0; 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0; 2023-09-23: 0; 2023-09-24: 0; 2023-09-25: 0
[10 empty] | 2.3.3 | Разнорабочие | 2 | 2.3.2 | Бетонные работы | м3 | 0.29 | 0.017262 | 434.4828 | 2.3.2.1 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.2 | 1 | 5 | 2.3.2.1.1 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.2 | 1 | 1 | 5 | 2.3.2.1.1 | 0 | 2023-06-05: 0; 2023-06-06: 0; 2023-06-07: 1; 2023-06-08: 0; 2023-06-09: 0; 2023-06-10: 0; 2023-06-11: 0; 2023-06-12: 0; 2023-06-13: 0; 2023-06-14: 0; 2023-06-15: 0; 2023-06-16: 0; 2023-06-17: 0; 2023-06-18: 0; 2023-06-19: 0; 2023-06-20: 0; 2023-06-21: 0; 2023-06-22: 0; 2023-06-23: 0; 2023-06-24: 0; 2023-06-25: 0; 2023-06-26: 0; 2023-06-27: 0; 2023-06-28: 0; 2023-06-29: 0; 2023-06-30: 0; 2023-07-01: 0; 2023-07-02: 0; 2023-07-03: 0; 2023-07-04: 0; 2023-07-05: 0; 2023-07-06: 0; 2023-07-07: 0; 2023-07-08: 0; 2023-07-09: 0; 2023-07-10: 0; 2023-07-11: 0; 2023-07-12: 0; 2023-07-13: 0; 2023-07-14: 0; 2023-07-15: 0; 2023-07-16: 0; 2023-07-17: 0; 2023-07-18: 0; 2023-07-19: 0; 2023-07-20: 0; 2023-07-21: 0; 2023-07-22: 0; 2023-07-23: 0; 2023-07-24: 0; 2023-07-25: 0; 2023-07-26: 0; 2023-07-27: 0; 2023-07-28: 0; 2023-07-29: 0; 2023-07-30: 0; 2023-07-31: 0; 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0; 2023-09-23: 0; 2023-09-24: 0; 2023-09-25: 0
[19 empty] | 2.3.2.2 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство ЖБ фундамента | м3 | 5 | 0.1 | 25 | 2.3.2.2.1 | - | Армирование | т | 0.5 | 0 | 0.7 | 175 | 2.3.2.2.1 | 0 | 2023-06-05: 0; 2023-06-06: 0; 2023-06-07: 0; 2023-06-08: 0; 2023-06-09: 0; 2023-06-10: 0; 2023-06-11: 0; 2023-06-12: 0; 2023-06-13: 0; 2023-06-14: 0; 2023-06-15: 0; 2023-06-16: 0; 2023-06-17: 0; 2023-06-18: 0; 2023-06-19: 0; 2023-06-20: 0; 2023-06-21: 0; 2023-06-22: 0; 2023-06-23: 0; 2023-06-24: 0; 2023-06-25: 0; 2023-06-26: 0; 2023-06-27: 0; 2023-06-28: 0; 2023-06-29: 0; 2023-06-30: 0; 2023-07-01: 0; 2023-07-02: 0; 2023-07-03: 0; 2023-07-04: 0; 2023-07-05: 0; 2023-07-06: 0; 2023-07-07: 0; 2023-07-08: 0; 2023-07-09: 0; 2023-07-10: 0; 2023-07-11: 0; 2023-07-12: 0; 2023-07-13: 0; 2023-07-14: 0; 2023-07-15: 0; 2023-07-16: 0; 2023-07-17: 0; 2023-07-18: 0; 2023-07-19: 0; 2023-07-20: 0; 2023-07-21: 0; 2023-07-22: 0; 2023-07-23: 0; 2023-07-24: 0; 2023-07-25: 0; 2023-07-26: 0; 2023-07-27: 0; 2023-07-28: 0; 2023-07-29: 0; 2023-07-30: 0; 2023-07-31: 0; 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0; 2023-09-23: 0; 2023-09-24: 0; 2023-09-25: 0
[26 empty] | 2.3.2.2.2 | - | Опалубка | м2 | 20 | 0 | 0.2 | 1.25 | 2.3.2.2.2 | 0 | 2023-06-05: 0; 2023-06-06: 0; 2023-06-07: 0; 2023-06-08: 0; 2023-06-09: 0; 2023-06-10: 0; 2023-06-11: 0; 2023-06-12: 0; 2023-06-13: 0; 2023-06-14: 0; 2023-06-15: 0; 2023-06-16: 0; 2023-06-17: 0; 2023-06-18: 0; 2023-06-19: 0; 2023-06-20: 0; 2023-06-21: 0; 2023-06-22: 0; 2023-06-23: 0; 2023-06-24: 0; 2023-06-25: 0; 2023-06-26: 0; 2023-06-27: 0; 2023-06-28: 0; 2023-06-29: 0; 2023-06-30: 0; 2023-07-01: 0; 2023-07-02: 0; 2023-07-03: 0; 2023-07-04: 0; 2023-07-05: 0; 2023-07-06: 0; 2023-07-07: 0; 2023-07-08: 0; 2023-07-09: 0; 2023-07-10: 0; 2023-07-11: 0; 2023-07-12: 0; 2023-07-13: 0; 2023-07-14: 0; 2023-07-15: 0; 2023-07-16: 0; 2023-07-17: 0; 2023-07-18: 0; 2023-07-19: 0; 2023-07-20: 0; 2023-07-21: 0; 2023-07-22: 0; 2023-07-23: 0; 2023-07-24: 0; 2023-07-25: 0; 2023-07-26: 0; 2023-07-27: 0; 2023-07-28: 0; 2023-07-29: 0; 2023-07-30: 0; 2023-07-31: 0; 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0; 2023-09-23: 0; 2023-09-24: 0; 2023-09-25: 0
[26 empty] | 2.3.2.2.3 | - | Уставновка анкерных болтов | шт | 5 | 1 | 0.05 | 1.25 | 2.3.2.2.3 | 0 | 2023-06-05: 0; 2023-06-06: 0; 2023-06-07: 0; 2023-06-08: 1; 2023-06-09: 0; 2023-06-10: 0; 2023-06-11: 0; 2023-06-12: 0; 2023-06-13: 0; 2023-06-14: 0; 2023-06-15: 0; 2023-06-16: 0; 2023-06-17: 0; 2023-06-18: 0; 2023-06-19: 0; 2023-06-20: 0; 2023-06-21: 0; 2023-06-22: 0; 2023-06-23: 0; 2023-06-24: 0; 2023-06-25: 0; 2023-06-26: 0; 2023-06-27: 0; 2023-06-28: 0; 2023-06-29: 0; 2023-06-30: 0; 2023-07-01: 0; 2023-07-02: 0; 2023-07-03: 0; 2023-07-04: 0; 2023-07-05: 0; 2023-07-06: 0; 2023-07-07: 0; 2023-07-08: 0; 2023-07-09: 0; 2023-07-10: 0; 2023-07-11: 0; 2023-07-12: 0; 2023-07-13: 0; 2023-07-14: 0; 2023-07-15: 0; 2023-07-16: 0; 2023-07-17: 0; 2023-07-18: 0; 2023-07-19: 0; 2023-07-20: 0; 2023-07-21: 0; 2023-07-22: 0; 2023-07-23: 0; 2023-07-24: 0; 2023-07-25: 0; 2023-07-26: 0; 2023-07-27: 0; 2023-07-28: 0; 2023-07-29: 0; 2023-07-30: 0; 2023-07-31: 0; 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0; 2023-09-23: 0; 2023-09-24: 0; 2023-09-25: 0
[26 empty] | 2.3.2.2.4 | - | Бетониррование | м3 | 5 | 1 | 0.05 | 1.25 | 2.3.2.2.4 | 0 | 2023-06-05: 0; 2023-06-06: 0; 2023-06-07: 0; 2023-06-08: 1; 2023-06-09: 0; 2023-06-10: 0; 2023-06-11: 0; 2023-06-12: 0; 2023-06-13: 0; 2023-06-14: 0; 2023-06-15: 0; 2023-06-16: 0; 2023-06-17: 0; 2023-06-18: 0; 2023-06-19: 0; 2023-06-20: 0; 2023-06-21: 0; 2023-06-22: 0; 2023-06-23: 0; 2023-06-24: 0; 2023-06-25: 0; 2023-06-26: 0; 2023-06-27: 0; 2023-06-28: 0; 2023-06-29: 0; 2023-06-30: 0; 2023-07-01: 0; 2023-07-02: 0; 2023-07-03: 0; 2023-07-04: 0; 2023-07-05: 0; 2023-07-06: 0; 2023-07-07: 0; 2023-07-08: 0; 2023-07-09: 0; 2023-07-10: 0; 2023-07-11: 0; 2023-07-12: 0; 2023-07-13: 0; 2023-07-14: 0; 2023-07-15: 0; 2023-07-16: 0; 2023-07-17: 0; 2023-07-18: 0; 2023-07-19: 0; 2023-07-20: 0; 2023-07-21: 0; 2023-07-22: 0; 2023-07-23: 0; 2023-07-24: 0; 2023-07-25: 0; 2023-07-26: 0; 2023-07-27: 0; 2023-07-28: 0; 2023-07-29: 0; 2023-07-30: 0; 2023-07-31: 0; 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0; 2023-09-23: 0; 2023-09-24: 0; 2023-09-25: 0

## Люди_1 (hidden)
№ | Нименование | time axis 2023-06-05 to 2026-01-16
1 | ИТР | bar: 2023-06-05 to 2023-06-22
2 | Рабочий персонал
3 | Сварщики
4 | Монтажники
5 | Строители (общестрой) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
6 | Маляры
7 | Изолировщики | bar: 1 to 10
8 | Разнорабочие | bar: 1 to 10
9 | Термисты | bar: 1 to 10
10 | Электромонтажники
11 | Механизаторы | bar: 1 to 10
12 | Общее количество | bar: 1 to 10

## Люди_2 (hidden)
№ | Нименование | time axis 2023-06-05 to 2026-01-16
1 | ИТР
2 | Рабочий персонал
3 | Сварщики | 2023-06-11: 3; 2023-06-12: 3; 2023-06-20: 2
4 | Монтажники | 2023-06-10: 3
5 | Строители (общестрой) | 2023-06-07: 3
6 | Маляры | 2023-06-16: 22
7 | Изолировщики | 2023-06-09: 3; 2023-06-12: 3
8 | Разнорабочие | 2023-06-07: 3; 2023-06-19: 2
9 | Термисты
10 | Электромонтажники
11 | Механизаторы
12 | Общее количество | 2023-06-09: 2

## Люди_3 (hidden)
№ | Нименование | time axis 2023-06-05 to 2026-01-16
1 | ИТР
2 | Рабочий персонал | 2023-06-05: 2; 2023-06-11: 2
3 | Сварщики
4 | Монтажники | 2023-06-09: 2
5 | Строители (общестрой) | 2023-06-13: 2
6 | Маляры | 2023-06-07: 2
7 | Изолировщики
8 | Разнорабочие
9 | Термисты | 2023-06-10: 2
10 | Электромонтажники | 2023-06-05: 2; 2023-06-08: 2
11 | Механизаторы
12 | Общее количество

## Люди_4 (hidden)
№ | Нименование | time axis 2023-06-05 to 2026-01-16
1 | ИТР | 2023-06-05: 1; 2023-06-06: 1; 2023-06-07: 1; 2023-06-08: 1; 2023-06-09: 1; 2023-06-10: 1; 2023-06-11: 1; 2023-06-12: 1; 2023-06-13: 1; 2023-06-14: 1; 2023-06-15: 0; 2023-06-16: 0; 2023-06-17: 0; 2023-06-18: 0; 2023-06-19: 0; 2023-06-20: 0; 2023-06-21: 0; 2023-06-22: 0
2 | Рабочий персонал | 2023-06-05: 2; 2023-06-06: 0; 2023-06-07: 0; 2023-06-08: 0; 2023-06-09: 0; 2023-06-10: 0; 2023-06-11: 2; 2023-06-12: 0; 2023-06-13: 0; 2023-06-14: 0; 2023-06-15: 0; 2023-06-16: 0; 2023-06-17: 0; 2023-06-18: 0; 2023-06-19: 0; 2023-06-20: 0; 2023-06-21: 0; 2023-06-22: 0
3 | Сварщики | 2023-06-05: 0; 2023-06-06: 0; 2023-06-07: 0; 2023-06-08: 0; 2023-06-09: 0; 2023-06-10: 0; 2023-06-11: 3; 2023-06-12: 3; 2023-06-13: 0; 2023-06-14: 0; 2023-06-15: 0; 2023-06-16: 0; 2023-06-17: 0; 2023-06-18: 0; 2023-06-19: 0; 2023-06-20: 2; 2023-06-21: 0; 2023-06-22: 0
4 | Монтажники | 2023-06-05: 0; 2023-06-06: 0; 2023-06-07: 0; 2023-06-08: 0; 2023-06-09: 2; 2023-06-10: 3; 2023-06-11: 0; 2023-06-12: 0; 2023-06-13: 0; 2023-06-14: 0; 2023-06-15: 0; 2023-06-16: 0; 2023-06-17: 0; 2023-06-18: 0; 2023-06-19: 0; 2023-06-20: 0; 2023-06-21: 0; 2023-06-22: 0
5 | Строители (общестрой) | 2023-06-05: 1; 2023-06-06: 2; 2023-06-07: 6; 2023-06-08: 4; 2023-06-09: 5; 2023-06-10: 6; 2023-06-11: 7; 2023-06-12: 8; 2023-06-13: 11; 2023-06-14: 10; 2023-06-15: 0; 2023-06-16: 0; 2023-06-17: 0; 2023-06-18: 0; 2023-06-19: 0; 2023-06-20: 0; 2023-06-21: 0; 2023-06-22: 0
6 | Маляры | 2023-06-05: 0; 2023-06-06: 0; 2023-06-07: 2; 2023-06-08: 0; 2023-06-09: 0; 2023-06-10: 0; 2023-06-11: 0; 2023-06-12: 0; 2023-06-13: 0; 2023-06-14: 0; 2023-06-15: 0; 2023-06-16: 22; 2023-06-17: 0; 2023-06-18: 0; 2023-06-19: 0; 2023-06-20: 0; 2023-06-21: 0; 2023-06-22: 0
7 | Изолировщики | 2023-06-05: 0; 2023-06-06: 0; 2023-06-07: 0; 2023-06-08: 0; 2023-06-09: 3; 2023-06-10: 0; 2023-06-11: 0; 2023-06-12: 4; 2023-06-13: 0; 2023-06-14: 0; 2023-06-15: 0; 2023-06-16: 0; 2023-06-17: 0; 2023-06-18: 0; 2023-06-19: 0; 2023-06-20: 0; 2023-06-21: 0; 2023-06-22: 0
8 | Разнорабочие | 2023-06-05: 0; 2023-06-06: 0; 2023-06-07: 4; 2023-06-08: 0; 2023-06-09: 0; 2023-06-10: 0; 2023-06-11: 0; 2023-06-12: 0; 2023-06-13: 0; 2023-06-14: 0; 2023-06-15: 0; 2023-06-16: 0; 2023-06-17: 0; 2023-06-18: 0; 2023-06-19: 2; 2023-06-20: 0; 2023-06-21: 0; 2023-06-22: 0
9 | Термисты | 2023-06-05: 0; 2023-06-06: 0; 2023-06-07: 1; 2023-06-08: 0; 2023-06-09: 0; 2023-06-10: 2; 2023-06-11: 0; 2023-06-12: 0; 2023-06-13: 0; 2023-06-14: 0; 2023-06-15: 0; 2023-06-16: 0; 2023-06-17: 0; 2023-06-18: 0; 2023-06-19: 0; 2023-06-20: 0; 2023-06-21: 0; 2023-06-22: 0
10 | Электромонтажники | 2023-06-05: 2; 2023-06-06: 0; 2023-06-07: 0; 2023-06-08: 2; 2023-06-09: 0; 2023-06-10: 0; 2023-06-11: 0; 2023-06-12: 0; 2023-06-13: 0; 2023-06-14: 0; 2023-06-15: 0; 2023-06-16: 0; 2023-06-17: 0; 2023-06-18: 0; 2023-06-19: 0; 2023-06-20: 0; 2023-06-21: 0; 2023-06-22: 0
11 | Механизаторы | 2023-06-05: 0; 2023-06-06: 1; 2023-06-07: 0; 2023-06-08: 0; 2023-06-09: 0; 2023-06-10: 1; 2023-06-11: 0; 2023-06-12: 0; 2023-06-13: 0; 2023-06-14: 0; 2023-06-15: 0; 2023-06-16: 0; 2023-06-17: 0; 2023-06-18: 0; 2023-06-19: 0; 2023-06-20: 0; 2023-06-21: 0; 2023-06-22: 0
12 | Общее количество | 2023-06-05: 0; 2023-06-06: 0; 2023-06-07: 0; 2023-06-08: 0; 2023-06-09: 2; 2023-06-10: 0; 2023-06-11: 0; 2023-06-12: 0; 2023-06-13: 1; 2023-06-14: 0; 2023-06-15: 0; 2023-06-16: 0; 2023-06-17: 0; 2023-06-18: 0; 2023-06-19: 0; 2023-06-20: 0; 2023-06-21: 0; 2023-06-22: 0

## Люди_общая
№ | Нименование | time axis 2023-06-05 to 2026-01-16
1 | ИТР | 2023-06-05: 2; 2023-06-06: 2; 2023-06-07: 2; 2023-06-08: 2; 2023-06-09: 2; 2023-06-10: 2; 2023-06-11: 2; 2023-06-12: 2; 2023-06-13: 2; 2023-06-14: 2; 2023-06-15: 0; 2023-06-16: 0; 2023-06-17: 0; 2023-06-18: 0; 2023-06-19: 0; 2023-06-20: 0; 2023-06-21: 0; 2023-06-22: 0; 2023-06-23: 0; 2023-06-24: 0; 2023-06-25: 0; 2023-06-26: 0; 2023-06-27: 0; 2023-06-28: 0; 2023-06-29: 0; 2023-06-30: 0; 2023-07-01: 0; 2023-07-02: 0; 2023-07-03: 0; 2023-07-04: 0; 2023-07-05: 0; 2023-07-06: 0; 2023-07-07: 0; 2023-07-08: 0; 2023-07-09: 0; 2023-07-10: 0; 2023-07-11: 0; 2023-07-12: 0; 2023-07-13: 0; 2023-07-14: 0; 2023-07-15: 0; 2023-07-16: 0; 2023-07-17: 0; 2023-07-18: 0; 2023-07-19: 0; 2023-07-20: 0; 2023-07-21: 0; 2023-07-22: 0; 2023-07-23: 0; 2023-07-24: 0; 2023-07-25: 0; 2023-07-26: 0; 2023-07-27: 0; 2023-07-28: 0; 2023-07-29: 0; 2023-07-30: 0; 2023-07-31: 0; 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0
2 | Рабочий персонал | 2023-06-05: 4; 2023-06-06: 0; 2023-06-07: 0; 2023-06-08: 0; 2023-06-09: 0; 2023-06-10: 0; 2023-06-11: 4; 2023-06-12: 0; 2023-06-13: 0; 2023-06-14: 0; 2023-06-15: 0; 2023-06-16: 0; 2023-06-17: 0; 2023-06-18: 0; 2023-06-19: 0; 2023-06-20: 0; 2023-06-21: 0; 2023-06-22: 0; 2023-06-23: 0; 2023-06-24: 0; 2023-06-25: 0; 2023-06-26: 0; 2023-06-27: 0; 2023-06-28: 0; 2023-06-29: 0; 2023-06-30: 0; 2023-07-01: 0; 2023-07-02: 0; 2023-07-03: 0; 2023-07-04: 0; 2023-07-05: 0; 2023-07-06: 0; 2023-07-07: 0; 2023-07-08: 0; 2023-07-09: 0; 2023-07-10: 0; 2023-07-11: 0; 2023-07-12: 0; 2023-07-13: 0; 2023-07-14: 0; 2023-07-15: 0; 2023-07-16: 0; 2023-07-17: 0; 2023-07-18: 0; 2023-07-19: 0; 2023-07-20: 0; 2023-07-21: 0; 2023-07-22: 0; 2023-07-23: 0; 2023-07-24: 0; 2023-07-25: 0; 2023-07-26: 0; 2023-07-27: 0; 2023-07-28: 0; 2023-07-29: 0; 2023-07-30: 0; 2023-07-31: 0; 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0
3 | Сварщики | 2023-06-05: 0; 2023-06-06: 0; 2023-06-07: 0; 2023-06-08: 0; 2023-06-09: 0; 2023-06-10: 0; 2023-06-11: 6; 2023-06-12: 6; 2023-06-13: 0; 2023-06-14: 0; 2023-06-15: 0; 2023-06-16: 0; 2023-06-17: 0; 2023-06-18: 0; 2023-06-19: 0; 2023-06-20: 4; 2023-06-21: 0; 2023-06-22: 0; 2023-06-23: 0; 2023-06-24: 0; 2023-06-25: 0; 2023-06-26: 0; 2023-06-27: 0; 2023-06-28: 0; 2023-06-29: 0; 2023-06-30: 0; 2023-07-01: 0; 2023-07-02: 0; 2023-07-03: 0; 2023-07-04: 0; 2023-07-05: 0; 2023-07-06: 0; 2023-07-07: 0; 2023-07-08: 0; 2023-07-09: 0; 2023-07-10: 0; 2023-07-11: 0; 2023-07-12: 0; 2023-07-13: 0; 2023-07-14: 0; 2023-07-15: 0; 2023-07-16: 0; 2023-07-17: 0; 2023-07-18: 0; 2023-07-19: 0; 2023-07-20: 0; 2023-07-21: 0; 2023-07-22: 0; 2023-07-23: 0; 2023-07-24: 0; 2023-07-25: 0; 2023-07-26: 0; 2023-07-27: 0; 2023-07-28: 0; 2023-07-29: 0; 2023-07-30: 0; 2023-07-31: 0; 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0
4 | Монтажники | 2023-06-05: 0; 2023-06-06: 0; 2023-06-07: 0; 2023-06-08: 0; 2023-06-09: 4; 2023-06-10: 6; 2023-06-11: 0; 2023-06-12: 0; 2023-06-13: 0; 2023-06-14: 0; 2023-06-15: 0; 2023-06-16: 0; 2023-06-17: 0; 2023-06-18: 0; 2023-06-19: 0; 2023-06-20: 0; 2023-06-21: 0; 2023-06-22: 0; 2023-06-23: 0; 2023-06-24: 0; 2023-06-25: 0; 2023-06-26: 0; 2023-06-27: 0; 2023-06-28: 0; 2023-06-29: 0; 2023-06-30: 0; 2023-07-01: 0; 2023-07-02: 0; 2023-07-03: 0; 2023-07-04: 0; 2023-07-05: 0; 2023-07-06: 0; 2023-07-07: 0; 2023-07-08: 0; 2023-07-09: 0; 2023-07-10: 0; 2023-07-11: 0; 2023-07-12: 0; 2023-07-13: 0; 2023-07-14: 0; 2023-07-15: 0; 2023-07-16: 0; 2023-07-17: 0; 2023-07-18: 0; 2023-07-19: 0; 2023-07-20: 0; 2023-07-21: 0; 2023-07-22: 0; 2023-07-23: 0; 2023-07-24: 0; 2023-07-25: 0; 2023-07-26: 0; 2023-07-27: 0; 2023-07-28: 0; 2023-07-29: 0; 2023-07-30: 0; 2023-07-31: 0; 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0
5 | Строители (общестрой) | 2023-06-05: 2; 2023-06-06: 4; 2023-06-07: 12; 2023-06-08: 8; 2023-06-09: 10; 2023-06-10: 12; 2023-06-11: 14; 2023-06-12: 16; 2023-06-13: 22; 2023-06-14: 20; 2023-06-15: 0; 2023-06-16: 0; 2023-06-17: 0; 2023-06-18: 0; 2023-06-19: 0; 2023-06-20: 0; 2023-06-21: 0; 2023-06-22: 0; 2023-06-23: 0; 2023-06-24: 0; 2023-06-25: 0; 2023-06-26: 0; 2023-06-27: 0; 2023-06-28: 0; 2023-06-29: 0; 2023-06-30: 0; 2023-07-01: 0; 2023-07-02: 0; 2023-07-03: 0; 2023-07-04: 0; 2023-07-05: 0; 2023-07-06: 0; 2023-07-07: 0; 2023-07-08: 0; 2023-07-09: 0; 2023-07-10: 0; 2023-07-11: 0; 2023-07-12: 0; 2023-07-13: 0; 2023-07-14: 0; 2023-07-15: 0; 2023-07-16: 0; 2023-07-17: 0; 2023-07-18: 0; 2023-07-19: 0; 2023-07-20: 0; 2023-07-21: 0; 2023-07-22: 0; 2023-07-23: 0; 2023-07-24: 0; 2023-07-25: 0; 2023-07-26: 0; 2023-07-27: 0; 2023-07-28: 0; 2023-07-29: 0; 2023-07-30: 0; 2023-07-31: 0; 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0
6 | Маляры | 2023-06-05: 0; 2023-06-06: 0; 2023-06-07: 4; 2023-06-08: 0; 2023-06-09: 0; 2023-06-10: 0; 2023-06-11: 0; 2023-06-12: 0; 2023-06-13: 0; 2023-06-14: 0; 2023-06-15: 0; 2023-06-16: 44; 2023-06-17: 0; 2023-06-18: 0; 2023-06-19: 0; 2023-06-20: 0; 2023-06-21: 0; 2023-06-22: 0; 2023-06-23: 0; 2023-06-24: 0; 2023-06-25: 0; 2023-06-26: 0; 2023-06-27: 0; 2023-06-28: 0; 2023-06-29: 0; 2023-06-30: 0; 2023-07-01: 0; 2023-07-02: 0; 2023-07-03: 0; 2023-07-04: 0; 2023-07-05: 0; 2023-07-06: 0; 2023-07-07: 0; 2023-07-08: 0; 2023-07-09: 0; 2023-07-10: 0; 2023-07-11: 0; 2023-07-12: 0; 2023-07-13: 0; 2023-07-14: 0; 2023-07-15: 0; 2023-07-16: 0; 2023-07-17: 0; 2023-07-18: 0; 2023-07-19: 0; 2023-07-20: 0; 2023-07-21: 0; 2023-07-22: 0; 2023-07-23: 0; 2023-07-24: 0; 2023-07-25: 0; 2023-07-26: 0; 2023-07-27: 0; 2023-07-28: 0; 2023-07-29: 0; 2023-07-30: 0; 2023-07-31: 0; 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0
7 | Изолировщики | 2023-06-05: 0; 2023-06-06: 0; 2023-06-07: 0; 2023-06-08: 0; 2023-06-09: 6; 2023-06-10: 0; 2023-06-11: 0; 2023-06-12: 8; 2023-06-13: 0; 2023-06-14: 0; 2023-06-15: 0; 2023-06-16: 0; 2023-06-17: 0; 2023-06-18: 0; 2023-06-19: 0; 2023-06-20: 0; 2023-06-21: 0; 2023-06-22: 0; 2023-06-23: 0; 2023-06-24: 0; 2023-06-25: 0; 2023-06-26: 0; 2023-06-27: 0; 2023-06-28: 0; 2023-06-29: 0; 2023-06-30: 0; 2023-07-01: 0; 2023-07-02: 0; 2023-07-03: 0; 2023-07-04: 0; 2023-07-05: 0; 2023-07-06: 0; 2023-07-07: 0; 2023-07-08: 0; 2023-07-09: 0; 2023-07-10: 0; 2023-07-11: 0; 2023-07-12: 0; 2023-07-13: 0; 2023-07-14: 0; 2023-07-15: 0; 2023-07-16: 0; 2023-07-17: 0; 2023-07-18: 0; 2023-07-19: 0; 2023-07-20: 0; 2023-07-21: 0; 2023-07-22: 0; 2023-07-23: 0; 2023-07-24: 0; 2023-07-25: 0; 2023-07-26: 0; 2023-07-27: 0; 2023-07-28: 0; 2023-07-29: 0; 2023-07-30: 0; 2023-07-31: 0; 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0
8 | Разнорабочие | 2023-06-05: 0; 2023-06-06: 0; 2023-06-07: 8; 2023-06-08: 0; 2023-06-09: 0; 2023-06-10: 0; 2023-06-11: 0; 2023-06-12: 0; 2023-06-13: 0; 2023-06-14: 0; 2023-06-15: 0; 2023-06-16: 0; 2023-06-17: 0; 2023-06-18: 0; 2023-06-19: 4; 2023-06-20: 0; 2023-06-21: 0; 2023-06-22: 0; 2023-06-23: 0; 2023-06-24: 0; 2023-06-25: 0; 2023-06-26: 0; 2023-06-27: 0; 2023-06-28: 0; 2023-06-29: 0; 2023-06-30: 0; 2023-07-01: 0; 2023-07-02: 0; 2023-07-03: 0; 2023-07-04: 0; 2023-07-05: 0; 2023-07-06: 0; 2023-07-07: 0; 2023-07-08: 0; 2023-07-09: 0; 2023-07-10: 0; 2023-07-11: 0; 2023-07-12: 0; 2023-07-13: 0; 2023-07-14: 0; 2023-07-15: 0; 2023-07-16: 0; 2023-07-17: 0; 2023-07-18: 0; 2023-07-19: 0; 2023-07-20: 0; 2023-07-21: 0; 2023-07-22: 0; 2023-07-23: 0; 2023-07-24: 0; 2023-07-25: 0; 2023-07-26: 0; 2023-07-27: 0; 2023-07-28: 0; 2023-07-29: 0; 2023-07-30: 0; 2023-07-31: 0; 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0
9 | Термисты | 2023-06-05: 0; 2023-06-06: 0; 2023-06-07: 2; 2023-06-08: 0; 2023-06-09: 0; 2023-06-10: 4; 2023-06-11: 0; 2023-06-12: 0; 2023-06-13: 0; 2023-06-14: 0; 2023-06-15: 0; 2023-06-16: 0; 2023-06-17: 0; 2023-06-18: 0; 2023-06-19: 0; 2023-06-20: 0; 2023-06-21: 0; 2023-06-22: 0; 2023-06-23: 0; 2023-06-24: 0; 2023-06-25: 0; 2023-06-26: 0; 2023-06-27: 0; 2023-06-28: 0; 2023-06-29: 0; 2023-06-30: 0; 2023-07-01: 0; 2023-07-02: 0; 2023-07-03: 0; 2023-07-04: 0; 2023-07-05: 0; 2023-07-06: 0; 2023-07-07: 0; 2023-07-08: 0; 2023-07-09: 0; 2023-07-10: 0; 2023-07-11: 0; 2023-07-12: 0; 2023-07-13: 0; 2023-07-14: 0; 2023-07-15: 0; 2023-07-16: 0; 2023-07-17: 0; 2023-07-18: 0; 2023-07-19: 0; 2023-07-20: 0; 2023-07-21: 0; 2023-07-22: 0; 2023-07-23: 0; 2023-07-24: 0; 2023-07-25: 0; 2023-07-26: 0; 2023-07-27: 0; 2023-07-28: 0; 2023-07-29: 0; 2023-07-30: 0; 2023-07-31: 0; 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0
10 | Электромонтажники | 2023-06-05: 4; 2023-06-06: 0; 2023-06-07: 0; 2023-06-08: 4; 2023-06-09: 0; 2023-06-10: 0; 2023-06-11: 0; 2023-06-12: 0; 2023-06-13: 0; 2023-06-14: 0; 2023-06-15: 0; 2023-06-16: 0; 2023-06-17: 0; 2023-06-18: 0; 2023-06-19: 0; 2023-06-20: 0; 2023-06-21: 0; 2023-06-22: 0; 2023-06-23: 0; 2023-06-24: 0; 2023-06-25: 0; 2023-06-26: 0; 2023-06-27: 0; 2023-06-28: 0; 2023-06-29: 0; 2023-06-30: 0; 2023-07-01: 0; 2023-07-02: 0; 2023-07-03: 0; 2023-07-04: 0; 2023-07-05: 0; 2023-07-06: 0; 2023-07-07: 0; 2023-07-08: 0; 2023-07-09: 0; 2023-07-10: 0; 2023-07-11: 0; 2023-07-12: 0; 2023-07-13: 0; 2023-07-14: 0; 2023-07-15: 0; 2023-07-16: 0; 2023-07-17: 0; 2023-07-18: 0; 2023-07-19: 0; 2023-07-20: 0; 2023-07-21: 0; 2023-07-22: 0; 2023-07-23: 0; 2023-07-24: 0; 2023-07-25: 0; 2023-07-26: 0; 2023-07-27: 0; 2023-07-28: 0; 2023-07-29: 0; 2023-07-30: 0; 2023-07-31: 0; 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0
11 | Механизаторы | 2023-06-05: 0; 2023-06-06: 2; 2023-06-07: 0; 2023-06-08: 0; 2023-06-09: 0; 2023-06-10: 2; 2023-06-11: 0; 2023-06-12: 0; 2023-06-13: 0; 2023-06-14: 0; 2023-06-15: 0; 2023-06-16: 0; 2023-06-17: 0; 2023-06-18: 0; 2023-06-19: 0; 2023-06-20: 0; 2023-06-21: 0; 2023-06-22: 0; 2023-06-23: 0; 2023-06-24: 0; 2023-06-25: 0; 2023-06-26: 0; 2023-06-27: 0; 2023-06-28: 0; 2023-06-29: 0; 2023-06-30: 0; 2023-07-01: 0; 2023-07-02: 0; 2023-07-03: 0; 2023-07-04: 0; 2023-07-05: 0; 2023-07-06: 0; 2023-07-07: 0; 2023-07-08: 0; 2023-07-09: 0; 2023-07-10: 0; 2023-07-11: 0; 2023-07-12: 0; 2023-07-13: 0; 2023-07-14: 0; 2023-07-15: 0; 2023-07-16: 0; 2023-07-17: 0; 2023-07-18: 0; 2023-07-19: 0; 2023-07-20: 0; 2023-07-21: 0; 2023-07-22: 0; 2023-07-23: 0; 2023-07-24: 0; 2023-07-25: 0; 2023-07-26: 0; 2023-07-27: 0; 2023-07-28: 0; 2023-07-29: 0; 2023-07-30: 0; 2023-07-31: 0; 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0
12 | Общее количество | 2023-06-05: 0; 2023-06-06: 0; 2023-06-07: 0; 2023-06-08: 0; 2023-06-09: 4; 2023-06-10: 0; 2023-06-11: 0; 2023-06-12: 0; 2023-06-13: 2; 2023-06-14: 0; 2023-06-15: 0; 2023-06-16: 0; 2023-06-17: 0; 2023-06-18: 0; 2023-06-19: 0; 2023-06-20: 0; 2023-06-21: 0; 2023-06-22: 0; 2023-06-23: 0; 2023-06-24: 0; 2023-06-25: 0; 2023-06-26: 0; 2023-06-27: 0; 2023-06-28: 0; 2023-06-29: 0; 2023-06-30: 0; 2023-07-01: 0; 2023-07-02: 0; 2023-07-03: 0; 2023-07-04: 0; 2023-07-05: 0; 2023-07-06: 0; 2023-07-07: 0; 2023-07-08: 0; 2023-07-09: 0; 2023-07-10: 0; 2023-07-11: 0; 2023-07-12: 0; 2023-07-13: 0; 2023-07-14: 0; 2023-07-15: 0; 2023-07-16: 0; 2023-07-17: 0; 2023-07-18: 0; 2023-07-19: 0; 2023-07-20: 0; 2023-07-21: 0; 2023-07-22: 0; 2023-07-23: 0; 2023-07-24: 0; 2023-07-25: 0; 2023-07-26: 0; 2023-07-27: 0; 2023-07-28: 0; 2023-07-29: 0; 2023-07-30: 0; 2023-07-31: 0; 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0

## Ведомость_шаблон (hidden)
Начало | 2023-01-01 |  | Раб. смена. | 10
Окончание | 2023-01-01
МСГ | [7 empty] | ВОВР | [5 empty] | КС-2
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Трудоемкость чел. ч на ед из. | Начало | Окончание | № | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Трудоемкость | № | Код | Расценка | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Трудоемкость | №
 | time axis 2023-01-01 to 2023-08-11

## Ответственные (hidden)
№ | Ф.И.О. | Должность
1 | Иванов Иван Иванович | Прораб
2 | Петров Василий Иванович | Мастер СМР
3 | Сидрово Иван Васильевич | Прораб
4 | Васильев Вася Петрович | Прораб

## Должности (hidden)
№ | Наименоваени
1 | ИТР
2 | Рабочий персонал
3 | Сварщики
4 | Монтажники
5 | Строители (общестрой)
6 | Маляры
7 | Изолировщики
8 | Разнорабочие
9 | Термисты
10 | Электромонтажники
11 | Механизаторы
12 | Общее количество

## Ед_изм (hidden)
№ | Наименование
1 | м
2 | км
3 | кг
4 | т
5 | м2
6 | м3
7 | шт
8 | %
9 | п. м
10 | стыков
11 | 1000м3