## МСГ
27.07.2023 | Наименование работ | НИПТ | Кол-во по проекту | Ед. изм. | Выполнено с начала строительства |  |  |  | Статус реализации |  |  | Сроки реализации |  |  | План/ Факт | Ранее вып. объемы
№ п/п |  |  |  |  | План | Факт | Откл. -/+ | Ост. по проекту | % по РД | % по плану | Статус | Начало | Окончание | Дней |  |  | неделя 28 - 01 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2023-01-01 | неделя 02 - 08 | 2023-01-02 | 2023-01-03 | 2023-01-04 | 2023-01-05 | 2023-01-06 | 2023-01-07 | 2023-01-08 | неделя 09 - 15 | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 2023-01-11 | 2023-01-12 | 2023-01-13 | 2023-01-14 | 2023-01-15 | неделя 16 - 22 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 2023-01-18 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 2023-01-22 | неделя 23 - 29 | 2023-01-23 | 2023-01-24 | 2023-01-25 | 2023-01-26 | 2023-01-27 | 2023-01-28 | 2023-01-29 | неделя 30 - 05 | 2023-01-30
| 156804.112.12-09-99-OT55 | [15 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
| Перевод существующего контура охлаждения насосных агрегатов на замкнутый контур с циркуляцией охлаждающей низкозамерзающей жидкостью (антифриз)» на установке МТБЭ. | [7 empty] | 37.08% | 37.08%
Раздел 1
1.1 | Разработка грунта | ООО "НИПТ" | 20 | шт | 20 | 8 | -12 | 12 | 40% | 40% | 0.4 | 2023-01-05 | 2023-01-30 | 26 | План |  | 0 | [5 empty] | 3.3333 | 2023-01-05: 1.1111; 2023-01-06: 1.1111; 2023-01-07: 1.1111 | 6.6667 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 |  | 2.2222 |  |  |  |  | 1.1111 | 1.1111 |  | 6.6667 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 |  | 1.1111 | 1.1111
[9 empty] | - | [5 empty] | Факт | 0 | 8 |  | 8 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
1.4 | Бетонировние ЖБК | ООО "НИПТ" | 10 | м3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100% | 100% | 1 | 2023-01-20 | 2023-01-30 | 11 | План |  | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 2.2222 |  |  |  |  | 1.1111 | 1.1111 |  | 6.6667 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 |  | 1.1111 | 1.1111
[9 empty] | - | [5 empty] | Факт | 0 | 11 |  |  | 5 | 6 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
1.3 | Монтаж ФМ1 | ООО "НИПТ" | 10 | шт | 10 | 0.83203 | -9.168 | 9.168 | 8.32% | 8.32% | 0.083203 | 2023-01-01 | 2023-01-10 | 10 | План |  | 0 | [5 empty] | 7.5 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  | 2.5 | 1.25 | 1.25 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[9 empty] | - | [5 empty] | Факт | 0 | 0.83203 |  | 0.83203 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
Раздел 2
2.1 | Монтаж ФМ1 | ООО "НИПТ" | 10 | шт | 10 | 0 | -10 | 10 | 0% | 0% | 0 | 2023-01-01 | 2023-01-10 | 10 | План |  | 0 | [5 empty] | 7.5 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  | 2.5 | 1.25 | 1.25 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[9 empty] | - | [5 empty] | Факт | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0

## Людские, технические ресурсы
УТВЕРЖДАЮ:
Целиков М. Ю.
Начальник отдела, Отдел по реализации программы ЗМУО
"____"___________________ 2021 г.
|  |  | Отчетная дата |  | План/ Факт
[6 empty] | неделя 28 - 01 | [5 empty] | неделя 02 - 08 | [7 empty] | неделя 09 - 15 | [7 empty] | неделя 16 - 22 | [7 empty] | неделя 23 - 29
|  |  | #REF! |  |  | Всего | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2023-01-01 | Всего | 2023-01-02 | 2023-01-03 | 2023-01-04 | 2023-01-05 | 2023-01-06 | 2023-01-07 | 2023-01-08 | Всего | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 2023-01-11 | 2023-01-12 | 2023-01-13 | 2023-01-14 | 2023-01-15 | Всего | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 2023-01-18 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 2023-01-22 | Всего | 2023-01-23 | 2023-01-24 | 2023-01-25 | 2023-01-26 | 2023-01-27 | 2023-01-28 | 2023-01-29 | Всего | 2023-01-30
Оснащение системой размыва резервуаров тит. 1085 (530, 531) тит. 1084_2 (535), тит. 1084_4 (537), для предотвращения накопления осадков
СПП-Элемент: 05766623-0176-AC1Y
|  |  | Персонал | ИТР | План | 0 | [5 empty] | 4 | [7 empty] | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | bar: 2023-01-02 to 2023-01-08
[5 empty] | Факт | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | Рабочий персонал | План | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | Факт | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | Сварщики | План | 0 | [5 empty] | 8 | 2023-01-05: 2; 2023-01-06: 2; 2023-01-07: 2; 2023-01-08: 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
[5 empty] | Факт | 10 | 3 | 3 |  | 4 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | Монтажники | План | 0 | [5 empty] | 8 | 2023-01-05: 2; 2023-01-06: 2; 2023-01-07: 2; 2023-01-08: 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[5 empty] | Факт | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | Строители (общестрой) | План | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 12 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | Факт | 8 | 4 |  | 4 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | Маляры | План | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 18 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | Факт | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | Изолировщики | План | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | Факт | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | Разнорабочие | План | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | Факт | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Термисты | План | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | Электромонтажники | План | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | Факт | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | Механизаторы | План | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | Факт | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
|  |  |  | Общее количество | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 71 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 63 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
[5 empty] | Факт | 19 | 8 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Техника | Автовышки | План
Факт
|  |  |  | Краны | План
Факт
|  |  |  | Манипуляторы | План
Факт
|  |  |  | Длиномеры | План
Факт
|  |  |  | Самосвалы | План
Факт
|  |  |  | Экскаваторы | План
Факт
|  |  |  | Илососы | План
Факт
|  |  |  | Спецтехника | План
Факт
|  |  |  | Итого | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие мероприятия ЗМУО
СПП-Элемент:
|  |  | Персонал | ИТР | План
Факт
|  |  |  | Рабочий персонал | План
Факт
|  |  |  | Механизаторы | План
Факт
|  |  |  | Общее количество | План |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Факт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Общее итоговое количество ресурсов (план/факт) |  | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 71 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 63 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
[5 empty] | Факт | 19 | 8 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Людские_тех_ресурсы_Шаблон
УТВЕРЖДАЮ:
Целиков М. Ю.
Начальник отдела, Отдел по реализации программы ЗМУО
"____"___________________ 2021 г.
|  |  | Отчетная дата |  | План/ Факт
27.07.2023 |  |  | #REF! |  |  |  | Всего
156804.112.12-09-99-OT55 |  |  | Оснащение системой размыва резервуаров тит. 1085 (530, 531) тит. 1084_2 (535), тит. 1084_4 (537), для предотвращения накопления осадков
156804.112.12-09-99-OT55 |  |  | СПП-Элемент: 05766623-0176-AC1Y
|  |  | Персонал | ИТР | План
Факт
|  |  |  | Рабочий персонал | План
Факт
|  |  |  | Сварщики | План
Факт
|  |  |  | Монтажники | План
Факт
|  |  |  | Строители (общестрой) | План
Факт
|  |  |  | Маляры | План
Факт
|  |  |  | Изолировщики | План
Факт
|  |  |  | Разнорабочие | План
Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Термисты | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
|  |  |  | Электромонтажники | План
Факт
|  |  |  | Механизаторы | План
Факт
|  |  |  | Общее количество | План | 0 | 0
[5 empty] | Факт | 0 | 0
|  |  | Техника | Автовышки | План
Факт
|  |  |  | Краны | План
Факт
|  |  |  | Манипуляторы | План
Факт
|  |  |  | Длиномеры | План
Факт
|  |  |  | Самосвалы | План
Факт
|  |  |  | Экскаваторы | План
Факт
|  |  |  | Илососы | План
Факт
|  |  |  | Спецтехника | План
Факт
|  |  |  | Итого | План | 0 | 0
[5 empty] | Факт | 0 | 0
Прочие мероприятия ЗМУО
СПП-Элемент:
|  |  | Персонал | ИТР | План
Факт
|  |  |  | Рабочий персонал | План
Факт
|  |  |  | Механизаторы | План
Факт
|  |  |  | Общее количество | План | 0 | 0
[5 empty] | Факт | 0 | 0
|  |  | Общее итоговое количество ресурсов (план/факт) |  | План | 0 | 0
[5 empty] | Факт | 0 | 0

## МСГ_Шаблон
2023-08-11 | Наименование работ | НИПТ | Кол-во по проекту | Ед. изм. | Выполнено с начала строительства |  |  |  | Статус реализации |  |  | Сроки реализации |  |  | План/ Факт | Ранее вып. объемы
№ п/п |  |  |  |  | План | Факт | Откл. -/+ | Ост. по проекту | % по РД | % по плану | Статус | Начало | Окончание | Дней |  |  | неделя 01.09 - 04.09 | 2022-09-01
| 156804.112.12-09-99-OT55 | [15 empty] | 18 | 19
| Перевод существующего контура охлаждения насосных агрегатов на замкнутый контур с циркуляцией охлаждающей низкозамерзающей жидкостью (антифриз)» на установке МТБЭ. | [7 empty] | 0% | 0%
Замена реакторов Р-201, Р-202
|  | ООО "НИПТ" | 0 | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 1 | План |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | - | [5 empty] | Факт |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0