## Начальная
№ | Наименование параметра | Значение
1 | Шифр | 156804.112.12-09-99-OT55
2 | Наменоваение обекта(договора) | Перевод существующего контура охлаждения насосных агрегатов на замкнутый контур с циркуляцией охлаждающей низкозамерзающей жидкостью (антифриз)» на установке МТБЭ.
3 | Нименоваение подобъекта | Замена реакторов Р-201, Р-202

## Ведомость_1 (hidden)
Начало | 2022-12-28 |  | Раб. смена. | 10 |  |  | Отвественный: |  |  |  | Длит. смены. |  | 10
Окончание | 2024-01-01
МСГ | [8 empty] | ВОВР | [5 empty] | КС-2
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Трудоемкость чел. ч на ед из. | Начало | Окончание |  | № | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Трудоемкость на ед. изм. | № | Код | Расценка | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Трудоемкость на ед. изм. | №
Кол.во. Раб.
 | time axis 2022-12-28 to 2028-08-28
1 | Монтаж фундаментов Фм1 | шт | 20 | 17.5 | 20 | 05.01.2023 | 15.01.2023 |  | 1.1 | Разработка грунта | м3 | 10 | 13 | 20 | 1.1.1 | ФЕР12-12-1 | Разаработка грунта вручную | м3 | 10 | 0 | 10 | 1.1.1
[6 empty] | 20.01.2023 | 30.01.2023 |  | 1.2 | Бетонировние ЖБК | м3 | 10 | 4.5 | 20 | 1.1.2 | ФЕР12-12-1 | Подработка откосов вручную | п. м | 10 | 26 | 10 | 1.1.2 | 2022-12-29: 2; 2022-12-31: 4; 2023-01-04: 14; 2023-01-11: 3; 2023-01-13: 3
[15 empty] | 1.2.1 | ФЕР12-12-1 | Армирование | т | 10 | 9 | 10 | 1.2.1 | 2023-01-01: 5; 2023-01-06: 2; 2023-01-09: 2
[15 empty] | 1.2.2 | ФЕР12-12-1 | Бетонирование | м3 | 10 | 0 | 10 | 1.2.2
2 | Монтаж МК | шт | 2 | 2.0435 | 23 | 10.01.2023 | 15.01.2023 |  | 2.1 | Монтаж балок B1 | т | 2 | 3.1667 | 6 | 2.1.1 | ФЕР12-12-1 | Разаработка грунта вручную | м3 | 10 | 7 | 1 | 2.1.1 | 2022-12-31: 7
[9 empty] | 2.2 | Монтаж балок B2 | т | 2 | 0 | 0 | 2.1.2 | ФЕР12-12-1 | Подработка откосов вручную | м3 | 1 | 6 | 2 | 2.1.2 | 2022-12-29: 6
[9 empty] | 2.3 | Монтаж колонн | т | 2 | 1.6471 | 17 | 2.3.1 | ФЕР12-12-1 | Разаработка грунта вручную | м3 | 10 | 0 | 3 | 2.3.1
[15 empty] | 2.3.2 | ФЕР12-12-1 | Подработка откосов вручную | м3 | 1 | 7 | 4 | 2.3.2 | 2022-12-29: 7
3 | Монтаж ФМ1 | шт | 10 | 4.2798 | 19.23 | 01.01.2023 | 10.01.2023 |  | 3.1 | Разработка грунта | м3 | 5 | 3.7547 | 16.06 | 3.1.1 | ФЕР12-12-1 | Разаработка грунта | м3 | 3 | 3 | 0.1 | 3.1.1 | 2022-12-29: 0.5; 2022-12-30: 0.5; 2022-12-31: 1; 2023-01-01: 1
[9 empty] | 3.2 | Песок | м3 | 6 | 1 | 2 | 3.1.2 | ФЕР12-12-1 | Разаработка грунта вручную | м3 | 2 | 1.5 | 40 | 3.1.2 | 2022-12-30: 0.5; 2022-12-31: 0.5; 2023-01-01: 0.5
[9 empty] | 3.3 | Бетонировние ЖБК | м3 | 10 | 2 | 10 | 3.2.1 | ФЕР12-12-1 | Песок крвз | м3 | 6 | 1 | 2 | 3.2.1 | bar: 2022-12-31
[15 empty] | 3.3.1 | ФЕР12-12-1 | Бетонирование | м3 | 10 | 2 | 10 | 3.3.1 | 2022-12-31: 2

## Ведомость_общая
Начало | 2022-12-28 |  | Раб. смена. | 10 |  |  | Отвественный: |  |  |  | Длит. смены. |  | 10
Окончание | 2024-01-01
МСГ | [8 empty] | ВОВР | [5 empty] | КС-2
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Трудоемкость чел. ч на ед из. | Начало | Окончание |  | № | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Трудоемкость на ед. изм. | № | Код | Расценка | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Трудоемкость на ед. изм. | №
Кол.во. Раб.
 | time axis 2022-12-28 to 2028-08-28
1 | Монтаж фундаментов Фм1 | шт | 20 | 17.5 | 20 | 2023-01-05 | 2023-01-15 | 2 | 1.1 | Разработка грунта | м3 | 10 | 13 | 20 | 1.1.1 | ФЕР12-12-1 | Разаработка грунта вручную | м3 | 10 | 0 | 10 | 1.1.1
[6 empty] | 2023-01-20 | 2023-01-30 | 3 | 1.2 | Бетонировние ЖБК | м3 | 10 | 4.5 | 20 | 1.1.2 | ФЕР12-12-1 | Подработка откосов вручную | п. м | 10 | 26 | 10 | 1.1.2 | 2022-12-29: 2; 2022-12-31: 4; 2023-01-04: 14; 2023-01-11: 3; 2023-01-13: 3
[15 empty] | 1.2.1 | ФЕР12-12-1 | Армирование | т | 10 | 9 | 10 | 1.2.1 | 2023-01-01: 5; 2023-01-06: 2; 2023-01-09: 2
[15 empty] | 1.2.2 | ФЕР12-12-1 | Бетонирование | м3 | 10 | 0 | 10 | 1.2.2
2 | Монтаж МК | шт | 2 | 2.0435 | 23 | 2023-01-10 | 2023-01-15 | 5 | 2.1 | Монтаж балок B1 | т | 2 | 3.1667 | 6 | 2.1.1 | ФЕР12-12-1 | Разаработка грунта вручную | м3 | 10 | 7 | 1 | 2.1.1 | 2022-12-31: 7
[9 empty] | 2.2 | Монтаж балок B2 | т | 2 |  | 0 | 2.1.2 | ФЕР12-12-1 | Подработка откосов вручную | м3 | 1 | 6 | 2 | 2.1.2 | 2022-12-29: 6
[9 empty] | 2.3 | Монтаж колонн | т | 2 | 1.6471 | 17 | 2.3.1 | ФЕР12-12-1 | Разаработка грунта вручную | м3 | 10 | 0 | 3 | 2.3.1
[15 empty] | 2.3.2 | ФЕР12-12-1 | Подработка откосов вручную | м3 | 1 | 7 | 4 | 2.3.2 | 2022-12-29: 7
3 | Монтаж ФМ1 | шт | 10 | 4.2798 | 19.23 | 2023-01-01 | 2023-01-10 |  | 3.1 | Разработка грунта | м3 | 5 | 3.7547 | 16.06 | 3.1.1 | ФЕР12-12-1 | Разаработка грунта | м3 | 3 | 3 | 0.1 | 3.1.1 | 2022-12-29: 0.5; 2022-12-30: 0.5; 2022-12-31: 1; 2023-01-01: 1
[9 empty] | 3.2 | Песок | м3 | 6 | 1 | 2 | 3.1.2 | ФЕР12-12-1 | Разаработка грунта вручную | м3 | 2 | 1.5 | 40 | 3.1.2 | 2022-12-30: 0.5; 2022-12-31: 0.5; 2023-01-01: 0.5
[9 empty] | 3.3 | Бетонировние ЖБК | м3 | 10 | 2 | 10 | 3.2.1 | ФЕР12-12-1 | Песок крвз | м3 | 6 | 1 | 2 | 3.2.1 | bar: 2022-12-31
[15 empty] | 3.3.1 | ФЕР12-12-1 | Бетонирование | м3 | 10 | 2 | 10 | 3.3.1 | 2022-12-31: 2

## Ведомость_шаблон (hidden)
Начало | 2023-01-01 |  | Раб. смена. | 10
Окончание | 2023-01-01
МСГ | [7 empty] | ВОВР | [5 empty] | КС-2
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Трудоемкость чел. ч на ед из. | Начало | Окончание | № | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Трудоемкость | № | Код | Расценка | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Трудоемкость | №
 | time axis 2023-01-01 to 2023-08-11

## Ответственные (hidden)
№ | Ф.И.О. | Должность
1 | Иванов Иван Иванович | Прораб
2 | Петров Василий Иванович | Мастер СМР
3 | Сидрово Иван Васильевич | Прораб

## Должности (hidden)
№ | Наименоваени
1 | Прораб
2 | Мастер СМР

## Ед_изм (hidden)
№ | Наименование
1 | м
2 | км
3 | кг
4 | т
5 | м2
6 | м3
7 | шт
8 | %
9 | п. м