## МСГ
Отчетная дата | Месячно-суточный график производства работ в рамках реализации программы ЗМУО | [12 empty] | План/ Факт | Ранее вып. объемы работ | Отчетный период с 01.07.2022 по 31.07.2022 | [34 empty] | Отчетный период с 01.10.2022 по 31.10.2022 | [248 empty] | Примечание
2023-06-07 | Наименование работ | Подрядная организация | Кол-во по проекту | Ед. изм. | Выполнено с начала строительства
№ п/п |  |  |  |  | МТР, % | План | Факт | Откл. -/+ | % вып. | Статус | Ост. по проекту | Начало | Окончание |  |  | неделя 01.09 - 04.09 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 2022-09-04 | неделя 05.09 - 12.09 | 2022-09-05 | 2022-09-06 | 2022-09-07 | 2022-09-08 | 2022-09-09 | 2022-09-10 | 2022-09-11 | неделя 12.09 - 18.09 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 2022-09-18 | неделя 19.09 - 25.09 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 2022-09-24 | 2022-09-25 | неделя 26.09 -30.09 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | неделя 01.10 - 02.10 | 2022-10-01 | 2022-10-02 | неделя 03.10 - 09.10 | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 2022-10-06 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | неделя 12.09 - 18.09 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 2022-10-15 | 2022-10-16 | неделя 19.09 - 25.09 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2022-10-22 | 2022-10-23 | неделя 26.09 -30.09 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 2022-10-29 | 2022-10-30 | неделя 26.09 -30.09 | 2022-10-31 | неделя 01.11 - 06.11 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | 2022-11-05 | 2022-11-06 | неделя 07.11 - 13.11 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 2022-11-12 | 2022-11-13 | неделя 14.11 - 20.11 | 2022-11-14 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 2022-11-18 | 2022-11-19 | 2022-11-20 | неделя 21.11 -27.11 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 2022-11-26 | 2022-11-27 | неделя 28.11 - 30.11 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | неделя 01.12 - 04.12 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 2022-12-03 | 2022-12-04 | неделя 05.12 - 11.12 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 2022-12-10 | 2022-12-11 | неделя 12.12 - 18.12 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 2022-12-17 | 2022-12-18 | неделя 19.12 -25.12 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 2022-12-24 | 2022-12-25 | неделя 26.12 - 31.12 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | неделя 01.04 - 02.04 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | неделя 03.04 - 09.04 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 2023-03-05 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | неделя 10.04 -16.04 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 2023-03-12 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | неделя 17.04 - 23.04 | 2023-03-17 | 2023-03-18 | 2023-03-19 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | неделя 24.04 - 30.04 | 2023-03-24 | 2023-03-25 | 2023-03-26 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | неделя 01.05-07.05 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2023-05-07 | неделя 08.05-14.05 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2023-05-13 | 2023-05-14 | неделя 15.05-21.05 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-20 | 2023-05-21 | неделя 22.05-28.05 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | неделя 29.05-31.05 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | неделя 01.06-04.06 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | неделя 05.06-11.06 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2023-06-11 | неделя 12.06-18.06 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | неделя 19.06-25.06 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | неделя 25.06-30.06 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | неделя 01.07-02.07 | 2023-07-01 | 2023-07-02 | неделя 01.07-09.07 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2023-07-08 | 2023-07-09 | неделя 01.07-09.07 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 2023-07-16 | неделя 17.07-23.07 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 2023-07-23 | неделя 24.08-30.08 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-07-29 | 2023-07-30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293
МТБЭ
Замена реакторов Р-201, Р-202
1 | Демонтаж трубопровода Ф430х8 | ООО "НИПТ" | 18 | м | 100% | 18 | 18 | 0 | 100% | 1 | 0 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | План |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 18 | [5 empty] | 18 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[14 empty] | Факт |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 18 | [5 empty] | 18 |  | 0 | [7 empty] | 0 | [42 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0

## Людские, технические ресурсы
УТВЕРЖДАЮ:
Целиков М. Ю.
Начальник отдела, Отдел по реализации программы ЗМУО
"____"___________________ 2021 г.
|  |  | Отчетная дата |  | План/ Факт | [35 empty] | Общая средняя числен.
[6 empty] | неделя 05.06-11.06 |  |  |  |  | неделя 12.06-18.06 | [7 empty] | неделя 19.06-25.06 | [7 empty] | неделя 25.06-30.06 | [7 empty] | неделя 25.06-30.06
|  |  | 2023-06-07 |  |  | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | Всего | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | Всего | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | Всего | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | Всего | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | Всего
Оснащение системой размыва резервуаров тит. 1085 (530, 531) тит. 1084_2 (535), тит. 1084_4 (537), для предотвращения накопления осадков
СПП-Элемент: 05766623-0176-AC1Y
|  |  | Персонал | ИТР | План | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
Факт
|  |  |  | Рабочий персонал | План | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4286 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4286 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4286 | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 | 2
[5 empty] | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сварщики | План
Факт
|  |  |  | Монтажники | План
Факт
|  |  |  | Строители (общестрой) | План
Факт
|  |  |  | Маляры | План
Факт
|  |  |  | Изолировщики | План
Факт
|  |  |  | Разнорабочие | План
Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Термисты | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
|  |  |  | Электромонтажники | План | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 | 5 | 6 | 4
Факт
|  |  |  | Механизаторы | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Общее количество | План | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4.2857 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4.2857 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4.2857 | 5 | 0 | 4 | 5 | 6 | 2.5
[5 empty] | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Техника | Автовышки | План
Факт
|  |  |  | Краны | План
Факт
|  |  |  | Манипуляторы | План
Факт
|  |  |  | Длиномеры | План
Факт
|  |  |  | Самосвалы | План
Факт
|  |  |  | Экскаваторы | План
Факт
|  |  |  | Илососы | План
Факт
|  |  |  | Спецтехника | План
Факт
|  |  |  | Итого | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W |  | Защитные ограничители высоты эстакады
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W |  | СПП-Элемент:
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди | Персонал | ИТР | План | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди Итог |  | Рабочий персонал | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Сварщики | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Монтажники | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Строители (общестрой) | План | [29 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Маляры | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Изолировщики | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Разнорабочие | План | [29 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Термисты | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Электромонтажники | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Механизаторы | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди/Машины Итог |  | Общее количество | План | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.85714 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди/Машины Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины | Техника | Автовышки | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Краны | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Манипуляторы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Длиномеры | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Самосвалы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Экскаваторы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Илососы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Спецтехника | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины Итог |  | Итого | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W |  | АБК-37
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W |  | СПП-Элемент:
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди | Персонал | ИТР | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт |  | 1 |  |  | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди Итог |  | Рабочий персонал | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди Итог |  |  | Факт | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Сварщики | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Монтажники | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт |  | 1 |  |  | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Строители (общестрой) | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Маляры | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Изолировщики | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Разнорабочие | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Термисты | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Электромонтажники | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Механизаторы | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди/Машины Итог |  | Общее количество | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди/Машины Итог |  |  | Факт | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины | Техника | Автовышки | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Краны | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Манипуляторы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Длиномеры | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Самосвалы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт |  | 1 |  |  | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Экскаваторы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт |  | 2 |  |  | 2
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Илососы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Спецтехника | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины Итог |  | Итого | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины Итог |  |  | Факт | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W |  | Подключение насосной станции 1345-2
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W |  | СПП-Элемент 156816.111.12-09-99-FA46
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди | Персонал | ИТР | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1.1667 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1.6 | 1 |  |  |  |  | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди Итог |  | Рабочий персонал | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Сварщики | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Монтажники | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Строители (общестрой) | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Маляры | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Изолировщики | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Разнорабочие | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Термисты | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Электромонтажники | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Механизаторы | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди/Машины Итог |  | Общее количество | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди/Машины Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.71429 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.1429 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины | Техника | Автовышки | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Краны | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Манипуляторы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Длиномеры | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Самосвалы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Экскаваторы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Илососы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Спецтехника | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины Итог |  | Итого | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W |  | ЛЧ-24-2000. Замена полупогружного насоса Н-215
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W |  | СПП-Элемент:
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди | Персонал | ИТР | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди Итог |  | Рабочий персонал | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Сварщики | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Монтажники | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Строители (общестрой) | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Маляры | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Изолировщики | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Разнорабочие | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Термисты | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Электромонтажники | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Механизаторы | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди/Машины Итог |  | Общее количество | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди/Машины Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины | Техника | Автовышки | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Краны | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Манипуляторы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Длиномеры | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Самосвалы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Экскаваторы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Илососы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Спецтехника | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины Итог |  | Итого | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W |  | АСФ. Устройство системы вытяжки выхлопных газов
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W |  | СПП-Элемент:
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди | Персонал | ИТР | План | [29 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | [29 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди Итог |  | Рабочий персонал | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Сварщики | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Монтажники | План | [29 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Строители (общестрой) | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Маляры | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Изолировщики | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Разнорабочие | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Термисты | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Электромонтажники | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Механизаторы | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди/Машины Итог |  | Общее количество | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди/Машины Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины | Техника | Автовышки | План | [29 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт | [29 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Краны | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Манипуляторы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Длиномеры | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Самосвалы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Экскаваторы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Илососы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Спецтехника | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины Итог |  | Итого | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W |  | МТБЭ. Оснащение аварийным душем
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W |  | 156804.111.12-09-99-GV12
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди | Персонал | ИТР | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди Итог |  | Рабочий персонал | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.85714 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.85714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Сварщики | План | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Монтажники | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Строители (общестрой) | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Маляры | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Изолировщики | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Разнорабочие | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Термисты | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Электромонтажники | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Механизаторы | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди/Машины Итог |  | Общее количество | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.85714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди/Машины Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины | Техника | Автовышки | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Краны | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Манипуляторы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Длиномеры | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Самосвалы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Экскаваторы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Илососы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Спецтехника | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины Итог |  | Итого | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W |  | Направление пермеата в линию обессоленной воды на подпитку 2 системы БОВ-6
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W |  | СПП-Элемент:
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди | Персонал | ИТР | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди Итог |  | Рабочий персонал | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Сварщики | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Монтажники | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Строители (общестрой) | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Маляры | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Изолировщики | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Разнорабочие | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Термисты | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Электромонтажники | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Механизаторы | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди/Машины Итог |  | Общее количество | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди/Машины Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины | Техника | Автовышки | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Краны | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Манипуляторы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Длиномеры | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Самосвалы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Экскаваторы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Илососы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Спецтехника | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины Итог |  | Итого | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W |  | Г-43-107
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W |  | СПП-Элемент:
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди | Персонал | ИТР | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди Итог |  | Рабочий персонал | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Сварщики | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Монтажники | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Строители (общестрой) | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Маляры | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Изолировщики | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Разнорабочие | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Термисты | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Электромонтажники | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Механизаторы | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди/Машины Итог |  | Общее количество | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди/Машины Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины | Техника | Автовышки | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Краны | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Манипуляторы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Длиномеры | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Самосвалы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Экскаваторы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Илососы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Спецтехника | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины Итог |  | Итого | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W |  | Нанесение ЦЗС в котельном зале ПКК 75/24
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W |  | 156815.112.12-09-99-OT70
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди | Персонал | ИТР | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди Итог |  | Рабочий персонал | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Сварщики | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Монтажники | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Строители (общестрой) | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Маляры | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Изолировщики | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Разнорабочие | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Термисты | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Электромонтажники | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Механизаторы | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди/Машины Итог |  | Общее количество | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди/Машины Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины | Техника | Автовышки | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Краны | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Манипуляторы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Длиномеры | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Самосвалы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Экскаваторы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Илососы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Спецтехника | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины Итог |  | Итого | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W |  | Перевод существующего контура охлаждения насосных агрегатов на замкнутый контур с циркуляцией охлаждающей низкозамерзающей жидкостью (антифриз)» на установке МТБЭ.
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W |  | 156804.112.12-09-99-OT55
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди | Персонал | ИТР | План | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | 2 | 1 | 1 |  | 1.3333 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди Итог |  | Рабочий персонал | План | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4.2857 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4.2857 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4.2857 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди Итог |  |  | Факт | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Сварщики | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | 1 |  |  |  | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Монтажники | План | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | 2 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0.66667
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Строители (общестрой) | План | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 1.3333
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Маляры | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Изолировщики | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Разнорабочие | План | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Термисты | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Электромонтажники | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Механизаторы | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди/Машины Итог |  | Общее количество | План | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 5.1429 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 5.1429 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди/Машины Итог |  |  | Факт | 9 | 5 | 4 | 0 | 4.5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины | Техника | Автовышки | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Краны | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Манипуляторы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт |  | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Длиномеры | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Самосвалы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Экскаваторы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Илососы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Спецтехника | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины Итог |  | Итого | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины Итог |  |  | Факт | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W |  | Дооснащение дыхательной арматурой РВС 530, 531, 532, 533, 535
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W |  | СПП-Элемент:
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди | Персонал | ИТР | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди Итог |  | Рабочий персонал | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Сварщики | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Монтажники | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Строители (общестрой) | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Маляры | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Изолировщики | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Разнорабочие | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Термисты | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Электромонтажники | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Механизаторы | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди/Машины Итог |  | Общее количество | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди/Машины Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины | Техника | Автовышки | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Краны | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Манипуляторы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Длиномеры | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Самосвалы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Экскаваторы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Илососы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Спецтехника | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины Итог |  | Итого | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W |  | Подключение резервуара №520А к сетям и коммуникациям с оснащением средства КИП
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W |  | СПП-Элемент:
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди | Персонал | ИТР | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди Итог |  | Рабочий персонал | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Сварщики | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Монтажники | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Строители (общестрой) | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Маляры | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Изолировщики | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Разнорабочие | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Термисты | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Электромонтажники | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Механизаторы | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди/Машины Итог |  | Общее количество | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди/Машины Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины | Техника | Автовышки | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Краны | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Манипуляторы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Длиномеры | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Самосвалы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Экскаваторы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Илососы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Спецтехника | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины Итог |  | Итого | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W |  | МТБЭ. Замена реакторов Р-201, Р-202, Р-203, Р-204
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W |  | СПП-Элемент:
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди | Персонал | ИТР | План | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | 2 | 3 | 2 |  | 2.3333 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5714 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |  | 2.1667 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди Итог |  | Рабочий персонал | План | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди Итог |  |  | Факт | 14 | 15 | 12 | 0 | 10.25 | 13 | 13 | 10 | 15 | 10 | 10 | 9 | 11.4286 | 0 | 3 | 16 | 13 | 12 | 16 | 0 | 8.5714 | 12 | 4 | 12 | 12 | 11 | 11 | 1 | 9 | 13 | 7 | 9 | 11 | 10 | 10
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Сварщики | План | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | 6 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2.75 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 |  | 3.6667 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Монтажники | План | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | 7 | 8 | 7 | 0 | 5.5 | 7 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6.8571 | 0 | 1 | 10 | 6 | 6 | 8 | 0 | 4.25 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 |  | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4.5
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Строители (общестрой) | План | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.28571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1.1667 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Маляры | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Изолировщики | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Разнорабочие | План | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28571 |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.57143 | 2 |  |  | 1 | 1 | 2
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Термисты | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | [18 empty] | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Электромонтажники | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Механизаторы | План | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.75 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | 5 | 5 | 6 | 1 | 4.25 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.1429 | 0 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5.5
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди/Машины Итог |  | Общее количество | План | 14 | 13 | 14 | 14 | 13.75 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 14
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди/Машины Итог |  |  | Факт | 21 | 23 | 20 | 1 | 16.25 | 20 | 22 | 15 | 23 | 16 | 16 | 15 | 18.1429 | 0 | 11 | 23 | 22 | 22 | 25 | 0 | 14 | 15 | 12 | 14 | 18 | 18 | 18 | 1 | 13.7143 | 22 | 13 | 16 | 17 | 16 | 17.5
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины | Техника | Автовышки | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Краны | План | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.75 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1429 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.75 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Манипуляторы | План | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.33333 | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0.5
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Длиномеры | План | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Самосвалы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Экскаваторы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Илососы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Спецтехника | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт |  |  |  | 1 | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины Итог |  | Итого | План | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.75 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины Итог |  |  | Факт | 5 | 5 | 6 | 1 | 4.25 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.1429 | 0 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5.5
МТБЭ. Монтаж пробоотборных точек с закрытой системой дренирования |  |  | МТБЭ. Монтаж пробоотборных точек с закрытой системой дренирования
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W |  | СПП-Элемент:
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди | Персонал | ИТР | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди Итог |  | Рабочий персонал | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Сварщики | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Монтажники | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | [6 empty] | 2 | 1 |  |  |  |  | 1.5
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Строители (общестрой) | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Маляры | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Изолировщики | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Разнорабочие | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Термисты | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Электромонтажники | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Механизаторы | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди/Машины Итог |  | Общее количество | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди/Машины Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины | Техника | Автовышки | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Краны | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Манипуляторы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Длиномеры | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Самосвалы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Экскаваторы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Илососы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Спецтехника | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт |  |  |  | 1 | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины Итог |  | Итого | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МТБЭ Доведение до норм закрытой системы дренирования |  |  | МТБЭ Доведение до норм закрытой системы дренирования
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W |  | СПП-Элемент:
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди | Персонал | ИТР | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди Итог |  | Рабочий персонал | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Сварщики | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Монтажники | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Строители (общестрой) | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | [6 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 2
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Маляры | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Изолировщики | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Разнорабочие | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Термисты | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Электромонтажники | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Механизаторы | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди/Машины Итог |  | Общее количество | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди/Машины Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины | Техника | Автовышки | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Краны | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Манипуляторы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Длиномеры | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Самосвалы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Экскаваторы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Илососы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Спецтехника | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт |  |  |  | 1 | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины Итог |  | Итого | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Монтаж обогрева резервуаров Р-530, Р-531 |  |  | Монтаж обогрева резервуаров Р-530, Р-531
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W |  | СПП-Элемент:
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди | Персонал | ИТР | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди Итог |  | Рабочий персонал | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Сварщики | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Монтажники | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | [6 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 2
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Строители (общестрой) | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Маляры | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Изолировщики | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Разнорабочие | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Термисты | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Электромонтажники | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Механизаторы | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди/Машины Итог |  | Общее количество | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди/Машины Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины | Техника | Автовышки | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Краны | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Манипуляторы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Длиномеры | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Самосвалы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Экскаваторы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Илососы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Спецтехника | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт |  |  |  | 1 | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины Итог |  | Итого | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие мероприятия ЗМУО
СПП-Элемент:
|  |  | Персонал | ИТР | План
Факт
|  |  |  | Рабочий персонал | План
[5 empty] | Факт | [22 empty] | 4 | [5 empty] | 4
|  |  |  | Механизаторы | План
Факт
|  |  |  | Общее количество | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Общее итоговое количество ресурсов (план/факт) |  | План | 26 | 25 | 26 | 26 | 6 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 14 | 5.1429 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 14 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 14 | 24.2857 | 33 | 20 | 25 | 29 | 33 | 4.5
[5 empty] | Факт | 30 | 33 | 27 | 1 | 1.25 | 27 | 27 | 26 | 24 | 17 | 17 | 15 | 0.71429 | 1 | 13 | 24 | 23 | 23 | 26 | 0 | 15.25 | 16 | 17 | 16 | 20 | 20 | 18 | 1 | 15.4286 | 25 | 13 | 16 | 17 | 16 | 0.5