## Ведомость_общая
Начало | 2023-01-01 |  | Раб. смена. | 10 |  |  | Отвественный:
Окончание | 2023-01-01
МСГ | [7 empty] | ВОВР | [5 empty] | КС-2
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Трудоемкость чел. ч на ед из. | Начало | Окончание | № | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Трудоемкость | № | Код | Расценка | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Трудоемкость | №
 | time axis 2023-01-01 to 2023-08-11
1 | Монтаж фундаментов Фм1 | м3 | 10 |  |  | 2023-01-10 | 2023-01-20 | 1.1 | Разработка грунта | м3 | 10 |  |  | 1.1.1 | ФЕР12-12-1 | Разаработка грунта вручную | м3 | 1 |  | 10 | 1.1 | 2023-01-01: 5
[6 empty] | 2023-02-10 | 2023-02-20 | 1.2 | Устроиство бетонной подготовки | м3 | 10 |  |  | 1.1.2 | ФЕР12-12-1 | Подработка откосов вручную | м3 | 1 |  | 10 | 1.2 | 2023-01-01: 5
[6 empty] | 2023-03-10 | 2023-03-20 | [6 empty] | 1.2.1 | ФЕР12-12-1 | Разаработка грунта вручную | м3 | 1 |  | 10
[14 empty] | 1.2.2 | ФЕР12-12-1 | Подработка откосов вручную | м3 | 1 |  | 10
2 | Монтаж МК | т | 2 |  | 91 | 2023-01-10 | 2023-01-15 | 2.1 | Монтаж балок B1 | т |  |  | 91 | 2.1.1 | ФЕР12-12-1 | Разаработка грунта вручную | м3 | 10
[8 empty] | 2.2 | Монтаж балок B2 | т |  |  | 91 | 2.1.2 | ФЕР12-12-1 | Подработка откосов вручную | м3 | 1
[8 empty] | 2.3 | Монтаж колонн | т |  |  | 100 | 2.3.1 | ФЕР12-12-1 | Разаработка грунта вручную | м3 | 10
[14 empty] | 2.3.2 | ФЕР12-12-1 | Подработка откосов вручную | м3 | 1

## Ведомость_1
Начало | 2023-01-01 |  | Раб. смена. | 10 |  |  | Отвественный:
Окончание | 2023-01-01
МСГ | [7 empty] | ВОВР | [5 empty] | КС-2
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Трудоемкость чел. ч на ед из. | Начало | Окончание | № | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Трудоемкость | № | Код | Расценка | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Трудоемкость | №
 | time axis 2023-01-01 to 2023-08-11
1 | Монтаж фундаментов Фм1 | м3 | 10 |  |  | 2023-01-10 | 2023-01-20 | 1.1 | Разработка грунта | м3 | 10 |  |  | 1.1.1 | ФЕР12-12-1 | Разаработка грунта вручную | м3 | 1 |  | 10 | 1.1 | 2023-01-01: 5
[6 empty] | 2023-02-10 | 2023-02-20 | 1.2 | Устроиство бетонной подготовки | м3 | 10 |  |  | 1.1.2 | ФЕР12-12-1 | Подработка откосов вручную | м3 | 1 |  | 10 | 1.2 | 2023-01-01: 5
[6 empty] | 2023-03-10 | 2023-03-20 | [6 empty] | 1.2.1 | ФЕР12-12-1 | Разаработка грунта вручную | м3 | 1 |  | 10
[14 empty] | 1.2.2 | ФЕР12-12-1 | Подработка откосов вручную | м3 | 1 |  | 10
2 | Монтаж МК | т | 2 |  | 91 | 2023-01-10 | 2023-01-15 | 2.1 | Монтаж балок B1 | т |  |  | 91 | 2.1.1 | ФЕР12-12-1 | Разаработка грунта вручную | м3 | 10
[8 empty] | 2.2 | Монтаж балок B2 | т |  |  | 91 | 2.1.2 | ФЕР12-12-1 | Подработка откосов вручную | м3 | 1
[8 empty] | 2.3 | Монтаж колонн | т |  |  | 100 | 2.3.1 | ФЕР12-12-1 | Разаработка грунта вручную | м3 | 10
[14 empty] | 2.3.2 | ФЕР12-12-1 | Подработка откосов вручную | м3 | 1

## Ведомость_шаблон
Начало | 2023-01-01 |  | Раб. смена. | 10
Окончание | 2023-01-01
МСГ | [7 empty] | ВОВР | [5 empty] | КС-2
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Трудоемкость чел. ч на ед из. | Начало | Окончание | № | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Трудоемкость | № | Код | Расценка | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Трудоемкость | №
 | time axis 2023-01-01 to 2023-08-11

## Ответственные
№ | Ф.И.О. | Должность
1 | Иванов Иван Иванович | Прораб
2 | Петров Василий Иванович | Мастер СМР

## Должности (hidden)
№ | Наименоваени
1 | Прораб
2 | Мастер СМР

## Ед_изм
№ | Наименование
1 | м
2 | км
3 | кг
4 | т
5 | м2
6 | м3
7 | шт
8 | %
9 | п. м