## МСГ
2023-08-11 | Наименование работ | НИПТ | Кол-во по проекту | Ед. изм. | Выполнено с начала строительства |  |  |  | Статус реализации |  |  | Сроки реализации |  |  | План/ Факт | Ранее вып. объемы
№ п/п |  |  |  |  | План | Факт | Откл. -/+ | Ост. по проекту | % по РД | % по плану | Статус | Начало | Окончание | Дней
156804.112.12-09-99-OT55
| Перевод существующего контура охлаждения насосных агрегатов на замкнутый контур с циркуляцией охлаждающей низкозамерзающей жидкостью (антифриз)» на установке МТБЭ. | [7 empty] | 0% | 0%
Замена реакторов Р-201, Р-202
1 | Демонтаж трубопровода Ф430х8 | ООО "НИПТ" | 0 | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 1 | План
[9 empty] | - | - |  |  |  |  | Факт

## Людские, технические ресурсы
УТВЕРЖДАЮ:
Целиков М. Ю.
Начальник отдела, Отдел по реализации программы ЗМУО
"____"___________________ 2021 г.
|  |  | Отчетная дата |  | План/ Факт | [35 empty] | Общая средняя числен.
[6 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [7 empty] | неделя 25.06-30.06 | [7 empty] | #REF!
|  |  | № п/п |  |  | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | Всего | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | Всего | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | Всего | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | Всего | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | Всего
Оснащение системой размыва резервуаров тит. 1085 (530, 531) тит. 1084_2 (535), тит. 1084_4 (537), для предотвращения накопления осадков
СПП-Элемент: 05766623-0176-AC1Y
|  |  | Персонал | ИТР | План | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | bar: 1900-01-04 to 1900-01-10
Факт
|  |  |  | Рабочий персонал | План | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4286 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4286 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4286 | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 | 2
[5 empty] | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Сварщики | План
Факт
|  |  |  | Монтажники | План
Факт
|  |  |  | Строители (общестрой) | План
Факт
|  |  |  | Маляры | План
Факт
|  |  |  | Изолировщики | План
Факт
|  |  |  | Разнорабочие | План
Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Термисты | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
|  |  |  | Электромонтажники | План | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 | 5 | 6 | 4
Факт
|  |  |  | Механизаторы | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Общее количество | План | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4.2857 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4.2857 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4.2857 | 5 | 0 | 4 | 5 | 6 | 2.5
[5 empty] | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Техника | Автовышки | План
Факт
|  |  |  | Краны | План
Факт
|  |  |  | Манипуляторы | План
Факт
|  |  |  | Длиномеры | План
Факт
|  |  |  | Самосвалы | План
Факт
|  |  |  | Экскаваторы | План
Факт
|  |  |  | Илососы | План
Факт
|  |  |  | Спецтехника | План
Факт
|  |  |  | Итого | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W |  | Защитные ограничители высоты эстакады
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W |  | СПП-Элемент:
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди | Персонал | ИТР | План | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 1 | bar: 1900-01-04 to 1900-01-10
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди Итог |  | Рабочий персонал | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Сварщики | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Монтажники | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Строители (общестрой) | План | [29 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Маляры | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Изолировщики | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Разнорабочие | План | [29 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Термисты | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Электромонтажники | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Механизаторы | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди/Машины Итог |  | Общее количество | План | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.85714 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди/Машины Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины | Техника | Автовышки | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Краны | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Манипуляторы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Длиномеры | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Самосвалы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Экскаваторы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Илососы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Спецтехника | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины Итог |  | Итого | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W |  | АБК-37
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W |  | СПП-Элемент:
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди | Персонал | ИТР | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт |  | 1 |  |  | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди Итог |  | Рабочий персонал | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди Итог |  |  | Факт | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Сварщики | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Монтажники | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт |  | 1 |  |  | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Строители (общестрой) | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Маляры | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Изолировщики | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Разнорабочие | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Термисты | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Электромонтажники | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Механизаторы | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди/Машины Итог |  | Общее количество | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди/Машины Итог |  |  | Факт | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины | Техника | Автовышки | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Краны | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Манипуляторы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Длиномеры | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Самосвалы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт |  | 1 |  |  | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Экскаваторы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт |  | 2 |  |  | 2
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Илососы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Спецтехника | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины Итог |  | Итого | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины Итог |  |  | Факт | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W |  | Подключение насосной станции 1345-2
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W |  | СПП-Элемент 156816.111.12-09-99-FA46
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди | Персонал | ИТР | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | [12 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1.1667 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1.6 | 1 |  |  |  |  | 1 | bar: 1900-01-04; 1900-01-06 to 1900-01-09
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди Итог |  | Рабочий персонал | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Сварщики | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Монтажники | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Строители (общестрой) | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Маляры | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Изолировщики | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Разнорабочие | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Термисты | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Электромонтажники | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Механизаторы | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди/Машины Итог |  | Общее количество | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди/Машины Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.71429 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.1429 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины | Техника | Автовышки | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Краны | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Манипуляторы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Длиномеры | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Самосвалы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Экскаваторы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Илососы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Спецтехника | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины Итог |  | Итого | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W |  | ЛЧ-24-2000. Замена полупогружного насоса Н-215
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W |  | СПП-Элемент:
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди | Персонал | ИТР | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди Итог |  | Рабочий персонал | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Сварщики | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Монтажники | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Строители (общестрой) | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Маляры | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Изолировщики | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Разнорабочие | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Термисты | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Электромонтажники | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Механизаторы | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди/Машины Итог |  | Общее количество | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди/Машины Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины | Техника | Автовышки | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Краны | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Манипуляторы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Длиномеры | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Самосвалы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Экскаваторы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Илососы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Спецтехника | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины Итог |  | Итого | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W |  | АСФ. Устройство системы вытяжки выхлопных газов
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W |  | СПП-Элемент:
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди | Персонал | ИТР | План | [29 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | [29 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди Итог |  | Рабочий персонал | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Сварщики | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Монтажники | План | [29 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Строители (общестрой) | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Маляры | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Изолировщики | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Разнорабочие | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Термисты | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Электромонтажники | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Механизаторы | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди/Машины Итог |  | Общее количество | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди/Машины Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины | Техника | Автовышки | План | [29 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт | [29 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Краны | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Манипуляторы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Длиномеры | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Самосвалы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Экскаваторы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Илососы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Спецтехника | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины Итог |  | Итого | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W |  | МТБЭ. Оснащение аварийным душем
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W |  | 156804.111.12-09-99-GV12
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди | Персонал | ИТР | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт |  |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 | bar: 1900-01-06
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди Итог |  | Рабочий персонал | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.85714 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.85714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Сварщики | План | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | [12 empty] | 1 | bar: 1900-01-06
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Монтажники | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | [12 empty] | 1 | bar: 1900-01-06
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Строители (общестрой) | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Маляры | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Изолировщики | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Разнорабочие | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт |  |  | 2 |  | 2 | [7 empty] | 1 | bar: 1900-01-06
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Термисты | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Электромонтажники | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Механизаторы | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди/Машины Итог |  | Общее количество | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.85714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди/Машины Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины | Техника | Автовышки | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Краны | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Манипуляторы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Длиномеры | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Самосвалы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Экскаваторы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Илососы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Спецтехника | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины Итог |  | Итого | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W |  | Направление пермеата в линию обессоленной воды на подпитку 2 системы БОВ-6
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W |  | СПП-Элемент:
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди | Персонал | ИТР | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди Итог |  | Рабочий персонал | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Сварщики | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Монтажники | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Строители (общестрой) | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Маляры | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Изолировщики | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Разнорабочие | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Термисты | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Электромонтажники | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Механизаторы | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди/Машины Итог |  | Общее количество | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди/Машины Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины | Техника | Автовышки | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Краны | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Манипуляторы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Длиномеры | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Самосвалы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Экскаваторы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Илососы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Спецтехника | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины Итог |  | Итого | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W |  | Г-43-107
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W |  | СПП-Элемент:
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди | Персонал | ИТР | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди Итог |  | Рабочий персонал | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Сварщики | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Монтажники | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Строители (общестрой) | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Маляры | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Изолировщики | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Разнорабочие | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Термисты | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Электромонтажники | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Механизаторы | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди/Машины Итог |  | Общее количество | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди/Машины Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины | Техника | Автовышки | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Краны | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Манипуляторы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Длиномеры | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Самосвалы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Экскаваторы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Илососы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Спецтехника | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины Итог |  | Итого | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W |  | Нанесение ЦЗС в котельном зале ПКК 75/24
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W |  | 156815.112.12-09-99-OT70
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди | Персонал | ИТР | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | [12 empty] | 1 | bar: 1900-01-06
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди Итог |  | Рабочий персонал | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Сварщики | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Монтажники | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Строители (общестрой) | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Маляры | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Изолировщики | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Разнорабочие | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | [12 empty] | 1 | bar: 1900-01-06
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Термисты | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Электромонтажники | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Механизаторы | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди/Машины Итог |  | Общее количество | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди/Машины Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины | Техника | Автовышки | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Краны | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Манипуляторы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Длиномеры | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Самосвалы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Экскаваторы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Илососы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Спецтехника | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины Итог |  | Итого | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W |  | Перевод существующего контура охлаждения насосных агрегатов на замкнутый контур с циркуляцией охлаждающей низкозамерзающей жидкостью (антифриз)» на установке МТБЭ.
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W |  | 156804.112.12-09-99-OT55
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди | Персонал | ИТР | План | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | bar: 1900-01-04 to 1900-01-10
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | 2 | 1 | 1 |  | 1.3333 | [7 empty] | 1 | bar: 1900-01-04 to 1900-01-06
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди Итог |  | Рабочий персонал | План | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4.2857 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4.2857 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4.2857 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди Итог |  |  | Факт | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Сварщики | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | 1 |  |  |  | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Монтажники | План | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 1900-01-04 to 1900-01-10
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | 2 | 0 | 1 |  | 1 | 1900-01-04: 1; 1900-01-05: 1; 1900-01-06: 0 | 0.66667
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Строители (общестрой) | План | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 1900-01-04: 1; 1900-01-05: 1; 1900-01-06: 2 | 1.3333
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Маляры | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Изолировщики | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Разнорабочие | План | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | 1 | 1 |  |  | 1 | 1900-01-04: 0; 1900-01-05: 0; 1900-01-06: 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Термисты | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Электромонтажники | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Механизаторы | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди/Машины Итог |  | Общее количество | План | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 5.1429 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 5.1429 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди/Машины Итог |  |  | Факт | 9 | 5 | 4 | 0 | 4.5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины | Техника | Автовышки | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Краны | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | bar: 1900-01-04
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Манипуляторы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | bar: 1900-01-04
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Длиномеры | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Самосвалы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт | [12 empty] | 1 | bar: 1900-01-05
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Экскаваторы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт | [12 empty] | 1 | bar: 1900-01-04 to 1900-01-06
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Илососы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Спецтехника | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины Итог |  | Итого | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины Итог |  |  | Факт | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W |  | Дооснащение дыхательной арматурой РВС 530, 531, 532, 533, 535
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W |  | СПП-Элемент:
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди | Персонал | ИТР | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди Итог |  | Рабочий персонал | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Сварщики | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Монтажники | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Строители (общестрой) | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Маляры | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Изолировщики | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Разнорабочие | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Термисты | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Электромонтажники | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Механизаторы | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди/Машины Итог |  | Общее количество | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди/Машины Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины | Техника | Автовышки | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Краны | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Манипуляторы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Длиномеры | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Самосвалы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Экскаваторы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Илососы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Спецтехника | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины Итог |  | Итого | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W |  | Подключение резервуара №520А к сетям и коммуникациям с оснащением средства КИП
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W |  | СПП-Элемент:
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди | Персонал | ИТР | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди Итог |  | Рабочий персонал | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Сварщики | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Монтажники | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Строители (общестрой) | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Маляры | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Изолировщики | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Разнорабочие | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Термисты | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Электромонтажники | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Механизаторы | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди/Машины Итог |  | Общее количество | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди/Машины Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины | Техника | Автовышки | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Краны | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Манипуляторы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Длиномеры | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Самосвалы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Экскаваторы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Илососы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Спецтехника | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины Итог |  | Итого | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W |  | МТБЭ. Замена реакторов Р-201, Р-202, Р-203, Р-204
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W |  | СПП-Элемент:
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди | Персонал | ИТР | План | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | bar: 1900-01-04 to 1900-01-10
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | 2 | 3 | 2 |  | 2.3333 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5714 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |  | 2.1667 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди Итог |  | Рабочий персонал | План | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди Итог |  |  | Факт | 14 | 15 | 12 | 0 | 10.25 | 13 | 13 | 10 | 15 | 10 | 10 | 9 | 11.4286 | 0 | 3 | 16 | 13 | 12 | 16 | 0 | 8.5714 | 12 | 4 | 12 | 12 | 11 | 11 | 1 | 9 | 13 | 7 | 9 | 11 | 10 | 10
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Сварщики | План | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | 6 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2.75 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 |  | 3.6667 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Монтажники | План | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | 7 | 8 | 7 | 0 | 5.5 | 7 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6.8571 | 0 | 1 | 10 | 6 | 6 | 8 | 0 | 4.25 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 |  | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4.5
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Строители (общестрой) | План | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.28571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1.1667 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Маляры | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Изолировщики | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Разнорабочие | План | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28571 |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.57143 | 2 |  |  | 1 | 1 | 2
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Термисты | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | [18 empty] | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Электромонтажники | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Механизаторы | План | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.75 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | 5 | 5 | 6 | 1 | 4.25 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.1429 | 0 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5.5
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди/Машины Итог |  | Общее количество | План | 14 | 13 | 14 | 14 | 13.75 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 14
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди/Машины Итог |  |  | Факт | 21 | 23 | 20 | 1 | 16.25 | 20 | 22 | 15 | 23 | 16 | 16 | 15 | 18.1429 | 0 | 11 | 23 | 22 | 22 | 25 | 0 | 14 | 15 | 12 | 14 | 18 | 18 | 18 | 1 | 13.7143 | 22 | 13 | 16 | 17 | 16 | 17.5
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины | Техника | Автовышки | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Краны | План | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 1900-01-04 to 1900-01-10
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.75 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1429 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.75 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Манипуляторы | План | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 1900-01-04 to 1900-01-10
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.33333 | 0 | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0.5
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Длиномеры | План | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 1900-01-04 to 1900-01-10
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Самосвалы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Экскаваторы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Илососы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Спецтехника | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт |  |  |  | 1 | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины Итог |  | Итого | План | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.75 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины Итог |  |  | Факт | 5 | 5 | 6 | 1 | 4.25 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.1429 | 0 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5.5
МТБЭ. Монтаж пробоотборных точек с закрытой системой дренирования |  |  | МТБЭ. Монтаж пробоотборных точек с закрытой системой дренирования
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W |  | СПП-Элемент:
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди | Персонал | ИТР | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | [12 empty] | 1 | bar: 1900-01-05 to 1900-01-06
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди Итог |  | Рабочий персонал | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Сварщики | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | [12 empty] | 1 | bar: 1900-01-05
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Монтажники | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | [5 empty] | 1900-01-05: 2; 1900-01-06: 1 | 1.5
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Строители (общестрой) | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Маляры | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Изолировщики | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Разнорабочие | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Термисты | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Электромонтажники | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Механизаторы | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди/Машины Итог |  | Общее количество | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди/Машины Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины | Техника | Автовышки | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Краны | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт | [12 empty] | 1 | bar: 1900-01-06
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Манипуляторы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Длиномеры | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Самосвалы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Экскаваторы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Илососы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Спецтехника | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт |  |  |  | 1 | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины Итог |  | Итого | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
МТБЭ Доведение до норм закрытой системы дренирования |  |  | МТБЭ Доведение до норм закрытой системы дренирования
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W |  | СПП-Элемент:
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди | Персонал | ИТР | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | [12 empty] | 1 | bar: 1900-01-05 to 1900-01-06
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди Итог |  | Рабочий персонал | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Сварщики | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Монтажники | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Строители (общестрой) | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | [5 empty] | 1900-01-05: 2; 1900-01-06: 2 | 2
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Маляры | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Изолировщики | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Разнорабочие | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Термисты | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Электромонтажники | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Механизаторы | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди/Машины Итог |  | Общее количество | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди/Машины Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины | Техника | Автовышки | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Краны | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Манипуляторы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт | [12 empty] | 1 | bar: 1900-01-06
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Длиномеры | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Самосвалы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт | [12 empty] | 1 | bar: 1900-01-05
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Экскаваторы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт | [12 empty] | 1 | bar: 1900-01-05
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Илососы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт | [12 empty] | 1 | bar: 1900-01-05
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Спецтехника | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт |  |  |  | 1 | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины Итог |  | Итого | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Монтаж обогрева резервуаров Р-530, Р-531 |  |  | Монтаж обогрева резервуаров Р-530, Р-531
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W |  | СПП-Элемент:
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди | Персонал | ИТР | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | [12 empty] | 1 | bar: 1900-01-05 to 1900-01-06
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди Итог |  | Рабочий персонал | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Сварщики | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | [12 empty] | 1 | bar: 1900-01-05 to 1900-01-06
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Монтажники | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | [5 empty] | 1900-01-05: 2; 1900-01-06: 2 | 2
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Строители (общестрой) | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Маляры | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Изолировщики | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Разнорабочие | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Термисты | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Электромонтажники | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  | Механизаторы | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди/Машины Итог |  | Общее количество | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Люди/Машины Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины | Техника | Автовышки | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Краны | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Манипуляторы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Длиномеры | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Самосвалы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Экскаваторы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Илососы | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  | Спецтехника | План
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины |  |  | Факт |  |  |  | 1 | 1
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины Итог |  | Итого | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ООО "Газпром-Энергосервис" | 156816.111.12-09-99-AD4W | Машины Итог |  |  | Факт | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие мероприятия ЗМУО
СПП-Элемент:
|  |  | Персонал | ИТР | План
Факт
|  |  |  | Рабочий персонал | План
[5 empty] | Факт | [22 empty] | 4 | [5 empty] | 4
|  |  |  | Механизаторы | План
Факт
|  |  |  | Общее количество | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Общее итоговое количество ресурсов (план/факт) |  | План | 26 | 25 | 26 | 26 | 6 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 14 | 5.1429 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 14 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 14 | 24.2857 | 33 | 20 | 25 | 29 | 33 | 4.5
[5 empty] | Факт | 30 | 33 | 27 | 1 | 1.25 | 27 | 27 | 26 | 24 | 17 | 17 | 15 | 0.71429 | 1 | 13 | 24 | 23 | 23 | 26 | 0 | 15.25 | 16 | 17 | 16 | 20 | 20 | 18 | 1 | 15.4286 | 25 | 13 | 16 | 17 | 16 | 0.5

## МСГ_Шаблон
2023-08-11 | Наименование работ | НИПТ | Кол-во по проекту | Ед. изм. | Выполнено с начала строительства |  |  |  | Статус реализации |  |  | Сроки реализации |  |  | План/ Факт | Ранее вып. объемы | Отчетный период с 01.07.2022 по 31.07.2022
№ п/п |  |  |  |  | План | Факт | Откл. -/+ | Ост. по проекту | % по РД | % по плану | Статус | Начало | Окончание | Дней |  |  | неделя 01.09 - 04.09 | 2022-09-01
| 156804.112.12-09-99-OT55 | [15 empty] | 18 | 19
| Перевод существующего контура охлаждения насосных агрегатов на замкнутый контур с циркуляцией охлаждающей низкозамерзающей жидкостью (антифриз)» на установке МТБЭ. | [7 empty] | 0% | 0%
Замена реакторов Р-201, Р-202
1 | Демонтаж трубопровода Ф430х8 | ООО "НИПТ" | 0 | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 1 | План |  | 0
[9 empty] | - | - |  |  |  |  | Факт |  | 0