## Начальная
№ | Наименование параметра | Значение
1 | Шифр | 156804.112.12-09-99-OT55
2 | Наменоваение обекта(договора) | Перевод существующего контура охлаждения насосных агрегатов на замкнутый контур с циркуляцией охлаждающей низкозамерзающей жидкостью (антифриз)» на установке МТБЭ.
3 | Нименоваение подобъекта | Замена реакторов Р-201, Р-202

## Ведомость_общая
Начало | 2023-08-01 |  | Раб. смена. | 10 |  |  | Отвественный: | [5 empty] | Длит. смены. |  | 10
Окончание
РАЗДЕЛЫ |  | МСГ | [10 empty] | ВОВР | [5 empty] | КС-2 | [6 empty] | Табель учета выполненных работ
№ | Наименование раздела | № | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Трудоемкость чел. ч на ед из. | Начало | Окончание | № | Профессия | Кол.во. Раб. | № | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Трудоемкость на ед. изм. | № | Код | Расценка | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Трудоемкость на ед. изм. | № | Код | Расценка | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Доля в трудоемкости | Трудоемкость на ед. изм. | № | Ранее вып. объемы
 | time axis 2023-08-01 to 2029-08-25
1 | ТХ | 1.1 | Монтаж трубопровода №2 | п. м | 97 | 0 | 1.5 | 01.08.2023 | 31.08.2023 | 1.1.1 | ИТР | 1 | 1.1.1 | Монтаж трубопровода №2 | п. м | 97 | 0 | 1.5 | 1.1.1.1 | - | Монтаж трубопровода №2 | п. м | 97 | 0 | 1.5 | 1.1.1.1.1 | - | Монтаж трубопровода №2 | п. м | 97 | 0 | 1 | 1.5 | 1.1.1.1.1 | 0 | 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0; 2023-09-23: 0; 2023-09-24: 0; 2023-09-25: 0; 2023-09-26: 0; 2023-09-27: 0; 2023-09-28: 0; 2023-09-29: 0; 2023-09-30: 0; 2023-10-01: 0; 2023-10-02: 0; 2023-10-03: 0; 2023-10-04: 0; 2023-10-05: 0; 2023-10-06: 0; 2023-10-07: 0; 2023-10-08: 0; 2023-10-09: 0; 2023-10-10: 0; 2023-10-11: 0; 2023-10-12: 0; 2023-10-13: 0; 2023-10-14: 0; 2023-10-15: 0; 2023-10-16: 0; 2023-10-17: 0; 2023-10-18: 0; 2023-10-19: 0; 2023-10-20: 0; 2023-10-21: 0; 2023-10-22: 0; 2023-10-23: 0; 2023-10-24: 0; 2023-10-25: 0; 2023-10-26: 0; 2023-10-27: 0; 2023-10-28: 0; 2023-10-29: 0; 2023-10-30: 0; 2023-10-31: 0; 2023-11-01: 0; 2023-11-02: 0; 2023-11-03: 0; 2023-11-04: 0; 2023-11-05: 0; 2023-11-06: 0; 2023-11-07: 0; 2023-11-08: 0; 2023-11-09: 0; 2023-11-10: 0; 2023-11-11: 0; 2023-11-12: 0; 2023-11-13: 0; 2023-11-14: 0; 2023-11-15: 0; 2023-11-16: 0; 2023-11-17: 0; 2023-11-18: 0; 2023-11-19: 0; 2023-11-20: 0; 2023-11-21: 0; 2023-11-22: 0; 2023-11-23: 0; 2023-11-24: 0; 2023-11-25: 0; 2023-11-26: 0; 2023-11-27: 0; 2023-11-28: 0; 2023-11-29: 0; 2023-11-30: 0; 2023-12-01: 0; 2023-12-02: 0; 2023-12-03: 0; 2023-12-04: 0; 2023-12-05: 0; 2023-12-06: 0; 2023-12-07: 0; 2023-12-08: 0; 2023-12-09: 0; 2023-12-10: 0; 2023-12-11: 0; 2023-12-12: 0; 2023-12-13: 0; 2023-12-14: 0; 2023-12-15: 0; 2023-12-16: 0; 2023-12-17: 0; 2023-12-18: 0; 2023-12-19: 0; 2023-12-20: 0; 2023-12-21: 0; 2023-12-22: 0; 2023-12-23: 0; 2023-12-24: 0; 2023-12-25: 0; 2023-12-26: 0; 2023-12-27: 0
[10 empty] | 1.1.2 | Сварщики | 2
|  | 1.2 | Монтаж трубопровода №112 | п. м | 146 | 0 | 1.5 | 01.08.2023 | 31.08.2023 | 1.2.1 | Сварщики | 2 | 1.2.1 | Монтаж трубопровода №112 | п. м | 146 | 0 | 1.5 | 1.2.1.1 | - | Монтаж трубопровода №112 | п. м | 146 | 0 | 1.5 | 1.2.1.1.1 | - | Монтаж трубопровода №112 | п. м | 146 | 0 | 1 | 1.5 | 1.2.1.1.1 | 0 | 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0; 2023-09-23: 0; 2023-09-24: 0; 2023-09-25: 0; 2023-09-26: 0; 2023-09-27: 0; 2023-09-28: 0; 2023-09-29: 0; 2023-09-30: 0; 2023-10-01: 0; 2023-10-02: 0; 2023-10-03: 0; 2023-10-04: 0; 2023-10-05: 0; 2023-10-06: 0; 2023-10-07: 0; 2023-10-08: 0; 2023-10-09: 0; 2023-10-10: 0; 2023-10-11: 0; 2023-10-12: 0; 2023-10-13: 0; 2023-10-14: 0; 2023-10-15: 0; 2023-10-16: 0; 2023-10-17: 0; 2023-10-18: 0; 2023-10-19: 0; 2023-10-20: 0; 2023-10-21: 0; 2023-10-22: 0; 2023-10-23: 0; 2023-10-24: 0; 2023-10-25: 0; 2023-10-26: 0; 2023-10-27: 0; 2023-10-28: 0; 2023-10-29: 0; 2023-10-30: 0; 2023-10-31: 0; 2023-11-01: 0; 2023-11-02: 0; 2023-11-03: 0; 2023-11-04: 0; 2023-11-05: 0; 2023-11-06: 0; 2023-11-07: 0; 2023-11-08: 0; 2023-11-09: 0; 2023-11-10: 0; 2023-11-11: 0; 2023-11-12: 0; 2023-11-13: 0; 2023-11-14: 0; 2023-11-15: 0; 2023-11-16: 0; 2023-11-17: 0; 2023-11-18: 0; 2023-11-19: 0; 2023-11-20: 0; 2023-11-21: 0; 2023-11-22: 0; 2023-11-23: 0; 2023-11-24: 0; 2023-11-25: 0; 2023-11-26: 0; 2023-11-27: 0; 2023-11-28: 0; 2023-11-29: 0; 2023-11-30: 0; 2023-12-01: 0; 2023-12-02: 0; 2023-12-03: 0; 2023-12-04: 0; 2023-12-05: 0; 2023-12-06: 0; 2023-12-07: 0; 2023-12-08: 0; 2023-12-09: 0; 2023-12-10: 0; 2023-12-11: 0; 2023-12-12: 0; 2023-12-13: 0; 2023-12-14: 0; 2023-12-15: 0; 2023-12-16: 0; 2023-12-17: 0; 2023-12-18: 0; 2023-12-19: 0; 2023-12-20: 0; 2023-12-21: 0; 2023-12-22: 0; 2023-12-23: 0; 2023-12-24: 0; 2023-12-25: 0; 2023-12-26: 0; 2023-12-27: 0
[10 empty] | 1.2.2 | Монтажники | 4
|  | 1.3 | Монтаж трубопровода №208 | п. м | 74 | 0 | 1.5 | 01.08.2023 | 31.08.2023 | 1.3.1 | Сварщики | 2 | 1.3.1 | Монтаж трубопровода №208 | п. м | 74 | 0 | 1.5 | 1.3.1.1 | - | Монтаж трубопровода №208 | п. м | 74 | 0 | 1.5 | 1.3.1.1.1 | - | Монтаж трубопровода №208 | п. м | 74 | 0 | 1 | 1.5 | 1.3.1.1.1 | 0 | 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0; 2023-09-23: 0; 2023-09-24: 0; 2023-09-25: 0; 2023-09-26: 0; 2023-09-27: 0; 2023-09-28: 0; 2023-09-29: 0; 2023-09-30: 0; 2023-10-01: 0; 2023-10-02: 0; 2023-10-03: 0; 2023-10-04: 0; 2023-10-05: 0; 2023-10-06: 0; 2023-10-07: 0; 2023-10-08: 0; 2023-10-09: 0; 2023-10-10: 0; 2023-10-11: 0; 2023-10-12: 0; 2023-10-13: 0; 2023-10-14: 0; 2023-10-15: 0; 2023-10-16: 0; 2023-10-17: 0; 2023-10-18: 0; 2023-10-19: 0; 2023-10-20: 0; 2023-10-21: 0; 2023-10-22: 0; 2023-10-23: 0; 2023-10-24: 0; 2023-10-25: 0; 2023-10-26: 0; 2023-10-27: 0; 2023-10-28: 0; 2023-10-29: 0; 2023-10-30: 0; 2023-10-31: 0; 2023-11-01: 0; 2023-11-02: 0; 2023-11-03: 0; 2023-11-04: 0; 2023-11-05: 0; 2023-11-06: 0; 2023-11-07: 0; 2023-11-08: 0; 2023-11-09: 0; 2023-11-10: 0; 2023-11-11: 0; 2023-11-12: 0; 2023-11-13: 0; 2023-11-14: 0; 2023-11-15: 0; 2023-11-16: 0; 2023-11-17: 0; 2023-11-18: 0; 2023-11-19: 0; 2023-11-20: 0; 2023-11-21: 0; 2023-11-22: 0; 2023-11-23: 0; 2023-11-24: 0; 2023-11-25: 0; 2023-11-26: 0; 2023-11-27: 0; 2023-11-28: 0; 2023-11-29: 0; 2023-11-30: 0; 2023-12-01: 0; 2023-12-02: 0; 2023-12-03: 0; 2023-12-04: 0; 2023-12-05: 0; 2023-12-06: 0; 2023-12-07: 0; 2023-12-08: 0; 2023-12-09: 0; 2023-12-10: 0; 2023-12-11: 0; 2023-12-12: 0; 2023-12-13: 0; 2023-12-14: 0; 2023-12-15: 0; 2023-12-16: 0; 2023-12-17: 0; 2023-12-18: 0; 2023-12-19: 0; 2023-12-20: 0; 2023-12-21: 0; 2023-12-22: 0; 2023-12-23: 0; 2023-12-24: 0; 2023-12-25: 0; 2023-12-26: 0; 2023-12-27: 0
[10 empty] | 1.3.2 | Монтажники | 4
|  | 1.4 | Монтаж трубопровода №6 | п. м | 283 | 0 | 1.5 | 01.08.2023 | 31.10.2023 | 1.4.1 | Сварщики | 2 | 1.4.1 | Монтаж трубопровода №208 | п. м | 283 | 0 | 1.5 | 1.4.1.1 | - | Монтаж трубопровода №208 | п. м | 283 | 0 | 1.5 | 1.4.1.1.1 | - | Монтаж трубопровода №208 | п. м | 283 | 0 | 1 | 1.5 | 1.4.1.1.1 | 0 | 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0; 2023-09-23: 0; 2023-09-24: 0; 2023-09-25: 0; 2023-09-26: 0; 2023-09-27: 0; 2023-09-28: 0; 2023-09-29: 0; 2023-09-30: 0; 2023-10-01: 0; 2023-10-02: 0; 2023-10-03: 0; 2023-10-04: 0; 2023-10-05: 0; 2023-10-06: 0; 2023-10-07: 0; 2023-10-08: 0; 2023-10-09: 0; 2023-10-10: 0; 2023-10-11: 0; 2023-10-12: 0; 2023-10-13: 0; 2023-10-14: 0; 2023-10-15: 0; 2023-10-16: 0; 2023-10-17: 0; 2023-10-18: 0; 2023-10-19: 0; 2023-10-20: 0; 2023-10-21: 0; 2023-10-22: 0; 2023-10-23: 0; 2023-10-24: 0; 2023-10-25: 0; 2023-10-26: 0; 2023-10-27: 0; 2023-10-28: 0; 2023-10-29: 0; 2023-10-30: 0; 2023-10-31: 0; 2023-11-01: 0; 2023-11-02: 0; 2023-11-03: 0; 2023-11-04: 0; 2023-11-05: 0; 2023-11-06: 0; 2023-11-07: 0; 2023-11-08: 0; 2023-11-09: 0; 2023-11-10: 0; 2023-11-11: 0; 2023-11-12: 0; 2023-11-13: 0; 2023-11-14: 0; 2023-11-15: 0; 2023-11-16: 0; 2023-11-17: 0; 2023-11-18: 0; 2023-11-19: 0; 2023-11-20: 0; 2023-11-21: 0; 2023-11-22: 0; 2023-11-23: 0; 2023-11-24: 0; 2023-11-25: 0; 2023-11-26: 0; 2023-11-27: 0; 2023-11-28: 0; 2023-11-29: 0; 2023-11-30: 0; 2023-12-01: 0; 2023-12-02: 0; 2023-12-03: 0; 2023-12-04: 0; 2023-12-05: 0; 2023-12-06: 0; 2023-12-07: 0; 2023-12-08: 0; 2023-12-09: 0; 2023-12-10: 0; 2023-12-11: 0; 2023-12-12: 0; 2023-12-13: 0; 2023-12-14: 0; 2023-12-15: 0; 2023-12-16: 0; 2023-12-17: 0; 2023-12-18: 0; 2023-12-19: 0; 2023-12-20: 0; 2023-12-21: 0; 2023-12-22: 0; 2023-12-23: 0; 2023-12-24: 0; 2023-12-25: 0; 2023-12-26: 0; 2023-12-27: 0
[10 empty] | 1.4.2 | Монтажники | 4
|  | 1.5 | Монтаж трубопровода №31 | п. м | 806 | 0 | 1.5 | 01.08.2023 | 31.10.2023 | 1.5.1 | Сварщики | 2 | 1.5.1 | Монтаж трубопровода №208 | п. м | 806 | 0 | 1.5 | 1.5.1.1 | - | Монтаж трубопровода №208 | п. м | 806 | 0 | 1.5 | 1.5.1.1.1 | - | Монтаж трубопровода №208 | п. м | 806 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5.1.1.1 | 0 | 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0; 2023-09-23: 0; 2023-09-24: 0; 2023-09-25: 0; 2023-09-26: 0; 2023-09-27: 0; 2023-09-28: 0; 2023-09-29: 0; 2023-09-30: 0; 2023-10-01: 0; 2023-10-02: 0; 2023-10-03: 0; 2023-10-04: 0; 2023-10-05: 0; 2023-10-06: 0; 2023-10-07: 0; 2023-10-08: 0; 2023-10-09: 0; 2023-10-10: 0; 2023-10-11: 0; 2023-10-12: 0; 2023-10-13: 0; 2023-10-14: 0; 2023-10-15: 0; 2023-10-16: 0; 2023-10-17: 0; 2023-10-18: 0; 2023-10-19: 0; 2023-10-20: 0; 2023-10-21: 0; 2023-10-22: 0; 2023-10-23: 0; 2023-10-24: 0; 2023-10-25: 0; 2023-10-26: 0; 2023-10-27: 0; 2023-10-28: 0; 2023-10-29: 0; 2023-10-30: 0; 2023-10-31: 0; 2023-11-01: 0; 2023-11-02: 0; 2023-11-03: 0; 2023-11-04: 0; 2023-11-05: 0; 2023-11-06: 0; 2023-11-07: 0; 2023-11-08: 0; 2023-11-09: 0; 2023-11-10: 0; 2023-11-11: 0; 2023-11-12: 0; 2023-11-13: 0; 2023-11-14: 0; 2023-11-15: 0; 2023-11-16: 0; 2023-11-17: 0; 2023-11-18: 0; 2023-11-19: 0; 2023-11-20: 0; 2023-11-21: 0; 2023-11-22: 0; 2023-11-23: 0; 2023-11-24: 0; 2023-11-25: 0; 2023-11-26: 0; 2023-11-27: 0; 2023-11-28: 0; 2023-11-29: 0; 2023-11-30: 0; 2023-12-01: 0; 2023-12-02: 0; 2023-12-03: 0; 2023-12-04: 0; 2023-12-05: 0; 2023-12-06: 0; 2023-12-07: 0; 2023-12-08: 0; 2023-12-09: 0; 2023-12-10: 0; 2023-12-11: 0; 2023-12-12: 0; 2023-12-13: 0; 2023-12-14: 0; 2023-12-15: 0; 2023-12-16: 0; 2023-12-17: 0; 2023-12-18: 0; 2023-12-19: 0; 2023-12-20: 0; 2023-12-21: 0; 2023-12-22: 0; 2023-12-23: 0; 2023-12-24: 0; 2023-12-25: 0; 2023-12-26: 0; 2023-12-27: 0
[10 empty] | 1.5.2 | Монтажники | 4
|  | 1.6 | Монтаж трубопровода №101 | п. м | 81 | 0 | 1.5 | 01.08.2023 | 31.10.2023 | 1.6.1 | Сварщики | 2 | 1.6.1 | Монтаж трубопровода №208 | п. м | 81 | 0 | 1.5 | 1.6.1.1 | - | Монтаж трубопровода №208 | п. м | 81 | 0 | 1.5 | 1.6.1.1.1 | - | Монтаж трубопровода №208 | п. м | 81 | 0 | 1 | 1.5 | 1.6.1.1.1 | 0 | 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0; 2023-09-23: 0; 2023-09-24: 0; 2023-09-25: 0; 2023-09-26: 0; 2023-09-27: 0; 2023-09-28: 0; 2023-09-29: 0; 2023-09-30: 0; 2023-10-01: 0; 2023-10-02: 0; 2023-10-03: 0; 2023-10-04: 0; 2023-10-05: 0; 2023-10-06: 0; 2023-10-07: 0; 2023-10-08: 0; 2023-10-09: 0; 2023-10-10: 0; 2023-10-11: 0; 2023-10-12: 0; 2023-10-13: 0; 2023-10-14: 0; 2023-10-15: 0; 2023-10-16: 0; 2023-10-17: 0; 2023-10-18: 0; 2023-10-19: 0; 2023-10-20: 0; 2023-10-21: 0; 2023-10-22: 0; 2023-10-23: 0; 2023-10-24: 0; 2023-10-25: 0; 2023-10-26: 0; 2023-10-27: 0; 2023-10-28: 0; 2023-10-29: 0; 2023-10-30: 0; 2023-10-31: 0; 2023-11-01: 0; 2023-11-02: 0; 2023-11-03: 0; 2023-11-04: 0; 2023-11-05: 0; 2023-11-06: 0; 2023-11-07: 0; 2023-11-08: 0; 2023-11-09: 0; 2023-11-10: 0; 2023-11-11: 0; 2023-11-12: 0; 2023-11-13: 0; 2023-11-14: 0; 2023-11-15: 0; 2023-11-16: 0; 2023-11-17: 0; 2023-11-18: 0; 2023-11-19: 0; 2023-11-20: 0; 2023-11-21: 0; 2023-11-22: 0; 2023-11-23: 0; 2023-11-24: 0; 2023-11-25: 0; 2023-11-26: 0; 2023-11-27: 0; 2023-11-28: 0; 2023-11-29: 0; 2023-11-30: 0; 2023-12-01: 0; 2023-12-02: 0; 2023-12-03: 0; 2023-12-04: 0; 2023-12-05: 0; 2023-12-06: 0; 2023-12-07: 0; 2023-12-08: 0; 2023-12-09: 0; 2023-12-10: 0; 2023-12-11: 0; 2023-12-12: 0; 2023-12-13: 0; 2023-12-14: 0; 2023-12-15: 0; 2023-12-16: 0; 2023-12-17: 0; 2023-12-18: 0; 2023-12-19: 0; 2023-12-20: 0; 2023-12-21: 0; 2023-12-22: 0; 2023-12-23: 0; 2023-12-24: 0; 2023-12-25: 0; 2023-12-26: 0; 2023-12-27: 0
[10 empty] | 1.6.2 | Монтажники | 4
|  | 1.7 | Монтаж трубопровода №3 | п. м | 578 | 0 | 1.5 | 01.08.2023 | 31.10.2023 | 1.7.1 | Сварщики | 2 | 1.7.1 | Монтаж трубопровода №208 | п. м | 578 | 0 | 1.5 | 1.7.1.1 | - | Монтаж трубопровода №208 | п. м | 578 | 0 | 1.5 | 1.7.1.1.1 | - | Монтаж трубопровода №208 | п. м | 578 | 0 | 1 | 1.5 | 1.7.1.1.1 | 0 | 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0; 2023-09-23: 0; 2023-09-24: 0; 2023-09-25: 0; 2023-09-26: 0; 2023-09-27: 0; 2023-09-28: 0; 2023-09-29: 0; 2023-09-30: 0; 2023-10-01: 0; 2023-10-02: 0; 2023-10-03: 0; 2023-10-04: 0; 2023-10-05: 0; 2023-10-06: 0; 2023-10-07: 0; 2023-10-08: 0; 2023-10-09: 0; 2023-10-10: 0; 2023-10-11: 0; 2023-10-12: 0; 2023-10-13: 0; 2023-10-14: 0; 2023-10-15: 0; 2023-10-16: 0; 2023-10-17: 0; 2023-10-18: 0; 2023-10-19: 0; 2023-10-20: 0; 2023-10-21: 0; 2023-10-22: 0; 2023-10-23: 0; 2023-10-24: 0; 2023-10-25: 0; 2023-10-26: 0; 2023-10-27: 0; 2023-10-28: 0; 2023-10-29: 0; 2023-10-30: 0; 2023-10-31: 0; 2023-11-01: 0; 2023-11-02: 0; 2023-11-03: 0; 2023-11-04: 0; 2023-11-05: 0; 2023-11-06: 0; 2023-11-07: 0; 2023-11-08: 0; 2023-11-09: 0; 2023-11-10: 0; 2023-11-11: 0; 2023-11-12: 0; 2023-11-13: 0; 2023-11-14: 0; 2023-11-15: 0; 2023-11-16: 0; 2023-11-17: 0; 2023-11-18: 0; 2023-11-19: 0; 2023-11-20: 0; 2023-11-21: 0; 2023-11-22: 0; 2023-11-23: 0; 2023-11-24: 0; 2023-11-25: 0; 2023-11-26: 0; 2023-11-27: 0; 2023-11-28: 0; 2023-11-29: 0; 2023-11-30: 0; 2023-12-01: 0; 2023-12-02: 0; 2023-12-03: 0; 2023-12-04: 0; 2023-12-05: 0; 2023-12-06: 0; 2023-12-07: 0; 2023-12-08: 0; 2023-12-09: 0; 2023-12-10: 0; 2023-12-11: 0; 2023-12-12: 0; 2023-12-13: 0; 2023-12-14: 0; 2023-12-15: 0; 2023-12-16: 0; 2023-12-17: 0; 2023-12-18: 0; 2023-12-19: 0; 2023-12-20: 0; 2023-12-21: 0; 2023-12-22: 0; 2023-12-23: 0; 2023-12-24: 0; 2023-12-25: 0; 2023-12-26: 0; 2023-12-27: 0
[10 empty] | 1.7.2 | Монтажники | 4
|  | 1.8 | Монтаж трубопровода №103 | п. м | 46 | 0 | 1.5 | 01.10.2023 | 31.10.2023 | 1.8.1 | Сварщики | 2 | 1.8.1 | Монтаж трубопровода №208 | п. м | 46 | 0 | 1.5 | 1.8.1.1 | - | Монтаж трубопровода №208 | п. м | 46 | 0 | 1.5 | 1.8.1.1.1 | - | Монтаж трубопровода №208 | п. м | 46 | 0 | 1 | 1.5 | 1.8.1.1.1 | 0 | 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0; 2023-09-23: 0; 2023-09-24: 0; 2023-09-25: 0; 2023-09-26: 0; 2023-09-27: 0; 2023-09-28: 0; 2023-09-29: 0; 2023-09-30: 0; 2023-10-01: 0; 2023-10-02: 0; 2023-10-03: 0; 2023-10-04: 0; 2023-10-05: 0; 2023-10-06: 0; 2023-10-07: 0; 2023-10-08: 0; 2023-10-09: 0; 2023-10-10: 0; 2023-10-11: 0; 2023-10-12: 0; 2023-10-13: 0; 2023-10-14: 0; 2023-10-15: 0; 2023-10-16: 0; 2023-10-17: 0; 2023-10-18: 0; 2023-10-19: 0; 2023-10-20: 0; 2023-10-21: 0; 2023-10-22: 0; 2023-10-23: 0; 2023-10-24: 0; 2023-10-25: 0; 2023-10-26: 0; 2023-10-27: 0; 2023-10-28: 0; 2023-10-29: 0; 2023-10-30: 0; 2023-10-31: 0; 2023-11-01: 0; 2023-11-02: 0; 2023-11-03: 0; 2023-11-04: 0; 2023-11-05: 0; 2023-11-06: 0; 2023-11-07: 0; 2023-11-08: 0; 2023-11-09: 0; 2023-11-10: 0; 2023-11-11: 0; 2023-11-12: 0; 2023-11-13: 0; 2023-11-14: 0; 2023-11-15: 0; 2023-11-16: 0; 2023-11-17: 0; 2023-11-18: 0; 2023-11-19: 0; 2023-11-20: 0; 2023-11-21: 0; 2023-11-22: 0; 2023-11-23: 0; 2023-11-24: 0; 2023-11-25: 0; 2023-11-26: 0; 2023-11-27: 0; 2023-11-28: 0; 2023-11-29: 0; 2023-11-30: 0; 2023-12-01: 0; 2023-12-02: 0; 2023-12-03: 0; 2023-12-04: 0; 2023-12-05: 0; 2023-12-06: 0; 2023-12-07: 0; 2023-12-08: 0; 2023-12-09: 0; 2023-12-10: 0; 2023-12-11: 0; 2023-12-12: 0; 2023-12-13: 0; 2023-12-14: 0; 2023-12-15: 0; 2023-12-16: 0; 2023-12-17: 0; 2023-12-18: 0; 2023-12-19: 0; 2023-12-20: 0; 2023-12-21: 0; 2023-12-22: 0; 2023-12-23: 0; 2023-12-24: 0; 2023-12-25: 0; 2023-12-26: 0; 2023-12-27: 0
[10 empty] | 1.8.2 | Монтажники | 4
|  | 1.9 | Монтаж трубопровода №104 | п. м | 207 | 0 | 1.5 | 01.10.2023 | 31.10.2023 | 1.9.1 | Сварщики | 2 | 1.9.1 | Монтаж трубопровода №208 | п. м | 207 | 0 | 1.5 | 1.9.1.1 | - | Монтаж трубопровода №208 | п. м | 207 | 0 | 1.5 | 1.9.1.1.1 | - | Монтаж трубопровода №208 | п. м | 207 | 0 | 1 | 1.5 | 1.9.1.1.1 | 0 | 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0; 2023-09-23: 0; 2023-09-24: 0; 2023-09-25: 0; 2023-09-26: 0; 2023-09-27: 0; 2023-09-28: 0; 2023-09-29: 0; 2023-09-30: 0; 2023-10-01: 0; 2023-10-02: 0; 2023-10-03: 0; 2023-10-04: 0; 2023-10-05: 0; 2023-10-06: 0; 2023-10-07: 0; 2023-10-08: 0; 2023-10-09: 0; 2023-10-10: 0; 2023-10-11: 0; 2023-10-12: 0; 2023-10-13: 0; 2023-10-14: 0; 2023-10-15: 0; 2023-10-16: 0; 2023-10-17: 0; 2023-10-18: 0; 2023-10-19: 0; 2023-10-20: 0; 2023-10-21: 0; 2023-10-22: 0; 2023-10-23: 0; 2023-10-24: 0; 2023-10-25: 0; 2023-10-26: 0; 2023-10-27: 0; 2023-10-28: 0; 2023-10-29: 0; 2023-10-30: 0; 2023-10-31: 0; 2023-11-01: 0; 2023-11-02: 0; 2023-11-03: 0; 2023-11-04: 0; 2023-11-05: 0; 2023-11-06: 0; 2023-11-07: 0; 2023-11-08: 0; 2023-11-09: 0; 2023-11-10: 0; 2023-11-11: 0; 2023-11-12: 0; 2023-11-13: 0; 2023-11-14: 0; 2023-11-15: 0; 2023-11-16: 0; 2023-11-17: 0; 2023-11-18: 0; 2023-11-19: 0; 2023-11-20: 0; 2023-11-21: 0; 2023-11-22: 0; 2023-11-23: 0; 2023-11-24: 0; 2023-11-25: 0; 2023-11-26: 0; 2023-11-27: 0; 2023-11-28: 0; 2023-11-29: 0; 2023-11-30: 0; 2023-12-01: 0; 2023-12-02: 0; 2023-12-03: 0; 2023-12-04: 0; 2023-12-05: 0; 2023-12-06: 0; 2023-12-07: 0; 2023-12-08: 0; 2023-12-09: 0; 2023-12-10: 0; 2023-12-11: 0; 2023-12-12: 0; 2023-12-13: 0; 2023-12-14: 0; 2023-12-15: 0; 2023-12-16: 0; 2023-12-17: 0; 2023-12-18: 0; 2023-12-19: 0; 2023-12-20: 0; 2023-12-21: 0; 2023-12-22: 0; 2023-12-23: 0; 2023-12-24: 0; 2023-12-25: 0; 2023-12-26: 0; 2023-12-27: 0
[10 empty] | 1.9.2 | Монтажники | 4
|  | 1.10 | Монтаж трубопровода №37а | п. м | 2172 | 0 | 1.5 | 01.12.2023 | 2024-04-19 | 1.10.1 | Сварщики | 2 | 1.10.1 | Монтаж трубопровода №208 | п. м | 2172 | 0 | 1.5 | 1.10.1.1 | - | Монтаж трубопровода №208 | п. м | 2172 | 0 | 1.5 | 1.10.1.1.1 | - | Монтаж трубопровода №208 | п. м | 2172 | 0 | 1 | 1.5 | 1.10.1.1.1 | 0 | 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0; 2023-09-23: 0; 2023-09-24: 0; 2023-09-25: 0; 2023-09-26: 0; 2023-09-27: 0; 2023-09-28: 0; 2023-09-29: 0; 2023-09-30: 0; 2023-10-01: 0; 2023-10-02: 0; 2023-10-03: 0; 2023-10-04: 0; 2023-10-05: 0; 2023-10-06: 0; 2023-10-07: 0; 2023-10-08: 0; 2023-10-09: 0; 2023-10-10: 0; 2023-10-11: 0; 2023-10-12: 0; 2023-10-13: 0; 2023-10-14: 0; 2023-10-15: 0; 2023-10-16: 0; 2023-10-17: 0; 2023-10-18: 0; 2023-10-19: 0; 2023-10-20: 0; 2023-10-21: 0; 2023-10-22: 0; 2023-10-23: 0; 2023-10-24: 0; 2023-10-25: 0; 2023-10-26: 0; 2023-10-27: 0; 2023-10-28: 0; 2023-10-29: 0; 2023-10-30: 0; 2023-10-31: 0; 2023-11-01: 0; 2023-11-02: 0; 2023-11-03: 0; 2023-11-04: 0; 2023-11-05: 0; 2023-11-06: 0; 2023-11-07: 0; 2023-11-08: 0; 2023-11-09: 0; 2023-11-10: 0; 2023-11-11: 0; 2023-11-12: 0; 2023-11-13: 0; 2023-11-14: 0; 2023-11-15: 0; 2023-11-16: 0; 2023-11-17: 0; 2023-11-18: 0; 2023-11-19: 0; 2023-11-20: 0; 2023-11-21: 0; 2023-11-22: 0; 2023-11-23: 0; 2023-11-24: 0; 2023-11-25: 0; 2023-11-26: 0; 2023-11-27: 0; 2023-11-28: 0; 2023-11-29: 0; 2023-11-30: 0; 2023-12-01: 0; 2023-12-02: 0; 2023-12-03: 0; 2023-12-04: 0; 2023-12-05: 0; 2023-12-06: 0; 2023-12-07: 0; 2023-12-08: 0; 2023-12-09: 0; 2023-12-10: 0; 2023-12-11: 0; 2023-12-12: 0; 2023-12-13: 0; 2023-12-14: 0; 2023-12-15: 0; 2023-12-16: 0; 2023-12-17: 0; 2023-12-18: 0; 2023-12-19: 0; 2023-12-20: 0; 2023-12-21: 0; 2023-12-22: 0; 2023-12-23: 0; 2023-12-24: 0; 2023-12-25: 0; 2023-12-26: 0; 2023-12-27: 0
[10 empty] | 1.10.2 | Монтажники | 4
|  | 1.11 | Монтаж трубопровода №37 | п. м | 2252 | 0 | 1.5 | 01.12.2023 | 2024-04-19 | 1.11.1 | Сварщики | 2 | 1.11.1 | Монтаж трубопровода №208 | п. м | 2252 | 0 | 1.5 | 1.11.1.1 | - | Монтаж трубопровода №208 | п. м | 2252 | 0 | 1.5 | 1.11.1.1.1 | - | Монтаж трубопровода №208 | п. м | 2252 | 0 | 1 | 1.5 | 1.11.1.1.1 | 0 | 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0; 2023-09-23: 0; 2023-09-24: 0; 2023-09-25: 0; 2023-09-26: 0; 2023-09-27: 0; 2023-09-28: 0; 2023-09-29: 0; 2023-09-30: 0; 2023-10-01: 0; 2023-10-02: 0; 2023-10-03: 0; 2023-10-04: 0; 2023-10-05: 0; 2023-10-06: 0; 2023-10-07: 0; 2023-10-08: 0; 2023-10-09: 0; 2023-10-10: 0; 2023-10-11: 0; 2023-10-12: 0; 2023-10-13: 0; 2023-10-14: 0; 2023-10-15: 0; 2023-10-16: 0; 2023-10-17: 0; 2023-10-18: 0; 2023-10-19: 0; 2023-10-20: 0; 2023-10-21: 0; 2023-10-22: 0; 2023-10-23: 0; 2023-10-24: 0; 2023-10-25: 0; 2023-10-26: 0; 2023-10-27: 0; 2023-10-28: 0; 2023-10-29: 0; 2023-10-30: 0; 2023-10-31: 0; 2023-11-01: 0; 2023-11-02: 0; 2023-11-03: 0; 2023-11-04: 0; 2023-11-05: 0; 2023-11-06: 0; 2023-11-07: 0; 2023-11-08: 0; 2023-11-09: 0; 2023-11-10: 0; 2023-11-11: 0; 2023-11-12: 0; 2023-11-13: 0; 2023-11-14: 0; 2023-11-15: 0; 2023-11-16: 0; 2023-11-17: 0; 2023-11-18: 0; 2023-11-19: 0; 2023-11-20: 0; 2023-11-21: 0; 2023-11-22: 0; 2023-11-23: 0; 2023-11-24: 0; 2023-11-25: 0; 2023-11-26: 0; 2023-11-27: 0; 2023-11-28: 0; 2023-11-29: 0; 2023-11-30: 0; 2023-12-01: 0; 2023-12-02: 0; 2023-12-03: 0; 2023-12-04: 0; 2023-12-05: 0; 2023-12-06: 0; 2023-12-07: 0; 2023-12-08: 0; 2023-12-09: 0; 2023-12-10: 0; 2023-12-11: 0; 2023-12-12: 0; 2023-12-13: 0; 2023-12-14: 0; 2023-12-15: 0; 2023-12-16: 0; 2023-12-17: 0; 2023-12-18: 0; 2023-12-19: 0; 2023-12-20: 0; 2023-12-21: 0; 2023-12-22: 0; 2023-12-23: 0; 2023-12-24: 0; 2023-12-25: 0; 2023-12-26: 0; 2023-12-27: 0
[10 empty] | 1.11.2 | Монтажники | 4
|  | 1.12 | Монтаж трубопровода №45 | п. м | 353 | 0 | 1.5 | 01.12.2023 | 2024-04-19 | 1.12.1 | Сварщики | 2 | 1.12.1 | Монтаж трубопровода №208 | п. м | 353 | 0 | 1.5 | 1.12.1.1 | - | Монтаж трубопровода №208 | п. м | 353 | 0 | 1.5 | 1.12.1.1.1 | - | Монтаж трубопровода №208 | п. м | 353 | 0 | 1 | 1.5 | 1.12.1.1.1 | 0 | 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0; 2023-09-23: 0; 2023-09-24: 0; 2023-09-25: 0; 2023-09-26: 0; 2023-09-27: 0; 2023-09-28: 0; 2023-09-29: 0; 2023-09-30: 0; 2023-10-01: 0; 2023-10-02: 0; 2023-10-03: 0; 2023-10-04: 0; 2023-10-05: 0; 2023-10-06: 0; 2023-10-07: 0; 2023-10-08: 0; 2023-10-09: 0; 2023-10-10: 0; 2023-10-11: 0; 2023-10-12: 0; 2023-10-13: 0; 2023-10-14: 0; 2023-10-15: 0; 2023-10-16: 0; 2023-10-17: 0; 2023-10-18: 0; 2023-10-19: 0; 2023-10-20: 0; 2023-10-21: 0; 2023-10-22: 0; 2023-10-23: 0; 2023-10-24: 0; 2023-10-25: 0; 2023-10-26: 0; 2023-10-27: 0; 2023-10-28: 0; 2023-10-29: 0; 2023-10-30: 0; 2023-10-31: 0; 2023-11-01: 0; 2023-11-02: 0; 2023-11-03: 0; 2023-11-04: 0; 2023-11-05: 0; 2023-11-06: 0; 2023-11-07: 0; 2023-11-08: 0; 2023-11-09: 0; 2023-11-10: 0; 2023-11-11: 0; 2023-11-12: 0; 2023-11-13: 0; 2023-11-14: 0; 2023-11-15: 0; 2023-11-16: 0; 2023-11-17: 0; 2023-11-18: 0; 2023-11-19: 0; 2023-11-20: 0; 2023-11-21: 0; 2023-11-22: 0; 2023-11-23: 0; 2023-11-24: 0; 2023-11-25: 0; 2023-11-26: 0; 2023-11-27: 0; 2023-11-28: 0; 2023-11-29: 0; 2023-11-30: 0; 2023-12-01: 0; 2023-12-02: 0; 2023-12-03: 0; 2023-12-04: 0; 2023-12-05: 0; 2023-12-06: 0; 2023-12-07: 0; 2023-12-08: 0; 2023-12-09: 0; 2023-12-10: 0; 2023-12-11: 0; 2023-12-12: 0; 2023-12-13: 0; 2023-12-14: 0; 2023-12-15: 0; 2023-12-16: 0; 2023-12-17: 0; 2023-12-18: 0; 2023-12-19: 0; 2023-12-20: 0; 2023-12-21: 0; 2023-12-22: 0; 2023-12-23: 0; 2023-12-24: 0; 2023-12-25: 0; 2023-12-26: 0; 2023-12-27: 0
[10 empty] | 1.12.2 | Монтажники | 4
|  | 1.13 | Монтаж трубопровода №115 | п. м | 180 | 0 | 1.5 | 01.12.2023 | 2024-04-19 | 1.13.1 | Сварщики | 2 | 1.13.1 | Монтаж трубопровода №208 | п. м | 180 | 0 | 1.5 | 1.13.1.1 | - | Монтаж трубопровода №208 | п. м | 180 | 0 | 1.5 | 1.13.1.1.1 | - | Монтаж трубопровода №208 | п. м | 180 | 0 | 1 | 1.5 | 1.13.1.1.1 | 0 | 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0; 2023-09-23: 0; 2023-09-24: 0; 2023-09-25: 0; 2023-09-26: 0; 2023-09-27: 0; 2023-09-28: 0; 2023-09-29: 0; 2023-09-30: 0; 2023-10-01: 0; 2023-10-02: 0; 2023-10-03: 0; 2023-10-04: 0; 2023-10-05: 0; 2023-10-06: 0; 2023-10-07: 0; 2023-10-08: 0; 2023-10-09: 0; 2023-10-10: 0; 2023-10-11: 0; 2023-10-12: 0; 2023-10-13: 0; 2023-10-14: 0; 2023-10-15: 0; 2023-10-16: 0; 2023-10-17: 0; 2023-10-18: 0; 2023-10-19: 0; 2023-10-20: 0; 2023-10-21: 0; 2023-10-22: 0; 2023-10-23: 0; 2023-10-24: 0; 2023-10-25: 0; 2023-10-26: 0; 2023-10-27: 0; 2023-10-28: 0; 2023-10-29: 0; 2023-10-30: 0; 2023-10-31: 0; 2023-11-01: 0; 2023-11-02: 0; 2023-11-03: 0; 2023-11-04: 0; 2023-11-05: 0; 2023-11-06: 0; 2023-11-07: 0; 2023-11-08: 0; 2023-11-09: 0; 2023-11-10: 0; 2023-11-11: 0; 2023-11-12: 0; 2023-11-13: 0; 2023-11-14: 0; 2023-11-15: 0; 2023-11-16: 0; 2023-11-17: 0; 2023-11-18: 0; 2023-11-19: 0; 2023-11-20: 0; 2023-11-21: 0; 2023-11-22: 0; 2023-11-23: 0; 2023-11-24: 0; 2023-11-25: 0; 2023-11-26: 0; 2023-11-27: 0; 2023-11-28: 0; 2023-11-29: 0; 2023-11-30: 0; 2023-12-01: 0; 2023-12-02: 0; 2023-12-03: 0; 2023-12-04: 0; 2023-12-05: 0; 2023-12-06: 0; 2023-12-07: 0; 2023-12-08: 0; 2023-12-09: 0; 2023-12-10: 0; 2023-12-11: 0; 2023-12-12: 0; 2023-12-13: 0; 2023-12-14: 0; 2023-12-15: 0; 2023-12-16: 0; 2023-12-17: 0; 2023-12-18: 0; 2023-12-19: 0; 2023-12-20: 0; 2023-12-21: 0; 2023-12-22: 0; 2023-12-23: 0; 2023-12-24: 0; 2023-12-25: 0; 2023-12-26: 0; 2023-12-27: 0
[10 empty] | 1.13.2 | Монтажники | 4
|  | 1.14 | Монтаж трубопровода №116 | п. м | 202 | 0 | 1.5 | 01.12.2023 | 2024-04-19 | 1.14.1 | Сварщики | 2 | 1.14.1 | Монтаж трубопровода №208 | п. м | 202 | 0 | 1.5 | 1.14.1.1 | - | Монтаж трубопровода №208 | п. м | 202 | 0 | 1.5 | 1.14.1.1.1 | - | Монтаж трубопровода №208 | п. м | 202 | 0 | 1 | 1.5 | 1.14.1.1.1 | 0 | 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0; 2023-09-23: 0; 2023-09-24: 0; 2023-09-25: 0; 2023-09-26: 0; 2023-09-27: 0; 2023-09-28: 0; 2023-09-29: 0; 2023-09-30: 0; 2023-10-01: 0; 2023-10-02: 0; 2023-10-03: 0; 2023-10-04: 0; 2023-10-05: 0; 2023-10-06: 0; 2023-10-07: 0; 2023-10-08: 0; 2023-10-09: 0; 2023-10-10: 0; 2023-10-11: 0; 2023-10-12: 0; 2023-10-13: 0; 2023-10-14: 0; 2023-10-15: 0; 2023-10-16: 0; 2023-10-17: 0; 2023-10-18: 0; 2023-10-19: 0; 2023-10-20: 0; 2023-10-21: 0; 2023-10-22: 0; 2023-10-23: 0; 2023-10-24: 0; 2023-10-25: 0; 2023-10-26: 0; 2023-10-27: 0; 2023-10-28: 0; 2023-10-29: 0; 2023-10-30: 0; 2023-10-31: 0; 2023-11-01: 0; 2023-11-02: 0; 2023-11-03: 0; 2023-11-04: 0; 2023-11-05: 0; 2023-11-06: 0; 2023-11-07: 0; 2023-11-08: 0; 2023-11-09: 0; 2023-11-10: 0; 2023-11-11: 0; 2023-11-12: 0; 2023-11-13: 0; 2023-11-14: 0; 2023-11-15: 0; 2023-11-16: 0; 2023-11-17: 0; 2023-11-18: 0; 2023-11-19: 0; 2023-11-20: 0; 2023-11-21: 0; 2023-11-22: 0; 2023-11-23: 0; 2023-11-24: 0; 2023-11-25: 0; 2023-11-26: 0; 2023-11-27: 0; 2023-11-28: 0; 2023-11-29: 0; 2023-11-30: 0; 2023-12-01: 0; 2023-12-02: 0; 2023-12-03: 0; 2023-12-04: 0; 2023-12-05: 0; 2023-12-06: 0; 2023-12-07: 0; 2023-12-08: 0; 2023-12-09: 0; 2023-12-10: 0; 2023-12-11: 0; 2023-12-12: 0; 2023-12-13: 0; 2023-12-14: 0; 2023-12-15: 0; 2023-12-16: 0; 2023-12-17: 0; 2023-12-18: 0; 2023-12-19: 0; 2023-12-20: 0; 2023-12-21: 0; 2023-12-22: 0; 2023-12-23: 0; 2023-12-24: 0; 2023-12-25: 0; 2023-12-26: 0; 2023-12-27: 0
[10 empty] | 1.14.2 | Монтажники | 4

## Люди_общая
№ | Нименование | time axis 2023-08-01 to 2026-03-14
1 | ИТР | 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0; 2023-09-23: 0; 2023-09-24: 0; 2023-09-25: 0; 2023-09-26: 0; 2023-09-27: 0; 2023-09-28: 0; 2023-09-29: 0; 2023-09-30: 0; 2023-10-01: 0; 2023-10-02: 0; 2023-10-03: 0; 2023-10-04: 0; 2023-10-05: 0; 2023-10-06: 0; 2023-10-07: 0; 2023-10-08: 0; 2023-10-09: 0; 2023-10-10: 0; 2023-10-11: 0; 2023-10-12: 0; 2023-10-13: 0; 2023-10-14: 0; 2023-10-15: 0; 2023-10-16: 0; 2023-10-17: 0; 2023-10-18: 0; 2023-10-19: 0; 2023-10-20: 0; 2023-10-21: 0; 2023-10-22: 0; 2023-10-23: 0; 2023-10-24: 0; 2023-10-25: 0; 2023-10-26: 0; 2023-10-27: 0; 2023-10-28: 0; 2023-10-29: 0; 2023-10-30: 0; 2023-10-31: 0; 2023-11-01: 0; 2023-11-02: 0; 2023-11-03: 0; 2023-11-04: 0; 2023-11-05: 0; 2023-11-06: 0; 2023-11-07: 0; 2023-11-08: 0; 2023-11-09: 0; 2023-11-10: 0; 2023-11-11: 0; 2023-11-12: 0; 2023-11-13: 0; 2023-11-14: 0; 2023-11-15: 0; 2023-11-16: 0; 2023-11-17: 0; 2023-11-18: 0; 2023-11-19: 0; 2023-11-20: 0; 2023-11-21: 0; 2023-11-22: 0; 2023-11-23: 0; 2023-11-24: 0; 2023-11-25: 0; 2023-11-26: 0; 2023-11-27: 0; 2023-11-28: 0; 2023-11-29: 0; 2023-11-30: 0; 2023-12-01: 0; 2023-12-02: 0; 2023-12-03: 0; 2023-12-04: 0; 2023-12-05: 0; 2023-12-06: 0; 2023-12-07: 0; 2023-12-08: 0; 2023-12-09: 0; 2023-12-10: 0; 2023-12-11: 0; 2023-12-12: 0; 2023-12-13: 0; 2023-12-14: 0; 2023-12-15: 0; 2023-12-16: 0; 2023-12-17: 0; 2023-12-18: 0; 2023-12-19: 0; 2023-12-20: 0; 2023-12-21: 0; 2023-12-22: 0; 2023-12-23: 0; 2023-12-24: 0; 2023-12-25: 0; 2023-12-26: 0; 2023-12-27: 0; 2023-12-28: 0; 2023-12-29: 0; 2023-12-30: 0; 2023-12-31: 0; 2024-01-01: 0; 2024-01-02: 0; 2024-01-03: 0; 2024-01-04: 0; 2024-01-05: 0; 2024-01-06: 0; 2024-01-07: 0; 2024-01-08: 0; 2024-01-09: 0; 2024-01-10: 0; 2024-01-11: 0; 2024-01-12: 0; 2024-01-13: 0; 2024-01-14: 0; 2024-01-15: 0; 2024-01-16: 0; 2024-01-17: 0; 2024-01-18: 0; 2024-01-19: 0; 2024-01-20: 0; 2024-01-21: 0; 2024-01-22: 0; 2024-01-23: 0; 2024-01-24: 0; 2024-01-25: 0; 2024-01-26: 0; 2024-01-27: 0; 2024-01-28: 0; 2024-01-29: 0; 2024-01-30: 0; 2024-01-31: 0; 2024-02-01: 0; 2024-02-02: 0; 2024-02-03: 0; 2024-02-04: 0; 2024-02-05: 0; 2024-02-06: 0; 2024-02-07: 0; 2024-02-08: 0; 2024-02-09: 0; 2024-02-10: 0; 2024-02-11: 0; 2024-02-12: 0; 2024-02-13: 0; 2024-02-14: 0; 2024-02-15: 0; 2024-02-16: 0; 2024-02-17: 0; 2024-02-18: 0; 2024-02-19: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 0; 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 0; 2024-02-24: 0; 2024-02-25: 0; 2024-02-26: 0; 2024-02-27: 0; 2024-02-28: 0; 2024-02-29: 0; 2024-03-01: 0; 2024-03-02: 0; 2024-03-03: 0; 2024-03-04: 0; 2024-03-05: 0; 2024-03-06: 0; 2024-03-07: 0
2 | Рабочий персонал | 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0; 2023-09-23: 0; 2023-09-24: 0; 2023-09-25: 0; 2023-09-26: 0; 2023-09-27: 0; 2023-09-28: 0; 2023-09-29: 0; 2023-09-30: 0; 2023-10-01: 0; 2023-10-02: 0; 2023-10-03: 0; 2023-10-04: 0; 2023-10-05: 0; 2023-10-06: 0; 2023-10-07: 0; 2023-10-08: 0; 2023-10-09: 0; 2023-10-10: 0; 2023-10-11: 0; 2023-10-12: 0; 2023-10-13: 0; 2023-10-14: 0; 2023-10-15: 0; 2023-10-16: 0; 2023-10-17: 0; 2023-10-18: 0; 2023-10-19: 0; 2023-10-20: 0; 2023-10-21: 0; 2023-10-22: 0; 2023-10-23: 0; 2023-10-24: 0; 2023-10-25: 0; 2023-10-26: 0; 2023-10-27: 0; 2023-10-28: 0; 2023-10-29: 0; 2023-10-30: 0; 2023-10-31: 0; 2023-11-01: 0; 2023-11-02: 0; 2023-11-03: 0; 2023-11-04: 0; 2023-11-05: 0; 2023-11-06: 0; 2023-11-07: 0; 2023-11-08: 0; 2023-11-09: 0; 2023-11-10: 0; 2023-11-11: 0; 2023-11-12: 0; 2023-11-13: 0; 2023-11-14: 0; 2023-11-15: 0; 2023-11-16: 0; 2023-11-17: 0; 2023-11-18: 0; 2023-11-19: 0; 2023-11-20: 0; 2023-11-21: 0; 2023-11-22: 0; 2023-11-23: 0; 2023-11-24: 0; 2023-11-25: 0; 2023-11-26: 0; 2023-11-27: 0; 2023-11-28: 0; 2023-11-29: 0; 2023-11-30: 0; 2023-12-01: 0; 2023-12-02: 0; 2023-12-03: 0; 2023-12-04: 0; 2023-12-05: 0; 2023-12-06: 0; 2023-12-07: 0; 2023-12-08: 0; 2023-12-09: 0; 2023-12-10: 0; 2023-12-11: 0; 2023-12-12: 0; 2023-12-13: 0; 2023-12-14: 0; 2023-12-15: 0; 2023-12-16: 0; 2023-12-17: 0; 2023-12-18: 0; 2023-12-19: 0; 2023-12-20: 0; 2023-12-21: 0; 2023-12-22: 0; 2023-12-23: 0; 2023-12-24: 0; 2023-12-25: 0; 2023-12-26: 0; 2023-12-27: 0; 2023-12-28: 0; 2023-12-29: 0; 2023-12-30: 0; 2023-12-31: 0; 2024-01-01: 0; 2024-01-02: 0; 2024-01-03: 0; 2024-01-04: 0; 2024-01-05: 0; 2024-01-06: 0; 2024-01-07: 0; 2024-01-08: 0; 2024-01-09: 0; 2024-01-10: 0; 2024-01-11: 0; 2024-01-12: 0; 2024-01-13: 0; 2024-01-14: 0; 2024-01-15: 0; 2024-01-16: 0; 2024-01-17: 0; 2024-01-18: 0; 2024-01-19: 0; 2024-01-20: 0; 2024-01-21: 0; 2024-01-22: 0; 2024-01-23: 0; 2024-01-24: 0; 2024-01-25: 0; 2024-01-26: 0; 2024-01-27: 0; 2024-01-28: 0; 2024-01-29: 0; 2024-01-30: 0; 2024-01-31: 0; 2024-02-01: 0; 2024-02-02: 0; 2024-02-03: 0; 2024-02-04: 0; 2024-02-05: 0; 2024-02-06: 0; 2024-02-07: 0; 2024-02-08: 0; 2024-02-09: 0; 2024-02-10: 0; 2024-02-11: 0; 2024-02-12: 0; 2024-02-13: 0; 2024-02-14: 0; 2024-02-15: 0; 2024-02-16: 0; 2024-02-17: 0; 2024-02-18: 0; 2024-02-19: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 0; 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 0; 2024-02-24: 0; 2024-02-25: 0; 2024-02-26: 0; 2024-02-27: 0; 2024-02-28: 0; 2024-02-29: 0; 2024-03-01: 0; 2024-03-02: 0; 2024-03-03: 0; 2024-03-04: 0; 2024-03-05: 0; 2024-03-06: 0; 2024-03-07: 0
3 | Сварщики | 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0; 2023-09-23: 0; 2023-09-24: 0; 2023-09-25: 0; 2023-09-26: 0; 2023-09-27: 0; 2023-09-28: 0; 2023-09-29: 0; 2023-09-30: 0; 2023-10-01: 0; 2023-10-02: 0; 2023-10-03: 0; 2023-10-04: 0; 2023-10-05: 0; 2023-10-06: 0; 2023-10-07: 0; 2023-10-08: 0; 2023-10-09: 0; 2023-10-10: 0; 2023-10-11: 0; 2023-10-12: 0; 2023-10-13: 0; 2023-10-14: 0; 2023-10-15: 0; 2023-10-16: 0; 2023-10-17: 0; 2023-10-18: 0; 2023-10-19: 0; 2023-10-20: 0; 2023-10-21: 0; 2023-10-22: 0; 2023-10-23: 0; 2023-10-24: 0; 2023-10-25: 0; 2023-10-26: 0; 2023-10-27: 0; 2023-10-28: 0; 2023-10-29: 0; 2023-10-30: 0; 2023-10-31: 0; 2023-11-01: 0; 2023-11-02: 0; 2023-11-03: 0; 2023-11-04: 0; 2023-11-05: 0; 2023-11-06: 0; 2023-11-07: 0; 2023-11-08: 0; 2023-11-09: 0; 2023-11-10: 0; 2023-11-11: 0; 2023-11-12: 0; 2023-11-13: 0; 2023-11-14: 0; 2023-11-15: 0; 2023-11-16: 0; 2023-11-17: 0; 2023-11-18: 0; 2023-11-19: 0; 2023-11-20: 0; 2023-11-21: 0; 2023-11-22: 0; 2023-11-23: 0; 2023-11-24: 0; 2023-11-25: 0; 2023-11-26: 0; 2023-11-27: 0; 2023-11-28: 0; 2023-11-29: 0; 2023-11-30: 0; 2023-12-01: 0; 2023-12-02: 0; 2023-12-03: 0; 2023-12-04: 0; 2023-12-05: 0; 2023-12-06: 0; 2023-12-07: 0; 2023-12-08: 0; 2023-12-09: 0; 2023-12-10: 0; 2023-12-11: 0; 2023-12-12: 0; 2023-12-13: 0; 2023-12-14: 0; 2023-12-15: 0; 2023-12-16: 0; 2023-12-17: 0; 2023-12-18: 0; 2023-12-19: 0; 2023-12-20: 0; 2023-12-21: 0; 2023-12-22: 0; 2023-12-23: 0; 2023-12-24: 0; 2023-12-25: 0; 2023-12-26: 0; 2023-12-27: 0; 2023-12-28: 0; 2023-12-29: 0; 2023-12-30: 0; 2023-12-31: 0; 2024-01-01: 0; 2024-01-02: 0; 2024-01-03: 0; 2024-01-04: 0; 2024-01-05: 0; 2024-01-06: 0; 2024-01-07: 0; 2024-01-08: 0; 2024-01-09: 0; 2024-01-10: 0; 2024-01-11: 0; 2024-01-12: 0; 2024-01-13: 0; 2024-01-14: 0; 2024-01-15: 0; 2024-01-16: 0; 2024-01-17: 0; 2024-01-18: 0; 2024-01-19: 0; 2024-01-20: 0; 2024-01-21: 0; 2024-01-22: 0; 2024-01-23: 0; 2024-01-24: 0; 2024-01-25: 0; 2024-01-26: 0; 2024-01-27: 0; 2024-01-28: 0; 2024-01-29: 0; 2024-01-30: 0; 2024-01-31: 0; 2024-02-01: 0; 2024-02-02: 0; 2024-02-03: 0; 2024-02-04: 0; 2024-02-05: 0; 2024-02-06: 0; 2024-02-07: 0; 2024-02-08: 0; 2024-02-09: 0; 2024-02-10: 0; 2024-02-11: 0; 2024-02-12: 0; 2024-02-13: 0; 2024-02-14: 0; 2024-02-15: 0; 2024-02-16: 0; 2024-02-17: 0; 2024-02-18: 0; 2024-02-19: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 0; 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 0; 2024-02-24: 0; 2024-02-25: 0; 2024-02-26: 0; 2024-02-27: 0; 2024-02-28: 0; 2024-02-29: 0; 2024-03-01: 0; 2024-03-02: 0; 2024-03-03: 0; 2024-03-04: 0; 2024-03-05: 0; 2024-03-06: 0; 2024-03-07: 0
4 | Монтажники | 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0; 2023-09-23: 0; 2023-09-24: 0; 2023-09-25: 0; 2023-09-26: 0; 2023-09-27: 0; 2023-09-28: 0; 2023-09-29: 0; 2023-09-30: 0; 2023-10-01: 0; 2023-10-02: 0; 2023-10-03: 0; 2023-10-04: 0; 2023-10-05: 0; 2023-10-06: 0; 2023-10-07: 0; 2023-10-08: 0; 2023-10-09: 0; 2023-10-10: 0; 2023-10-11: 0; 2023-10-12: 0; 2023-10-13: 0; 2023-10-14: 0; 2023-10-15: 0; 2023-10-16: 0; 2023-10-17: 0; 2023-10-18: 0; 2023-10-19: 0; 2023-10-20: 0; 2023-10-21: 0; 2023-10-22: 0; 2023-10-23: 0; 2023-10-24: 0; 2023-10-25: 0; 2023-10-26: 0; 2023-10-27: 0; 2023-10-28: 0; 2023-10-29: 0; 2023-10-30: 0; 2023-10-31: 0; 2023-11-01: 0; 2023-11-02: 0; 2023-11-03: 0; 2023-11-04: 0; 2023-11-05: 0; 2023-11-06: 0; 2023-11-07: 0; 2023-11-08: 0; 2023-11-09: 0; 2023-11-10: 0; 2023-11-11: 0; 2023-11-12: 0; 2023-11-13: 0; 2023-11-14: 0; 2023-11-15: 0; 2023-11-16: 0; 2023-11-17: 0; 2023-11-18: 0; 2023-11-19: 0; 2023-11-20: 0; 2023-11-21: 0; 2023-11-22: 0; 2023-11-23: 0; 2023-11-24: 0; 2023-11-25: 0; 2023-11-26: 0; 2023-11-27: 0; 2023-11-28: 0; 2023-11-29: 0; 2023-11-30: 0; 2023-12-01: 0; 2023-12-02: 0; 2023-12-03: 0; 2023-12-04: 0; 2023-12-05: 0; 2023-12-06: 0; 2023-12-07: 0; 2023-12-08: 0; 2023-12-09: 0; 2023-12-10: 0; 2023-12-11: 0; 2023-12-12: 0; 2023-12-13: 0; 2023-12-14: 0; 2023-12-15: 0; 2023-12-16: 0; 2023-12-17: 0; 2023-12-18: 0; 2023-12-19: 0; 2023-12-20: 0; 2023-12-21: 0; 2023-12-22: 0; 2023-12-23: 0; 2023-12-24: 0; 2023-12-25: 0; 2023-12-26: 0; 2023-12-27: 0; 2023-12-28: 0; 2023-12-29: 0; 2023-12-30: 0; 2023-12-31: 0; 2024-01-01: 0; 2024-01-02: 0; 2024-01-03: 0; 2024-01-04: 0; 2024-01-05: 0; 2024-01-06: 0; 2024-01-07: 0; 2024-01-08: 0; 2024-01-09: 0; 2024-01-10: 0; 2024-01-11: 0; 2024-01-12: 0; 2024-01-13: 0; 2024-01-14: 0; 2024-01-15: 0; 2024-01-16: 0; 2024-01-17: 0; 2024-01-18: 0; 2024-01-19: 0; 2024-01-20: 0; 2024-01-21: 0; 2024-01-22: 0; 2024-01-23: 0; 2024-01-24: 0; 2024-01-25: 0; 2024-01-26: 0; 2024-01-27: 0; 2024-01-28: 0; 2024-01-29: 0; 2024-01-30: 0; 2024-01-31: 0; 2024-02-01: 0; 2024-02-02: 0; 2024-02-03: 0; 2024-02-04: 0; 2024-02-05: 0; 2024-02-06: 0; 2024-02-07: 0; 2024-02-08: 0; 2024-02-09: 0; 2024-02-10: 0; 2024-02-11: 0; 2024-02-12: 0; 2024-02-13: 0; 2024-02-14: 0; 2024-02-15: 0; 2024-02-16: 0; 2024-02-17: 0; 2024-02-18: 0; 2024-02-19: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 0; 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 0; 2024-02-24: 0; 2024-02-25: 0; 2024-02-26: 0; 2024-02-27: 0; 2024-02-28: 0; 2024-02-29: 0; 2024-03-01: 0; 2024-03-02: 0; 2024-03-03: 0; 2024-03-04: 0; 2024-03-05: 0; 2024-03-06: 0; 2024-03-07: 0
5 | Строители (общестрой) | 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0; 2023-09-23: 0; 2023-09-24: 0; 2023-09-25: 0; 2023-09-26: 0; 2023-09-27: 0; 2023-09-28: 0; 2023-09-29: 0; 2023-09-30: 0; 2023-10-01: 0; 2023-10-02: 0; 2023-10-03: 0; 2023-10-04: 0; 2023-10-05: 0; 2023-10-06: 0; 2023-10-07: 0; 2023-10-08: 0; 2023-10-09: 0; 2023-10-10: 0; 2023-10-11: 0; 2023-10-12: 0; 2023-10-13: 0; 2023-10-14: 0; 2023-10-15: 0; 2023-10-16: 0; 2023-10-17: 0; 2023-10-18: 0; 2023-10-19: 0; 2023-10-20: 0; 2023-10-21: 0; 2023-10-22: 0; 2023-10-23: 0; 2023-10-24: 0; 2023-10-25: 0; 2023-10-26: 0; 2023-10-27: 0; 2023-10-28: 0; 2023-10-29: 0; 2023-10-30: 0; 2023-10-31: 0; 2023-11-01: 0; 2023-11-02: 0; 2023-11-03: 0; 2023-11-04: 0; 2023-11-05: 0; 2023-11-06: 0; 2023-11-07: 0; 2023-11-08: 0; 2023-11-09: 0; 2023-11-10: 0; 2023-11-11: 0; 2023-11-12: 0; 2023-11-13: 0; 2023-11-14: 0; 2023-11-15: 0; 2023-11-16: 0; 2023-11-17: 0; 2023-11-18: 0; 2023-11-19: 0; 2023-11-20: 0; 2023-11-21: 0; 2023-11-22: 0; 2023-11-23: 0; 2023-11-24: 0; 2023-11-25: 0; 2023-11-26: 0; 2023-11-27: 0; 2023-11-28: 0; 2023-11-29: 0; 2023-11-30: 0; 2023-12-01: 0; 2023-12-02: 0; 2023-12-03: 0; 2023-12-04: 0; 2023-12-05: 0; 2023-12-06: 0; 2023-12-07: 0; 2023-12-08: 0; 2023-12-09: 0; 2023-12-10: 0; 2023-12-11: 0; 2023-12-12: 0; 2023-12-13: 0; 2023-12-14: 0; 2023-12-15: 0; 2023-12-16: 0; 2023-12-17: 0; 2023-12-18: 0; 2023-12-19: 0; 2023-12-20: 0; 2023-12-21: 0; 2023-12-22: 0; 2023-12-23: 0; 2023-12-24: 0; 2023-12-25: 0; 2023-12-26: 0; 2023-12-27: 0; 2023-12-28: 0; 2023-12-29: 0; 2023-12-30: 0; 2023-12-31: 0; 2024-01-01: 0; 2024-01-02: 0; 2024-01-03: 0; 2024-01-04: 0; 2024-01-05: 0; 2024-01-06: 0; 2024-01-07: 0; 2024-01-08: 0; 2024-01-09: 0; 2024-01-10: 0; 2024-01-11: 0; 2024-01-12: 0; 2024-01-13: 0; 2024-01-14: 0; 2024-01-15: 0; 2024-01-16: 0; 2024-01-17: 0; 2024-01-18: 0; 2024-01-19: 0; 2024-01-20: 0; 2024-01-21: 0; 2024-01-22: 0; 2024-01-23: 0; 2024-01-24: 0; 2024-01-25: 0; 2024-01-26: 0; 2024-01-27: 0; 2024-01-28: 0; 2024-01-29: 0; 2024-01-30: 0; 2024-01-31: 0; 2024-02-01: 0; 2024-02-02: 0; 2024-02-03: 0; 2024-02-04: 0; 2024-02-05: 0; 2024-02-06: 0; 2024-02-07: 0; 2024-02-08: 0; 2024-02-09: 0; 2024-02-10: 0; 2024-02-11: 0; 2024-02-12: 0; 2024-02-13: 0; 2024-02-14: 0; 2024-02-15: 0; 2024-02-16: 0; 2024-02-17: 0; 2024-02-18: 0; 2024-02-19: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 0; 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 0; 2024-02-24: 0; 2024-02-25: 0; 2024-02-26: 0; 2024-02-27: 0; 2024-02-28: 0; 2024-02-29: 0; 2024-03-01: 0; 2024-03-02: 0; 2024-03-03: 0; 2024-03-04: 0; 2024-03-05: 0; 2024-03-06: 0; 2024-03-07: 0
6 | Маляры | 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0; 2023-09-23: 0; 2023-09-24: 0; 2023-09-25: 0; 2023-09-26: 0; 2023-09-27: 0; 2023-09-28: 0; 2023-09-29: 0; 2023-09-30: 0; 2023-10-01: 0; 2023-10-02: 0; 2023-10-03: 0; 2023-10-04: 0; 2023-10-05: 0; 2023-10-06: 0; 2023-10-07: 0; 2023-10-08: 0; 2023-10-09: 0; 2023-10-10: 0; 2023-10-11: 0; 2023-10-12: 0; 2023-10-13: 0; 2023-10-14: 0; 2023-10-15: 0; 2023-10-16: 0; 2023-10-17: 0; 2023-10-18: 0; 2023-10-19: 0; 2023-10-20: 0; 2023-10-21: 0; 2023-10-22: 0; 2023-10-23: 0; 2023-10-24: 0; 2023-10-25: 0; 2023-10-26: 0; 2023-10-27: 0; 2023-10-28: 0; 2023-10-29: 0; 2023-10-30: 0; 2023-10-31: 0; 2023-11-01: 0; 2023-11-02: 0; 2023-11-03: 0; 2023-11-04: 0; 2023-11-05: 0; 2023-11-06: 0; 2023-11-07: 0; 2023-11-08: 0; 2023-11-09: 0; 2023-11-10: 0; 2023-11-11: 0; 2023-11-12: 0; 2023-11-13: 0; 2023-11-14: 0; 2023-11-15: 0; 2023-11-16: 0; 2023-11-17: 0; 2023-11-18: 0; 2023-11-19: 0; 2023-11-20: 0; 2023-11-21: 0; 2023-11-22: 0; 2023-11-23: 0; 2023-11-24: 0; 2023-11-25: 0; 2023-11-26: 0; 2023-11-27: 0; 2023-11-28: 0; 2023-11-29: 0; 2023-11-30: 0; 2023-12-01: 0; 2023-12-02: 0; 2023-12-03: 0; 2023-12-04: 0; 2023-12-05: 0; 2023-12-06: 0; 2023-12-07: 0; 2023-12-08: 0; 2023-12-09: 0; 2023-12-10: 0; 2023-12-11: 0; 2023-12-12: 0; 2023-12-13: 0; 2023-12-14: 0; 2023-12-15: 0; 2023-12-16: 0; 2023-12-17: 0; 2023-12-18: 0; 2023-12-19: 0; 2023-12-20: 0; 2023-12-21: 0; 2023-12-22: 0; 2023-12-23: 0; 2023-12-24: 0; 2023-12-25: 0; 2023-12-26: 0; 2023-12-27: 0; 2023-12-28: 0; 2023-12-29: 0; 2023-12-30: 0; 2023-12-31: 0; 2024-01-01: 0; 2024-01-02: 0; 2024-01-03: 0; 2024-01-04: 0; 2024-01-05: 0; 2024-01-06: 0; 2024-01-07: 0; 2024-01-08: 0; 2024-01-09: 0; 2024-01-10: 0; 2024-01-11: 0; 2024-01-12: 0; 2024-01-13: 0; 2024-01-14: 0; 2024-01-15: 0; 2024-01-16: 0; 2024-01-17: 0; 2024-01-18: 0; 2024-01-19: 0; 2024-01-20: 0; 2024-01-21: 0; 2024-01-22: 0; 2024-01-23: 0; 2024-01-24: 0; 2024-01-25: 0; 2024-01-26: 0; 2024-01-27: 0; 2024-01-28: 0; 2024-01-29: 0; 2024-01-30: 0; 2024-01-31: 0; 2024-02-01: 0; 2024-02-02: 0; 2024-02-03: 0; 2024-02-04: 0; 2024-02-05: 0; 2024-02-06: 0; 2024-02-07: 0; 2024-02-08: 0; 2024-02-09: 0; 2024-02-10: 0; 2024-02-11: 0; 2024-02-12: 0; 2024-02-13: 0; 2024-02-14: 0; 2024-02-15: 0; 2024-02-16: 0; 2024-02-17: 0; 2024-02-18: 0; 2024-02-19: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 0; 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 0; 2024-02-24: 0; 2024-02-25: 0; 2024-02-26: 0; 2024-02-27: 0; 2024-02-28: 0; 2024-02-29: 0; 2024-03-01: 0; 2024-03-02: 0; 2024-03-03: 0; 2024-03-04: 0; 2024-03-05: 0; 2024-03-06: 0; 2024-03-07: 0
7 | Изолировщики | 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0; 2023-09-23: 0; 2023-09-24: 0; 2023-09-25: 0; 2023-09-26: 0; 2023-09-27: 0; 2023-09-28: 0; 2023-09-29: 0; 2023-09-30: 0; 2023-10-01: 0; 2023-10-02: 0; 2023-10-03: 0; 2023-10-04: 0; 2023-10-05: 0; 2023-10-06: 0; 2023-10-07: 0; 2023-10-08: 0; 2023-10-09: 0; 2023-10-10: 0; 2023-10-11: 0; 2023-10-12: 0; 2023-10-13: 0; 2023-10-14: 0; 2023-10-15: 0; 2023-10-16: 0; 2023-10-17: 0; 2023-10-18: 0; 2023-10-19: 0; 2023-10-20: 0; 2023-10-21: 0; 2023-10-22: 0; 2023-10-23: 0; 2023-10-24: 0; 2023-10-25: 0; 2023-10-26: 0; 2023-10-27: 0; 2023-10-28: 0; 2023-10-29: 0; 2023-10-30: 0; 2023-10-31: 0; 2023-11-01: 0; 2023-11-02: 0; 2023-11-03: 0; 2023-11-04: 0; 2023-11-05: 0; 2023-11-06: 0; 2023-11-07: 0; 2023-11-08: 0; 2023-11-09: 0; 2023-11-10: 0; 2023-11-11: 0; 2023-11-12: 0; 2023-11-13: 0; 2023-11-14: 0; 2023-11-15: 0; 2023-11-16: 0; 2023-11-17: 0; 2023-11-18: 0; 2023-11-19: 0; 2023-11-20: 0; 2023-11-21: 0; 2023-11-22: 0; 2023-11-23: 0; 2023-11-24: 0; 2023-11-25: 0; 2023-11-26: 0; 2023-11-27: 0; 2023-11-28: 0; 2023-11-29: 0; 2023-11-30: 0; 2023-12-01: 0; 2023-12-02: 0; 2023-12-03: 0; 2023-12-04: 0; 2023-12-05: 0; 2023-12-06: 0; 2023-12-07: 0; 2023-12-08: 0; 2023-12-09: 0; 2023-12-10: 0; 2023-12-11: 0; 2023-12-12: 0; 2023-12-13: 0; 2023-12-14: 0; 2023-12-15: 0; 2023-12-16: 0; 2023-12-17: 0; 2023-12-18: 0; 2023-12-19: 0; 2023-12-20: 0; 2023-12-21: 0; 2023-12-22: 0; 2023-12-23: 0; 2023-12-24: 0; 2023-12-25: 0; 2023-12-26: 0; 2023-12-27: 0; 2023-12-28: 0; 2023-12-29: 0; 2023-12-30: 0; 2023-12-31: 0; 2024-01-01: 0; 2024-01-02: 0; 2024-01-03: 0; 2024-01-04: 0; 2024-01-05: 0; 2024-01-06: 0; 2024-01-07: 0; 2024-01-08: 0; 2024-01-09: 0; 2024-01-10: 0; 2024-01-11: 0; 2024-01-12: 0; 2024-01-13: 0; 2024-01-14: 0; 2024-01-15: 0; 2024-01-16: 0; 2024-01-17: 0; 2024-01-18: 0; 2024-01-19: 0; 2024-01-20: 0; 2024-01-21: 0; 2024-01-22: 0; 2024-01-23: 0; 2024-01-24: 0; 2024-01-25: 0; 2024-01-26: 0; 2024-01-27: 0; 2024-01-28: 0; 2024-01-29: 0; 2024-01-30: 0; 2024-01-31: 0; 2024-02-01: 0; 2024-02-02: 0; 2024-02-03: 0; 2024-02-04: 0; 2024-02-05: 0; 2024-02-06: 0; 2024-02-07: 0; 2024-02-08: 0; 2024-02-09: 0; 2024-02-10: 0; 2024-02-11: 0; 2024-02-12: 0; 2024-02-13: 0; 2024-02-14: 0; 2024-02-15: 0; 2024-02-16: 0; 2024-02-17: 0; 2024-02-18: 0; 2024-02-19: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 0; 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 0; 2024-02-24: 0; 2024-02-25: 0; 2024-02-26: 0; 2024-02-27: 0; 2024-02-28: 0; 2024-02-29: 0; 2024-03-01: 0; 2024-03-02: 0; 2024-03-03: 0; 2024-03-04: 0; 2024-03-05: 0; 2024-03-06: 0; 2024-03-07: 0
8 | Разнорабочие | 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0; 2023-09-23: 0; 2023-09-24: 0; 2023-09-25: 0; 2023-09-26: 0; 2023-09-27: 0; 2023-09-28: 0; 2023-09-29: 0; 2023-09-30: 0; 2023-10-01: 0; 2023-10-02: 0; 2023-10-03: 0; 2023-10-04: 0; 2023-10-05: 0; 2023-10-06: 0; 2023-10-07: 0; 2023-10-08: 0; 2023-10-09: 0; 2023-10-10: 0; 2023-10-11: 0; 2023-10-12: 0; 2023-10-13: 0; 2023-10-14: 0; 2023-10-15: 0; 2023-10-16: 0; 2023-10-17: 0; 2023-10-18: 0; 2023-10-19: 0; 2023-10-20: 0; 2023-10-21: 0; 2023-10-22: 0; 2023-10-23: 0; 2023-10-24: 0; 2023-10-25: 0; 2023-10-26: 0; 2023-10-27: 0; 2023-10-28: 0; 2023-10-29: 0; 2023-10-30: 0; 2023-10-31: 0; 2023-11-01: 0; 2023-11-02: 0; 2023-11-03: 0; 2023-11-04: 0; 2023-11-05: 0; 2023-11-06: 0; 2023-11-07: 0; 2023-11-08: 0; 2023-11-09: 0; 2023-11-10: 0; 2023-11-11: 0; 2023-11-12: 0; 2023-11-13: 0; 2023-11-14: 0; 2023-11-15: 0; 2023-11-16: 0; 2023-11-17: 0; 2023-11-18: 0; 2023-11-19: 0; 2023-11-20: 0; 2023-11-21: 0; 2023-11-22: 0; 2023-11-23: 0; 2023-11-24: 0; 2023-11-25: 0; 2023-11-26: 0; 2023-11-27: 0; 2023-11-28: 0; 2023-11-29: 0; 2023-11-30: 0; 2023-12-01: 0; 2023-12-02: 0; 2023-12-03: 0; 2023-12-04: 0; 2023-12-05: 0; 2023-12-06: 0; 2023-12-07: 0; 2023-12-08: 0; 2023-12-09: 0; 2023-12-10: 0; 2023-12-11: 0; 2023-12-12: 0; 2023-12-13: 0; 2023-12-14: 0; 2023-12-15: 0; 2023-12-16: 0; 2023-12-17: 0; 2023-12-18: 0; 2023-12-19: 0; 2023-12-20: 0; 2023-12-21: 0; 2023-12-22: 0; 2023-12-23: 0; 2023-12-24: 0; 2023-12-25: 0; 2023-12-26: 0; 2023-12-27: 0; 2023-12-28: 0; 2023-12-29: 0; 2023-12-30: 0; 2023-12-31: 0; 2024-01-01: 0; 2024-01-02: 0; 2024-01-03: 0; 2024-01-04: 0; 2024-01-05: 0; 2024-01-06: 0; 2024-01-07: 0; 2024-01-08: 0; 2024-01-09: 0; 2024-01-10: 0; 2024-01-11: 0; 2024-01-12: 0; 2024-01-13: 0; 2024-01-14: 0; 2024-01-15: 0; 2024-01-16: 0; 2024-01-17: 0; 2024-01-18: 0; 2024-01-19: 0; 2024-01-20: 0; 2024-01-21: 0; 2024-01-22: 0; 2024-01-23: 0; 2024-01-24: 0; 2024-01-25: 0; 2024-01-26: 0; 2024-01-27: 0; 2024-01-28: 0; 2024-01-29: 0; 2024-01-30: 0; 2024-01-31: 0; 2024-02-01: 0; 2024-02-02: 0; 2024-02-03: 0; 2024-02-04: 0; 2024-02-05: 0; 2024-02-06: 0; 2024-02-07: 0; 2024-02-08: 0; 2024-02-09: 0; 2024-02-10: 0; 2024-02-11: 0; 2024-02-12: 0; 2024-02-13: 0; 2024-02-14: 0; 2024-02-15: 0; 2024-02-16: 0; 2024-02-17: 0; 2024-02-18: 0; 2024-02-19: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 0; 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 0; 2024-02-24: 0; 2024-02-25: 0; 2024-02-26: 0; 2024-02-27: 0; 2024-02-28: 0; 2024-02-29: 0; 2024-03-01: 0; 2024-03-02: 0; 2024-03-03: 0; 2024-03-04: 0; 2024-03-05: 0; 2024-03-06: 0; 2024-03-07: 0
9 | Термисты | 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0; 2023-09-23: 0; 2023-09-24: 0; 2023-09-25: 0; 2023-09-26: 0; 2023-09-27: 0; 2023-09-28: 0; 2023-09-29: 0; 2023-09-30: 0; 2023-10-01: 0; 2023-10-02: 0; 2023-10-03: 0; 2023-10-04: 0; 2023-10-05: 0; 2023-10-06: 0; 2023-10-07: 0; 2023-10-08: 0; 2023-10-09: 0; 2023-10-10: 0; 2023-10-11: 0; 2023-10-12: 0; 2023-10-13: 0; 2023-10-14: 0; 2023-10-15: 0; 2023-10-16: 0; 2023-10-17: 0; 2023-10-18: 0; 2023-10-19: 0; 2023-10-20: 0; 2023-10-21: 0; 2023-10-22: 0; 2023-10-23: 0; 2023-10-24: 0; 2023-10-25: 0; 2023-10-26: 0; 2023-10-27: 0; 2023-10-28: 0; 2023-10-29: 0; 2023-10-30: 0; 2023-10-31: 0; 2023-11-01: 0; 2023-11-02: 0; 2023-11-03: 0; 2023-11-04: 0; 2023-11-05: 0; 2023-11-06: 0; 2023-11-07: 0; 2023-11-08: 0; 2023-11-09: 0; 2023-11-10: 0; 2023-11-11: 0; 2023-11-12: 0; 2023-11-13: 0; 2023-11-14: 0; 2023-11-15: 0; 2023-11-16: 0; 2023-11-17: 0; 2023-11-18: 0; 2023-11-19: 0; 2023-11-20: 0; 2023-11-21: 0; 2023-11-22: 0; 2023-11-23: 0; 2023-11-24: 0; 2023-11-25: 0; 2023-11-26: 0; 2023-11-27: 0; 2023-11-28: 0; 2023-11-29: 0; 2023-11-30: 0; 2023-12-01: 0; 2023-12-02: 0; 2023-12-03: 0; 2023-12-04: 0; 2023-12-05: 0; 2023-12-06: 0; 2023-12-07: 0; 2023-12-08: 0; 2023-12-09: 0; 2023-12-10: 0; 2023-12-11: 0; 2023-12-12: 0; 2023-12-13: 0; 2023-12-14: 0; 2023-12-15: 0; 2023-12-16: 0; 2023-12-17: 0; 2023-12-18: 0; 2023-12-19: 0; 2023-12-20: 0; 2023-12-21: 0; 2023-12-22: 0; 2023-12-23: 0; 2023-12-24: 0; 2023-12-25: 0; 2023-12-26: 0; 2023-12-27: 0; 2023-12-28: 0; 2023-12-29: 0; 2023-12-30: 0; 2023-12-31: 0; 2024-01-01: 0; 2024-01-02: 0; 2024-01-03: 0; 2024-01-04: 0; 2024-01-05: 0; 2024-01-06: 0; 2024-01-07: 0; 2024-01-08: 0; 2024-01-09: 0; 2024-01-10: 0; 2024-01-11: 0; 2024-01-12: 0; 2024-01-13: 0; 2024-01-14: 0; 2024-01-15: 0; 2024-01-16: 0; 2024-01-17: 0; 2024-01-18: 0; 2024-01-19: 0; 2024-01-20: 0; 2024-01-21: 0; 2024-01-22: 0; 2024-01-23: 0; 2024-01-24: 0; 2024-01-25: 0; 2024-01-26: 0; 2024-01-27: 0; 2024-01-28: 0; 2024-01-29: 0; 2024-01-30: 0; 2024-01-31: 0; 2024-02-01: 0; 2024-02-02: 0; 2024-02-03: 0; 2024-02-04: 0; 2024-02-05: 0; 2024-02-06: 0; 2024-02-07: 0; 2024-02-08: 0; 2024-02-09: 0; 2024-02-10: 0; 2024-02-11: 0; 2024-02-12: 0; 2024-02-13: 0; 2024-02-14: 0; 2024-02-15: 0; 2024-02-16: 0; 2024-02-17: 0; 2024-02-18: 0; 2024-02-19: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 0; 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 0; 2024-02-24: 0; 2024-02-25: 0; 2024-02-26: 0; 2024-02-27: 0; 2024-02-28: 0; 2024-02-29: 0; 2024-03-01: 0; 2024-03-02: 0; 2024-03-03: 0; 2024-03-04: 0; 2024-03-05: 0; 2024-03-06: 0; 2024-03-07: 0
10 | Электромонтажники | 2023-08-01: 0; 2023-08-02: 0; 2023-08-03: 0; 2023-08-04: 0; 2023-08-05: 0; 2023-08-06: 0; 2023-08-07: 0; 2023-08-08: 0; 2023-08-09: 0; 2023-08-10: 0; 2023-08-11: 0; 2023-08-12: 0; 2023-08-13: 0; 2023-08-14: 0; 2023-08-15: 0; 2023-08-16: 0; 2023-08-17: 0; 2023-08-18: 0; 2023-08-19: 0; 2023-08-20: 0; 2023-08-21: 0; 2023-08-22: 0; 2023-08-23: 0; 2023-08-24: 0; 2023-08-25: 0; 2023-08-26: 0; 2023-08-27: 0; 2023-08-28: 0; 2023-08-29: 0; 2023-08-30: 0; 2023-08-31: 0; 2023-09-01: 0; 2023-09-02: 0; 2023-09-03: 0; 2023-09-04: 0; 2023-09-05: 0; 2023-09-06: 0; 2023-09-07: 0; 2023-09-08: 0; 2023-09-09: 0; 2023-09-10: 0; 2023-09-11: 0; 2023-09-12: 0; 2023-09-13: 0; 2023-09-14: 0; 2023-09-15: 0; 2023-09-16: 0; 2023-09-17: 0; 2023-09-18: 0; 2023-09-19: 0; 2023-09-20: 0; 2023-09-21: 0; 2023-09-22: 0; 2023-09-23: 0; 2023-09-24: 0; 2023-09-25: 0; 2023-09-26: 0; 2023-09-27: 0; 2023-09-28: 0; 2023-09-29: 0; 2023-09-30: 0; 2023-10-01: 0; 2023-10-02: 0; 2023-10-03: 0; 2023-10-04: 0; 2023-10-05: 0; 2023-10-06: 0; 2023-10-07: 0; 2023-10-08: 0; 2023-10-09: 0; 2023-10-10: 0; 2023-10-11: 0; 2023-10-12: 0; 2023-10-13: 0; 2023-10-14: 0; 2023-10-15: 0; 2023-10-16: 0; 2023-10-17: 0; 2023-10-18: 0; 2023-10-19: 0; 2023-10-20: 0; 2023-10-21: 0; 2023-10-22: 0; 2023-10-23: 0; 2023-10-24: 0; 2023-10-25: 0; 2023-10-26: 0; 2023-10-27: 0; 2023-10-28: 0; 2023-10-29: 0; 2023-10-30: 0; 2023-10-31: 0; 2023-11-01: 0; 2023-11-02: 0; 2023-11-03: 0; 2023-11-04: 0; 2023-11-05: 0; 2023-11-06: 0; 2023-11-07: 0; 2023-11-08: 0; 2023-11-09: 0; 2023-11-10: 0; 2023-11-11: 0; 2023-11-12: 0; 2023-11-13: 0; 2023-11-14: 0; 2023-11-15: 0; 2023-11-16: 0; 2023-11-17: 0; 2023-11-18: 0; 2023-11-19: 0; 2023-11-20: 0; 2023-11-21: 0; 2023-11-22: 0; 2023-11-23: 0; 2023-11-24: 0; 2023-11-25: 0; 2023-11-26: 0; 2023-11-27: 0; 2023-11-28: 0; 2023-11-29: 0; 2023-11-30: 0; 2023-12-01: 0; 2023-12-02: 0; 2023-12-03: 0; 2023-12-04: 0; 2023-12-05: 0; 2023-12-06: 0; 2023-12-07: 0; 2023-12-08: 0; 2023-12-09: 0; 2023-12-10: 0; 2023-12-11: 0; 2023-12-12: 0; 2023-12-13: 0; 2023-12-14: 0; 2023-12-15: 0; 2023-12-16: 0; 2023-12-17: 0; 2023-12-18: 0; 2023-12-19: 0; 2023-12-20: 0; 2023-12-21: 0; 2023-12-22: 0; 2023-12-23: 0; 2023-12-24: 0; 2023-12-25: 0; 2023-12-26: 0; 2023-12-27: 0; 2023-12-28: 0; 2023-12-29: 0; 2023-12-30: 0; 2023-12-31: 0; 2024-01-01: 0; 2024-01-02: 0; 2024-01-03: 0; 2024-01-04: 0; 2024-01-05: 0; 2024-01-06: 0; 2024-01-07: 0; 2024-01-08: 0; 2024-01-09: 0; 2024-01-10: 0; 2024-01-11: 0; 2024-01-12: 0; 2024-01-13: 0; 2024-01-14: 0; 2024-01-15: 0; 2024-01-16: 0; 2024-01-17: 0; 2024-01-18: 0; 2024-01-19: 0; 2024-01-20: 0; 2024-01-21: 0; 2024-01-22: 0; 2024-01-23: 0; 2024-01-24: 0; 2024-01-25: 0; 2024-01-26: 0; 2024-01-27: 0; 2024-01-28: 0; 2024-01-29: 0; 2024-01-30: 0; 2024-01-31: 0; 2024-02-01: 0; 2024-02-02: 0; 2024-02-03: 0; 2024-02-04: 0; 2024-02-05: 0; 2024-02-06: 0; 2024-02-07: 0; 2024-02-08: 0; 2024-02-09: 0; 2024-02-10: 0; 2024-02-11: 0; 2024-02-12: 0; 2024-02-13: 0; 2024-02-14: 0; 2024-02-15: 0; 2024-02-16: 0; 2024-02-17: 0; 2024-02-18: 0; 2024-02-19: 0; 2024-02-20: 0; 2024-02-21: 0; 2024-02-22: 0; 2024-02-23: 0; 2024-02-24: 0; 2024-02-25: 0; 2024-02-26: 0; 2024-02-27: 0; 2024-02-28: 0; 2024-02-29: 0; 2024-03-01: 0; 2024-03-02: 0; 2024-03-03: 0; 2024-03-04: 0; 2024-03-05: 0; 2024-03-06: 0; 2024-03-07: 0
11 | Механизаторы | bar: 2023-08-01 to 2024-06-12
12 | Общее количество | bar: 2023-08-01 to 2024-06-12

## Ведомость_шаблон (hidden)
Начало | 2023-01-01 |  | Раб. смена. | 10
Окончание | 2023-01-01
МСГ | [7 empty] | ВОВР | [5 empty] | КС-2
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Трудоемкость чел. ч на ед из. | Начало | Окончание | № | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Трудоемкость | № | Код | Расценка | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Трудоемкость | №
 | time axis 2023-01-01 to 2023-08-11

## Ответственные (hidden)
№ | Ф.И.О. | Должность
1 | Иванов Иван Иванович | ИТР
2 | Петров Василий Иванович | ИТР
3 | Сидрово Иван Васильевич | ИТР
4 | Васильев Вася Петрович | ИТР

## Должности (hidden)
№ | Наименоваени
1 | ИТР
2 | Рабочий персонал
3 | Сварщики
4 | Монтажники
5 | Строители (общестрой)
6 | Маляры
7 | Изолировщики
8 | Разнорабочие
9 | Термисты
10 | Электромонтажники
11 | Механизаторы
12 | Общее количество

## Ед_изм (hidden)
№ | Наименование
1 | м
2 | км
3 | кг
4 | т
5 | м2
6 | м3
7 | шт
8 | %
9 | п. м
10 | стыков
11 | 1000м3