## Начальная
№ | Наименование параметра | Значение
1 | Шифр | 156804.112.12-09-99-OT55
2 | Наменоваение обекта(договора) | Перевод существующего контура охлаждения насосных агрегатов на замкнутый контур с циркуляцией охлаждающей низкозамерзающей жидкостью (антифриз)» на установке МТБЭ.
3 | Нименоваение подобъекта | Замена реакторов Р-201, Р-202

## Ведомость_1
Начало | 2023-06-05 |  | Раб. смена. | 10 |  |  | Отвественный: | [5 empty] | Длит. смены. |  | 10
Окончание | 2024-01-01
РАЗДЕЛЫ |  | МСГ | [10 empty] | ВОВР | [5 empty] | КС-2 | [6 empty] | Табель учета выполненных работ
№ | Наименование раздела | № | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Трудоемкость чел. ч на ед из. | Начало | Окончание | № | Профессия | Кол.во. Раб. | № | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Трудоемкость на ед. изм. | № | Код | Расценка | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Трудоемкость на ед. изм. | № | Код | Расценка | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Доля в трудоемкости | Трудоемкость на ед. изм. | № | Ранее вып. объемы
 | time axis 2023-06-05 to 2029-06-29
1 | КЖ | 1.1 | Устройство ФОм1 | шт | 1 | 0 | 53.7567 | 05.06.2023 | 13.06.2023 | 1.1.1 | ИТР | 1 | 1.1.1 | Устройство котлована | м3 | 55.25 | 0 | 0.068135 | 1.1.1.1 | ФЕР01-01-022-20 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 100 | 0 | 50 | 1.1.1.1.1 | ФЕР01-01-022-20 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 25 | 0 | 0 | 50 | 1.1.1.1.1 | 0
[10 empty] | 1.1.2 | Строители (общестрой) | 3 | [13 empty] | 1.1.1.1.2 | ФЕР01-02-060-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.1.2 | 0 | 2023-06-06: 9; 2023-06-09: 9; 2023-06-11: 9
[10 empty] | 1.1.3 | Разнорабочие | 3 | [13 empty] | 1.1.1.1.3 | ФЕР01-02-060-0 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | м3 | 25 | 0 | 0.5 | 0 | 1.1.1.1.3 | 0 | 2023-06-07: 3
[26 empty] | 1.1.1.1.4 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1.1.4 | 0 | 2023-06-05: 6; 2023-06-09: 6

## Ведомость_общая
Начало | 2023-06-05 |  | Раб. смена. | 10 |  |  | Отвественный: | [5 empty] | Длит. смены. |  | 10
Окончание | 2024-01-01
РАЗДЕЛЫ |  | МСГ | [10 empty] | ВОВР | [5 empty] | КС-2 | [6 empty] | Табель учета выполненных работ
№ | Наименование раздела | № | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Трудоемкость чел. ч на ед из. | Начало | Окончание | № | Профессия | Кол.во. Раб. | № | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Трудоемкость на ед. изм. | № | Код | Расценка | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Трудоемкость на ед. изм. | № | Код | Расценка | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Доля в трудоемкости | Трудоемкость на ед. изм. | № | Ранее вып. объемы
 | time axis 2023-06-05 to 2029-06-29
1 | КЖ | 1.1 | Устройство ФОм1 | шт | 1 | 0 | 53.7567 | 05.06.2023 | 13.06.2023 | 1.1.1 | ИТР | 1 | 1.1.1 | Устройство котлована | м3 | 55.25 | 0 | 0.068135 | 1.1.1.1 | ФЕР01-01-022-20 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 100 | 0 | 50 | 1.1.1.1.1 | ФЕР01-01-022-20 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 25 | 0 |  | 50 |  |  | 2024-01-01: 51
[10 empty] | 1.1.2 | Строители (общестрой) | 3 | [23 empty] | 2024-01-01: 4.25
[10 empty] | 1.1.3 | Разнорабочие | 3 | [23 empty] | 2024-01-01: 4.25

## Люди_1
№ | Нименование | time axis 2023-06-05 to 2026-01-16
1 | ИТР
2 | Рабочий персонал
3 | Сварщики
4 | Монтажники
5 | Строители (общестрой)
6 | Маляры
7 | Изолировщики
8 | Разнорабочие
9 | Термисты
10 | Электромонтажники
11 | Механизаторы
12 | Общее количество

## Люди_общая (hidden)
№ | Нименование | time axis 2023-06-05 to 2026-01-16
1 | ИТР
2 | Рабочий персонал
3 | Сварщики
4 | Монтажники
5 | Строители (общестрой)
6 | Маляры
7 | Изолировщики
8 | Разнорабочие
9 | Термисты
10 | Электромонтажники
11 | Механизаторы
12 | Общее количество

## Ведомость_шаблон (hidden)
Начало | 2023-01-01 |  | Раб. смена. | 10
Окончание | 2023-01-01
МСГ | [7 empty] | ВОВР | [5 empty] | КС-2
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Трудоемкость чел. ч на ед из. | Начало | Окончание | № | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Трудоемкость | № | Код | Расценка | Ед. изм. | Объем работ проект | Объем работ факт | Трудоемкость | №
 | time axis 2023-01-01 to 2023-08-11

## Ответственные (hidden)
№ | Ф.И.О. | Должность
1 | Иванов Иван Иванович | Прораб
2 | Петров Василий Иванович | Мастер СМР
3 | Сидрово Иван Васильевич | Прораб

## Должности (hidden)
№ | Наименоваени
1 | ИТР
2 | Рабочий персонал
3 | Сварщики
4 | Монтажники
5 | Строители (общестрой)
6 | Маляры
7 | Изолировщики
8 | Разнорабочие
9 | Термисты
10 | Электромонтажники
11 | Механизаторы
12 | Общее количество

## Ед_изм (hidden)
№ | Наименование
1 | м
2 | км
3 | кг
4 | т
5 | м2
6 | м3
7 | шт
8 | %
9 | п. м
10 | стыков
11 | 1000м3